## Macro planning
|  |  | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011
Projet | Durée | Charge | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Benchmark procédures de gestion | 3M | 20 | bar: 2009 M1 to 2009 M3
Benchmark des outils logiciels | 3M | 10 | bar: 2009 M4 to 2009 M6
Etude processus en place | 1M | 10 | bar: 2009 M7
Mise en place nouveau système | 6M | 40 | bar: 2009 M8 to 2010 M1; 2010 M9; 2011 M1 to 2011 M2
Benchmark des meilleurs pratiques | 3M | 10 | bar: 2009 M1 to 2009 M3
Réunions de créativité et synthèse | 1M | 20 | bar: 2009 M4
Construction des nouveaux processus | 3M | 20 | bar: 2009 M5 to 2009 M7
Tests et mise en place des processus | 6M | 40 | bar: 2009 M8 to 2010 M1; 2010 M9; 2011 M1 to 2011 M2
Analyse des besoins commerciaux | 1M | 10 | bar: 2009 M5
Analyse des besoins consultants | 1M | 10 | bar: 2009 M5
Procédure de recrutement commerciaux | 3M | 20 | bar: 2009 M6 to 2009 M8
Procédure de recrutement consultants | 3M | 20 | bar: 2009 M6 to 2009 M8
Recrutement commerciaux | 6M | 30 | bar: 2009 M9 to 2010 M2
Recrutement consultants | 6M | 30 | bar: 2009 M9 to 2010 M2
Formation commerciaux | 1M | 20 | bar: 2010 M3; 2011 M7
Formation consultants | 1M | 40 | bar: 2010 M3; 2011 M7
Aménagement des nouveaux locaux | 6M | 100 | bar: 2010 M8 to 2011 M1
Déménagement | 1M | 20 | bar: 2011 M2
Mise en place évènement annuel | 3M | 10 | bar: 2011 M3 to 2011 M5
Charte graphique | 3M | 30 | bar: 2011 M10 to 2011 M12
PRESENTATION PORTEFEUILLE

## Macro budget
Projets | Charge estimée | Coût journalier ressources humaines | Coût ressources matérielles | Coût sous traitance et achats | Totaux
Benchmark procédures de gestion | 20 | 300 | 0 | 0 | 6000
Benchmark des outils logiciels | 10 | 300 | 0 | 0 | 3000
Etude processus en place | 10 | 300 | 0 | 0 | 3000
Mise en place nouveau système | 40 | 300 | 10000 | 0 | 22000
Benchmark des meilleurs pratiques | 10 | 300 | 0 | 0 | 3000
Réunions de créativité et synthèse | 20 | 300 | 0 | 10000 | 16000
Construction des nouveaux processus | 20 | 300 | 0 | 0 | 6000
Tests et mise en place des processus | 40 | 300 | 0 | 0 | 12000
Analyse des besoins commerciaux | 10 | 300 | 0 | 0 | 3000
Analyse des besoins consultants | 10 | 300 | 0 | 0 | 3000
Procédure de recrutement commerciaux | 20 | 300 | 0 | 0 | 6000
Procédure de recrutement consultants | 20 | 300 | 0 | 0 | 6000
Recrutement commerciaux | 30 | 300 | 0 | 0 | 9000
Recrutement consultants | 30 | 300 | 0 | 0 | 9000
Formation commerciaux | 20 | 300 | 0 | 0 | 6000
Formation consultants | 40 | 300 | 300 | 5000 | 17300
Aménagement des nouveaux locaux | 100 | 300 | 50000 | 0 | 80000
Déménagement | 20 | 300 | 5000 | 0 | 11000
Mise en place évènement annuel | 10 | 300 | 0 | 0 | 3000
Charte graphique | 30 | 300 | 10000 | 0 | 19000
TOTAUX | 510 |  |  |  | 243300
PRESENTATION PORTEFEUILLE

## Arbitrages
Projets | Contribution aux objectifs généraux (0-3) | Faisabilité du projet (0-3) | Evaluation du projet | Projets retenus (O/N)
Benchmark procédures de gestion | 1 | 3 | 4 | O
Benchmark des outils logiciels | 1 | 3 | 4 | O
Etude processus en place | 1 | 3 | 4 | O
Mise en place nouveau système | 1 | 3 | 4 | O
Benchmark des meilleurs pratiques | 1 | 3 | 4 | O
Réunions de créativité et synthèse | 3 | 3 | 6 | O
Construction des nouveaux processus | 3 | 3 | 6 | O
Tests et mise en place des processus | 3 | 3 | 6 | O
Analyse des besoins commerciaux | 3 | 3 | 6 | O
Analyse des besoins consultants | 3 | 3 | 6 | O
Procédure de recrutement commerciaux | 3 | 3 | 6 | O
Procédure de recrutement consultants | 3 | 3 | 6 | O
Recrutement commerciaux | 3 | 3 | 6 | O
Recrutement consultants | 3 | 3 | 6 | O
Formation commerciaux | 3 | 3 | 6 | O
Formation consultants | 3 | 3 | 6 | O
Aménagement des nouveaux locaux | 2 | 1 | 3 | O
Déménagement | 2 | 1 | 3 | O
Mise en place évènement annuel | 1 | 3 | 4 | O
Charte graphique | 3 | 3 | 6 | O
PRESENTATION PORTEFEUILLE