Objet du projet

| ## Objet | - Mettre en place les formations nécessaires pour amener les consultants recrutés à niveau tant sur les procédures de l’entreprise que dans les domaines d’expertise |
| --- | --- |

Motifs et contexte

| ## Déclencheurs du projet | Externes - Difficultés à l’arrivée des consultants chez les nouveaux clients Internes - Pas de respect des procédures internes par les consultants |  |
| --- | --- | --- |
| ## Contexte | Technique - Méconnaissance des procédures Humain - Comportements parfois individualistes qui doivent être endigués par un travail collectif sur le projet Concurrentiel - Concurrence « affamée » en période de crise, il faut mettre l’accent sur l’expertise |  |
| ## Travaux ou études déjà réalisés | Travaux - Contacts avec certaines universités - Participation à des colloques Etudes - Faisabilité - Opportunité Références - Documents joints - Cahier des charges fonctionnel |  |
| ## Tentatives antérieures | Projets similaires - Recrutement des consultants RH en 2007 Tentatives inachevées - Recrutement des consultants comm en 2006 Références - Dossiers projet des 2 projets cités ci joints |  |

Objectifs de résultat

| ## Produits du projet | Livrable 1 - 4 consultants projet formés Livrable 2 - 3 consultants stratégie formés Livrable 3 - 3 consultants RH formés |  |
| --- | --- | --- |
| ## Performances des produits | Livrable 1 - Capables de faire de l’assistance à maitrise d’ouvrage quel que soit le domaine d’activité du client Livrable 2 - Capables d’accompagner des directions générales de grands groupes Livrable 3 - Capables d’accompagner des bilans de compétences |  |
| ## Références | Cahier des charges joint |  |

Contraintes sur objectifs

| ## Qualité | Marge de manœuvre - Sur le plan de progression de junior à sénior Contraintes bloquées - Nombre de consultants recrutés |  |
| --- | --- | --- |
| ## Temps | Marge de manœuvre - De 3 mois sur la dernière période de formation en 2011 Contraintes bloquées - Fin de la première période de formation au 30 mars 2010 |  |
| ## Coûts | Marge de manœuvre - Pas de marge Contraintes bloquées - 17 300 euros maximum |  |

Finalisation de la note de cadrage

| ## Eléments de finalisation | Documents joints en référence - Cahier des charges - Etudes de faisabilité et d’opportunité - Bilans des projets précédents Liste des acteurs ayant reçu la note de cadrage - Commanditaire - Chef de projet - Coordinateur de projets - Direction Générale - DRH Date de validation de la note de cadrage définitive - Janvier 2010 |  |
| --- | --- | --- |

Signature du commanditaire du projet			Signature du chef de projet

| ## Macro planning du projet |  |  | ## Macro planning de charge du projet |  | ## Budget prévisionnel du projet ## (en €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dénomination des phases | ## Date de début de tâche | ## Date de fin de tâche | ## Ressources internes (en jours*hommes) | ## Ressources externes (en jours*hommes) |  |
| ## Réunions de préparation du projet | ## 01/03/2010 | ## 01/03/2010 | ## 2 | ## 0 | ## 1000 |
| Réunion de lancement avec tous les consultants | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 5 | 0 | 2000 |
| Affiner le cahier des charges | 01/03/2010 | 05/03/2010 | 1 | 0 | 500 |
| Faire l’appel d’offres pour les formations extérieures | 05/03/2010 | 05/03/2010 | 1 | 0 | 500 |
| Recevoir les centres de formation | 10/03/2010 | 10/03/2010 | 1 | 0 | 500 |
| Réaliser les formations en interne | 15/03/2010 | 31/07/2011 | 20 | 0 | 10000 |
| Réaliser les formations en externe | 15/03/2010 | 31/07/2011 | 20 | 10 | 20000 |
| Faire les évaluations des formations | 31/07/2011 | 31/07/2011 | 1 | 0 | 500 |
| Animer la réunion de cloture | 31/07/2011 | 31/07/2011 | 1 | 0 | 500 |
| Faire le bilan du projet | 31/07/2011 | 31/07/2011 | 1 | 0 | 500 |
| Ensemble du projet (total) |  |  | 53,00 | 10,00 | 36000,00 |