| Actions | Liste des projets | Responsables portefeuille | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Système de suivi des marges par affaire | - -Faire un benchmark des pratiques - Faire un benchmark des outils logiciels - -Etudier le processus en place - Mettre en place le nouveau système | Directeur financier Directeur des systèmes d’informations | Mettre ce projet en place progressivement afin de ne pas bloquer le processus commercial et de ne pas mobiliser trop les énergies sur un projet interne |
| Recrutement des ressources nécessaires au développement de la formation | - -Faire un cahier des charges des besoins en consultants internes - -Mettre en place la procédure de recrutement avec les consultants existants - Recruter | Directeur des ressources humaines | Projet ayant un impact stratégique important. Faire notamment attention au projet d’analyse des besoins qui doit être réalisé dans son intégralité |
| Mise en place du pool de commerciaux dédiés aux nouvelles formations | - -Faire un cahier des charges d’analyse des besoins en recrutement de commerciaux - -Mettre en place la procédure de recrutement - -Recruter | Directeur commercial Directeur des ressources humaines | Projet ayant un impact stratégique important. Faire notamment attention au projet d’analyse des besoins qui doit être réalisé dans son intégralité |
| Développement des nouvelles méthodes pédagogiques | - -Faire un benchmark - Organiser des réunions de créativité et réaliser une synthèse - Construire les nouveaux processus pédagogiques | Direction de la production | Ne pas hésiter à faire appel à des consultants externes pour les séances de créativité |

| Projet | Evaluation de la charge | Evaluation du cout | Faisabilité générale (0-3) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Directeur financier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projets | Evaluation de la charge | Evaluation du cout | Faisabilité générale (0-3) | Commentaires |
| Benchmark procédures de gestion | 20 | 10000 | 3 | RAS |
| Benchmark des outils logiciels | 10 | 5000 | 2 | RAS |
| Etude processus en place | 10 | 5000 | 2 | RAS |
| Mise en place nouveau système | 40 | 20000 | 1 | Attention au cout d’achat du logiciel |
| Directeur production |  |  |  |  |
| Projets | Evaluation de la charge | Evaluation du cout | Faisabilité générale (0-3) | Commentaires |
| Benchmark des meilleurs pratiques | 10 | 5000 | 3 | RAS |
| Réunions de créativité et synthèse | 20 | 20000 | 3 | Attention aux couts des consultants externes |
| Construction des nouveaux processus | 20 | 10000 | 2 | RAS |
| Tests et mise en place des processus | 40 | 20000 | 1 | RAS |

| Projets retenus | Charge évaluée | Budget évalué |
| --- | --- | --- |
| Benchmark procédures de gestion | 20 | 10 000 |
| Benchmark des outils logiciels | 10 | 5 000 |
| Etude processus en place | 10 | 5 000 |
| Mise en place nouveau système | 40 | 20 000 |
| Benchmark des meilleurs pratiques | 10 | 5 000 |
| Réunions de créativité et synthèse | 20 | 20 000 |
| Construction des nouveaux processus | 20 | 10 000 |
| Tests et mise en place des processus | 40 | 20 000 |
| TOTAUX | 170 J*h | 95 000 € |