| Date : 25 mai 2010 Lieu : Salle du conseil Heure : 14h00 à 16h00 | Type de réunion : Présentation par chef de projet du projet de formation des consultants |  |  | Participants : Coordinateur de projet, Direction générale, DRH, commanditaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thèmes prévus |  | Tps prévu | Décisions prises, actions à entreprendre, dates d’échéance |  | Acteurs |
| Présentation des objectifs du projet Présentation des éléments réalisés Présentation des problèmes rencontrés et des solutions proposées Impacts que les autres projets Décisions prises par la Direction Générale |  | 20 mn 30 mn 10 mn 30 mn 30 mn | Rappeler les objectifs à l’ensemble des acteurs car compte tenu de la durée du projet certains objectifs ont été omis ou sont incompris par les acteurs du service RH Pas de problèmes particuliers pour la prochaine présentation réduire cette partie qui est trop longue Rallonger cette partir afin de faciliter les arbitrages. Toutes les solutions proposées par le chef de projet sont avalisées par la DG Attention ce projet ne doit pas prendre de retard compte tenu de son impact sur les autres projets et sur la production. Mettre des ressources financières supplémentaires si nécessaire, externaliser certaines formations s’il le faut compte tenu du carnet de commandes Pas de problèmes particuliers sur ce projet, refaire une présentation lors du bilan dans 1 an |  | CP CP CP Direction financière |
| Prochaine réunion : 25 juin 2010 Date/Lieu/Heure: 14 heures, salle du conseil |  |  | Thèmes à aborder : La formation des commerciaux |  |  |