## Bilan du portfeuille
Projets | % du résultat global atteint | Avance ou retard | Dépassement budgétaire | Projets terminés | Actions correctives à mettre en place
Benchmark procédures de gestion | 100 | 0 | 0 | OUI
Benchmark des outils logiciels | 100 | 0 | 0 | OUI
Etude processus en place | 100 | 1 mois retard | 1000 | OUI
Mise en place nouveau système | 80 | 0 | 0 | OUI
Benchmark des meilleurs pratiques | 80 | 0 | 1000 | OUI
Réunions de créativité et synthèse | 100 | 0 | 0 | OUI
Construction des nouveaux processus | 50 | 1 mois retard | 0 | OUI
Tests et mise en place des processus | 0 | 0 | 0 | OUI
Analyse des besoins commerciaux | 100 | 0 | 1000 | OUI
Analyse des besoins consultants | 100 | 0 | 0 | OUI
Procédure de recrutement commerciaux | 80 | 6 mois retard | 5000 | NON | Faire un bilan approfondi et rendre compte à la Direction générale
Procédure de recrutement consultants | 20 | 0 | 0 | OUI
Recrutement commerciaux | 50 | 0 | 0 | NON
Recrutement consultants | 30 | 0 | 0 | NON
Formation commerciaux | 20 | 1 mois retard | 1000 | NON | Remettre des ressources internes supplémentaires
Formation consultants | 10 | 0 | 0 | NON
Aménagement des nouveaux locaux | 0 | 0 | 0 | NON
Déménagement | 0 | 0 | 0 | NON
Mise en place évènement annuel | 0 | 0 | 0 | NON
Charte graphique | 0 | 0 | 0 | NON
9000
Nom du portefeuille:
BILAN ANNEE