## Suivi du planning consolidé
|  |  | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | An3
Tâche | Début | Fin | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Benchmark procédures de gestion | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Benchmark des outils logiciels | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Etude processus en place | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Mise en place nouveau système | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Benchmark des meilleurs pratiques | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Réunions de créativité et synthèse | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Construction des nouveaux processus | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Tests et mise en place des processus | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Analyse des besoins commerciaux | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Analyse des besoins consultants | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Procédure de recrutement commerciaux | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Procédure de recrutement consultants | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Recrutement commerciaux | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Recrutement consultants | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Formation commerciaux | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Formation consultants | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Aménagement des nouveaux locaux | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Déménagement | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Mise en place évènement annuel | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Charte graphique | [38 empty] | Prévu
Réalisé
Portefeuille global entreprise
TABLEAU DE BORD

## Suivi du budget consolidé
Projets | Coût ressources humaines | Coût ressources matérielles | Coût sous traitance et achats | Totaux
Benchmark procédures de gestion | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Prévu
| 6000 | 0 | 0 | 6000 | Réalisé
Benchmark des outils logiciels | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Prévu
| 3000 | 0 | 0 | 3000 | Réalisé
Etude processus en place | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Prévu
| 3000 | 0 | 0 | 3000 | Réalisé
Mise en place nouveau système | 12000 | 10000 | 0 | 22000 | Prévu
| 6000 | 5000 | 0 | 11000 | Réalisé
Benchmark des meilleurs pratiques | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Prévu
| 1500 | 0 | 0 | 1500 | Réalisé
Réunions de créativité et synthèse | 6000 | 0 | 10000 | 16000 | Prévu
| 18000 | 0 | 3000 | 21000 | Réalisé
Construction des nouveaux processus | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Prévu
| 2000 | 0 | 0 | 2000 | Réalisé
Tests et mise en place des processus | 12000 | 0 | 0 | 12000 | Prévu
| 0 | 0 | 0 | 0 | Réalisé
Analyse des besoins commerciaux | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Prévu
| 3000 | 0 | 0 | 3000 | Réalisé
Analyse des besoins consultants | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Prévu
| 1500 | 0 | 0 | 1500 | Réalisé
Procédure de recrutement commerciaux | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Prévu
| 3000 | 0 | 0 | 3000 | Réalisé
Procédure de recrutement consultants | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Prévu
| 0 | 0 | 0 | 0 | Réalisé
Recrutement commerciaux | 4500 | 0 | 0 | 4500 | Prévu
| 0 | 0 | 0 | 0 | Réalisé
Recrutement consultants | 9000 | 0 | 0 | 9000 | Prévu
| 4500 | 0 | 0 | 4500 | Réalisé
Formation commerciaux | 6000 | 0 | 0 | 6000 | Prévu
| 3000 | 0 | 0 | 3000 | Réalisé
Formation consultants | 12000 | 300 | 5000 | 17300 | Prévu
| 0 | 100 | 0 | 100 | Réalisé
Aménagement des nouveaux locaux | 30000 | 0 | 50000 | 80000 | Prévu
| 0 | 0 | 25000 | 25000 | Réalisé
Déménagement | 6000 | 5000 | 0 | 11000 | Prévu
| 0 | 0 | 0 | 0 | Réalisé
Mise en place évènement annuel | 3000 | 0 | 0 | 3000 | Prévu
| 0 | 0 | 0 | 0 | Réalisé
Charte graphique | 9000 | 10000 | 0 | 19000 | Prévu
| 1000 | 5000 | 0 | 6000 | Réalisé
TABLEAU DE BORD
Nom du portefeuille:

## Evaluation
|  | 0 | 1 | 2
|  | Mauvais | Moyen | Bon
| Respect des objectifs |  |  | Respect de la méthode
Projets | Livrables | Planning | Budget | Comité de pilotage | Equipe projet | Chef de projet | Consolidation
Benchmark procédures de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Benchmark des outils logiciels | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10
Etude processus en place | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Mise en place nouveau système | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benchmark des meilleurs pratiques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Réunions de créativité et synthèse | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Construction des nouveaux processus | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
Tests et mise en place des processus | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Analyse des besoins commerciaux | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Analyse des besoins consultants | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
Procédure de recrutement commerciaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procédure de recrutement consultants | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Recrutement commerciaux | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4
Recrutement consultants | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7
Formation commerciaux | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7
Formation consultants | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6
Aménagement des nouveaux locaux | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6
Déménagement | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6
Mise en place évènement annuel | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4
Charte graphique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
TABLEAU DE BORD
Nom du portefeuille: