|  |  | Eléments analysés | Pourquoi | Ce qu’il aurait fallu faire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systèmes d’infos | Ce qui a bien marché + | La mise en place d’équipes pluridisciplinaires L’étude des besoins qui a bien faite dans l’ensemble des projets | Organisation bien comprise par les chefs de projet Temps prévus pour les analyses de besoin | RAS |
|  | Ce qu’il faudrait améliorer - | Le pilotage des plannings pas toujours bien réalisés bien que les données de reporting soient fournies par les acteurs | Pas assez de temps consacré à la consolidation des plannings pourtant fournis par les chefs de projet | Revoir la répartition du temps du coordinateur de projet sur les projets SI (au moins 30%) en plus |
| Production | Ce qui a bien marché + | Projets menés dans les temps grâce à une bonne prise en compte des aspects stratégiques | Bonne compréhension des enjeux grâce notamment aux différentes réunions de lancements des projets et aux plans de communication | RAS |
|  | Ce qu’il faudrait améliorer - | Manque de profondeur dans les études de faisabilité surtout sur les aspects financiers qui ont donné à des dépassements de budgets conséquents (+ 50% sur certains projets) | Mauvaise compréhension par certains chefs de projet de l’utilité de l’étude de faisabilité | Revoir les modèles de documents des études de faisabilité, et exiger un budget plus détaillé |

| Nom du projet | Résultats atteints | Retards pris | Dépassements de budget | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark procédures de gestion | 100 |  |  |  |
| Benchmark des outils logiciels | 100 |  |  |  |
| Etude processus en place | 100 | 1 mois | 1000 |  |
| Mise en place nouveau système | 80 |  |  | Non terminé mais satisfait tout de même les besoins |
| Benchmark des meilleurs pratiques | 80 |  | 1000 |  |
| Réunions de créativité et synthèse | 100 |  |  |  |
| Construction des nouveaux processus | 50 | 1 mois |  |  |
| Tests et mise en place des processus | 0 |  |  | A revoir et re-planifier sur le plan suivant |
| Analyse des besoins commerciaux | 100 |  | 1000 |  |

Analyse du plan stratégique

| ## Objectifs généraux | Enoncé des objectifs de départ - Créer une offre innovante en matière de formation - Mettre en place de nouvelles méthodes pédagogiques - Mettre en place un processus de vente supplémentaire pour les formations - Stabilisation du CA du conseil (+5%) - Augmentation forte du CA de la formation (+20%) - Stabilisation de la marge nette (+1%) - Recrutement de 2 commerciaux/consultants pour la formation - Mise en place d’une nouvelle organisation pour la gestion des formateurs - Mettre en place un système d’informations dédié pour la commande de formations Objectifs réellement atteints - Sur le plan qualitatif la quasi-totalité des objectifs ont été atteints avec des dépassements de budget dans les projets - Sur le plan quantitatif le CA a été au dessus des objectifs mais la marge nette 0,5% en dessous |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Analyse des écarts |  | Dates et motifs des réactualisations des objectifs généraux - Fin 2009 : décision de réallouer 50 000 euros supplémentaires pour la,mise en œuvre du plan Analyse des résultats non atteints - Pas de conséquences sur la plan global mais affiner les études de faisabilité |  |
| ## Plans d’action |  | Ce qu’il ne faudra pas refaire - Aller trop vite dans la préparation du plan (faisabilité et opportunité) |  |