# N° : 16

| ## Objet du projet | - Mettre en place les formations nécessaires pour amener les consultants recrutés à niveau tant sur les procédures de l’entreprise que dans les domaines d’expertise |
| --- | --- |
| ## Motifs et contexte | - Le consultants ne respectent pas généralement les procédures souvent par ignorance - Il est nécessaire que dès le début des prestations chez les clients ils soient au niveau d’expertise requis car ils sont vendus comme des consultants séniors |
| ## Résultats attendus | - 10 consultants formés aux procédures de l’entreprise - 10 consultants formés au niveau sénior dans leurs domaines d’expertise |
| ## Macro Planning | Jalons du projet : - Début : 1er mars 2010 - Fin : 31 juillet 2011 - Echéances intermédiaires : fin de la première formation au 30 mars 2010 Macro tâches : - Mettre en place le cursus - Former les consultants - Evaluer les formations |
| ## Charge et coûts | Charges : - Charges internes : 40 jours*homme - Charges externes : 10 jours*homme Couts : - Couts achats : 0 - Couts matériels : 0 - Couts internes : 12 000 euros - Couts externes : 5 000 euros |
| ## Acteurs | Commanditaire : - Directeur de la production Chef de projet : - Consultant X Comité de pilotage : - Directeur de la production, Directeur de la formation, Directeur générale Experts : - Consultant Y Ressources Internes : - Assistante Z Ressources Externes : - Consultant de la société X |
| ## Commentaires complémentaires | - Mettre en place la formation aux différentes procédures de manière ludique - Trouver un organisme de formation pour les parties faites en externe qui ne soit pas en concurrence avec la société - Faire une réunion de lancement du projet avec tous les consultants internes - Penser à faire un pot de bienvenue lorsque tous les consultants seront recrutés |
| ## Etudes préalables et documents complémentaires | Etapes déjà réalisées : - Recrutements précédents - Procédure de recrutement (voir avec DRH) Documents annexes : - Document de procédure de recrutement - Etude de faisabilité - Etude d’opportunité |