Table des matières

0.	Préambule	3

0.1	Structure du Plan Qualité	3

0.1.1	Principes	3

0.1.2	Versions et révisions	3

0.2	Evolution du Plan Qualité	3

1.	Domaine D’APPLICATION DU PLAN QUALITE	4

1.1	Contexte et objectifs du projet	4

1.2	Responsabilités liées au Plan Qualité	5

1.3	Procédures d’application	5

1.4	Procédure à suivre en cas de non application	5

1.5	Lignes directrices du Plan Qualité	5

1.6	Périmètre du projet	6

1.6.1	Périmètre juridique et organisationnel du projet	6

1.6.2	Périmètre fonctionnel du projet	6

1.6.3	Options fonctionnelles et organisationnelles majeures	7

1.6.4	Périmètre applicatif	7

1.6.5	Versions des progiciels	8

1.7	Interfaces mises en œuvre par le projet	9

1.8	Développements spécifiques	10

1.8.1	Récapitulatif des sous-domaines non couverts, identifiés à ce jour.	10

1.8.2	Récapitulatif des sous-domaines non couverts pour lesquels il n’est pas prévu de développement spécifique	10

1.9	Reprise des données	11

1.10	Scénario de démarrage	11

1.10.1	Modalités de démarrage	11

1.10.2	Date de démarrage souhaitable	11

1.10.3	Séquencement du démarrage	11

1.10.4	Utilisateurs concernés	11

1.10.5	Modalités de basculement	11

2.	ORGANISATION DU PROJET	12

2.1	Principes généraux	12

2.2	Description des intervenants	12

2.2.1	Pilotage, qualité et support	12

2.2.2	Profils fonctionnels	14

2.2.3	Profils réalisation	16

2.2.4	Profils techniques	16

2.3	Instances de pilotage et de coordination du projet	18

2.4	Instances de travail	19

2.5	Nominations	19

2.5.1	Intervenants	19

2.5.2	Instances de pilotage et de coordination du projet	21

3.	PROCESSUS OPERATIONNELS DE DEVELOPPEMENT	22

3.1	Introduction	22

3.2	Phase 1 – CONCEPTION GENERALE	24

3.2.1	Etape 1 - Lancement	24

3.2.2	Etape 2 - Mise en place de l’environnent de développement	25

3.2.3	Etape 3 - Overview «ERP» et formation de l’équipe informatique	26

3.2.4	Etape 4 - Schéma général de fonctionnement	27

3.2.5	Etape 5 - Spécifications générales de paramétrage	29

3.2.6	Etape 6 - Simulation 1	30

3.2.7	Etape 7 - Définition de l’architecture technique et des principes d’exploitation	31

3.2.8	Etape 8 - Validation et planification des travaux	32

3.3	Phase 2 – CONCEPTION DETAILLEE	33

3.3.1	Etape 1 - Formation de l’équipe de projet	33

3.3.2	Etape 2 - Spécifications détaillées de paramétrage et Prototypage	34

3.3.3	Etape 3 - Spécifications détaillées complémentaires	36

3.3.4	Etape 4 - Conception des interfaces	37

3.3.5	Etape 5 - Conception des fonctions complémentaires	39

3.3.6	Etape 6 - Personnalisations prioritaires	40

3.3.7	Etape 7 - Test d’intégration du prototype	41

3.3.8	Etape 8 - Simulation 2	42

3.4	Phase 3 – REALISATION	43

3.4.1	Etape 1 - Développement des interfaces	43

3.4.2	Etape 2 - Développement des fonctions complémentaires	44

3.4.3	Etape 3 - Compléments de personnalisation	46

3.4.4	Etape 4 - Elaboration du Dossier de Conception	47

3.4.5	Etape 5 - Test d’intégration final	48

3.4.6	Etape 6 - Recette fonctionnelle - (Simulation 2b)	49

3.5	Phase 4 - DEPLOIEMENT	50

3.5.1	Etape 1 - Lancement	50

3.5.2	Etape 2 - Mise en place de l’organisation	51

3.5.3	Etape 3 - Formation des utilisateurs	52

3.5.4	Etape 4 - Conception du chargement des données	53

3.5.5	Etape 5 - Développement des programmes et chargement des données	54

3.5.6	Etape 6 - Spécifications techniques et procédures d’exploitation	55

3.5.7	Etape 7 - Installation de l’environnement d’exploitation	56

3.5.8	Etape 8 - Pré-exploitation, Recette provisoire et Démarrage	57

3.6	Phase 5 - PRODUCTION	58

3.6.1	Etape 1 - Accompagnement et recette définitive	58

3.6.2	Etape 2 - Evaluation du projet	58

3.7	CONDUITE DE CHANGEMENT	59

3.7.1	Etape 1 – Cibler la démarche	59

3.7.2	Etape 2 – Evaluer et orienter l’organisation	60

3.7.3	Etape 3 – Planifier le changement	61

3.7.4	Etape 4 – Mettre en œuvre du changement	62

3.7.5	Etape 5 – Pérenniser le changement	63

4.	Processus support	64

4.1	Suivi et pilotage du projet	64

4.1.1	Organisation du reporting au Comité de pilotage de Projet	64

4.1.2	Gestion du planning	64

4.1.3	Gestion des coûts	65

4.1.4	Validation des produits finis intermédiaires	65

4.1.5	Suivi des risques	67

4.1.6	Accompagnement du changement	67

4.2	Gestion de la documentation	68

4.2.1	Identification, codification des documents	68

4.2.2	Archivage des documents	68

4.3	Gestion de l’infrastructure technique	69

4.4	Procédures de communication interne à l’équipe projet	70

4.4.1	Gestion des modifications  (voir fiche Demande de Modification)	70

4.4.2	Gestion des anomalies (voir fiche Anomalie)	70

4.4.3	Gestion des écarts au progiciel	71

4.4.4	Gestion des questions	73

4.4.5	Notes internes	73

# Préambule

## Structure du Plan Qualité

### Principes

Le Plan Qualité du projet de mise en œuvre de «ERP» est structuré en 5 chapitres :

- Domaine d’application du plan Qualité

- Ce chapitre a pour objet de délimiter le domaine d’application du Plan Qualité et de définir les responsabilités liées à son élaboration et au suivi de son application.

- Organisation du projet

- Ce chapitre décrit les structures internes du projet et les missions et responsabilités de chacun des acteurs.

- Processus opérationnels de développement

- Ce chapitre contient le descriptif des différentes phases de développement et des produits finis. La contribution de chaque profil d’intervenant à chacune des phases est précisée.

- Processus support

- Ce chapitre précise les modalités de mise en œuvre des activités permettant de dérouler correctement les processus de développement : pilotage, gestion de la documentation, suivi de la qualité, gestion de l’environnement informatique, ...

- Annexes

Le découpage modulaire du Plan Qualité est conçu en vue d’une mise à jour progressive selon les nécessités et les aléas du projet. Le chapitre 4 en particulier comprend trois niveaux distincts de formalisation :

- une première partie dédiée à la description du processus : il s’agit des éléments les plus stables liés aux méthodes de suivi de projet appliquées durant toute la durée du projet ;

- une seconde partie consacrée aux procédures de fonctionnement décrivant les modalités pratiques de mise en œuvre. Ces procédures sont adaptées au contexte du projet et sont donc par nature sujettes à évolutions ;

- une troisième partie dédiée à la description de la documentation et des formulaires et outils .

### Versions et révisions

Les documents participant au Plan Qualité du projet sont soumis aux règles de codification et de gestion de la documentation telles que définies dans le chapitre 4.

## Evolution du Plan Qualité

| Ch. | Titre | Indice + date | motif de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Préambule |  | Version initiale |
| 01 | Domaine d’application du plan qualité |  | Version initiale |
| 02 | Organisation du projet |  | Version initiale |
| 03 | Processus opérationnels de développement |  | Version initiale |
| 04 | Processus support |  | Version initiale |
| 05 | Annexes |  | Version initiale |

# Domaine D’APPLICATION DU PLAN QUALITE

## Contexte et objectifs du projet

Le périmètre et les objectifs du projet sont décrits dans le contrat d'intégration intitulé «Mise en œuvre de ERP»  daté du JJ MMMMMM 200x. Les principaux éléments de ce document sont rappelés ci-après (Chapitre « Périmètre fonctionnel »).

- Le projet «PROJET ERP» a pour objectif la mise en œuvre du progiciel «ERP», pour la gestion des approvisionnements des entités organisationnelles de «CLIENT».

Pour ces applicatifs, le projet prend en charge :

- la conception et le prototypage,

- la réalisation du paramétrage définitif et des développements spécifiques associés,

- le développement des interfaces,

- la réalisation des modules de reprise de données et la migration des informations vers le nouveau système ;

- la mise en œuvre : formation, démarrages opérationnels.

## Responsabilités liées au Plan Qualité

Le Plan Qualité du projet «PROJET ERP» est placé sous la responsabilité conjointe du Directeur de Projet «CLIENT» et du Chef de Projet «MOE». Ils sont mutuellement responsables de sa formalisation, de sa diffusion et de sa bonne application.

## Procédures d’application

Toute modification du Plan Qualité doit être notifiée et validée en Comité de projet. Après validation de la modification, le Plan Qualité est mis à jour par le responsable désigné à cet effet en Comité de projet.

Le chapitre modifié est ensuite diffusé à l'indice littéral suivant.

Le Plan Qualité est stocké et archivé selon la procédure de gestion de la documentation décrite dans le présent Plan Qualité.

## Procédure à suivre en cas de non application

Toute non application du Plan doit être signalée en Comité de projet et conduire à :

- soit une dérogation officiellement notifiée et portée au rapport flash rendant compte du Comité de projet,

- soit une action corrective suivie spécifiquement dans le cadre du Comité de projet.

## Lignes directrices du Plan Qualité

Le présent Plan Qualité décrit un système qualité destiné à :

- garantir la qualité des produits fournis à la Maîtrise d’ouvrage «CLIENT» ;

- fournir aux acteurs du projet un cadre de référence et des outils leur permettant de fédérer leurs actions ;

- se doter d’une organisation adaptée ;

- assurer la traçabilité des décisions prises.

En conséquence, les dispositions prévues dans ce document s’appliquent à tous les acteurs du projet «PROJET ERP», à savoir :

- les représentants de la Maîtrise d’Ouvrage, qui valident les produits finis du projet ;

- les équipes fonctionnelles chargées de la conception générale des systèmes ainsi que de la conception et du paramétrage du progiciel «ERP» ;

- les équipes en charge de la réalisation des interfaces et des modules de reprise de données ;

- les consultants fonctionnels ;

- les responsables du suivi et du pilotage au sein de l’équipe projet.

La liste exhaustive des intervenants est disponible Chapitre 2 du présent Plan Qualité.

## Périmètre du projet

Le périmètre du projet a été décrit dans le contrat d’intégration intitulé «Mise en œuvre  de la solution ERP» daté du JJ MMMMM 200X.

### Périmètre juridique et organisationnel du projet

L’outil choisi a vocation à être déployé sur plusieurs sites de «CLIENT». Le projet «PROJET ERP» concerne __ processus principaux :

- la distribution comprenant :

les achats ou les relations avec les fournisseurs

la gestion des stocks de l’entrepôt

la gestion des stocks en consignation chez les fournisseurs

les relations avec les demandeurs

- l’organisation et la gestion de l’entrepôt :

### Périmètre fonctionnel du projet

Les principales fonctionnalités à couvrir sont :

- L’administration des ventes

 Administration des commandes clients

 Planification des livraisons

 Facturation

 Réapprovisionnement des clients

 Référencement des clients

 Référencement des articles

 Diffusion d’un catalogue

 Animation du reporting

- Les approvisionnements

 Administration des commandes fournisseurs

 Commandes auprès des fournisseurs

 Planification des expéditions

 Décision de réassortir ou d’aliéner

 Pilotage de l’approvisionnement

 Animation du reporting

 Statistiques

- La gestion des stocks

 Organisation de l’entrepôt

 Réception

 Contrôle à la réception

 Transformation des produits

 Préparation des expéditions via les transporteurs

 Transformation des produits

 Inventaire des stocks

 Animation du reporting

### Options fonctionnelles et organisationnelles majeures

### Périmètre applicatif

Les sous-domaines fonctionnels décrits ci-dessous seront couverts par les progiciels suivants :

| Sous-domaines fonctionnels couverts | Outil/module progiciel |
| --- | --- |
| Ventes | «ERP» Distribution |
| Achats | «ERP» Distribution |
| Gestion des stocks | «ERP» Distribution |
| Planification de la Distribution | «ERP» Distribution |
| Gestion des de réapprovisionnement | «ERP» Distribution |
| Statistiques | «ERP» Distribution |
| Classification des produits | «ERP» Distribution |
| Gestion des données techniques | «ERP» Manufacturing |
| Planification des besoins | «ERP» Manufacturing |
| Calcul des charges | «ERP» Manufacturing |
| Gestion d’atelier | «ERP» Manufacturing |
| Gestion de l'entrepôt | «ERP» Warehousing |

Les sous-domaines suivants n’appartiennent pas au périmètre du projet «PROJET ERP» :

| Sous-domaines fonctionnels non couverts | Outil/module progiciel |
| --- | --- |

Les modifications internes à ces applications, qui pourraient s’avérer nécessaires, ne sont pas intégrées dans le périmètre du projet et devront être prises en charges par les ressources habituelles de maintenance de ces applications.

### Versions des progiciels

- «ERP» version X.X.X.X

## Interfaces mises en œuvre par le projet

Deux catégories d’interfaces sont identifiées lors du lancement du projet :

- les interfaces nécessaires au fonctionnement du futur système ,

- les interfaces possibles, dont l’opportunité est encore à l’étude.

Les interfaces sont recensées ci-après, selon leur appartenance provisoire à l’une de ces deux catégories. La liste des interfaces nécessaires sera définitivement arrêtée lors de la validation du Schéma Général de Fonctionnement.

- les interfaces nécessaires

| - Origine | - Destination | - Intitulé | - Contenu |
| --- | --- | --- | --- |

- les interfaces possibles

| - Origine | - Destination | - Intitulé | - Contenu |
| --- | --- | --- | --- |

## Développements spécifiques

Les sous-domaines non couverts identifiés correspondent à des besoins jugés critiques auxquels «ERP» ne répond en standard, quels que soient les scénarios envisagés. La liste ci-dessous ne comprend donc pas les développements spécifiques directement liés au choix d’un scénario de paramétrage.

Ces développements spécifiques ne seront réalisés que dans la mesure où toutes les options de paramétrage auront été explorées en phase de conception générale et détaillée.

### Récapitulatif des sous-domaines non couverts, identifiés à ce jour.

| Sous-domaines | Fonctions | Estimation de charge |
| --- | --- | --- |

Cette liste n’est pas définitive. Certains développements pourront être jugés comme non indispensables au démarrage. A l’inverse, des écarts peuvent apparaître en cours de projet. Dans ce cas (cf procédure de gestion des écarts au progiciel), toutes les solutions alternatives au développement spécifique devront être étudiées. Ainsi, les développements à caractère essentiellement ergonomiques (ex : modifications d’écrans standard), sans impact mesurable sur la productivité ou la fiabilité des traitements comptables seront exclus.

### Récapitulatif des sous-domaines non couverts pour lesquels il n’est pas prévu de développement spécifique

| Sous-domaines | Fonctions |
| --- | --- |

## Reprise des données

Aucune option n’a encore été définie quant à la reprise des données existantes dans les systèmes utilisés aujourd’hui par «CLIENT». Un scénario de reprise sera délivré en fin de phase I (référence à la méthodologie ________)

## Scénario de démarrage

### Modalités de démarrage

Les modalités de démarrage seront étudiées lors de la phase I (référence à la méthodologie _______) du projet et validée par le Comité de pilotage de projet à l’issue de cette phase. Les principales orientations du plan de mise en œuvre sont reprises ci-après.

### Date de démarrage souhaitable

JJ MMMM 200X

### Séquencement du démarrage

Non envisagé à ce jour.

### Utilisateurs concernés

Le principe de base est un déploiement simultané sur l’ensemble des utilisateurs de «CLIENT» concernés par le projet «PROJET ERP».

Les profils d’utilisateurs sont :

- Xxx

- Yyy

- Zzz

### Modalités de basculement

Le scénario de basculement sera défini dans le courant de la phase I (référence à la méthodologie _______) en tenant compte des recommandations de «MOE». Il sera validé à l’issue de cette phase par le Comité de pilotage de projet.

# ORGANISATION DU PROJET

## Principes généraux

Les ressources participant à la production du projet sont réunies dans une équipe de projet unique, animée conjointement par le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» et le Chef de Projet «MOE».

Cette équipe est structurée en Sous-domaines, gérés chacun par un responsable identifié.

Ces Sous-domaines sont :

- Distribution,

- Transport,

- Manufacturing,

- Finance,

La responsabilité globale de la réalisation du nouveau Système d’Information incombe au Chef de Projet «MOE»:

- le développement des interfaces et des programmes de reprise de données coté ancien système est placé sous la responsabilité du Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT». Ce dernier est également l’interlocuteur unique de l’équipe projet fonctionnelle, en particulier pour toutes les tâches liées à la mise en exploitation de l’application ;

- le développement des interfaces et programmes spécifiques coté «ERP» est sous le contrôle du Chef de Projet Informatique «ERP», en relation avec le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» ;

Les travaux à réaliser dans le domaine technique / informatique seront définis avec précision à l’issue de la phase I du projet «PROJET ERP». Ils seront validés par le Comité de pilotage de Projet. La réalisation se fera sous le contrôle direct du Directeur de Projet ainsi que du Chef de Projet «MOE».

## Description des intervenants

Les intervenants du projet sont regroupés selon les quatre catégories suivantes :

- Pilotage, qualité et support

- Profils fonctionnels

- Profils réalisations

- Profils techniques

### Pilotage, qualité et support

Le Maître d’Ouvrage

Le Maître d’Ouvrage est le commanditaire du projet. Il prend les décisions majeures et rend les arbitrages sur tout problème survenant dans le déroulement des travaux.

Le Directeur de Projet  «MOE»

Il assume la responsabilité de la mission pour «MOE». A ce titre :

- il est présent aux Comités de pilotage de Projet

- il est garant des moyens mis en œuvre par «MOE» pour la réalisation du projet

- il est responsable des aspects contractuels du projet

Le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT»

Il est le représentant permanent du Maître d’ouvrage au sein de l’équipe projet. Il veille au respect des engagements des différents acteurs de la Maîtrise d’ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre. Ces responsabilités se traduisent concrètement par les tâches suivantes :

- valider, en relation avec le Chef de Projet «MOE» et préalablement à chaque phase du projet, les engagements (périmètre et délais de réalisation) et les moyens nécessaires (dates de livraison des produits finis, modalités de validation, participation des acteurs «CLIENT» ... );

- valider l’ensemble des documents produits dans le cadre du Comité de pilotage de projet ;

- s’assurer, auprès des directions concernées de «CLIENT», de la disponibilité des ressources internes nécessaires et de la contractualisation avec les prestataires impliqués dans le projet ;

- suivre l’avancement global des travaux, sur la base des informations transmises par le Chef de Projet »MOE» ;

- gérer la communication interne à «CLIENT» et relative au projet ;

- participer à l’ensemble des instances de coordination et de pilotage ;

- saisir le Maître d’ouvrage : «CLIENT» de toute question remettant en cause les objectifs du projet, tant en terme de cible, que de coûts ou de délais et de lui proposer les mesures correctrices adéquates ;

- il informe le Maître d’ouvrage : «CLIENT» de tout risque de dérive.

Il est le garant de la cohérence fonctionnelle des options prises dans le projet et de leur conformité aux objectifs fondamentaux du projet.

A ce titre :

- il valide l’ensemble des documents de spécifications du projet ;

- il est responsable de la recette fonctionnelle ;

- il s’assure de l’efficacité des procédures de gestion d’écart au progiciel et au schéma général de fonctionnement, et, le cas échéant, s’implique dans la recherche de solutions alternatives.

Il assure directement la responsabilité des travaux de l’équipe fonctionnelle et est responsable des engagements pris en termes de délais et de qualité des produits finis de cette équipe.

A ce titre, sur le périmètre des travaux de l’équipe fonctionnelle :

- il aide les responsables de sous-domaines à planifier et organiser leurs travaux, en s’assurant que leurs engagements pourront être tenus ;

- il définit le contenu détaillé des produits finis attendus (plan-type, exemple) ;

- il assure un contrôle qualité fin, sur les produits finis mais également sur les produits en cours.

Le Consultant Métier «AMOA»

Le consultant Métier est le garant de la cohérence des options prises dans le projet au regard de la réorganisation des processus et des règles de gestion majeures. A ce titre :

- Il participe à la validation des documents de spécifications fonctionnelles

- Il informe le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» de toute modification des procédures de production présentant un risque de dérive.

Le Chef de Projet «MOE»

Le Chef de Projet «MOE» a la responsabilité d’ensemble du pilotage du projet. A ce titre :

- il est responsable de l’élaboration du cadre Qualité (méthodologie, fonctionnement du projet, formulaires ...) et de son respect par l’ensemble des intervenants ;

- il définit et valide, en relation avec les responsables du projet, préalablement à chaque phase du projet, les engagements (périmètre et délais de réalisation) et les moyens nécessaires : dates de livraison des produits finis, modalités de validation, participation des acteurs «CLIENT» ... ;

- il anime le processus de suivi d’avancement : collecte des informations, synthèse et identification des problèmes à traiter, proposition d’actions correctrices au Maître d’ouvrage

- il veille au respect des délais, des coûts et à la cohérence des solutions envisagées

- il est responsable de la disponibilité des ressources «MOE»

- il est responsable de la cohérence globale de la solution «ERP»

- il organise les interventions des consultants «MOE»

Le Chef de Projet Informatique «MOE»

Le Chef de Projet Informatique «MOE» est le responsable opérationnel des équipes techniques en charge des développements informatiques des logiciels. En particulier il assure à ce titre :

- la réception des cahiers des charges transmis par l’équipe fonctionnelle,

- l’évaluation des charges et des délais de réalisation,

- l’affectation des ressources et des sous-traitants informatiques,

- le suivi des tâches comme : planning détaillé, suivi de l’avancement, résolution des anomalies ...

- la coordination des développements spécifiques,

### Profils fonctionnels

L’Expert Métier

Il assiste le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» au sein de l’équipe fonctionnelle dans la conception d'un Sous-domaine fonctionnel particulier (par exemple les Achats ou les Approvisionnements).

Pour ce Sous-domaine, il doit en particulier :

- coordonner les différents acteurs intervenant dans ce Sous-domaine ;

- traduire le besoin sous une forme directement exploitable dans le progiciel (spécifications complémentaires de paramétrage ...) ;

- selon l’intervenant, rédiger et participer à la rédaction des procédures et des nouvelles règles de gestion ;

- assurer la cohérence des spécifications et leur compatibilité avec les spécifications des autres Sous-domaines et les applications externes ;

- garantir leur adéquation avec le besoin des utilisateurs ;

- identifier, dans le cadre des travaux de spécification ou du paramétrage, les procédures internes à «CLIENT» pouvant être touchées par la mise en place du progiciel ;

- participer aux recettes, aux formations des utilisateurs et au déploiement ;

- former les utilisateurs de  «CLIENT» ;

- participer aux recettes, à l’élaboration des séminaires de formation des utilisateurs et au déploiement ;

- participer à la rédaction des supports de formation utilisateurs ;

- former les utilisateurs ;

- participer à la rédaction de la documentation d’utilisation ;

Il réalise également le paramétrage avec les consultants fonctionnels «ERP» :

- paramétrage à partir des spécifications détaillées,

- tests unitaires des thèmes,

- correction des anomalies.

Le Correspondant «CLIENT»

Le Correspondant «CLIENT» est une ressource interne à «CLIENT» qui intervient auprès de l’Expert Métier. Il doit en particulier :

- Compléter l’expertise métier pour les fonctions qui lui sont propres ;

- Etre l’interlocuteur des consultants de conduite de changement

Le Consultant Fonctionnel «ERP»

La fonction du  Consultant Fonctionnel «ERP» est :

- d’apporter à l’équipe l’expertise «ERP»

- de participer à l’analyse des besoins des Sous-domaines fonctionnels ;

- de proposer et de valider les solutions dans le cadre de l’adéquation du progiciel aux besoins fonctionnels ;

- d’assister l’équipe fonctionnelle dans le paramétrage de «ERP» et dans la rédaction de la documentation associée ;

- spécifier les procédures (manuelles ou automatiques) de reprises de données et piloter leur exécution ;

Le Consultant Conduite de Changement «AMOA»

La fonction du Consultant Conduite de Changement est :

- d’informer et de mettre en place la communication sur le changement : raisons, objectifs visés, avancement...

- d’organiser et de décrire les postes et les procédures de travail qui intègrent les nouvelles pratiques et la nouvelle application informatique

- de planifier les formations aux nouvelles pratiques

- d’assister à la mise en place des nouvelles pratiques issues du projet «PROJET ERP» au sein des différentes structures

### Profils réalisation

L’Analyste

Il effectue l'analyse organique d'un thème spécifique et rédige le dossier d'analyse organique.

Le Développeur

Il réalise les développements spécifiques

- écriture des programmes à partir de l'analyse organique,

- validation (provisoire) des programmes,

- rédaction des dossiers de programmation.

### Profils techniques

Le Consultant technique «ERP»

Le Consultant technique «ERP» est le responsable des environnements. Il est donc responsable des différentes tâches de chargement des développements et de la gestion des environnements du projet (environnements de développement, de test, de production). Il assure à ce titre :

- l’expertise technique ponctuelle auprès de l’équipe fonctionnelle sur les interfaces avec «ERP»

- la définition des procédures de fonctionnement et des normes du projet.

- le contrôle de la qualité de la livraison à l’équipe fonctionnelle des produits finis logiciels.

Le Consultant technique «ERP» est également responsable de l’intégration technique des différents composants logiciels de l’application. Il organise à cet effet les recettes techniques requises afin de vérifier les performances et l’exploitabilité du système. Sa fonction est :

- d’installer les plates-formes de développement et de production ;

- de former les ressources techniques internes à «CLIENT» sur l’administration et l’exploitation d’une base «ERP» en vue d’un transfert de compétences ;

- d’apporter des conseils sur les spécifications fonctionnelles d’interfaces et de reprise de données ;

- d’optimiser l’implantation du système ;

- de réaliser les spécifications techniques des environnements de développement et d’exploitation.

En tant qu’Architecte technique du système cible, il est responsable du choix et du dimensionnement des différentes composantes techniques du système :

- serveurs,

- réseaux locaux et grande distance,

- postes de travail.

Il est en particulier responsable des tâches suivantes :

- apporter des conseils sur l’architecture technique et le dimensionnement du système ;

- qualification technique du système,

- rédaction définitive des guides d'installation et d'exploitation,

- implantation du système sur la plate-forme d'exploitation.

## Instances de pilotage et de coordination du projet

Le Comité de pilotage de projet

Le Comité de pilotage de projet valide les orientations générales du projet. Il est présidé par le Directeur des ________ de «CLIENT» et se réunit tous les mois environ.

Les convocations et l'ordre du jour des réunions du Comité de pilotage de projet sont préparés par le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» et diffusés au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

L'ordre du jour des réunions est fixé en concertation avec le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» et le Chef de Projet «MOE». Il comprend a minima un point d'avancement du projet intégrant les éléments suivants :

- synthèse sur les coûts, les charges, les délais et les risques,

- revue des actions prévues lors du précédent Comité,

- problèmes en suspens et décisions soumises à arbitrage,

- actions à mener pour la période à venir.

L'ordre du jour est éventuellement complété le jour de la réunion par tout point ou problème complémentaire à caractère urgent apparu les jours précédents.

Le compte rendu est préparé dans les 5 jours ouvrés suivant la réunion par le Chef de Projet «MOE», puis diffusé à l'ensemble des membres du Comité de pilotage de projet et aux membres du Comité de projet.

Le Comité de projet

Cette instance interne au projet est animée par le Chef de Projet «MOE» et réunit le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT», le Consultant Métier et les consultants si nécessaire. Le Comité de projet peut convoquer à la réunion tout autre acteur du projet en fonction des thèmes abordés.

Elle a pour mission l’examen de l’avancement opérationnel des équipes. Sa fréquence est hebdomadaire. Chaque Comité de projet est préparé par le Chef de Projet «MOE», à partir d’un rapport flash global, qui reprend :

- les actions menées lors de la période précédente, en particulier les produits finis obtenus et validés,

- les difficultés rencontrées,

- les décisions prises et le suivi des actions qui en résultent,

- les principales réunions tenues durant la période,

- les problèmes en suspens,

- les actions à mener durant la période.

Ce rapport flash est remis en début de séance. La version définitive du rapport flash fait office de compte-rendu du Comité de projet. Elle est produite par le Chef de Projet «MOE» à l’issue de la réunion. Elle est diffusée aux membres du Comité de projet et à l’équipe fonctionnelle.

## Instances de travail

Des groupes de travail permanents inter Sous-domaines seront éventuellement constitués au cours de l’avancement du projet si le besoin s’en fait sentir.

## Nominations

### Intervenants

- Pilotage, qualité, support

- Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» :			______________		à 100%

- Directeur de Projet «MOE» :					______________

- Chef de Projet «MOE» :					______________

- Chef de Projet informatique  «MOE» :			______________

- Consultant Métier : 						______________		à 40%

- Profils fonctionnels

Les profils fonctionnels occuperont successivement plusieurs fonctions dans le projet, en fonction du cycle de développement.

Experts Métiers, ou "Key-User" : 	 20% à 40% phase I, 60% phase II, 80% phase III

| Sous-domaine | EXPERT METIER |
| --- | --- |

- Les Correspondants «CLIENT»

| Sous-domaine | CORRESPONDANTS |
| --- | --- |

- Les Consultants fonctionnels «ERP» :

| Sous-domaine | CONSULTANTS |
| --- | --- |

- Le Consultant Conduite de Changement «AMOA» :

| Sous-domaine | CONSULTANT CHANGE |
| --- | --- |

- Administrateur de la plate-forme «ERP» :

_____________

- Informaticiens

Pour la réalisation des travaux de personnalisation et de développements informatiques à définir.

| Sous-domaine | INFORMATICIENS |
| --- | --- |

En plus des ressources intégrées dans l’équipe de projet, les personnes suivantes interviendront, en tant qu’utilisateurs de référence. Leur participation se traduira essentiellement par des réunions.

- Utilisateurs de référence :

- Directions opérationnelles du site :

- Profils réalisation

- Analyste : 					______________

- Développeurs :					______________

- Profils techniques

- Consultant technique «ERP» : 			______________

### Instances de pilotage et de coordination du projet

|  Comité de pilotage de projet |  Comité de projet |
| --- | --- |

# PROCESSUS OPERATIONNELS DE DEVELOPPEMENT

## Introduction

Les processus sont présentés selon les étapes clés de la méthode __________ élaborée par «MOE» pour la mise en place de progiciels.

Pour chaque étape, sont décrits :

- les objectifs poursuivis,

- les documents produits,

- la démarche envisagée.

Un plan type indicatif est par ailleurs défini pour les documents les plus importants.

Nous avons d’autre part défini pour la production des documents et la démarche le rôle de l’ensemble des intervenants du projet :

- Intervenants et profils :

| ABREV. | PARTENAIRE | RESP. | INTERVENANTS |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | «CLIENT» | MOA | Chef de Projet Utilisateurs |
| EXM | «CLIENT» | MOA | Expert Métier (Key-User ERP) |
| CO | «CLIENT» | MOA | Correspondant des Experts métiers |
| U | «CLIENT» | MOA | Utilisateurs |
| RSI | «CLIENT» | MOA | Responsable Système d’Information |
| RC | «CLIENT» | MOA | Responsable Conduite du Changement |
| DE | «CLIENT» | MOA | Délégué (Key-People) |
| CF | «MOE» | MOE | Consultants «MOE» |
| CP | «MOE» | MOE | Chef de Projet «MOE» |
| CPI | «MOE» | MOE | Chef de Projet Informatique |
| CT | «MOE» | MOE | Expert Editeur Technique |
| CM | «AMOA» | AMOA | Consultant métier |
| AC | «AMOA» | AMOA | Assistant du changement |

- Instances de validation :

| CDP | Comité de projet |
| --- | --- |
| CPP | Comité de pilotage de projet |

- Responsabilités :

Les codes P, R et V présentés dans le tableau ci-dessous caractérisent les documents produits et les actions engagées lors de chaque étape de la démarche.

|  | Documents produits | Démarche |
| --- | --- | --- |
| P | Participe à la rédaction | Participe |
| R | Responsable de la rédaction | Réalise |
| V | Valide |  |

## Phase 1 – CONCEPTION GENERALE

### Etape 1 - Lancement

Objectifs :

Préparer l’organisation du projet

Lancer la phase

| Documents produits : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Plan qualité initial | R |  | V |  |  |  |  |
| . Planning général | R |  | V |  | P | P |  |
| . Planning détaillé de la phase | R |  | V |  | P | P |  |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaborer le planning du projet en identifiant les Sous-domaines fonctionnels et techniques, les tâches pouvant être menées en parallèle, les charges et les dates clés. | - R |  | - P |  | - P | - P |  |
| - Définir l’organisation du projet : constitution de l’équipe, mise en place des procédures de projet, choix et mise en place des outils de gestion de projet (gestion du planning et suivi des travaux). | - R |  | - P |  |  |  |  |
| - Réunion de lancement présentant les aspects suivants: | R | P | P | P | P | P | P |
| . sous-domaines concernés par le projet ; |  |  |  |  |  |  |  |
| . objectifs, produits attendus, rôle de chacun ; |  |  |  |  |  |  |  |
| . démarche et planning de la phase conception et prototypage ; |  |  |  |  |  |  |  |
| . modalité et outils de suivi du projet. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Elaboration du plan qualité du projet | R |  | P |  |  |  |  |

### Etape 2 - Mise en place de l’environnent de développement

Objectifs :

Installation sur la machine de développement de la configuration nécessaire au bon déroulement du projet.

Les composants logiciels nécessaires sont un «SGBDR», «ERP».

La mise en place de société pour la simulation 1 avec la configuration logicielle (VRC – Version Release Configuration) adéquate est également comprise dans cette étape.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . PV de recette d’installation | V |  | V |  |  | R | P |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Installation du «SGBDR» |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Installation de «ERP» (avec VRC’s adéquates) |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Installation postes de travail |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Création des environnements «ERP» pour la simulation 1 |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Création des "users" nécessaires (UNIX, «ERP») |  |  |  |  |  | R | P |

### Etape 3 - Overview «ERP» et formation de l’équipe informatique

Objectif de l’overview de «ERP»:

Donner un aperçu général de «ERP» à l'équipe projet «CLIENT».

Cette formation est réalisée sur une session de 3 jours.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feuille d’émargement formation |  |  | V |  |  |  | R |
| . Support de formation |  | R |  |  |  |  |  |
| . Fiches d’évaluation |  |  | V |  |  |  | R |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Participation à une session de présentation de «ERP» |  | R | P | P |  |  | P |

Objectif de la formation de l’équipe informatique:

Former les informaticiens au cours de la phase de Validation aux outils techniques d'administration du progiciel «ERP», puis aux outils de personnalisation du progiciel.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Feuille d’émargement formation |  |  | V |  |  |  | R |
| . Manuel de formation |  | R |  |  |  |  |  |
| . Fiches d’évaluation |  |  | V |  |  |  | R |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Participation aux formations aux outils techniques «ERP» |  |  |  |  |  | R | P |

### Etape 4 - Schéma général de fonctionnement

Objectifs :

Définir le schéma cible en l’adaptant à la structure du progiciel «ERP» :

Décrire le périmètre fonctionnel et organisationnel couvert par le projet ;

Déterminer l’impact de l’utilisation de «ERP» sur l’organisation et les modes de fonctionnement ;

Décrire la façon dont «ERP» et ses modules seront articulés pour couvrir les besoins fonctionnels

Initialiser la modélisation «l’outil de modélisation» par Sous-domaine fonctionnel

Définir les règles de gestion majeures.

| Documents produits : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Schéma général de fonctionnement | P | P | V | R |  |  |  |
| . Processus majeurs et activités | P | P | V | R |  |  |  |
| . Règles de gestion majeures | P | P | V | R |  |  |  |
| . Ecarts majeurs | P | R | V | P |  |  |  |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Etude de l’existant | - P | - P | - P | - P | - P |  | - R |
| - Etude produits type |  |  | - P | - R |  |  | - P |
| - Choix des scénarios «ERP» |  |  | - P | - R |  |  | - P |
| - Schéma général de fonctionnement |  |  | - P | - R |  |  | - P |
| - Design des processus majeurs |  |  | - P | - R |  |  | - P |
| - Design des activités |  |  | - P | - R |  |  | - P |
| - Règles de gestion majeures |  |  | P | R | P |  | P |

Sur la base du périmètre fonctionnel décrit dans le schéma général de fonctionnement, de la liste des interfaces et de la liste des développements spécifiques, les différents intervenants vérifieront que les engagements sur les charges et délais de réalisation des tâches sous leur responsabilité sont réalistes.

Cela permettra de valider le planning initial de mise en œuvre du progiciel ainsi que les charges et coûts qui s’y rattachent.

Modélisation des processus «CLIENT» avec «l’outil de modélisation»

Le périmètre du projet est découpé en Sous-domaines, affectés à des Experts métiers en terme  de responsabilité.

Chaque Sous-domaine est découpé en Fonctions correspondant à des unités de conception, organisation, planification et validation. Ces fonctions font l’objet d’une description sous la forme de Processus modélisés dans «l’outil de modélisation».

Chaque processus est décomposé éventuellement en sous-processus et, au niveau le plus fin à cette phase, en Activités. L’activité représente un ensemble d’opérations élémentaires réalisées, à terme dans le système cible, par un même utilisateur final et à un même moment.

Chaque activité sera décomposée éventuellement dans la Phase 2 en Cas de gestion et en procédure enchaînant des Sessions «ERP». (cf Phase 2 - Etape 2)

«l’outil de modélisation»

Cet outil de modélisation standard se décompose en 2 niveaux:

- le premier niveau défini les grandes fonctions par Sous-domaine que l’on va aborder dans le cadre du projet. Ce modèle est intitulé Modèle de gestion.

- le deuxième niveau traite par fonction, l’ensemble des processus qui seront couverts par le système. Il s’agit du Schéma Général de Fonctionnement.

«l’outil de modélisation» permet de lier aux différentes activités que l’on retrouve dans les processus, des sessions de «ERP». C’est de cette manière que se fait le lien entre le modèle généré et le progiciel.

Les modèles de «l’outil de modélisation» sont donc utilisés dans le projet :

- pour décrire et documenter les différents processus de l’entreprise puis

- comme support pour la formation des Experts Métiers d’abord, et les utilisateurs finaux ensuite.

- En phases de Conception générale et détaillée, ils seront utilisés pour affiner avec les utilisateurs les règles de gestion et les traduire en besoins fonctionnels.

- Le modèle «l’outil de modélisation» est donc au cœur de l’organisation du projet :

- lien entre les trois grandes phases du projet ;

- outil de travail des équipes de projet ;

- outil de documentation du système cible.

### Etape 5 - Spécifications générales de paramétrage

Objectifs :

Traduire sous forme de paramétrage les grands choix de conception qui constituent les fondations des travaux ultérieurs de spécifications détaillées et de paramétrage fin de l’ensemble des modules «ERP»

Elaborer la maquette (simulation 1) avec «ERP»

Cette étape est un préalable aux travaux de conception détaillée qui seront ensuite menés dans la    phase 2 en parallèle par Sous-domaine fonctionnel (selon le découpage défini dans le Schéma Général de Fonctionnement).

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Règles majeures de paramétrage |  | R | V | P |  |  |  |
| . Liste des Sous-domaines non couverts |  | R | V | P | P |  |  |
| . Liste des écarts fonctionnels majeurs |  | R | V | P | P |  |  |
| . Liste des interfaces |  | R | V |  | P |  |  |
| . Annexe : hard-copy de la maquette |  | R |  |  |  |  |  |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Définition des différents scénarios possibles dans «ERP» | - P | - R | - P |  |  |  |  |
| - Elaboration de la maquette |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Définition des paramètres «ERP» par module | - P | - R |  |  |  |  |  |
| - Définition de la liste des interfaces nécessaires |  | - R | - P |  | - P |  | - P |
| - Etablir la liste des Sous-domaines non couverts |  | - R | - P |  | - P |  | - P |
| - Définition de la liste des écarts majeurs |  | - R | - P |  | - P |  | - P |
| - Définition de la stratégie de migration |  | R | P |  | P |  |  |

### Etape 6 - Simulation 1

Objectifs :

Permettre aux utilisateurs de vérifier l’adéquation de «ERP» aux besoins fonctionnels définis par le Schéma Général de Fonctionnement.

Valider l’organisation cible en termes de processus et de règles de gestion.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Cas et scénarios de simulation dans «ERP» | P | R | V | V |  |  | V |
| . PV de recette fonctionnelle 1 | P |  | V | P |  |  | R |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Définir le scénario de présentation de la maquette | - P | - R | - P | - P |  |  | - P |
| - Organiser la simulation | - P | - R |  |  |  |  |  |
| - Faire la démonstration de la maquette auprès des experts métiers | P | R | P | P |  |  | P |

### Etape 7 - Définition de l’architecture technique et des principes d’exploitation

Objectifs :

Définir à grande maille l’architecture technique et les caractéristiques générales d’exploitation du futur système

Définir les scénarios d’intégration et de déploiement techniques

Initier les éventuelles commandes d’achat de matériels et de logiciels complémentaires.

| Documents produits : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les documents à produire par l’informatique sont recensés ci-après. Ils contiennent : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | RSI MOA | CPI MOE | CT MOE | Constr. |
| . Dossier d’architecture (serveur, postes de travail, imprimantes, communications réseau) |  |  | P | V | P | R | P |
| . Caractéristiques et contraintes d’exploitation |  |  | P | V | P | R | P |
| . Description des scénarios de migration technique | P |  | P | V | P | R | P |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | RSI MOA | CPI MOE | CT MOE | Constr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Estimer les volumes statiques et dynamiques |  |  | - P | - P | - P | - R |  |
| - Définir la fréquence des interfaces |  |  |  | - P | - P | - R |  |
| - Identifier globalement les traitements batch |  |  |  | - P | - P | - R |  |
| - Définir les objectifs et contraintes en termes de performances, de disponibilité, de contrôle et de sécurité |  |  | P | P | P | R | P |
| - Concevoir l’architecture technique |  |  |  |  |  | - R | - P |

### Etape 8 - Validation et planification des travaux

Objectif :

Estimer les charges liées aux développements de logiciels spécifiques et de reprise de données.

Faire valider de manière formelle les résultats de la phase I

Planifier et organiser les étapes des phases de conception détaillée et de déploiement

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Présentation au Comité de pilotage de Projet | R |  | P | P | P |  |  |
| . Planning détaillé phase II et III | R |  | P |  | P |  |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaboration de la stratégie de migration : Versions/étapes de basculement en production | - R |  | - P | - P |  |  | - P |
| - Chiffrage des charges de migration/fiabilisation de données | - R |  | - P |  |  |  | - P |
| - Chiffrage des charges de développements spécifiques, interfaces et les programmes de reprises de données | - R |  | - P |  | - P |  |  |
| - Planification de la suite du projet | R |  | P |  |  |  |  |
| - Préparation du Comité de pilotage de projet de fin de phase I | R |  | P | P | P |  |  |

## Phase 2 – CONCEPTION DETAILLEE

### Etape 1 - Formation de l’équipe de projet

Objectif:

Former les Experts Métiers en phase de Conception détaillée aux modules applicatifs de «ERP» retenus par «CLIENT» pour la première Version d'exploitation. L'objectif pour les Experts Métiers est de maîtriser les fonctions de «ERP» afin de dérouler le prototypage efficacement.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Feuille d’émargement formation |  |  | V |  |  |  | R |
| . Manuel de formation |  | R | V |  |  |  |  |
| . Fiches d’évaluation |  |  | V |  |  |  | R |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Réalisation des supports de cours |  | - R |  |  |  |  |  |
| - Participation aux formations «ERP» en fonction des Sous-domaines fonctionnels concernés. |  | R | P | P |  |  | P |

### Etape 2 - Spécifications détaillées de paramétrage et Prototypage

Cette étape est menée en parallèle sur différents Sous-domaines et en itérations avec l’étape 3.

Objectif :

Recherche et présentation de solutions aux besoins détaillés définis à l’étape 3.

Mise à jour et complément du modèle «l’outil de modélisation».

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Cas de gestion / «l’outil de modélisation» |  | R | P |  |  |  | P |
| . Procédures / «l’outil de modélisation» |  | R | P |  |  |  | P |
| . Processus / «l’outil de modélisation» |  | R | P |  |  |  | P |

Démarche :

Des séances de prototypage sont planifiées pour chaque Sous-domaines fonctionnels et font l’objet d’un thème précis. Les Experts Métiers préparent chacune des séances pour en accroître l’efficacité.

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Présenter la solution en termes de paramétrage et procédure |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Exprimer les besoins fonctionnels d’une manière détaillée à l’aide de «ERP». |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Simuler les différentes options de paramétrage et leurs éventuelles répercussions sur d’autres fonctions |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Formuler les besoins non résolus par des Fiches Question |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Rechercher les solutions aux questions et problèmes non résolus |  | - R |  |  |  |  |  |
| - Présenter les réponses aux questions en attente et recommander la solution optimale de paramétrage |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Valider les réponses par une nouvelle simulation dans le progiciel |  |  | - P |  |  |  | - R |
| - Construire le prototype dans un environnement “ livrable ” et mettre à jour le paramétrage selon la solution retenue |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Compléter la modélisation des processus par les cas de gestion identifiés. |  | - R | - P |  |  |  | - P |

Les tâches de responsabilité MOA constituent la première partie des travaux de l’étape 3. L’ensemble est présenté deux fois pour une meilleure compréhension de la méthode.

Modélisation des processus avec «l’outil de modélisation»

Chaque processus a été décomposé en Phase 1 en sous-processus et, au niveau le plus fin, en Activités. L’activité représente un ensemble d’opérations élémentaires réalisées, à terme dans le système cible, par un même utilisateur final et à un même moment. (cf Phase 1 - Etape 4)

Chaque activité est éventuellement décomposée dans la Phase 2 en Cas de gestion si les Règles de Gestion ou la procédure sont à différencier en différents cas.

Pour chaque cas de gestion est enfin documentée la procédure enchaînant des Sessions «ERP».

### Etape 3 - Spécifications détaillées complémentaires

Cette étape est menée en parallèle sur les différents Sous-domaines et en itérations avec l’étape 2.

Objectif :

Expression des besoins au niveau le plus fin et paramétrage d’un prototype représentatif des données et règles de gestion détaillées.

Etudier l’ensemble des résultats standard obtenus avec «ERP» (interrogation/impression) afin de déterminer ceux qui devront être utilisés sur les postes de travail.

| Documents produits : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Fiches d’Ecart Fonctionnel (partie : besoin) |  | P | P |  | P |  | R |
| . Liste des sessions «ERP» utilisées |  | P | P |  | P |  | R |
| . Prototype |  | P | P |  | P |  | R |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Présenter la solution en termes de paramétrage et procédure |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Exprimer les besoins fonctionnels d’une manière détaillée à l’aide de «ERP». |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Simuler les différentes options de paramétrage et leurs éventuelles répercussions sur d’autres fonctions |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Formuler les besoins non résolus / Fiches Question |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Rechercher les solutions aux questions non résolus |  | - R |  |  |  |  |  |
| - Présenter les réponses aux questions en attente et recommander la solution optimale de paramétrage |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Valider les réponses par une nouvelle simulation dans le progiciel |  |  | - P |  |  |  | - R |
| - Construire le prototype dans un environnement “ livrable ” et mettre à jour le paramétrage |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Initier les Manuels utilisateur |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Initier les Fiches d’Ecart fonctionnel pour les besoins non résolus (cf procédure correspondante) |  | - P | - P |  | - P |  | - R |
| - Concevoir des scénarios de test significatifs |  | P | P |  | P |  | R |
| - Revue des sessions «ERP» |  | - P | - P | - P |  |  | - R |
| - Sélection et documentation des sessions à mettre à disposition de l’utilisateur final |  | - P | - P |  |  |  | - R |

Les tâches de responsabilité MOA constituent la première partie des travaux de l’étape 3. L’ensemble est présenté deux fois pour une meilleure compréhension de la méthode.

### Etape 4 - Conception des interfaces

Objectif :

Spécifier les interfaces qu’il sera nécessaire de réaliser en phase de Réalisation.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Liste des interfaces amont et aval (mise à jour) |  | R | P |  | P |  | P |
| . Un dossier de spécification fonctionnelle par interface |  | R | P |  | P |  | P |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reprendre et compléter si nécessaire la liste des interfaces du schéma général de fonctionnement |  | - R | - P | - P | - P |  |  |
| - Figer la liste des interfaces à mettre en place au basculement de la Version |  | - P | - R | - P | - P |  |  |
| - Analyser les traitements à réaliser dans l’interface : . Constitution des données à transférer . Validation des données à transférer . Conversion des données |  | R | P |  | P |  | P |
| - Décrire les principes de réalisation de l’interface |  | - R |  |  |  |  |  |
| - Déterminer les principes de gestion des rejets de l’interface |  | - R |  |  |  |  |  |
| - Déterminer le support physique de transfert |  | R | P |  | P |  |  |

Plan type de document

. Dossier de spécification fonctionnelle : exemple d’un ordre de fabrication avec une application aval.

1. Les concepts

2. Contraintes organisationnelles : périodicité, contraintes liées aux modalités de déclenchements ...

3. Les données nécessaires et règles de gestion associées

3.1. 	Données nécessaires et reprises à l’identiques

3.2. 	Données nécessaires et traduites par transcodification

3.3. 	Données nécessaires et déduites

4. Règles de gestion associées au traitement des rejets

5. Points en suspens

. Dossier de conception technique : sera défini par le service informatique avec la collaboration éventuelle d’une SSII pour la réalisation des développements. (cf Phase 3 - Etape 5)

### Etape 5 - Conception des fonctions complémentaires

Objectif :

Reprendre et compléter, par une ou plusieurs solutions, les Fiches d’Ecart Fonctionnel identifiées pendant l’étape de prototypage. Instruire ces fiches selon  le processus décrit dans ce plan Qualité.

Spécifier les éventuels développements spécifiques identifiés et validés.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fiches d’écarts (partie : solution) |  | R | V |  | P |  | P |
| - Spécifications fonctionnelles générales par fonction complémentaire |  | R | V |  | P |  | P |

La logique de travail (documents produits, partage des responsabilités entre les ressources métier et les ressources informatiques) et la structure des documents produits diffère peu de la conception des interfaces, à savoir : expression des contraintes et des besoins par l’équipe fonctionnelle et analyse fonctionnelle et technique détaillée, puis réalisation des programmes et tests unitaires sous la responsabilité du Maître d’œuvre.

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Définir les fonctionnalités attendues (cf. étape 3) |  | - P | - P | - P | - P |  | - R |
| - Reprendre et compléter les Fiches d’Ecart Fonctionnel identifiées pendant le prototypage |  | - R | - P |  | - P |  | - P |
| - Décrire les éventuelles solutions alternatives (procédure organisationnelle ou autre application) |  | - R | - P |  | - P |  | - P |
| - Mesurer l’impact des développements spécifiques sur le progiciel et sa maintenance |  | - P | - P |  | - R |  |  |
| - Estimer les charges de développement |  | R | V |  | P |  |  |
| - Décider le lancement de la réalisation d’un développement spécifique validé |  | - P | - R |  |  |  |  |
| - Rédiger les spécifications fonctionnelles générales du spécifique lorsque cette solution est retenue |  | - R | - P | - V | - P |  |  |

A l’issue de cette phase, et sur la base des spécifications fonctionnelles, la société de service qui aura été sélectionnée s’engage pour chacun des développements spécifiques sur des charges et des délais de réalisation forfaitaires.

### Etape 6 - Personnalisations prioritaires

Objectif :

Cette étape est optionnelle. Elle consiste à définir, concevoir et mettre en place des personnalisations dans le progiciel qui seraient jugées indispensables au bon déroulement du prototypage et à sa validation. (structure multi-sites, partage de tables logiques, sécurité d’accès aux données, ...)

La validation de la réalisation de ces personnalisations est faite par le Comité de projet.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Liste des personnalisations prioritaires |  | R | P |  | V |  |  |
| . Un dossier de spécification par personnalisation |  | V | P |  | R |  | V |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Analyser les besoins à couvrir par les personnalisations - Tables logiques - Menus - Ecrans - Labels - Etats |  | P |  |  | R |  |  |
| - Figer la liste des personnalisations prioritaires |  | - P | - R |  | - P |  |  |
| - Décrire les principes de réalisation |  | - P |  |  | - R |  |  |
| - Rédiger le dossier technique de réalisation |  | - P | - P |  | - R |  |  |

### Etape 7 - Test d’intégration du prototype

Objectif :

Vérifier la cohérence et l’intégration des différents paramétrages fonctionnels composant le prototype.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Document de synthèse sur les résultats et la qualité du prototype | V | R |  |  | P |  |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Définir des tests d’intégration à partir des scénarios de test établis en phase de conception générale et conception détaillée |  | - R | - P | - P |  |  | - P |
| - Effectuer des tests chaque fois qu’un processus est terminé et intégré au prototype. |  | - R | - P | - P |  |  |  |
| - Noter les problèmes rencontrés, effectuer et documenter les corrections |  | - R | - P |  |  |  |  |
| - Effectuer de nouveau ces tests lorsque le prototype est terminé |  | - R | - P |  |  |  |  |
| - Rédiger la note de synthèse |  | R | P |  |  |  |  |

### Etape 8 - Simulation 2

Objectif :

Démontrer le fonctionnement du prototype aux représentants de la Maîtrise d’Ouvrage.

Démontrer le transfert de compétence sur les Experts Métiers.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Construction du prototype (cf. étape 3) |  | P | P | P |  |  | R |
| . PV de recette fonctionnelle 2 |  |  |  | P | P |  | R |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Présentation du prototype | P | P | P | P | P | P | R |

## Phase 3 – REALISATION

### Etape 1 - Développement des interfaces

Objectif :

Développer les interfaces définies dans la phase de conception détaillée

Le lancement de la réalisation de ces personnalisations est validé par le Comité de pilotage de projet.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Dossier de conception technique côté «ERP» |  | V |  |  | R |  |  |
| . Dossier de spécification fonctionnelle côté Externe |  |  | V |  | V |  | R |
| . Dossier de conception technique côté Externe |  |  | V |  | V |  | R |
| . Logiciel (côté «ERP») |  |  | V |  | R |  |  |
| . Logiciel (côté externe) |  |  | V |  |  |  | R |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Figer la liste des développements |  | - P | - R |  | - P |  |  |
| - Décrire les principes de réalisation |  | - P |  |  | - R |  |  |
| - Rédiger le dossier de conception technique |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Développer les programmes d’interface côté «ERP» |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Développer les programmes d’interface côté externe |  |  |  |  |  |  | - R |
| - Constituer des jeux d’essais |  | - P | - P | - P |  |  | - R |
| - Tests unitaires |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Tests d’intégration |  | P |  |  | R |  |  |

### Etape 2 - Développement des fonctions complémentaires

Objectifs :

Développer les fonctions complémentaires identifiées en phase de conception détaillée

Développer les programmes de restitution de données (pour les états non produits en standard)

Le lancement de la réalisation de ces personnalisations est validé par le Comité de pilotage de projet.

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Liste des personnalisations complémentaires (mise à jour) |  |  | V |  | R |  |  |
| . Dossier de spécification fonctionnelle détaillé |  |  | V |  | R |  | P |
| . Dossier de conception technique |  | V |  |  | R |  |  |
| . Logiciel |  | V |  |  | R |  |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Figer la liste des développements |  | - P | - R |  | - P |  |  |
| - Rédiger le dossier de spécification fonctionnelle détaillée |  | - R |  | - P | - P |  |  |
| - Rédiger le dossier de conception technique |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Développer les programmes spécifiques |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Constituer des jeux d’essais |  | - P |  | - P |  |  | - R |
| - Tests unitaires |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Tests d’application |  | - P |  |  | - R |  |  |
| - Tests d’intégration |  | R |  |  | P |  |  |

Plan type du document de spécifications fonctionnelles détaillées

Pour les fonctions non couvertes en standard par le progiciel, les différentes options (solutions alternatives ou développements spécifiques) sont reprises dans les Fiches d’écart fonctionnel dans le paragraphe « options ». Lorsque la solution retenue pour couvrir le besoin est un spécifique, la description fonctionnelle de celui-ci est rédigée dans le paragraphe « Description détaillée » du document selon le plan type suivant :

1. Description détaillée des traitements

2. Description des référentiels spécifiques

3. Description des données spécifiques

4. Description des transactions spécifiques

4.1 Objectifs fonctionnels

4.2 Liste et contenu des écrans

5. Description des états spécifiques

6. Fonctions et autorisations d’accès

Ce plan de spécifications détaillées sera adapté pour chaque développement spécifique en rapport avec son contenu (restitution, traitement, sécurité...). Le Plan type de dossier de conception technique : selon les standards de l’informatique.

### Etape 3 - Compléments de personnalisation

Objectif :

Finaliser la liste des personnalisations à réaliser avant démarrage du nouveau système

Réaliser ces personnalisations

Le lancement de la réalisation de ces personnalisations est validé par le Comité de projet.

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Liste des personnalisations complémentaires (mise à jour) |  | P | V |  | R |  | P |
| . Dossier de spécification fonctionnelle détaillé (éventuellement) |  | P | V |  | R |  | P |
| . Dossier de conception technique par personnalisation |  | V |  |  | R |  |  |
| . Logiciel (personnalisation) |  |  |  |  | R |  |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Figer la liste des personnalisations complémentaires |  | - P | - R |  | - P |  |  |
| - Décrire les principes de réalisation |  | - P |  |  | - R |  |  |
| - Rédiger le dossier de spécification fonctionnelle détaillée (éventuellement) |  | - P | - P |  | - R |  | - P |
| - Rédiger le dossier de conception technique |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Développer les personnalisations |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Tests unitaires |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Tests d’application |  |  |  |  | - R |  |  |
| - Tests des personnalisations |  | P |  |  | P |  | R |

### Etape 4 - Elaboration du Dossier de Conception

Objectif :

Regrouper les différents documents  produits dans cette phase pour constituer le Dossier de Conception détaillée et compléter les documents produits à cette étape. L’ensemble sera utilisé dans le cadre de la formation des utilisateurs finaux en phase 4 et servira ensuite de référence une fois le nouveau système démarré.

| Documents produits : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Manuels utilisateurs par Activité |  |  | V | P |  |  | R |
| . Règles de gestion détaillées |  |  | V | P |  |  | R |
| . Spécifications Détaillées de Paramétrage de «ERP» par Sous-domaine |  | R | V |  |  |  | P |

| Documents regroupés : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Processus / «l’outil de modélisation» |  | R | V |  |  |  | P |
| . Cas de gestion / «l’outil de modélisation» |  | R | V |  |  |  | P |
| . Procédures par Activité / «l’outil de modélisation» |  | R | V |  |  |  | P |
| . Fiches d’Ecart Fonctionnel |  | R | V |  |  |  | P |
| . Spécifications fonctionnelles |  | R | V |  |  |  | P |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Définition de l’architecture des manuels |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Réalisation d’un modèle de manuel |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Regroupement de la documentation |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Rédaction des manuels utilisateurs |  |  | P | P |  |  | R |
| - Rédaction des règles de gestion détaillées |  |  | P | P |  |  | R |

### Etape 5 - Test d’intégration final

Objectif :

Vérifier l’intégration technique de l’ensemble de l’application (prototype, interfaces, fonctions complémentaires…) dans un environnement de recette technique. En préalable, l’équipe informatique a installé l’environnement de recette et a effectué les tests unitaires des différents composants du produit (modules paramétrés, programmes spécifique ou d’interface ...).

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Mise à jour des documentations techniques d’interfaces et de développements spécifiques |  | V |  |  | R |  |  |
| . Note de synthèse | V | R | P |  | P |  |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ajouter aux tests unitaires des étapes précédentes les scénarios concernant les interfaces et développements spécifiques et personnalisations |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Effectuer les tests d’intégration technique |  | - R | - P |  |  |  |  |
| - Noter les problèmes rencontrés, effectuer et documenter les corrections |  | - R | - P |  |  |  |  |
| - Effectuer de nouveau ces tests jusqu’à disparition de tous les problèmes |  | - R |  |  |  |  |  |
| - Rédiger la note de synthèse |  |  | R |  | P |  |  |
| - Prononcer la recette technique | R | P | P |  | P |  |  |

### Etape 6 - Recette fonctionnelle - (Simulation 2b)

Objectif :

Vérifier les conditions du basculement en exploitation réelle du logiciel composé de « ERP » et des interfaces et développements spécifiques pour la Version à mettre en production en particulier en réalisant une simulation de l’exploitation par les Experts Métiers.

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . PV de recette fonctionnelle (du logiciel) |  | P | V | P |  |  | R |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Conduire et effectuer la Simulation 2b |  | - P | - P | - P |  |  | - R |
| - Noter les problèmes rencontrés, effectuer et documenter les corrections |  | - P | - R | - P |  |  | - P |
| - Effectuer de nouveau ces tests jusqu’à disparition de tous les problèmes |  | - P | - P | - P |  |  | - R |
| - Valider le PV de recette et prononcer la recette |  | - P | - R | - P |  |  | - P |
| - Rédiger la note de synthèse |  | P | R | P | P |  |  |

## Phase 4 - DEPLOIEMENT

### Etape 1 - Lancement

Objectifs :

Planifier l’ensemble de la phase 4

Sélectionner le prestataire pour la réalisation des développements (spécifiques et interfaces)

Confirmer le scénario de migration et de basculement en exploitation.

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Planning détaillé Phase 4 | R | P | P |  | P | P |  |
| . Rôle des partenaires techniques (SSII) | V |  | V |  | R |  |  |

Démarche

| (tâches 1 à 4 : si sous-traitance des développements à une SSII) | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Consulter les SSII | - P |  | - P |  | - R |  |  |
| - Déterminer les critères de sélection | - P |  | - P |  | - R |  |  |
| - Analyser les réponses | - P |  | - P |  | - R |  |  |
| - Sélectionner le prestataire et valider le cadre contractuel | R |  | P |  | P |  |  |
| - Préciser et arrêter le scénario de migration | R |  | P | P |  |  |  |
| - Compléter et préciser le planning détaillé de déploiement | R |  | P |  |  |  |  |
| - Affecter les ressources internes de fiabilisation et de chargement des données |  |  | R | P |  |  |  |
| - Planifier les ressources d’alignement des métiers |  |  | P | R |  |  |  |
| - Planifier les ressources de formation aux nouveaux métiers |  |  | P | R |  |  |  |

### Etape 2 - Mise en place de l’organisation

Objectifs :

Mise en place de l’organisation et des opérations liées au nouveau système

Mise en œuvre des changements organisationnels induits par la mise en place du progiciel

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | CPI MOE | RC MOA | DE MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Rôles utilisateurs |  |  | V | P |  | R |  |
| . Activités par Rôle utilisateur |  |  | V | P |  | R |  |
| . Plan de sécurité (affectation des profils à des individus) |  |  | V | P |  | R |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | CPI MOE | RC MOA | DE MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Définir les profils utilisateurs |  |  | - P | - P |  | - R |  |
| - Définir les rôles utilisateurs (affectation: Activités/Profil) |  |  | - P | - P |  | - R |  |
| - Identifier les droits d’accès (données et fonctions) |  |  | - P | - P |  | - R |  |
| - Rattacher les utilisateurs à un ou plusieurs profils |  |  | P | P |  | R |  |
| - Planifier les actions d’alignement des métiers |  |  |  | - R |  | P | P |
| - Planifier les actions de formation aux nouveaux métiers |  |  |  | - R |  | P | P |
| - Planifier les actions d’alignement des flux physiques |  |  |  | - R |  | P | P |

### Etape 3 - Formation des utilisateurs

Objectifs :

Apprendre à l’ensemble des utilisateurs à utiliser le nouveau système

Minimiser le risque utilisateur lors du basculement

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Plan de formation |  | R | V |  |  |  | P |
| . Documents (kits) de formation : livrables regroupés en phase Réalisation, éclatés par Activité et regroupés enfin par Rôles |  | P | V |  |  |  | R |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Recenser les populations à former |  | - P | - R |  |  |  | - P |
| - Définir les objectifs de chaque formation (fonctions/aspects couverts, intensité du rythme d’apprentissage) |  | - R | - P |  |  |  | - P |
| - Etablir le plan de formation (séminaires, moyens nécessaires, calendrier) |  | - R |  |  |  |  | - P |
| - Définir le contenu de chaque séminaire |  | - P |  |  |  |  | - R |
| - Préparer le matériel pédagogique et les supports de formation |  |  |  |  |  |  | - R |
| - Dispenser la formation |  |  |  |  |  |  | R |

### Etape 4 - Conception du chargement des données

Objectifs :

Concevoir le processus de reprise des données et référentiels : données à reprendre en manuel/données à reprendre en automatique.

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | RSI MOA | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Liste des tables à reprendre (mise à jour) | V | R | P |  | P |  | P |
| . Recensement des données et expression des besoins |  | R | V |  | P |  | P |
| . Scénario et plan de conversion des données |  | R | V |  | P |  | P |
| . Dossier de spécification détaillée côté «ERP» |  | P | P |  | R | V |  |
| . Dossier de spécification détaillée côté Externe |  |  |  |  | V | R |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | RSI MOA | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Recenser les données et référentiels à reprendre de l’ancien dans le nouveau système |  | - R | - P |  | - P |  | - P |
| - Analyser les possibilités et les modalités de reprises (délais et coûts) |  | - R | - P |  | - P |  |  |
| - Choisir le scénario de reprise par type de donnée |  | - R | - P |  | - P |  |  |
| - Définir les le processus et les procédures de reprise manuelle et automatique |  | - R | - P | - P |  |  | - P |
| - Spécifier les programmes de reprise automatique des données (côté «ERP») |  |  |  |  | - R | - P | - P |
| - Spécifier les programmes de reprise automatique des données (côté «CLIENT») |  |  |  |  | - P | - R | - P |
| - Planifier le chargement des données | - R | - P | - P | - P |  |  |  |

### Etape 5 - Développement des programmes et chargement des données

Objectifs :

Développer les programmes de chargement des données

La validation de la réalisation de ces personnalisations est faite par le Comité de projet.

Charger les données dans le nouveau système

Document produit :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Logiciel (côté «ERP») |  |  | V |  | R |  | V |
| . Logiciel (côté externe) |  |  | R |  | V |  |  |

Démarche de réalisation des programmes de chargement :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Figer et planifier les développements | - V | - P | - R |  | - P |  |  |
| - Décrire les principes de réalisation |  | - P |  |  | - R |  |  |
| - Développer les programmes d’interface côté «ERP» |  |  | - V |  | - R |  |  |
| - Développer les programmes d’interface côté externe |  |  | - R |  | - V |  |  |
| - Constituer des jeux d’essais |  | - P | - P |  |  |  | - R |
| - Tests unitaires |  |  |  |  | - R |  |  |

Démarche de chargement manuel des données :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | U MOA | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fiabilisation des données |  |  | - V |  |  | - R | - P |
| - Chargement manuel des données |  |  | - V |  |  | - R | - P |

Démarche de reprise automatique des données :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Exploitation provisoire (Run) de reprise de données | - R | - P | - V |  | - P | - P | - P |
| - Reprise automatique des données réelles | - R | - P | - V |  | - P | - P | - P |

### Etape 6 - Spécifications techniques et procédures d’exploitation

Objectifs :

Affiner l’architecture technique définie dans ses grandes lignes en phase 1

Définir les conditions d’exploitation optimales de l’application

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Liste des traitements batch (et leurs spécifications) |  | R | P |  |  |  | V |
| . Spécifications (et éventuellement procédures) d’exploitation pour chaque traitement |  |  |  |  |  | R | V |
| . Volumétrie des fichiers et des flux de données |  | P | P |  |  | R | V |
| . Spécifications techniques des matériels, logiciels système et moyens de communication |  |  |  |  |  | R | V |
| . Normes de développement liées à l’exploitabilité |  |  |  |  |  | R | V |
| . Etude et spécifications permettant d’optimiser les performances du système |  |  |  |  |  | R | V |
| . Manuel d’exploitation |  |  |  |  |  | R | V |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Estimer les volumes de données et les fréquences des traitements en prenant en compte les spécifications détaillées ainsi que les caractéristiques techniques du progiciel et des développements spécifiques |  | - P |  |  |  | - R | - P |
| - Affiner les spécifications techniques détaillées des matériels (sur la base des volumes de données et traitements définis dans le point 1) |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Affiner les spécifications techniques détaillées du paramétrage technique «ERP» |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Définir les caractéristiques d’exploitation de chaque traitement (volumes, périodes de disponibilité, impressions induites, périphériques nécessaires…) |  | - P | - P |  |  | - R | - P |
| - Définir les caractéristiques d’organisation et de gestion du système qui permettent les meilleures performances |  | - P |  |  |  | - R | - P |
| - Spécifier les outils d’exploitation qui seront utilisés lors du déploiement |  |  |  |  |  | P | R |

### Etape 7 - Installation de l’environnement d’exploitation

Objectifs :

Mettre en place  l’infrastructure technique nécessaire à l’exploitation du progiciel (matériel, logiciels de base, locaux, réseau, équipements annexes, documents et pré-imprimés)

Installer le progiciel et les outils techniques dans l’environnement de production

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Manuel d’exploitation |  | P |  |  |  | R | V |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | RSI MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Installer l’infrastructure technique |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Installer les logiciels système |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Installer le progiciel |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Optimiser le fonctionnement de l’environnement d’exploitation |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Développer ou paramétrer les traitements d’exploitation (batch, sauvegardes, alertes…) |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Installer les contrôles d’accès au système |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Documenter cette étape dans un manuel d’exploitation |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Paramétrage des drivers d’imprimante |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Paramétrage des profils utilisateurs |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Organisation et “ tunning ” de la Base de Données |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Planification de l’exploitation |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Création des jobs «ERP» d’exploitation |  |  |  |  |  | - R | - P |
| - Formation des utilisateurs aux aspects système |  |  |  |  |  | R | P |

### Etape 8 - Pré-exploitation, Recette provisoire et Démarrage

Objectifs :

Tests de charge

Tests de volume

Test en situation réelle des traitements d’exploitation

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CT MOE | U MOA | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . PV de Recette de Recette fonctionnelle 3 (autorisant le basculement) |  | P | V |  | P |  | R |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CT MOE | U MOA | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Effectuer un chargement de données de l’ancien système suite à reprise provisoire des données |  | P | P |  | R |  |  |
| - Tester les interfaces au réel |  | - P | - P |  | - R |  |  |
| - Tester les traitements périodiques sur des données réelles |  | - P | - P |  | - R |  |  |
| - Effectuer des tests de charge Batchs “ aux limites ” | - V | - P | - P |  | - R |  |  |
| - Effectuer des tests de charge Transactionnel “ aux limites ” | - V | - P | - P |  |  | - R | - P |

## Phase 5 - PRODUCTION

### Etape 1 - Accompagnement et recette définitive

Objectifs :

Résoudre les problèmes survenant lors du démarrage et dans les semaines qui suivent

Mettre en place la structure de maintenance

Déclarer la recette définitive

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Recette définitive | P |  | R |  | P |  |  |
| . Audit d’optimisation fonctionnelle | P |  | V | R |  |  |  |
| . Audit d’optimisation technique | P |  | V |  | P | R |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | CM AMOA | CPI MOE | CT MOE | EXM MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Accompagner le démarrage (hot line, procédures…) |  | - P | - P | - P | - P |  | - R |
| - Mettre en place la structure de maintenance : . Formation des administrateurs fonctionnels . Définition du support apporté par l’éditeur |  | P | R |  | P |  |  |
| - Réaliser l’audit fonctionnel |  |  |  | R |  |  | P |
| - Réaliser l’audit technique |  |  |  |  |  | R |  |

 Les modalités et le délai de déclaration de la recette définitive restent à préciser

### Etape 2 - Evaluation du projet

Objectif:

Il s’agit de déterminer par rapport aux objectifs fixés, le degré de réussite du projet. Des actions correctrices ou des phases d’optimisation sont alors décidées et planifiées.

## CONDUITE DE CHANGEMENT

### Etape 1 – Cibler la démarche

Objectifs :

Comprendre les leviers importants de l’organisation de «CLIENT»

Préparer la communication initiale du projet

Synchroniser la Conduite de Changement avec les phases d’implantation de «ERP» au sein de «CLIENT».

Etablir une cartographie des attentes et risques appréhendés par les populations de «CLIENT»

Préparer les outils de travail nécessaires pour l’étape 2

| Documents produits : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Planning détaillé de l’étape 1 et 2 | P |  | P | R |  |  |
| . Présentation de la réunion de lancement | P |  | P | R | V |  |
| . Comptes rendus d’entretiens | P |  | P | R | V |  |
| . 1ère Cartographie des attentes/risques | P |  | P | R | V |  |
| . Plan de communication | P |  | P | R | V |  |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Définir l’organisation de la conduite de changement : constitution de l’équipe, mise en place des procédures et outils | - P |  |  | - R | - P |  |
| 2. Elaboration du plan qualité de la conduite de changement |  |  | P | R | P |  |
| 3. Réunion de lancement présentant les aspects suivants : | P |  | P | R | P | P |
| . périmètre du projet |  |  |  |  |  |  |
| . objectifs, produits attendus, rôle de chacun |  |  |  |  |  |  |
| . démarche et planning des étapes |  |  |  |  |  |  |
| . modalité et outils de suivi du projet |  |  |  |  |  |  |
| 4. Séminaire de réflexion des délégués (Table ronde / Brainstorming) ; 1ère approche des risques/attentes |  |  |  | R | P | P |
| 5. Entretiens individuels (risques/attentes affinés) |  |  |  | R | P | P |
| 6. Elaboration de la 1ère cartographie |  |  |  | R |  |  |

### Etape 2 – Evaluer et orienter l’organisation

Objectifs :

Mettre en place des ateliers  de communication

Comprendre l’état du fonctionnement actuel de l’organisation

Identifier les forces, faiblesses et opportunités liées à l’implantation de «ERP» à «CLIENT»

Mesurer et décrire les écarts entre l’organisation cible et les attentes du personnel

Mesurer les ruptures entre l’organisation cible et l’organisation actuelle

Etablir un plan d’action d’Accompagnement au Changement

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Cartographie de la population de «CLIENT» en terme d’attentes / risques appréhendés | P |  | P | R | V |  |
| . Cartographie des ruptures (GAP) et risques associés | P |  | P | R | V |  |
| . Documents de communication mensuels décrivant l’état d’avancement du projet «PROJET ERP» | P |  | P | R | V |  |
| . Plan d’action d’Accompagnement au Changement | P |  | P | R | V |  |

| Démarche : | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ateliers de traitement des risques issus des entretiens individuels (Brown Paper / Braistorming) |  |  |  | - R | - P |  |
| - Organisation d’ateliers mensuels pour la communication de l’état d’avancement du projet «PROJET ERP» | - P |  |  | - R | - P | - P |
| - Communication hebdomadaire entre les AC, CP, CPU avec l’objectif d’identifier les écarts entre l’organisation cible et les attentes des opérationnels (Sp, De) | - P |  | - P | - R |  |  |
| - Formalisation des ruptures et du plan d’accompagnement |  |  |  | - R | - P |  |

### Etape 3 – Planifier le changement

Objectif :

Elaboration des différents dispositifs d’accompagnement qui dépendent :

- de l’écart entre l’organisation cible et les attentes / risques appréhendés par le personnel (détaillés lors de l’étape 2)

- Des ruptures liées aux écarts entre l’organisation cible et l’organisation existante

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Exemple : Cahier des charges pour différents modules de Formation |  |  | V | R | P |  |
| . Exemple : Communications ciblées aux utilisateurs |  |  |  | R | V |  |
| . Exemple : Clarification de rôles et responsabilités entre les Services |  |  |  | R | V |  |
| . Exemple : Redistribution des tâches de services |  |  | V | R | P |  |
| . Fiches d’évaluation (bilans de compétences) |  |  | V | R | P | P |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC MOE | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dépend des dispositifs d’accompagnement |  |  | P | R | P | P |
| - Communication hebdomadaire entre les AC, CP et CF avec l’objectif de résoudre les écarts entre l’organisation cible et les attentes / compétences des opérationnels (RC, De) | - P | - P |  | - R | - P | - P |
| - Communication mensuelle aux opérationnels (RC, De) |  |  |  | - R | - P | - P |

### Etape 4 – Mettre en œuvre du changement

Objectifs :

Lancer / accompagner les actions prévues;

Contrôle qualité des dispositifs d’accompagnement.

Continuer la communication mensuelle vis à vis l’ensemble du personnel

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | RC MOA | DE MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Dépend des dispositifs d’accompagnement |  |  | P | R | V | P |
| . Fiches d’évaluation (formations) |  |  |  | R | V |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC AMOA | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dépend des dispositifs d’accompagnement |  |  | P | R | P | P |
| - Communication hebdomadaire entre les AC, CP et CF avec l’objectif d’identifier les écarts entre l’organisation cible et les compétences / l’adhérence des opérationnels (RC, De) | - P | - P |  | - R |  |  |
| - Communication mensuelle aux opérationnels (RC, De) |  |  |  | - R | - P | - P |

### Etape 5 – Pérenniser le changement

Objectifs :

Assistance aux utilisateurs

Bilan de la conduite du changement / amélioration

Documents produits :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC MOE | RC MOA | DE MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . Dépend des dispositifs d’accompagnement |  |  | P | R | P | V |
| . Bilan de la conduite du changement (basé sur les attentes des opérationnels en étape 2 et l’adhérence actuelle) |  |  |  | R | V |  |

Démarche :

|  | CP MOE | CF MOE | CPU MOA | AC MOE | RC MOA | De MOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dépend des dispositifs d’accompagnement |  |  | P | R | P | P |
| - Enquête (entretiens ciblés) (voir étape 2) |  |  |  | R | V | P |
| - Communication hebdomadaire entre les AC, CP et CF avec l’objectif d’identifier les écarts entre l’organisation cible et les compétences / l’adhérence des opérationnels (Sp, De) | - P | - P |  | - R | - P | - P |
| - Communication mensuelle aux opérationnels (Sp, De) |  |  |  | - R | - P | - P |

# Processus support

## Suivi et pilotage du projet

Le suivi de l’avancement du projet «PROJET ERP» est réalisé conjointement par le Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» ainsi que par le Chef de Projet «MOE».

Le Pilotage du projet est placé sous la responsabilité du Comité de pilotage de projet pour les décisions ou les arbitrages majeurs. Il est effectué au quotidien conjointement par le Chef de Projet Utilisateurs et le Chef de Projet «MOE». Les modalités pratiques de cette assistance et les responsabilités de chacun sont décrites ci-après au travers des activités suivantes :

- organisation du reporting aux instances de pilotage,

- gestion du planning,

- gestion des coûts,

- validation des produits finis intermédiaires,

- suivi des risques,

- accompagnement du changement.

### Organisation du reporting au Comité de pilotage de Projet

La préparation des Comités de pilotage de projet est confiée au Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» et au chef de projet «MOE». Les documents servant de support à ces réunions sont élaborés sous leurs responsabilités avec la collaboration du Responsable des Systèmes d’Information de «CLIENT» et des consultants «MOE», ainsi que du Responsable de la Conduite du Changement.

Le plan type d’un tel document de support est le suivant :

-	Synthèse de l’avancement (planning/coûts)

-	Risques et problèmes majeurs

-	Décisions à prendre

-	Travaux/actions prévus pour la période à venir

Avant chaque Comité de pilotage de projet et au plus tard lors du Comité de projet précédant, l’ordre du jour est envoyé aux participants :

- les membres du Comité de projet établissent la liste des problèmes en suspens et des décisions soumises à arbitrage.

- les éléments de suivi (temps passé, reste à faire, ressources affectées) concourant au planning global du projet sont transmis aux membres du Comité de Suivi.

- les membres du Comité de projet finalisent l’ordre du jour détaillé du Comité de pilotage de projet à venir. Cet ordre du jour est envoyé aux participants au plus tard 48 heures avant la réunion.

### Gestion du planning

Le planning global du projet est placé sous la responsabilité du Chef de Projet «MOE». Il comprend :

- le planning détaillé de la phase en cours pour lequel un suivi fin de l’avancement est effectué ;

- le planning global du projet destiné à un suivi plus macro : tous les produits finis ne sont pas identifiés et les affectations tâches/ressources peuvent être incomplètes.

La gestion du planning comprend :

- la collecte auprès des consultants «MOE» des éléments d’avancement du planning détaillé de l’équipe fonctionnelle : charge consommée, reste à faire ...

- la maintenance du planning détaillé : saisie hebdomadaire des temps passés par l’équipe de projet  ;

- la collecte auprès du Responsable des Systèmes d’Information «CLIENT» des dates de livraison des livrables placés sous sa responsabilité et leur intégration dans le planning détaillé ;

- l’analyse de l’avancement et la propositions d’actions correctives si nécessaire ;

- la production des documents d’avancement pour chaque Comité de pilotage de projet : diagrammes de Gantt et suivi analytique des activités.

### Gestion des coûts

Les coûts relatifs au projet seront suivi par le Chef de Projet «CLIENT». C’est lui qui définit le fond et la forme que prendra ce suivi dans le cadre du projet «PROJET ERP».

### Validation des produits finis intermédiaires

- Versions de travail

Les versions de travail ne sont soumises à aucune règle formelle. Leurs modalités de production et de relecture sont définies en concertation entre les acteurs chargés de leur élaboration (cf. Chapitre 3 du présent Plan Qualité).

- Approbation du Chef de Projet

Chaque produit fini intermédiaire soumis à validation par le Comité de projet doit être préalablement et explicitement approuvé avant livraison par un Chef de Projet : le Chef de Projet Utilisateurs pour les travaux de l’équipe fonctionnelle, le Chef de Projet Informatique pour les travaux de l’équipe informatique. En cas de non-approbation, le document reste en l’état de document de travail tant que les corrections ne sont pas apportées. Les modalités pratiques de relecture et de corrections sont laissées à l’initiative des équipes concernées.

- Validation

Les validations des produits finis intermédiaires (dossiers de spécifications générales et détaillées de l’équipe fonctionnelle, réalisations informatiques...) sont prononcées par le Comité de Projet. Les utilisateurs de référence sont destinataires de l’ensemble des documents concernant leur domaine de responsabilité  et peuvent formuler toute remarque utile dans le cadre du délai de validation.

Les documents sont validés dans un délai de 5 jours ouvrés. Ce délai est étendu à 10 jours ouvrés pour des composants logiciels (modules paramétrés, interfaces, spécifiques). Ces objectifs de délais peuvent être adaptés en cas de document volumineux ou de composant logiciel complexe mais ne doivent pas excéder un délai maximum déterminé (cf. tableau ci-après).

Les remarques sur les documents reviennent, soit lors des Comités de Projet, soit sous forme d’annotations sur le document et d’une synthèse en page de garde qualifiant la nature des corrections demandées (mineures ou majeures). L’émetteur du document corrige le document et le rediffuse pour validation, uniquement si des corrections majeures, c’est à dire indispensables à la validation du document par les autres destinataires, sont effectuées. En accompagnement de la nouvelle version, l’auteur indique une synthèse des modifications majeures.

Le document est répertorié comme validé si aucune remarque n’est faite (sur la version initiale ou sur la version corrigée) ou si toutes les corrections ont été prises en compte. En l’absence de remarques d’un valideur dans les délais, le document est considéré comme validé par cette personne. Les points critiques ou les arbitrages sont traités en première instance par le Comité de Projet, puis par le Comité de pilotage de projet si nécessaire. Les membres du Comité de projet sont également destinataires de tous les documents produits.

Les remarques ou dysfonctionnements constatés sur des composants logiciels donnent lieu à la rédaction d’une fiche anomalie (cf. procédure de gestion des anomalies, chapitre 4 du présent Plan Qualité).

Le Chef de Projet «MOE» tient à jour la liste des documents à valider / validés. Cette liste est diffusée dans les instances de pilotage : Comité de Suivi, Comité de pilotage de Projet.

L’Expert Métier valide les produits finis auprès des utilisateurs et le Comité de projet entérine la décision de recette.

Le tableau ci-après récapitule les modalités pratiques de validation pour un certain nombre de produits finis:

| Type de produit fini | Qui produit ? | Qui approuve ? | Qui valide ? | Délai de validation objectif | Délai de validation maxi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spécifications de paramétrage | Consultants «MOE» | Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» | Comité de Projet | 1 semaine | 2 semaines |
| Spécifications fonctionnelles des développements spécifiques | Consultants «MOE» | Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT» | Chef de Projet Informatique «CLIENT» pour les aspects techniques et Comité de projet pour le fonctionnel | 1 semaine | 2 semaines |
| Processus / Modèles | Consultants «MOE» | Chef de Projet Utilisateurs | Comité de Projet | 2 semaines | 3 semaines |
| Développements spécifiques | SSII | Chef de Projet Informatique «ERP» | Comité de Projet pour la partie fonctionnelle et du Chef de Projet Informatique «ERP» pour la partie technique | 2 semaines | 3 semaines |
| Interfaces | SSII | Chef de Projet Informatique «ERP» | Comité de Projet | 2 semaines | 3 semaines |
| Reprises | SSII | Chef de Projet Informatique «ERP» | Comité de Projet | 2 semaines | 3 semaines |

### Suivi des risques

Un risque est un préjudice que l’on ne peut prévoir que de façon imparfaite. Une gestion des risques consiste :

- à suivre les facteurs connus susceptibles de déclencher le préjudice ;

- à en estimer périodiquement les probabilités de déclenchement.

La gestion des risques est une activité importante du pilotage de projet. Elle est effectuée sous la responsabilité du Chef de Projet «CLIENT» et du Chef de Projet «MOE» pendant toute la durée du projet. Une synthèse du suivi est présentée lors de chaque Comité de pilotage de Projet.

Le formulaire « Fiche de risques » sert de support au suivi. Il précise notamment pour chaque risque identifié :

- la nature du risque ;

- la probabilité d’apparition ;

- une partie descriptive sous forme de tableau reprenant : la situation actuelle, l’évaluation de la sévérité ou préjudice éventuel, l’action ou la décision engagée ou prévue pour prévenir l’apparition du risque, la date d’exécution de la mesure et la personne chargée de la bonne exécution de la mesure.

Périodiquement, la sévérité du risque est évaluée par le Comité de Projet:

- pour chacun des types d’impact, la sévérité est estimée par la perception de l’importance des impacts du risque.

- une note de 0 à 3 (0=nulle, 1=faible, 2=moyen, 3=fort) est attribuée à chaque domaine.

- la sévérité du risque est la somme des notes (valeurs de 1 à 15)

- tous les risques font l’objet d’une évaluation au moins mensuelle jusqu’à disparition ou niveau de sévérité ramené entre 0 et 5.

### Accompagnement du changement

La mise en place d’un système à base de progiciels s’accompagne d’une transformation parfois forte des habitudes de travail ou des procédures en place. Il est de la responsabilité de la Maîtrise d’ouvrage de conduire cette évolution :

- en analysant et en formalisant les ruptures/changements liés aux procédures et aux métiers ;

tâche réalisée par l’équipe fonctionnelle (CM AMOA et Experts Métiers)

- mettre en œuvre un plan de communication ;

tâche réalisée par l’équipe conduite de changement (AC AMOA, RC, DE)

- en mettant en place l’organisation requise.

tâche réalisée en interne par «CLIENT» avec si nécessaire, l’aide d’un consultant AMOA

## Gestion de la documentation

### Identification, codification des documents

Tous les documents produits par l’équipe fonctionnelle sont codifiés et recensés sous la responsabilité des consultants «MOE».

- codification externe

Cette codification est saisie dans le champ « Mots clés » du résumé du fichier Word. Elle apparaît de ce fait en page de garde et en entête de tous les documents.

Le code d’un document est structuré en 5 parties :

- un caractère identifiant le sous-projet, exemple : « C » pour la comptabilité, « B » pour le budget ;

- trois caractères identifiant le type de document :

- « PQP » pour le Plan Qualité Projet

- « SGF » pour le Schéma général de Fonctionnement,

- « PRM » pour Processus Majeurs / «l’outil de modélisation»

- « PRS » pour Processus / «l’outil de modélisation»

- « ACT » pour Activités / «l’outil de modélisation» (procédures)

- « RGM » pour Règles de Gestion Majeures

- « RGD » pour Règles de Gestion Détaillées

- « ECP » pour Ecarts au Progiciel

- « SFG » pour Spécification Fonctionnelle Générale

- « SFD » pour Spécification Fonctionnelle Détaillée

- un caractère pour le domaine traité (« * » pour les documents généraux) ;

- deux caractères pour le numéro d’ordre ;

- un caractère pour le numéro de version (« 00 » pour les versions de travail).

- codification interne

La codification des fichiers Word reprend les principes de la codification externe. Le code est ramené sur 8 caractères (c’est à dire sans les tirets de séparation) afin de se conformer aux contraintes DOS/Windows 3.11.

### Archivage des documents

La documentation de l’équipe fonctionnelle est stockée sur un répertoire partagé, organisé selon la structure ci-après :

Chaque membre de l’équipe fonctionnelle dispose d’un répertoire comportant deux sous-répertoires :

- un sous-répertoire « PERSO » pour les documents de travail,

- un sous-répertoire « PUBLIC » dédié à la réception d’un document transmis par les autres membres de l’équipe.

Les documents approuvés ou validés sont stockés dans un répertoire affecté à chaque type de document.

## Gestion de l’infrastructure technique

Gestion des environnements de développement, de recette, de production, de paramétrage et de formation à préciser avec le Chef de Projet Informatique lors d’une version ultérieure de ce chapitre.

## Procédures de communication interne à l’équipe projet

### Gestion des modifications  (voir fiche Demande de Modification)

- Objet

Une modification est un événement significatif et éventuellement inattendu susceptible d’occasionner :

- une modification du périmètre de l’application ou des options d’organisation retenues dans le Schéma Général de Fonctionnement,

- une modification de délai,

- une modification de budget.

- Création d’une Modification

Les modifications peuvent être identifiées par un acteur quelconque du projet.

- Analyse et évaluation

Les principes généraux de gestion sont les suivants :

- formalisation de la modification par l’inscription à la liste des modifications en cours gérée par le Chef de Projet «MOE» ;

- rédaction d’une fiche Demande de Modification précisant la nature de la modification ;

- instruction de la modification ;

- évaluation par les Consultants «MOE» et le Chef de Projet Informatique des charges et délais de réalisation ;

- évaluation par le Chef de Projet «MOE» et le Chef de Projet «CLIENT» de la suite à donner : étude complémentaire, validation de la solution proposée ou rejetée ;

- validation de la solution par le Chef de Projet «CLIENT» ou par le Comité de pilotage de projet selon les cas si les enjeux sont importants.

### Gestion des anomalies (voir fiche Anomalie)

- Objet

Cette procédure décrit la marche à suivre lors de la détection puis du traitement d’une anomalie d’un composant du logiciel (module paramétré, interface ou développement spécifique).

- Détection de l’anomalie

La personne ayant détecté l’anomalie (Consultants, Experts Métiers ...) remplit une fiche en précisant explicitement la date de détection et en mentionnant le nom de la personne chargé du suivi de la correction. Le niveau de gravité (mineur, grave, bloquant ) est noté sur la fiche.

Chaque fiche est archivée sur support papier. Les fiches sont centralisées auprès des consultants «MOE». Le cas échéant, une copie est transmise au Chef de Projet Informatique.

- Analyse et évaluation

Le Chef de Projet (Utilisateurs ou Informatique «CLIENT») complète éventuellement la fiche, désigne la personne de l’équipe devant procéder à la correction et en évalue les impacts (charges et délais de réalisation) en cas de correction importante.

En cas d’anomalie imputable au progiciel «ERP» et non à l’équipe de développement ou de paramétrage, une action est engagée sous trois jours ouvrés auprès du support de l’éditeur du progiciel (la date de transmission de la fiche anomalie à l’éditeur est alors systématiquement notée).

- Mise en œuvre de la correction et contrôle

La personne désignée pour corriger le logiciel :

- prend connaissance du problème et effectue les corrections en accord avec les règles de gestion des environnements informatiques de développement et de recette du projet. Si le délai de correction excède 5 jours ouvrés, le problème est traité comme une modification (cf. procédure traitée ci-dessus) ;

- informe le Chef de Projet (Utilisateurs ou Informatique) de la correction de l’anomalie.

Le Chef de Projet Informatique :

- comptabilise la fiche en recette ;

- vérifie la bonne exécution de la correction ;

- fait procéder à des corrections complémentaires en cas de problème persistant ;

- mentionne la date de mise en recette sur la fiche si le problème est résolu.

### Gestion des écarts au progiciel

- Objet

La gestion des écarts fonctionnels a pour objectif de prendre en compte de façon maîtrisée les besoins de «CLIENT» non couverts par les progiciels.

- Identification et analyse des écarts

Les écarts au progiciel vont, pour la plupart, apparaître lors des étapes de « Spécifications générales de paramétrage » ou de « Spécifications détaillées et prototypage ».

Le Chef de Projet Utilisateur «CLIENT» ou l’expert métier décrit son besoin, accompagné d’une justification technico-économique, en utilisant comme support de documentation une Fiche d’Ecart Fonctionnel (cf. chapitre 3 du présent Plan Qualité).

- Instruction des écarts

Les Consultants «MOE» assistés par le Chef de projet Utilisateur «CLIENT» complètent les Fiches d’Ecart Fonctionnel, afin de définir les solutions potentielles - en envisageant prioritairement les solutions suivantes :

- Solution organisationnelle acceptable par les utilisateurs. Ce volet décrit en particulier les modifications nécessaires en matière d’organisation et/ou de règles de gestion pour pouvoir s’appuyer sur le standard du progiciel.

- Solution de contournement permettant de couvrir au mieux le besoin sans recourir à un développement spécifique. Selon le cas traité, plusieurs solutions alternatives seront décrites.

- Attente d’une prochaine version du progiciel. En précisant le version et sa date prévisionnelle de mise à disposition par l’éditeur.

- Personnalisation du progiciel à l’aide des outils techniques «ERP» par l’équipe informatique interne «CLIENT». Impact faible sur la maintenance des prochaines versions du progiciel.

- Développement spécifique simple à réaliser en externe par une SSII. Impact faible sur la maintenance des prochaines versions du progiciel. Description de la solution fonctionnelle apportée et du contenu des développements nécessaires.

- Développement spécifique lourd à réaliser en externe par une SSII. Impact important sur la maintenance des prochaines versions du progiciel. Description de la solution fonctionnelle apportée et du contenu des développements nécessaires.

Chaque solution proposée fait l’objet d’une analyse critique sous l’angle avantages et inconvénients tant d’un point de vue fonctionnel que technique. En cas de besoin, un expert de l’éditeur émet par écrit un diagnostic précisant la nature du spécifique et ses répercussions dans la maintenance ultérieure de l’applicatif, en particulier lors des changements de version. Ces remarques sont reprises sur la fiche d’écart.

- Choix d’une solution

Sur la base de la Fiche d’Ecart Fonctionnel (ou de Spécifications Fonctionnelles Générales pour les développements importants), l’équipe de réalisation, en particulier la société de service sélectionnée pour le développement des programmes spécifiques, est sollicitée pour réaliser une estimation des charges de développement et de mise en œuvre. Cette estimation est transmise au Chef de Projet «MOE» pour avis.

La solution proposée doit s’approcher le plus possible de la solution proposée par l’équipe projet sur la Fiche d’Ecart Fonctionnel tout en visant une maintenance la plus légère possible.

Sur la base des estimations de charges, le Comité de projet établit, sur proposition du Chef de Projet Utilisateurs «CLIENT», une recommandation motivée de la solution à mettre en œuvre. Cette recommandation s’appuie sur la Fiche d’Ecart Fonctionnel complétée des informations de charges et délai, et intègre les surcoûts éventuels de développement et de mise en œuvre identifiés par les chefs de projet.

Sur la base de la Fiche d’Ecart Fonctionnel, le Comité de projet statue sur la solution préférentielle à proposer à la réalisation.

En cas d’impacts significatifs de la solution sur les charges ou les délais du projet ou bien sur l’organisation de «CLIENT», la solution est soumise au Comité de pilotage de projet pour validation avant le lancement de la conception détaillée des développements spécifiques.

### Gestion des questions

Au cours des différentes phases, les équipes de projet peuvent être amenées à formuler des questions : il s’agit d’un point soulevé par un intervenant du projet à un autre intervenant qui ne peut pas répondre immédiatement.

La gestion formelle des questions permet d’établir une traçabilité des réflexions et des choix qui ont été pris dans le projet, au cas où il serait nécessaire de s’y référer par la suite.

La procédure est la suivante :

- Les questions qui, posées de manière informelle, n’ont pas eu de réponse sont adressées formellement au destinataire avec une copie au chef de projet utilisateur, en remplissant une Fiche  Question.

- Les questions sans réponse à la date demandée (qui intègre un délai de réponse d’au moins 3 jours ouvrés), sont reprises par le demandeur (ou l’Expert Métier en charge du thème concerné) dans le rapport flash.

- Le Comité de projet étudie la liste des questions sans réponse et définit les actions nécessaires à leur réponse au plus tôt. Il identifie notamment les questions du ressort du Comité de pilotage de Projet, les inscrit à l’ordre du jour ou envisage un mode accéléré de réponse. Il ajoute au tableau des points en suspens les questions non résolues.

- Une réponse écrite doit être apportée à une question. Lorsque les réponses sont apportées en Comité de projet ou en Comité de pilotage de Projet, le rédacteur (Chef de Projet «MOE») veillera à les faire apparaître clairement au compte-rendu et complétera lui-même la partie « Réponse » de la Fiche Question, en faisant référence au compte-rendu.

- Les réponses sont adressées en copie au Chef de Projet «MOE» pour mise à jour du tableau des points en suspens (retrait des questions résolues).

### Notes internes

A des fins d’information, des notes internes peuvent être rédigées par un membre quelconque de l’équipe projet pour diffusion auprès d’intervenants internes ou externes à l’équipe.

Les règles à observer sont les suivantes :

- le rédacteur précise obligatoirement son nom, la date de rédaction, l’objet de la note et les personnes destinataires ou en copie ;

- avant diffusion, la note est relue et approuvée par le Chef de Projet du rédacteur (Utilisateurs ou Informatique).

Une anomalie est bloquante lorsqu’elle empêche l’obtention d’un résultat ou le déroulement complet d’une transaction. Elle est majeure si une partie seulement des résultats sont délivrés ou s’ils ne peuvent être obtenus selon les spécifications détaillées. Elle est mineure lorsque seule la présentation est affectée.