## Table_tâches
N° | Actif | Mode Tâche | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Niveau hiérarchique | Remarques
1 | Oui | Planifié manuellement | DEBUT DU PROJET | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 1
2 | Oui | Planifié manuellement | Début prestation | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 1
3 | Oui | Planifié automatiquement | FIN DU PROJET | 0 jour | 05/04/10 16:03 | 05/04/10 16:03 | 280 | 1
4 | Oui | Planifié automatiquement | CONCEPTION GENERALE | 43,88 jours? | 01/09/09 08:00 | 30/10/09 16:03 | 1 | 1
5 | Oui | Planifié automatiquement | Lancement | 8 jours? | 01/09/09 08:00 | 10/09/09 17:00 |  | 2
6 | Oui | Planifié automatiquement | Visite du site | 1 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 17:00 |  | 3
7 | Oui | Planifié automatiquement | Identification des Experts métiers | 1 jour | 02/09/09 08:00 | 02/09/09 17:00 | 6 | 3
8 | Oui | Planifié automatiquement | Réunion de lancement 1 | 1 jour? | 03/09/09 08:00 | 03/09/09 17:00 | 7 | 3
9 | Oui | Planifié automatiquement | Planning détaillé phase 1 | 5 jours | 04/09/09 08:00 | 10/09/09 17:00 | 8 | 3
10 | Oui | Planifié automatiquement | Environnement développement | 20 jours | 01/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 | 1 | 2
11 | Oui | Planifié automatiquement | Commande du matériel de développement | 10 jours | 01/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 |  | 3
12 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison du matériel de développement | 0 jour | 14/09/09 17:00 | 14/09/09 17:00 | 11 | 3
13 | Oui | Planifié automatiquement | Installation matériel | 3 jours | 15/09/09 08:00 | 17/09/09 17:00 | 12 | 3
14 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en réseau | 2 jours | 18/09/09 08:00 | 21/09/09 17:00 | 13 | 3
15 | Oui | Planifié automatiquement | Installation progiciel ERP | 3 jours | 22/09/09 08:00 | 24/09/09 17:00 | 14 | 3
16 | Oui | Planifié automatiquement | Installation de la salle de projet | 0 jour | 24/09/09 17:00 | 24/09/09 17:00 | 15 | 3
17 | Oui | Planifié automatiquement | Création / Paramétrage des environnements simulation 1 | 2 jours | 25/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 | 16 | 3
18 | Oui | Planifié automatiquement | Réception des environnements | 0 jour | 28/09/09 17:00 | 28/09/09 17:00 | 17 | 3
19 | Oui | Planifié automatiquement | Formation Equipe informatique | 12 jours | 04/09/09 08:00 | 21/09/09 17:00 |  | 2
20 | Oui | Planifié automatiquement | Formation générale ERP | 2 jours | 04/09/09 08:00 | 07/09/09 17:00 | 8 | 3
21 | Oui | Planifié automatiquement | Formation technique : administration | 5 jours | 08/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 20 | 3
22 | Oui | Planifié automatiquement | Formation technique : personnalisation | 5 jours | 15/09/09 08:00 | 21/09/09 17:00 | 21 | 3
23 | Oui | Planifié automatiquement | Schéma général de fonctionnement | 35 jours | 08/09/09 08:00 | 26/10/09 17:00 | 1 | 2
24 | Oui | Planifié automatiquement | Etude système existant | 5 jours | 08/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 |  | 3 | Définition :...
25 | Oui | Planifié automatiquement | Entretiens Experts Métiers | 4 jours | 08/09/09 08:00 | 11/09/09 17:00 | 20 | 4
26 | Oui | Planifié automatiquement | Synthèse existant | 1 jour | 14/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 25 | 4
27 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des données de maquette | 3 jours | 14/09/09 08:00 | 16/09/09 17:00 | 25 | 3
28 | Oui | Planifié automatiquement | Définition nouveau système | 20 jours | 29/09/09 08:00 | 26/10/09 17:00 | 35 | 3
29 | Oui | Planifié automatiquement | Processus majeurs | 5 jours | 29/09/09 08:00 | 05/10/09 17:00 |  | 4
30 | Oui | Planifié automatiquement | Processus majeurs/activités | 15 jours | 06/10/09 08:00 | 26/10/09 17:00 | 29 | 4
31 | Oui | Planifié automatiquement | Règle de gestion majeures | 20 jours | 29/09/09 08:00 | 26/10/09 17:00 |  | 4
32 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications générales paramétrage | 33,88 jours | 15/09/09 08:00 | 30/10/09 16:03 |  | 2
33 | Oui | Planifié automatiquement | Déf architecture fonctionnelle & Métier | 13 jours | 15/09/09 08:00 | 01/10/09 17:00 | 24 | 3
34 | Oui | Planifié automatiquement | Pré paramétrage ERP | 5 jours | 15/09/09 08:00 | 21/09/09 17:00 |  | 4
35 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture cible | 5 jours | 22/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 | 34 | 4
36 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation validation archi. cible | 2 jours | 29/09/09 08:00 | 30/09/09 17:00 | 35 | 4
37 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Architecture cible | 1 jour | 01/10/09 08:00 | 01/10/09 17:00 | 36 | 4
38 | Oui | Planifié automatiquement | Maquette ERP | 23,88 jours | 29/09/09 08:00 | 30/10/09 16:03 | 17 | 3
39 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des paramètres structurants | 5 jours | 29/09/09 08:00 | 05/10/09 17:00 |  | 4
40 | Oui | Planifié automatiquement | Construction de la maquette dans ERP | 14,88 jours | 06/10/09 08:00 | 26/10/09 16:03 | 39;17 | 4
41 | Oui | Planifié automatiquement | Présentations maquette aux ExM | 10 jours | 13/10/09 08:00 | 26/10/09 17:00 | 39FD+5j | 4
42 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation de la Simulation 1 | 4 jours | 26/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 | 40 | 4
43 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier de spécification générale | 20 jours | 29/09/09 08:00 | 26/10/09 17:00 | 17 | 3
44 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des paramétres structurants | 15 jours | 29/09/09 08:00 | 19/10/09 17:00 |  | 4
45 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des interfaces | 0 jour | 19/10/09 17:00 | 19/10/09 17:00 | 44 | 4
46 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des domaines non couverts | 0 jour | 19/10/09 17:00 | 19/10/09 17:00 | 45 | 4
47 | Oui | Planifié automatiquement | Définition de la stratégie de migration | 3 jours | 20/10/09 08:00 | 22/10/09 17:00 | 46 | 4
48 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation des charges internes (reprise manuelle de données) | 1 jour | 23/10/09 08:00 | 23/10/09 17:00 | 47 | 4
49 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation des charges externes (interfaces, personnalisations) | 0 jour | 23/10/09 17:00 | 23/10/09 17:00 | 48 | 4
50 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des écarts majeurs | 0 jour | 23/10/09 17:00 | 23/10/09 17:00 | 49 | 4
51 | Oui | Planifié automatiquement | Regroupement du dossier de spécification générale | 0 jour | 26/10/09 17:00 | 26/10/09 17:00 | 44;45;46;47;50;23 | 4
52 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 1 | 3 jours | 27/10/09 08:00 | 29/10/09 17:00 |  | 2
53 | Oui | Planifié automatiquement | Présentation simulation 1 | 3 jours | 27/10/09 08:00 | 29/10/09 17:00 | 51 | 3
54 | Oui | Planifié automatiquement | Architecture technique | 29 jours | 01/09/09 08:00 | 09/10/09 17:00 |  | 2
55 | Oui | Planifié automatiquement | Connaissance des standards Entreprise | 0 jour | 10/09/09 17:00 | 10/09/09 17:00 | 5 | 3
56 | Oui | Planifié automatiquement | Principes d'exploitation / intégration | 0 jour | 10/09/09 17:00 | 10/09/09 17:00 | 55 | 3
57 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation/administration environnement prototype | 0 jour | 10/09/09 17:00 | 10/09/09 17:00 | 56 | 3
58 | Oui | Planifié automatiquement | Réunion de lancement | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 3
59 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des environnements | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 | 58 | 3
60 | Oui | Planifié automatiquement | Environnements intégration ERP | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 4
61 | Oui | Planifié automatiquement | Environnement exploitation ERP | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 | 60 | 4
62 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification environnement développement | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 | 61 | 4
63 | Oui | Planifié automatiquement | Recueil d'informations | 2 jours | 29/09/09 08:00 | 30/09/09 17:00 | 55;58 | 3
64 | Oui | Planifié automatiquement | Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | 2 jours | 29/09/09 08:00 | 30/09/09 17:00 | 35 | 4
65 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture | 3 jours | 01/10/09 08:00 | 05/10/09 17:00 | 59;63 | 3
66 | Oui | Planifié automatiquement | Scénarios d'architecture technique | 2 jours | 01/10/09 08:00 | 02/10/09 17:00 |  | 4
67 | Oui | Planifié automatiquement | Choix de scénarios | 1 jour | 05/10/09 08:00 | 05/10/09 17:00 | 66 | 4
68 | Oui | Planifié automatiquement | Architecture cible | 4 jours | 06/10/09 08:00 | 09/10/09 17:00 | 65 | 3
69 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier d'architecture | 2 jours | 06/10/09 08:00 | 07/10/09 17:00 |  | 4
70 | Oui | Planifié automatiquement | Principes d'exploitation | 2 jours | 08/10/09 08:00 | 09/10/09 17:00 | 69 | 4
71 | Oui | Planifié automatiquement | Validation et Planification de la suite des travaux | 0,88 jour | 29/10/09 17:00 | 30/10/09 16:03 |  | 2
72 | Oui | Planifié automatiquement | Validation des choix par le MOA | 0 jour | 29/10/09 17:00 | 29/10/09 17:00 | 52 | 3
73 | Oui | Planifié automatiquement | Recette de fin de phase 1 | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 | 5;23;32;10;19;52;72 | 3
74 | Oui | Planifié automatiquement | CONCEPTION DETAILLEE | 69 jours | 30/10/09 16:03 | 04/02/10 16:03 | 71 | 1
75 | Oui | Planifié automatiquement | Formation Equipe projet | 13 jours | 30/10/09 16:03 | 18/11/09 16:03 |  | 2
76 | Oui | Planifié automatiquement | Articles, Nomenclatures, Tables | 1 jour | 30/10/09 16:03 | 02/11/09 16:03 | 73 | 3
77 | Oui | Planifié automatiquement | Stock, Emplacements, Lots | 2 jours | 02/11/09 16:03 | 04/11/09 16:03 | 76 | 3
78 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs, Achats 1 | 2 jours | 04/11/09 16:03 | 06/11/09 16:03 | 77 | 3
79 | Oui | Planifié automatiquement | Journée libre | 1 jour | 06/11/09 16:03 | 09/11/09 16:03 | 78 | 3
80 | Oui | Planifié automatiquement | Ventes | 1 jour | 09/11/09 16:03 | 10/11/09 16:03 | 79 | 3
81 | Oui | Planifié automatiquement | Classification GRT | 1 jour | 10/11/09 16:03 | 11/11/09 16:03 | 80 | 3
82 | Oui | Planifié automatiquement | Plan Directeur MPS | 1 jour | 11/11/09 16:03 | 12/11/09 16:03 | 81 | 3
83 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion d'atelier SFC | 2 jours | 12/11/09 16:03 | 16/11/09 16:03 | 82 | 3
84 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul de besoins MRP | 1 jour | 16/11/09 16:03 | 17/11/09 16:03 | 83 | 3
85 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration financière | 2 jours | 16/11/09 16:03 | 18/11/09 16:03 | 83 | 3
86 | Oui | Planifié automatiquement | Auto formation des ExM | 10 jours | 02/11/09 16:03 | 16/11/09 16:03 | 76 | 3
87 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées de paramétrage : PROTOTYPAGE | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 | 75 | 2
88 | Oui | Planifié automatiquement | DT Données Techniques | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
89 | Oui | Planifié automatiquement | PL Planification | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
90 | Oui | Planifié automatiquement | AP Achats/Appros | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
91 | Oui | Planifié automatiquement | AV Administration des ventes | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
92 | Oui | Planifié automatiquement | GF Gestion de la fabrication | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
93 | Oui | Planifié automatiquement | CG Contrôle de gestion | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
94 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées complémentaires | 50 jours | 18/11/09 16:03 | 27/01/10 16:03 | 75 | 2
95 | Oui | Planifié automatiquement | DT Données Techniques | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
96 | Oui | Planifié automatiquement | PL Planification | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
97 | Oui | Planifié automatiquement | AP Achats/Appros | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
98 | Oui | Planifié automatiquement | AV Administration des ventes | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
99 | Oui | Planifié automatiquement | GF Gestion de la fabrication | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
100 | Oui | Planifié automatiquement | CG Contrôle de gestion | 40 jours | 18/11/09 16:03 | 13/01/10 16:03 |  | 3
101 | Oui | Planifié automatiquement | Complément prototypage | 10 jours | 13/01/10 16:03 | 27/01/10 16:03 | 100 | 3
102 | Oui | Planifié automatiquement | Liste des sessions affichage | 5 jours | 13/01/10 16:03 | 20/01/10 16:03 |  | 4
103 | Oui | Planifié automatiquement | Liste des sessions d'impressions | 5 jours | 20/01/10 16:03 | 27/01/10 16:03 | 102 | 4
104 | Oui | Planifié automatiquement | Conc. des interfaces | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 2
105 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - ERP / e-Commerce | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 3
106 | Oui | Planifié automatiquement | Pas d'interfaces | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 4
107 | Oui | Planifié automatiquement | Conc. Des fonctions complémentaires | 69 jours | 30/10/09 16:03 | 04/02/10 16:03 | 104 | 2
108 | Oui | Planifié automatiquement | Pas de Développements spécifiques | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 3
109 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations - Fiches écarts | 5 jours | 28/01/10 16:03 | 04/02/10 16:03 | 121 | 3
110 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations prioritaires | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 2
111 | Oui | Planifié automatiquement | Structure multi-sites | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 3
112 | Oui | Planifié automatiquement | Partage de tables logiques | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 3
113 | Oui | Planifié automatiquement | Echanges de données entre sites | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 3
114 | Oui | Planifié automatiquement | Prototype technique | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 3
115 | Oui | Planifié automatiquement | Test d'intégration prototype | 8 jours | 13/01/10 16:03 | 25/01/10 16:03 | 87 | 2
116 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation des tests (données, scénario) | 2 jours | 13/01/10 16:03 | 15/01/10 16:03 |  | 3
117 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 5 jours | 15/01/10 16:03 | 22/01/10 16:03 | 116 | 3
118 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse des tests | 1 jour | 22/01/10 16:03 | 25/01/10 16:03 | 117 | 3
119 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 2 | 3 jours | 25/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 | 115 | 2
120 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation de toutes les activités | 3 jours | 25/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 |  | 3
121 | Oui | Planifié automatiquement | Recette fin de phase 2 | 0 jour | 28/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 | 120 | 3
122 | Oui | Planifié automatiquement | REALISATION | 104 jours | 30/10/09 16:03 | 25/03/10 16:03 | 73 | 1
123 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des interfaces | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 2
124 | Oui | Planifié automatiquement | Pas d'interfaces | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 3
125 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des fonctions complémentaires | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 |  | 2
126 | Oui | Planifié automatiquement | Pas de Développements spécifiques | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 | 108 | 3
127 | Oui | Planifié automatiquement | Compléments de personnalisation | 25 jours | 04/02/10 16:03 | 11/03/10 16:03 |  | 2
128 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations fonctionnelles | 20 jours | 04/02/10 16:03 | 04/03/10 16:03 | 109 | 3
129 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations techniques | 0 jour | 04/02/10 16:03 | 04/02/10 16:03 | 109 | 3
130 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 04/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 129;128 | 3
131 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 128;130 | 3
132 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier de conception détaillée | 40 jours | 28/01/10 16:03 | 25/03/10 16:03 | 121 | 2
133 | Oui | Planifié automatiquement | Procédures par Activités | 10 jours | 28/01/10 16:03 | 11/02/10 16:03 | 101 | 3
134 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées de paramétrage | 10 jours | 11/02/10 16:03 | 25/02/10 16:03 | 133 | 3
135 | Oui | Planifié automatiquement | Manuels utilisateur | 20 jours | 11/02/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 133 | 3
136 | Oui | Planifié automatiquement | Règles de gestion détaillées | 10 jours | 11/03/10 16:03 | 25/03/10 16:03 | 135 | 3
137 | Oui | Planifié automatiquement | Test d'intégration final | 30 jours | 28/01/10 16:03 | 11/03/10 16:03 |  | 2
138 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. technique Plateformes ERP | 0 jour | 28/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 |  | 3
139 | Oui | Planifié automatiquement | M.à.j envirt intégration ERP | 0 jour | 28/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 | 121 | 4
140 | Oui | Planifié automatiquement | Migration des données de proto ERP | 0 jour | 28/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 | 139 | 4
141 | Oui | Planifié automatiquement | Validation technique de l'installation | 0 jour | 28/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 | 140 | 4
142 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. Technique Interfaces | 0 jour | 28/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 |  | 3
143 | Oui | Planifié automatiquement | Pas d'interfaces | 0 jour | 28/01/10 16:03 | 28/01/10 16:03 | 121 | 4
144 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. Technique Développements Spécifiques ERP | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 |  | 3
145 | Oui | Planifié automatiquement | Pas de Développements spécifiques | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 131FF | 4
146 | Oui | Planifié automatiquement | Recette fonctionnelle | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 |  | 2
147 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement envirt Recette fctionnelle | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 137 | 3
148 | Oui | Planifié automatiquement | Répétition simulation 3 | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 147 | 3
149 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 2b | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 131;148 | 3
150 | Oui | Planifié automatiquement | PV Recette fonctionnelle 3 | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 149 | 3
151 | Oui | Planifié automatiquement | Levée des réserves | 0 jour | 11/03/10 16:03 | 11/03/10 16:03 | 150 | 3
152 | Oui | Planifié automatiquement | DEPLOIEMENT | 111 jours | 30/10/09 16:03 | 05/04/10 16:03 | 52 | 1
153 | Oui | Planifié automatiquement | Lancement du plan de mise en œuvre | 5 jours | 30/10/09 16:03 | 06/11/09 16:03 | 73 | 2
154 | Oui | Planifié automatiquement | Planification des ressources Entreprise (chargement) | 5 jours | 30/10/09 16:03 | 06/11/09 16:03 | 73 | 3
155 | Oui | Planifié automatiquement | Commande des matériels | 0 jour | 30/10/09 16:03 | 30/10/09 16:03 | 54 | 3
156 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en place de l'organisation | 5 jours | 28/01/10 16:03 | 04/02/10 16:03 |  | 2
157 | Oui | Planifié automatiquement | Liste Utilisateurs | 1 jour | 28/01/10 16:03 | 29/01/10 16:03 | 121 | 3
158 | Oui | Planifié automatiquement | Activités/Utilisateurs | 4 jours | 29/01/10 16:03 | 04/02/10 16:03 | 157 | 3
159 | Oui | Planifié automatiquement | Formation des utilisateurs | 21 jours | 04/02/10 16:03 | 05/03/10 16:03 |  | 2
160 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des moyens de formation | 1 jour | 04/02/10 16:03 | 05/02/10 16:03 | 158 | 3
161 | Oui | Planifié automatiquement | Conception des supports de formation | 5 jours | 05/02/10 16:03 | 12/02/10 16:03 | 121;160 | 3
162 | Oui | Planifié automatiquement | Sessions Données de base | 5 jours | 12/02/10 16:03 | 19/02/10 16:03 | 158;161 | 3
163 | Oui | Planifié automatiquement | Sessions Procédures | 10 jours | 19/02/10 16:03 | 05/03/10 16:03 | 162 | 3
164 | Oui | Planifié automatiquement | Conception du chargement des données | 10 jours | 28/01/10 16:03 | 11/02/10 16:03 | 119 | 2
165 | Oui | Planifié automatiquement | Définir le plan de basculement | 2 jours | 28/01/10 16:03 | 01/02/10 16:03 | 121 | 3
166 | Oui | Planifié automatiquement | Conception programmes chargement données | 5 jours | 01/02/10 16:03 | 08/02/10 16:03 | 165 | 3
167 | Oui | Planifié automatiquement | Conception manuelle chargement données | 3 jours | 08/02/10 16:03 | 11/02/10 16:03 | 166 | 3
168 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des programmes et Chargement des données | 30 jours | 08/02/10 16:03 | 22/03/10 16:03 | 166 | 2
169 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programmes de reprise D.Statiques | 15 jours | 08/02/10 16:03 | 01/03/10 16:03 |  | 3
170 | Oui | Planifié automatiquement | ARTICLES | 5 jours | 08/02/10 16:03 | 15/02/10 16:03 | 166 | 4
171 | Oui | Planifié automatiquement | FOURNISSEURS | 5 jours | 15/02/10 16:03 | 22/02/10 16:03 | 170 | 4
172 | Oui | Planifié automatiquement | CLIENTS | 5 jours | 22/02/10 16:03 | 01/03/10 16:03 | 171 | 4
173 | Oui | Planifié automatiquement | Recette provisoire programmes de reprises D.Statiques | 0 jour | 01/03/10 16:03 | 01/03/10 16:03 | 172 | 4
174 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programme reprises D.Dynamiques | 0 jour | 01/03/10 16:03 | 01/03/10 16:03 | 166 | 3
175 | Oui | Planifié automatiquement | COMMANDES CLIENTS | 0 jour | 01/03/10 16:03 | 01/03/10 16:03 | 169 | 4
176 | Oui | Planifié automatiquement | COMMANDES FOURNISSEURS | 0 jour | 01/03/10 16:03 | 01/03/10 16:03 | 175 | 4
177 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programme côté Entreprise | 15 jours | 08/02/10 16:03 | 01/03/10 16:03 | 166 | 3
178 | Oui | Planifié automatiquement | Recette programmes de reprise | 15 jours | 15/02/10 16:03 | 08/03/10 16:03 |  | 3
179 | Oui | Planifié automatiquement | Installation envirt provisoire 002 | 3 jours | 15/02/10 16:03 | 18/02/10 16:03 | 174FD-10j | 4
180 | Oui | Planifié automatiquement | Paramètres - tables | 5 jours | 18/02/10 16:03 | 25/02/10 16:03 | 179 | 4
181 | Oui | Planifié automatiquement | Recette technique repr données | 5 jours | 01/03/10 16:03 | 08/03/10 16:03 | 180;169;174;177 | 4
182 | Oui | Planifié automatiquement | Reprise automatiques D.Statiques ERP | 15 jours | 15/02/10 16:03 | 08/03/10 16:03 |  | 3
183 | Oui | Planifié automatiquement | ARTICLES | 5 jours | 15/02/10 16:03 | 22/02/10 16:03 | 170 | 4
184 | Oui | Planifié automatiquement | FOURNISSEURS | 5 jours | 22/02/10 16:03 | 01/03/10 16:03 | 171 | 4
185 | Oui | Planifié automatiquement | CLIENTS | 5 jours | 01/03/10 16:03 | 08/03/10 16:03 | 172 | 4
186 | Oui | Planifié automatiquement | Fiabilisation données statiques ERP | 20 jours | 22/02/10 16:03 | 22/03/10 16:03 | 162 | 3
187 | Oui | Planifié automatiquement | Articles | 10 jours | 22/02/10 16:03 | 08/03/10 16:03 | 183 | 4
188 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul Prix de revient | 5 jours | 08/03/10 16:03 | 15/03/10 16:03 | 187 | 4
189 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul des prix de vente | 1 jour | 15/03/10 16:03 | 16/03/10 16:03 | 188 | 4
190 | Oui | Planifié automatiquement | Nomenclatures | 10 jours | 08/03/10 16:03 | 22/03/10 16:03 | 187 | 4
191 | Oui | Planifié automatiquement | Gammes | 10 jours | 08/03/10 16:03 | 22/03/10 16:03 | 187 | 4
192 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs | 10 jours | 01/03/10 16:03 | 15/03/10 16:03 | 184 | 4
193 | Oui | Planifié automatiquement | Clients | 10 jours | 08/03/10 16:03 | 22/03/10 16:03 | 185 | 4
194 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert articles /appli. Externes | 0 jour | 08/03/10 16:03 | 08/03/10 16:03 |  | 3
195 | Oui | Planifié automatiquement | Pas d'application externe | 0 jour | 08/03/10 16:03 | 08/03/10 16:03 | 187 | 4
196 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications techniques | 10 jours | 28/01/10 16:03 | 11/02/10 16:03 | 121 | 2
197 | Oui | Planifié automatiquement | Matériel à mettre en oeuvre (Réseau, Wan, Serveurs) | 6 jours | 28/01/10 16:03 | 05/02/10 16:03 |  | 3
198 | Oui | Planifié automatiquement | Réseau | 3 jours | 28/01/10 16:03 | 02/02/10 16:03 |  | 4
199 | Oui | Planifié automatiquement | Hub | 1 jour | 28/01/10 16:03 | 29/01/10 16:03 |  | 5
200 | Oui | Planifié automatiquement | Commutateur | 1 jour | 29/01/10 16:03 | 01/02/10 16:03 | 199 | 5
201 | Oui | Planifié automatiquement | Débit | 1 jour | 01/02/10 16:03 | 02/02/10 16:03 | 200 | 5
202 | Oui | Planifié automatiquement | Topologie Serveur | 1 jour | 02/02/10 16:03 | 03/02/10 16:03 | 198 | 4
203 | Oui | Planifié automatiquement | Accès Wan | 2 jours | 03/02/10 16:03 | 05/02/10 16:03 | 202 | 4
204 | Oui | Planifié automatiquement | Topologie | 1 jour | 03/02/10 16:03 | 04/02/10 16:03 |  | 5
205 | Oui | Planifié automatiquement | Bande Passante | 1 jour | 04/02/10 16:03 | 05/02/10 16:03 | 204 | 5
206 | Oui | Planifié automatiquement | Recette Infrastructure technique | 0 jour | 05/02/10 16:03 | 05/02/10 16:03 | 203 | 4
207 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation ERP (Batchs, Jobs) | 7 jours | 28/01/10 16:03 | 08/02/10 16:03 |  | 3
208 | Oui | Planifié automatiquement | Définition procédures BATCH | 3 jours | 28/01/10 16:03 | 02/02/10 16:03 | 121 | 4
209 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des menus | 2 jours | 04/02/10 16:03 | 08/02/10 16:03 | 158 | 4
210 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des autorisations | 0 jour | 08/02/10 16:03 | 08/02/10 16:03 | 209 | 4
211 | Oui | Planifié automatiquement | Editeurs (ERP, SGBD, Unix, NT, WMS) | 5 jours | 28/01/10 16:03 | 04/02/10 16:03 |  | 3
212 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SAUVEGARDES | 1 jour | 28/01/10 16:03 | 29/01/10 16:03 |  | 4
213 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific.IMPRESSIONS ERP | 1 jour | 29/01/10 16:03 | 01/02/10 16:03 | 212 | 4
214 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users UNIX / ERP | 1 jour | 01/02/10 16:03 | 02/02/10 16:03 | 213 | 4
215 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users ERP | 1 jour | 02/02/10 16:03 | 03/02/10 16:03 | 214 | 4
216 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users SGBD / ERP | 1 jour | 03/02/10 16:03 | 04/02/10 16:03 | 215 | 4
217 | Oui | Planifié automatiquement | Entreprise (Ordonnanceur, Transferts fichiers, Impressions) | 5 jours | 04/02/10 16:03 | 11/02/10 16:03 | 211 | 3
218 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SAUVEGARDES | 1 jour | 04/02/10 16:03 | 05/02/10 16:03 |  | 4
219 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. ORDONNANCEMENT ERP | 1 jour | 05/02/10 16:03 | 08/02/10 16:03 | 218 | 4
220 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific.IMPRESSIONS ERP | 1 jour | 08/02/10 16:03 | 09/02/10 16:03 | 219 | 4
221 | Oui | Planifié automatiquement | Spéfic.matérielles postes ERP | 1 jour | 09/02/10 16:03 | 10/02/10 16:03 | 220 | 4
222 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 1 jour | 10/02/10 16:03 | 11/02/10 16:03 | 221 | 4
223 | Oui | Planifié automatiquement | Installation environnement exploitation | 35 jours | 25/12/09 16:03 | 12/02/10 16:03 |  | 2
224 | Oui | Planifié automatiquement | Installation du socle de base technique | 6 jours | 25/12/09 16:03 | 04/01/10 16:03 |  | 3
225 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison matérielle conforme à la commande | 1 jour | 25/12/09 16:03 | 28/12/09 16:03 | 155FD+40j | 4
226 | Oui | Planifié automatiquement | Installation logiciel socle de base | 5 jours | 28/12/09 16:03 | 04/01/10 16:03 | 225 | 4
227 | Oui | Planifié automatiquement | UNIX (Serveur ERP) | 1 jour | 28/12/09 16:03 | 29/12/09 16:03 |  | 5
228 | Oui | Planifié automatiquement | Définitions des caractéristiques installations | 1 jour | 28/12/09 16:03 | 29/12/09 16:03 |  | 6
229 | Oui | Planifié automatiquement | Installation modules Applicatifs (ERP) | 5 jours | 28/12/09 16:03 | 04/01/10 16:03 |  | 5
230 | Oui | Planifié automatiquement | ORACLE / ERP | 2 jours | 28/12/09 16:03 | 30/12/09 16:03 |  | 6
231 | Oui | Planifié automatiquement | ERP | 3 jours | 30/12/09 16:03 | 04/01/10 16:03 | 230 | 6
232 | Oui | Planifié automatiquement | Installation Outils d'Exploitations | 0 jour | 29/12/09 16:03 | 29/12/09 16:03 | 227 | 5
233 | Oui | Planifié automatiquement | CFT | 0 jour | 29/12/09 16:03 | 29/12/09 16:03 |  | 6
234 | Oui | Planifié automatiquement | Rapports d'installation des outils du socle de base | 1 jour | 29/12/09 16:03 | 30/12/09 16:03 | 232 | 5
235 | Oui | Planifié automatiquement | Validation du socle de base | 1 jour | 30/12/09 16:03 | 31/12/09 16:03 | 234 | 5
236 | Oui | Planifié automatiquement | Recette des composants | 1 jour | 30/12/09 16:03 | 31/12/09 16:03 |  | 6
237 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration technique | 29 jours | 04/01/10 16:03 | 12/02/10 16:03 | 224 | 3
238 | Oui | Planifié automatiquement | Pré-requis Installation | 2 jours | 04/01/10 16:03 | 06/01/10 16:03 |  | 4
239 | Oui | Planifié automatiquement | Installation de l'environnement de production | 2 jours | 04/01/10 16:03 | 06/01/10 16:03 |  | 5
240 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement Logiciels : Interfaces /Spécifiques/ Batchs | 0 jour | 04/01/10 16:03 | 04/01/10 16:03 |  | 5
241 | Oui | Planifié automatiquement | Déploiement Postes clients pour intégration | 1 jour | 06/01/10 16:03 | 07/01/10 16:03 | 239 | 4
242 | Oui | Planifié automatiquement | Installations ERP | 1 jour | 06/01/10 16:03 | 07/01/10 16:03 |  | 5
243 | Oui | Planifié automatiquement | Recette | 0 jour | 07/01/10 16:03 | 07/01/10 16:03 | 242 | 5
244 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration Impressions | 3 jours | 06/01/10 16:03 | 11/01/10 16:03 | 239 | 4
245 | Oui | Planifié automatiquement | Matériel opérationnel | 2 jours | 06/01/10 16:03 | 08/01/10 16:03 |  | 5
246 | Oui | Planifié automatiquement | Paramétrage (Unix, NT, ERP) | 0 jour | 08/01/10 16:03 | 08/01/10 16:03 | 245 | 5
247 | Oui | Planifié automatiquement | Unix | 0 jour | 08/01/10 16:03 | 08/01/10 16:03 |  | 6
248 | Oui | Planifié automatiquement | Windows NT | 0 jour | 08/01/10 16:03 | 08/01/10 16:03 | 247 | 6
249 | Oui | Planifié automatiquement | ERP | 0 jour | 08/01/10 16:03 | 08/01/10 16:03 | 248 | 6
250 | Oui | Planifié automatiquement | Drivers ERP | 0 jour | 08/01/10 16:03 | 08/01/10 16:03 |  | 6
251 | Oui | Planifié automatiquement | Essais | 1 jour | 08/01/10 16:03 | 11/01/10 16:03 | 246 | 5
252 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 11/01/10 16:03 | 11/01/10 16:03 | 246;251 | 5
253 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration réseau/communication | 5 jours | 11/01/10 16:03 | 18/01/10 16:03 | 244 | 4
254 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration des profils utilisateurs et sécurité | 8 jours | 02/02/10 16:03 | 12/02/10 16:03 | 239 | 4
255 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users UNIX | 2 jours | 02/02/10 16:03 | 04/02/10 16:03 |  | 5
256 | Oui | Planifié automatiquement | Users UNIX | 2 jours | 02/02/10 16:03 | 04/02/10 16:03 | 214 | 6
257 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users ERP | 3 jours | 04/02/10 16:03 | 09/02/10 16:03 | 255 | 5
258 | Oui | Planifié automatiquement | Users ERP | 1 jour | 04/02/10 16:03 | 05/02/10 16:03 |  | 6
259 | Oui | Planifié automatiquement | Menus ERP | 1 jour | 05/02/10 16:03 | 08/02/10 16:03 | 258 | 6
260 | Oui | Planifié automatiquement | Création des authorisations | 1 jour | 08/02/10 16:03 | 09/02/10 16:03 | 259 | 6
261 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users ORACLE | 3 jours | 09/02/10 16:03 | 12/02/10 16:03 | 257 | 5
262 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 2 jours | 09/02/10 16:03 | 11/02/10 16:03 |  | 6
263 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 1 jour | 11/02/10 16:03 | 12/02/10 16:03 | 262 | 6
264 | Oui | Planifié automatiquement | Validation des différents profils en fonction de la sécurité et de l'exploitation | 0 jour | 12/02/10 16:03 | 12/02/10 16:03 | 261 | 5
265 | Oui | Planifié automatiquement | Préexploitation - Recette provisoire et Démarrage | 9 jours | 22/03/10 16:03 | 02/04/10 16:03 |  | 2
266 | Oui | Planifié automatiquement | Tests de préproduction | 5 jours | 22/03/10 16:03 | 29/03/10 16:03 |  | 3
267 | Oui | Planifié automatiquement | Tests de performance - Simulation 3 | 5 jours | 22/03/10 16:03 | 29/03/10 16:03 | 159;186 | 4
268 | Oui | Planifié automatiquement | Recette de mise en production | 1 jour | 29/03/10 16:03 | 30/03/10 16:03 |  | 3
269 | Oui | Planifié automatiquement | Validation GO / NOGO | 1 jour | 29/03/10 16:03 | 30/03/10 16:03 | 267 | 4
270 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation - Démarrage | 2 jours | 30/03/10 16:03 | 01/04/10 16:03 | 269 | 3
271 | Oui | Planifié automatiquement | Inventaire physique | 2 jours | 30/03/10 16:03 | 01/04/10 16:03 |  | 4
272 | Oui | Planifié automatiquement | Reprises automatique données dynamiques | 0 jour | 30/03/10 16:03 | 30/03/10 16:03 | 269 | 3
273 | Oui | Planifié automatiquement | Arrêt de l'ancien système | 0 jour | 30/03/10 16:03 | 30/03/10 16:03 |  | 4
274 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes clients | 0 jour | 30/03/10 16:03 | 30/03/10 16:03 |  | 4
275 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes fournisseurs | 0 jour | 30/03/10 16:03 | 30/03/10 16:03 |  | 4
276 | Oui | Planifié automatiquement | Reprises manuelles données dynamiques | 3 jours | 30/03/10 16:03 | 02/04/10 16:03 | 269 | 3
277 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes clients | 2 jours | 30/03/10 16:03 | 01/04/10 16:03 |  | 4
278 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes fournisseurs | 2 jours | 30/03/10 16:03 | 01/04/10 16:03 |  | 4
279 | Oui | Planifié automatiquement | Inventaire | 1 jour | 01/04/10 16:03 | 02/04/10 16:03 | 271 | 4
280 | Oui | Planifié automatiquement | Démarrage en production | 1 jour | 02/04/10 16:03 | 05/04/10 16:03 | 276 | 2
281 | Oui | Planifié automatiquement | PRODUCTION | 21 jours | 05/04/10 16:03 | 04/05/10 16:03 | 280 | 1
282 | Oui | Planifié automatiquement | Acompagnement au démarrage - Recette définitive | 20 jours | 05/04/10 16:03 | 03/05/10 16:03 | 280 | 2
283 | Oui | Planifié automatiquement | Optimisation technique | 10 jours | 05/04/10 16:03 | 19/04/10 16:03 | 280 | 3
284 | Oui | Planifié automatiquement | Assistance technique | 10 jours | 19/04/10 16:03 | 03/05/10 16:03 | 280;283 | 3
285 | Oui | Planifié automatiquement | Optimisation fonctionnelle | 20 jours | 05/04/10 16:03 | 03/05/10 16:03 | 280 | 3
286 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation du projet | 1 jour | 03/05/10 16:03 | 04/05/10 16:03 | 270;285 | 2
287 | Oui | Planifié automatiquement | Comité de pilotage et repas final | 1 jour | 03/05/10 16:03 | 04/05/10 16:03 |  | 3
288 | Oui | Planifié automatiquement | Comités de Pilotage de Projet | 108 jours? | 30/10/09 16:03 | 31/03/10 16:03 |  | 1
289 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N° 1 | 1 jour | 30/10/09 16:03 | 02/11/09 16:03 | 73 | 2
290 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N° 1bis | 1 jour? | 14/12/09 16:03 | 15/12/09 16:03 | 289FD+30j | 2
291 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°2 | 1 jour | 28/01/10 16:03 | 29/01/10 16:03 | 121 | 2
292 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°3 | 1 jour | 11/03/10 16:03 | 12/03/10 16:03 | 150 | 2
293 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°4 | 1 jour | 30/03/10 16:03 | 31/03/10 16:03 | 268 | 2
294 | Oui | Planifié manuellement | Gestion des plateformes | 250 jours | 01/09/09 08:00 | 16/08/10 17:00 |  | 1
295 | Oui | Planifié automatiquement | Système UNIX | 150 jours | 01/09/09 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 2
296 | Oui | Planifié automatiquement | SGBD | 150 jours | 01/09/09 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 2
297 | Oui | Planifié automatiquement | Applications ERP | 150 jours | 01/09/09 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 2
298 | Oui | Planifié automatiquement | Applications WMS | 150 jours | 01/09/09 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 2
299 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion des calls ERP | 150 jours | 01/09/09 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 2
300 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des patchs ERP | 150 jours | 01/09/09 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 2

## Table_ressources
N° | Nom | Initiales | Type | Étiquette Matériel | Groupe | Adresse de messagerie | Compte d'utilisateur Windows | Capacité max | Taux standard | Coût par utilisation | Remarques
1 | ExM | X | Travail |  | Expert métier de la PME |  |  | 700% | 0,00 F/h | 0
2 | ERP | E | Travail |  | Editeur de l'ERP (ou son représentant : distributeur) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
3 | MOE | M | Travail |  | Maitre d'oeuvre (distributeur,intégrateur) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
4 | MOA | M | Travail |  | Maitre d'ouvrage (métiers de la PME) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
5 | HARD | H | Travail |  | Constructeur, fournisseur du matériel |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
6 | RSI | R | Travail |  | RSI de la PME (fonction études) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
7 | AMOA | A | Travail |  | Assistant du Maitre d'ouvrage (ExM à défaut) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0

## Table_affectation
Nom de la tâche | Nom de la ressource | % travail achevé | Travail | Capacité
DEBUT DU PROJET | MOA | 0 | 0h | 100%
Début prestation | MOE | 0 | 0h | 100%
FIN DU PROJET | MOE | 0 | 0h | 100%
Visite du site | MOE | 0 | 8h | 100%
Identification des Experts métiers | MOE | 0 | 8h | 100%
Réunion de lancement 1 | MOE | 0 | 8h | 100%
Planning détaillé phase 1 | MOE | 0 | 40h | 100%
Commande du matériel de développement | MOA | 0 | 80h | 100%
Livraison du matériel de développement | HARD | 0 | 0h | 100%
Installation matériel | HARD | 0 | 24h | 100%
Mise en réseau | HARD | 0 | 16h | 100%
Installation progiciel ERP | ERP | 0 | 24h | 100%
Installation de la salle de projet | MOA | 0 | 0h | 100%
Création / Paramétrage des environnements simulation 1 | ERP | 0 | 16h | 100%
Réception des environnements | MOE | 0 | 0h | 100%
Formation générale ERP | ERP | 0 | 16h | 100%
Formation technique : administration | ERP | 0 | 40h | 100%
Formation technique : personnalisation | ERP | 0 | 40h | 100%
Entretiens Experts Métiers | MOE | 0 | 32h | 100%
Entretiens Experts Métiers | ExM | 0 | 32h | 100%
Entretiens Experts Métiers | AMOA | 0 | 32h | 100%
Synthèse existant | AMOA | 0 | 8h | 100%
Choix des données de maquette | ExM | 0 | 24h | 100%
Processus majeurs | AMOA | 0 | 40h | 100%
Processus majeurs/activités | AMOA | 0 | 120h | 100%
Règle de gestion majeures | AMOA | 0 | 160h | 100%
Pré paramétrage ERP | MOE | 0 | 40h | 100%
Définition architecture cible | MOE | 0 | 40h | 100%
Préparation validation archi. cible | MOE | 0 | 16h | 100%
Validation Architecture cible | ExM | 0 | 8h | 100%
Choix des paramètres structurants | MOE | 0 | 40h | 100%
Construction de la maquette dans ERP | MOE | 0 | 75h | 63%
Présentations maquette aux ExM | MOE | 0 | 80h | 100%
Présentations maquette aux ExM | ExM | 0 | 80h | 100%
Préparation de la Simulation 1 | MOE | 0 | 32h | 100%
Spécification des paramétres structurants | MOE | 0 | 120h | 100%
Spécification générale des interfaces | MOE | 0 | 0h | 100%
Spécification générale des domaines non couverts | MOE | 0 | 0h | 100%
Définition de la stratégie de migration | MOE | 0 | 24h | 100%
Evaluation des charges internes (reprise manuelle de données) | MOE | 0 | 8h | 100%
Evaluation des charges externes (interfaces, personnalisations) | MOE | 0 | 0h | 100%
Spécification générale des écarts majeurs | MOE | 0 | 0h | 100%
Regroupement du dossier de spécification générale | MOE | 0 | 0h | 100%
Présentation simulation 1 | MOE | 0 | 24h | 100%
Présentation simulation 1 | ExM | 0 | 24h | 100%
Présentation simulation 1 | MOA | 0 | 24h | 100%
Connaissance des standards Entreprise | ERP | 0 | 0h | 100%
Principes d'exploitation / intégration | ERP | 0 | 0h | 100%
Exploitation/administration environnement prototype | ERP | 0 | 0h | 100%
Réunion de lancement | ERP | 0 | 0h | 100%
Environnements intégration ERP | ERP | 0 | 0h | 100%
Environnement exploitation ERP | ERP | 0 | 0h | 100%
Spécification environnement développement | ERP | 0 | 0h | 100%
Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | ERP | 0 | 16h | 100%
Scénarios d'architecture technique | ERP | 0 | 16h | 100%
Choix de scénarios | ERP | 0 | 8h | 100%
Dossier d'architecture | ERP | 0 | 16h | 100%
Principes d'exploitation | ERP | 0 | 16h | 100%
Validation des choix par le MOA | MOA | 0 | 0h | 100%
Recette de fin de phase 1 | MOA | 0 | 0h | 100%
Articles, Nomenclatures, Tables | ExM | 0 | 8h | 100%
Articles, Nomenclatures, Tables | MOE | 0 | 8h | 100%
Stock, Emplacements, Lots | ExM | 0 | 16h | 100%
Stock, Emplacements, Lots | MOE | 0 | 16h | 100%
Fournisseurs, Achats 1 | ExM | 0 | 16h | 100%
Fournisseurs, Achats 1 | MOE | 0 | 16h | 100%
Journée libre | ExM | 0 | 8h | 100%
Journée libre | MOE | 0 | 8h | 100%
Ventes | ExM | 0 | 8h | 100%
Ventes | MOE | 0 | 8h | 100%
Classification GRT | ExM | 0 | 8h | 100%
Classification GRT | MOE | 0 | 8h | 100%
Plan Directeur MPS | ExM | 0 | 8h | 100%
Plan Directeur MPS | MOE | 0 | 8h | 100%
Gestion d'atelier SFC | ExM | 0 | 16h | 100%
Gestion d'atelier SFC | MOE | 0 | 16h | 100%
Calcul de besoins MRP | ExM | 0 | 8h | 100%
Calcul de besoins MRP | MOE | 0 | 8h | 100%
Intégration financière | ExM | 0 | 16h | 100%
Intégration financière | MOE | 0 | 16h | 100%
Auto formation des ExM | ExM | 0 | 80h | 100%
Auto formation des ExM | MOE | 0 | 80h | 100%
DT Données Techniques | MOE | 0 | 320h | 100%
PL Planification | MOE | 0 | 320h | 100%
AP Achats/Appros | MOE | 0 | 320h | 100%
AV Administration des ventes | MOE | 0 | 320h | 100%
GF Gestion de la fabrication | MOE | 0 | 320h | 100%
CG Contrôle de gestion | MOE | 0 | 320h | 100%
DT Données Techniques | ExM | 0 | 320h | 100%
PL Planification | ExM | 0 | 320h | 100%
AP Achats/Appros | ExM | 0 | 320h | 100%
AV Administration des ventes | ExM | 0 | 320h | 100%
GF Gestion de la fabrication | ExM | 0 | 320h | 100%
CG Contrôle de gestion | ExM | 0 | 320h | 100%
Liste des sessions affichage | ExM | 0 | 40h | 100%
Liste des sessions d'impressions | ExM | 0 | 40h | 100%
Pas d'interfaces | MOE | 0 | 0h | 100%
Pas de Développements spécifiques | MOE | 0 | 0h | 100%
Personnalisations - Fiches écarts | MOE | 0 | 40h | 100%
Structure multi-sites | MOE | 0 | 0h | 100%
Partage de tables logiques | MOE | 0 | 0h | 100%
Echanges de données entre sites | MOE | 0 | 0h | 100%
Prototype technique | MOE | 0 | 0h | 100%
Préparation des tests (données, scénario) | MOE | 0 | 16h | 100%
Tests | MOE | 0 | 40h | 100%
Analyse des tests | MOE | 0 | 8h | 100%
Simulation de toutes les activités | ExM | 0 | 24h | 100%
Recette fin de phase 2 | MOA | 0 | 0h | 100%
Pas d'interfaces | MOE | 0 | 0h | 100%
Pas de Développements spécifiques | MOE | 0 | 0h | 100%
Personnalisations fonctionnelles | MOE | 0 | 160h | 100%
Personnalisations techniques | MOE | 0 | 0h | 100%
Tests unitaires | MOE | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | MOE | 0 | 0h | 100%
Procédures par Activités | MOE | 0 | 80h | 100%
Spécifications détaillées de paramétrage | MOE | 0 | 80h | 100%
Manuels utilisateur | AMOA | 0 | 160h | 100%
Règles de gestion détaillées | AMOA | 0 | 80h | 100%
M.à.j envirt intégration ERP | MOE | 0 | 0h | 100%
Migration des données de proto ERP | MOE | 0 | 0h | 100%
Validation technique de l'installation | MOE | 0 | 0h | 100%
Pas d'interfaces | MOE | 0 | 0h | 100%
Pas de Développements spécifiques | MOE | 0 | 0h | 100%
Chargement envirt Recette fctionnelle | MOE | 0 | 0h | 100%
Répétition simulation 3 | ExM | 0 | 0h | 100%
Simulation 2b | ExM | 0 | 0h | 100%
PV Recette fonctionnelle 3 | ExM | 0 | 0h | 100%
Levée des réserves | ExM | 0 | 0h | 100%
Planification des ressources Entreprise (chargement) | MOA | 0 | 40h | 100%
Commande des matériels | MOA | 0 | 0h | 100%
Liste Utilisateurs | AMOA | 0 | 8h | 100%
Activités/Utilisateurs | AMOA | 0 | 32h | 100%
Définition des moyens de formation | AMOA | 0 | 8h | 100%
Conception des supports de formation | AMOA | 0 | 40h | 100%
Sessions Données de base | ExM | 0 | 40h | 100%
Sessions Procédures | ExM | 0 | 80h | 100%
Définir le plan de basculement | MOE | 0 | 16h | 100%
Conception programmes chargement données | MOE | 0 | 40h | 100%
Conception manuelle chargement données | MOE | 0 | 24h | 100%
ARTICLES | MOE | 0 | 40h | 100%
FOURNISSEURS | MOE | 0 | 40h | 100%
CLIENTS | MOE | 0 | 40h | 100%
Recette provisoire programmes de reprises D.Statiques | RSI | 0 | 0h | 100%
COMMANDES CLIENTS | MOE | 0 | 0h | 100%
COMMANDES FOURNISSEURS | MOE | 0 | 0h | 100%
Réalisation programme côté Entreprise | RSI | 0 | 120h | 100%
Installation envirt provisoire 002 | RSI | 0 | 24h | 100%
Paramètres - tables | ExM | 0 | 40h | 100%
Recette technique repr données | MOE | 0 | 40h | 100%
ARTICLES | MOE | 0 | 40h | 100%
FOURNISSEURS | MOE | 0 | 40h | 100%
CLIENTS | MOE | 0 | 40h | 100%
Articles | MOA | 0 | 80h | 100%
Calcul Prix de revient | MOA | 0 | 40h | 100%
Calcul des prix de vente | MOA | 0 | 8h | 100%
Nomenclatures | MOA | 0 | 80h | 100%
Gammes | MOA | 0 | 80h | 100%
Fournisseurs | MOA | 0 | 80h | 100%
Clients | MOA | 0 | 80h | 100%
Pas d'application externe | MOE | 0 | 0h | 100%
Hub | RSI | 0 | 8h | 100%
Commutateur | RSI | 0 | 8h | 100%
Débit | RSI | 0 | 8h | 100%
Topologie Serveur | RSI | 0 | 8h | 100%
Topologie | RSI | 0 | 8h | 100%
Bande Passante | RSI | 0 | 8h | 100%
Recette Infrastructure technique | RSI | 0 | 0h | 100%
Définition procédures BATCH | MOE | 0 | 24h | 100%
Définition des menus | MOE | 0 | 16h | 100%
Définition des autorisations | MOE | 0 | 0h | 100%
Spéc. SAUVEGARDES | MOE | 0 | 8h | 100%
Spécific.IMPRESSIONS ERP | MOE | 0 | 8h | 100%
Spec. Users UNIX / ERP | MOE | 0 | 8h | 100%
Spec. Users ERP | MOE | 0 | 8h | 100%
Spec. Users SGBD / ERP | MOE | 0 | 8h | 100%
Spéc. SAUVEGARDES | RSI | 0 | 8h | 100%
Spéc. ORDONNANCEMENT ERP | RSI | 0 | 8h | 100%
Spécific.IMPRESSIONS ERP | RSI | 0 | 8h | 100%
Spéfic.matérielles postes ERP | RSI | 0 | 8h | 100%
Tests | RSI | 0 | 8h | 100%
Livraison matérielle conforme à la commande | HARD | 0 | 8h | 100%
Définitions des caractéristiques installations | HARD | 0 | 8h | 100%
ORACLE / ERP | RSI | 0 | 16h | 100%
ERP | RSI | 0 | 24h | 100%
CFT | RSI | 0 | 0h | 100%
Rapports d'installation des outils du socle de base | RSI | 0 | 8h | 100%
Recette des composants | RSI | 0 | 8h | 100%
Installation de l'environnement de production | RSI | 0 | 16h | 100%
Chargement Logiciels : Interfaces /Spécifiques/ Batchs | RSI | 0 | 0h | 100%
Installations ERP | RSI | 0 | 8h | 100%
Recette | RSI | 0 | 0h | 100%
Matériel opérationnel | RSI | 0 | 16h | 100%
Unix | RSI | 0 | 0h | 100%
Windows NT | RSI | 0 | 0h | 100%
ERP | RSI | 0 | 0h | 100%
Drivers ERP | RSI | 0 | 0h | 100%
Essais | RSI | 0 | 8h | 100%
Validation | RSI | 0 | 0h | 100%
Intégration réseau/communication | RSI | 0 | 40h | 100%
Users UNIX | RSI | 0 | 16h | 100%
Users ERP | RSI | 0 | 8h | 100%
Menus ERP | RSI | 0 | 8h | 100%
Création des authorisations | RSI | 0 | 8h | 100%
Tests | RSI | 0 | 16h | 100%
Validation | RSI | 0 | 8h | 100%
Validation des différents profils en fonction de la sécurité et de l'exploitation | MOA | 0 | 0h | 100%
Tests de performance - Simulation 3 | MOE | 0 | 40h | 100%
Validation GO / NOGO | MOA | 0 | 8h | 100%
Inventaire physique | MOA | 0 | 16h | 100%
Arrêt de l'ancien système | MOA | 0 | 0h | 100%
Commandes clients | MOE | 0 | 0h | 100%
Commandes fournisseurs | MOE | 0 | 0h | 100%
Commandes clients | MOA | 0 | 16h | 100%
Commandes fournisseurs | MOA | 0 | 16h | 100%
Inventaire | MOA | 0 | 8h | 100%
Démarrage en production | MOA | 0 | 8h | 100%
Optimisation technique | MOE | 0 | 80h | 100%
Assistance technique | ERP | 0 | 80h | 100%
Optimisation fonctionnelle | AMOA | 0 | 160h | 100%
Comité de pilotage et repas final | AMOA | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | RSI | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | ERP | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | ExM | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | MOA | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | MOE | 0 | 8h | 100%
CDP N° 1 | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N° 1bis | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N°2 | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N°3 | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N°4 | MOA | 0 | 8h | 100%
Système UNIX | RSI | 0 | 1 200h | 100%
SGBD | RSI | 0 | 1 200h | 100%
Applications ERP | RSI | 0 | 1 200h | 100%
Applications WMS | RSI | 0 | 1 200h | 100%
Gestion des calls ERP | RSI | 0 | 1 200h | 100%
Chargement des patchs ERP | RSI | 0 | 1 200h | 100%