## Table_tâches
N° | Actif | Mode Tâche | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Niveau hiérarchique | Remarques
1 | Oui | Planifié manuellement | DEBUT DU PROJET | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 1
2 | Oui | Planifié manuellement | Début prestation | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 1
3 | Oui | Planifié automatiquement | FIN DU PROJET | 0 jour | 04/06/10 17:00 | 04/06/10 17:00 | 331 | 1
4 | Oui | Planifié automatiquement | CONCEPTION GENERALE | 65 jours | 01/09/09 08:00 | 30/11/09 17:00 | 1 | 1
5 | Oui | Planifié automatiquement | Lancement | 30 jours | 01/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 |  | 2
6 | Oui | Planifié automatiquement | Visite du site SIEGE | 2 jours | 01/09/09 08:00 | 02/09/09 17:00 | 2 | 3
7 | Oui | Planifié automatiquement | Visite du site USINE | 1 jour | 03/09/09 08:00 | 03/09/09 17:00 | 6 | 3
8 | Oui | Planifié automatiquement | Identification des Experts métiers | 1 jour | 04/09/09 08:00 | 04/09/09 17:00 | 7 | 3
9 | Oui | Planifié automatiquement | Réunion de lancement | 1 jour | 07/09/09 08:00 | 07/09/09 17:00 | 8 | 3
10 | Oui | Planifié automatiquement | Planning détaillé phase 1 | 5 jours | 08/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 9 | 3
11 | Oui | Planifié automatiquement | Plan Qualité | 20 jours | 15/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 | 10 | 3
12 | Oui | Planifié automatiquement | Validation du PAQ | 0 jour | 12/10/09 17:00 | 12/10/09 17:00 | 11 | 3
13 | Oui | Planifié automatiquement | Environnement développement | 21 jours | 01/09/09 08:00 | 29/09/09 17:00 | 1 | 2
14 | Oui | Planifié automatiquement | Commande du matériel de développement | 10 jours | 01/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 |  | 3
15 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison du matériel de développement | 0 jour | 14/09/09 17:00 | 14/09/09 17:00 | 14 | 3
16 | Oui | Planifié automatiquement | Installation matériel | 3 jours | 15/09/09 08:00 | 17/09/09 17:00 | 15 | 3
17 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en réseau | 2 jours | 18/09/09 08:00 | 21/09/09 17:00 | 16 | 3
18 | Oui | Planifié automatiquement | Installation SGBD | 1 jour | 22/09/09 08:00 | 22/09/09 17:00 | 17 | 3
19 | Oui | Planifié automatiquement | Installation progiciel ERP | 3 jours | 23/09/09 08:00 | 25/09/09 17:00 | 18 | 3
20 | Oui | Planifié automatiquement | Installation de la salle de projet | 0 jour | 25/09/09 17:00 | 25/09/09 17:00 | 19 | 3
21 | Oui | Planifié automatiquement | Création / Paramétrage des environnements simulation 1 | 2 jours | 28/09/09 08:00 | 29/09/09 17:00 | 20 | 3
22 | Oui | Planifié automatiquement | Réception des environnements | 0 jour | 29/09/09 17:00 | 29/09/09 17:00 | 21 | 3
23 | Oui | Planifié automatiquement | Formation Equipe informatique | 12 jours | 30/09/09 08:00 | 15/10/09 17:00 | 13 | 2
24 | Oui | Planifié automatiquement | Formation générale ERP | 2 jours | 30/09/09 08:00 | 01/10/09 17:00 |  | 3
25 | Oui | Planifié automatiquement | Formation technique : administration | 5 jours | 02/10/09 08:00 | 08/10/09 17:00 | 24 | 3
26 | Oui | Planifié automatiquement | Formation technique : personnalisation | 5 jours | 09/10/09 08:00 | 15/10/09 17:00 | 25 | 3
27 | Oui | Planifié automatiquement | Schéma général de fonctionnement | 49 jours | 04/09/09 08:00 | 11/11/09 17:00 | 1 | 2
28 | Oui | Planifié automatiquement | Etude système existant | 9 jours | 04/09/09 08:00 | 16/09/09 17:00 |  | 3 | Définition :...
29 | Oui | Planifié automatiquement | Entretiens Experts Métiers | 5 jours | 04/09/09 08:00 | 10/09/09 17:00 | 7 | 4
30 | Oui | Planifié automatiquement | Synthèse existant | 2 jours | 11/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 29 | 4
31 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des données de maquette | 2 jours | 15/09/09 08:00 | 16/09/09 17:00 | 30 | 4
32 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture métier | 30 jours | 01/10/09 08:00 | 11/11/09 17:00 | 39 | 3
33 | Oui | Planifié automatiquement | Processus majeurs | 5 jours | 01/10/09 08:00 | 07/10/09 17:00 |  | 4
34 | Oui | Planifié automatiquement | Processus majeurs/activités | 25 jours | 08/10/09 08:00 | 11/11/09 17:00 | 33 | 4
35 | Oui | Planifié automatiquement | Règle de gestion majeures | 30 jours | 01/10/09 08:00 | 11/11/09 17:00 |  | 4
36 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications générales paramétrage | 49 jours | 17/09/09 08:00 | 24/11/09 17:00 |  | 2
37 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture fonctionnelle | 13 jours | 17/09/09 08:00 | 05/10/09 17:00 | 28 | 3
38 | Oui | Planifié automatiquement | Pré paramétrage ERP | 5 jours | 17/09/09 08:00 | 23/09/09 17:00 |  | 4
39 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture cible | 5 jours | 24/09/09 08:00 | 30/09/09 17:00 | 38 | 4
40 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation validation archi. cible | 2 jours | 01/10/09 08:00 | 02/10/09 17:00 | 39 | 4
41 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Architecture cible | 1 jour | 05/10/09 08:00 | 05/10/09 17:00 | 40 | 4
42 | Oui | Planifié automatiquement | Maquette ERP | 25 jours | 30/09/09 08:00 | 03/11/09 17:00 | 21 | 3
43 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des paramètres structurants | 5 jours | 30/09/09 08:00 | 06/10/09 17:00 |  | 4
44 | Oui | Planifié automatiquement | Construction de la maquette dans ERP | 9,38 jours | 07/10/09 08:00 | 20/10/09 11:00 | 43;21 | 4
45 | Oui | Planifié automatiquement | Présentations maquette aux ExM | 10 jours | 21/10/09 08:00 | 03/11/09 17:00 | 43FD+10j | 4
46 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation de la Simulation 1 | 4 jours | 20/10/09 11:00 | 26/10/09 11:00 | 44 | 4
47 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier de spécification générale | 15 jours | 04/11/09 08:00 | 24/11/09 17:00 | 42 | 3
48 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des paramétres structurants | 5 jours | 04/11/09 08:00 | 10/11/09 17:00 |  | 4
49 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des interfaces | 3 jours | 11/11/09 08:00 | 13/11/09 17:00 | 48 | 4
50 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des domaines non couverts | 0 jour | 13/11/09 17:00 | 13/11/09 17:00 | 49 | 4
51 | Oui | Planifié automatiquement | Définition de la stratégie de migration | 2 jours | 16/11/09 08:00 | 17/11/09 17:00 | 50 | 4
52 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation des charges internes (reprise manuelle de données) | 1 jour | 18/11/09 08:00 | 18/11/09 17:00 | 51 | 4
53 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation des charges externes (interfaces, personnalisations) | 2 jours | 19/11/09 08:00 | 20/11/09 17:00 | 52 | 4
54 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des écarts majeurs | 2 jours | 23/11/09 08:00 | 24/11/09 17:00 | 53 | 4
55 | Oui | Planifié automatiquement | Regroupement du dossier de spécification générale | 0 jour | 24/11/09 17:00 | 24/11/09 17:00 | 48;49;50;51;54 | 4
56 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 1 | 3 jours | 25/11/09 08:00 | 27/11/09 17:00 |  | 2
57 | Oui | Planifié automatiquement | Présentation simulation 1 | 3 jours | 25/11/09 08:00 | 27/11/09 17:00 | 55 | 3
58 | Oui | Planifié automatiquement | Architecture technique | 62 jours | 01/09/09 08:00 | 25/11/09 17:00 |  | 2
59 | Oui | Planifié automatiquement | Connaissance des standards Entreprise | 1 jour | 13/10/09 08:00 | 13/10/09 17:00 | 5 | 3
60 | Oui | Planifié automatiquement | Principes d'exploitation / intégration | 1 jour | 14/10/09 08:00 | 14/10/09 17:00 | 59 | 3
61 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation/administration environnement prototype | 30 jours | 15/10/09 08:00 | 25/11/09 17:00 | 60 | 3
62 | Oui | Planifié automatiquement | Réunion de lancement | 1 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 17:00 |  | 3
63 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des environnements | 9 jours | 02/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 62 | 3
64 | Oui | Planifié automatiquement | Environnements intégration ERP | 3 jours | 02/09/09 08:00 | 04/09/09 17:00 |  | 4
65 | Oui | Planifié automatiquement | Environnement exploitation ERP | 3 jours | 07/09/09 08:00 | 09/09/09 17:00 | 64 | 4
66 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification environnement développement | 3 jours | 10/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 65 | 4
67 | Oui | Planifié automatiquement | Recueil d'informations | 5 jours | 14/10/09 08:00 | 20/10/09 17:00 | 59;62 | 3
68 | Oui | Planifié automatiquement | Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | 5 jours | 14/10/09 08:00 | 20/10/09 17:00 | 39 | 4
69 | Oui | Planifié automatiquement | Caractéristiques & Normes Techniques | 3 jours | 14/10/09 08:00 | 16/10/09 17:00 |  | 4
70 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture | 8 jours | 21/10/09 08:00 | 30/10/09 17:00 | 63;67 | 3
71 | Oui | Planifié automatiquement | Arch. client/serveur | 2 jours | 21/10/09 08:00 | 22/10/09 17:00 | 69 | 4
72 | Oui | Planifié automatiquement | Réseaux | 2 jours | 23/10/09 08:00 | 26/10/09 17:00 | 71 | 4
73 | Oui | Planifié automatiquement | Etude des postes de travail | 1 jour | 27/10/09 08:00 | 27/10/09 17:00 | 72 | 4
74 | Oui | Planifié automatiquement | Scénarios d'architecture technique | 2 jours | 28/10/09 08:00 | 29/10/09 17:00 | 73 | 4
75 | Oui | Planifié automatiquement | Choix de scénarios | 1 jour | 30/10/09 08:00 | 30/10/09 17:00 | 71;72;73;74 | 4
76 | Oui | Planifié automatiquement | Architecture cible | 4 jours | 02/11/09 08:00 | 05/11/09 17:00 | 70 | 3
77 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier d'architecture | 2 jours | 02/11/09 08:00 | 03/11/09 17:00 |  | 4
78 | Oui | Planifié automatiquement | Principes d'exploitation | 2 jours | 04/11/09 08:00 | 05/11/09 17:00 | 77 | 4
79 | Oui | Planifié automatiquement | Validation et Planification de la suite des travaux | 1 jour | 30/11/09 08:00 | 30/11/09 17:00 |  | 2
80 | Oui | Planifié automatiquement | Validation des choix par le MOA | 1 jour | 30/11/09 08:00 | 30/11/09 17:00 | 56 | 3
81 | Oui | Planifié automatiquement | Recette de fin de phase 1 | 0 jour | 30/11/09 17:00 | 30/11/09 17:00 | 5;27;36;13;23;56;80 | 3
82 | Oui | Planifié automatiquement | CONCEPTION DETAILLEE | 91 jours | 30/11/09 17:00 | 06/04/10 17:00 | 79 | 1
83 | Oui | Planifié automatiquement | Formation Equipe projet | 16 jours | 01/12/09 08:00 | 22/12/09 17:00 |  | 2
84 | Oui | Planifié automatiquement | Articles, Nomenclatures, Tables | 1 jour | 01/12/09 08:00 | 01/12/09 17:00 | 81 | 3
85 | Oui | Planifié automatiquement | Stock, Emplacements, Lots | 2 jours | 02/12/09 08:00 | 03/12/09 17:00 | 84 | 3
86 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs, Achats 1 | 2 jours | 04/12/09 08:00 | 07/12/09 17:00 | 85 | 3
87 | Oui | Planifié automatiquement | Journée libre | 1 jour | 08/12/09 08:00 | 08/12/09 17:00 | 86 | 3
88 | Oui | Planifié automatiquement | Ventes | 1 jour | 09/12/09 08:00 | 09/12/09 17:00 | 87 | 3
89 | Oui | Planifié automatiquement | Classification GRT | 1 jour | 10/12/09 08:00 | 10/12/09 17:00 | 88 | 3
90 | Oui | Planifié automatiquement | Plan Directeur MPS | 1 jour | 11/12/09 08:00 | 11/12/09 17:00 | 89 | 3
91 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion d'atelier SFC | 2 jours | 14/12/09 08:00 | 15/12/09 17:00 | 90 | 3
92 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul de besoins MRP | 1 jour | 16/12/09 08:00 | 16/12/09 17:00 | 91 | 3
93 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration financière | 2 jours | 16/12/09 08:00 | 17/12/09 17:00 | 91 | 3
94 | Oui | Planifié automatiquement | EDI : Echange de Données Informatisé | 1 jour | 10/12/09 08:00 | 10/12/09 17:00 | 88 | 3
95 | Oui | Planifié automatiquement | Auto formation des ExM | 15 jours | 02/12/09 08:00 | 22/12/09 17:00 | 84 | 3
96 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées de paramétrage : PROTOTYPAGE | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 | 83 | 2
97 | Oui | Planifié automatiquement | DT Données Techniques | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
98 | Oui | Planifié automatiquement | PL Planification | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
99 | Oui | Planifié automatiquement | AP Achats/Appros | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
100 | Oui | Planifié automatiquement | AV Administration des ventes | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
101 | Oui | Planifié automatiquement | GF Gestion de la fabrication | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
102 | Oui | Planifié automatiquement | CG Contrôle de gestion | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
103 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées complémentaires | 75 jours | 23/12/09 08:00 | 06/04/10 17:00 | 83 | 2
104 | Oui | Planifié automatiquement | DT Données Techniques | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
105 | Oui | Planifié automatiquement | PL Planification | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
106 | Oui | Planifié automatiquement | AP Achats/Appros | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
107 | Oui | Planifié automatiquement | AV Administration des ventes | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
108 | Oui | Planifié automatiquement | GF Gestion de la fabrication | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
109 | Oui | Planifié automatiquement | CG Contrôle de gestion | 55 jours | 23/12/09 08:00 | 09/03/10 17:00 |  | 3
110 | Oui | Planifié automatiquement | Complément prototypage | 20 jours | 10/03/10 08:00 | 06/04/10 17:00 | 109 | 3
111 | Oui | Planifié automatiquement | Liste des sessions affichage | 10 jours | 10/03/10 08:00 | 23/03/10 17:00 |  | 4
112 | Oui | Planifié automatiquement | Liste des sessions d'impressions | 10 jours | 24/03/10 08:00 | 06/04/10 17:00 | 111 | 4
113 | Oui | Planifié automatiquement | Conc. des interfaces | 25 jours | 01/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 |  | 2
114 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - ERP / e-Commerce | 25 jours | 01/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 |  | 3
115 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT table ARTICLES | 5 jours | 01/12/09 08:00 | 07/12/09 17:00 |  | 4
116 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT Commandes e-Commerce | 5 jours | 08/12/09 08:00 | 14/12/09 17:00 | 115 | 4
117 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Suivi de cde | 5 jours | 15/12/09 08:00 | 21/12/09 17:00 | 116 | 4
118 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Stat stockt | 5 jours | 22/12/09 08:00 | 28/12/09 17:00 | 117 | 4
119 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT clients ERP->e-Commerce | 5 jours | 29/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 | 118 | 4
120 | Oui | Planifié automatiquement | Conc. Des fonctions complémentaires | 15 jours | 05/01/10 08:00 | 25/01/10 17:00 | 113 | 2
121 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des Développements spécifiques | 5 jours | 05/01/10 08:00 | 11/01/10 17:00 |  | 3
122 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations - Fiches écarts | 10 jours | 12/01/10 08:00 | 25/01/10 17:00 | 121 | 3
123 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations prioritaires | 0 jour | 30/11/09 17:00 | 30/11/09 17:00 |  | 2
124 | Oui | Planifié automatiquement | Structure multi-sites | 0 jour | 30/11/09 17:00 | 30/11/09 17:00 |  | 3
125 | Oui | Planifié automatiquement | Partage de tables logiques | 0 jour | 30/11/09 17:00 | 30/11/09 17:00 |  | 3
126 | Oui | Planifié automatiquement | Echanges de données entre sites | 0 jour | 30/11/09 17:00 | 30/11/09 17:00 |  | 3
127 | Oui | Planifié automatiquement | Prototype technique | 0 jour | 30/11/09 17:00 | 30/11/09 17:00 |  | 3
128 | Oui | Planifié automatiquement | Test d'intégration prototype | 8 jours | 10/03/10 08:00 | 19/03/10 17:00 | 96 | 2
129 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation des tests (données, scénario) | 2 jours | 10/03/10 08:00 | 11/03/10 17:00 |  | 3
130 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 5 jours | 12/03/10 08:00 | 18/03/10 17:00 | 129 | 3
131 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse des tests | 1 jour | 19/03/10 08:00 | 19/03/10 17:00 | 130 | 3
132 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 2 | 3 jours | 22/03/10 08:00 | 24/03/10 17:00 | 128 | 2
133 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation de toutes les activités | 3 jours | 22/03/10 08:00 | 24/03/10 17:00 |  | 3
134 | Oui | Planifié automatiquement | Recette fin de phase 2 | 0 jour | 24/03/10 17:00 | 24/03/10 17:00 | 133 | 3
135 | Oui | Planifié automatiquement | REALISATION | 106 jours | 05/01/10 08:00 | 01/06/10 17:00 |  | 1
136 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des interfaces | 35 jours | 05/01/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 189 | 2
137 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - ERP / e-Commerce | 35 jours | 05/01/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 114 | 3
138 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT table ARTICLES | 5 jours | 05/01/10 08:00 | 11/01/10 17:00 |  | 4
139 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT Commandes e-Commerce | 10 jours | 12/01/10 08:00 | 25/01/10 17:00 | 138 | 4
140 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Suivi de cde | 5 jours | 26/01/10 08:00 | 01/02/10 17:00 | 139 | 4
141 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Stat stockt | 5 jours | 02/02/10 08:00 | 08/02/10 17:00 | 140 | 4
142 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT clients ERP- > e-Commerce | 5 jours | 09/02/10 08:00 | 15/02/10 17:00 | 141 | 4
143 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 16/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 142 | 4
144 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 22/02/10 17:00 | 22/02/10 17:00 | 143 | 4
145 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - e-Commerce / ERP | 35 jours | 05/01/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 114 | 3
146 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT table ARTICLES | 10 jours | 05/01/10 08:00 | 18/01/10 17:00 |  | 4
147 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Commandes e-Commerce | 5 jours | 19/01/10 08:00 | 25/01/10 17:00 | 146 | 4
148 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT Suivi de cde | 5 jours | 26/01/10 08:00 | 01/02/10 17:00 | 147 | 4
149 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT Stat stockt | 5 jours | 02/02/10 08:00 | 08/02/10 17:00 | 148 | 4
150 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT clients ERP- > e-Commerce | 5 jours | 09/02/10 08:00 | 15/02/10 17:00 | 149 | 4
151 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 16/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 150 | 4
152 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 22/02/10 17:00 | 22/02/10 17:00 | 151 | 4
153 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des fonctions complémentaires | 20 jours | 23/02/10 08:00 | 22/03/10 17:00 | 136 | 2
154 | Oui | Planifié automatiquement | Dévelopements spécifiques | 20 jours | 23/02/10 08:00 | 22/03/10 17:00 | 121 | 3
155 | Oui | Planifié automatiquement | Compléments de personnalisation | 15 jours | 25/01/10 17:00 | 15/02/10 17:00 |  | 2
156 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations fonctionnelles | 10 jours | 26/01/10 08:00 | 08/02/10 17:00 | 122 | 3
157 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations techniques | 0 jour | 25/01/10 17:00 | 25/01/10 17:00 | 122 | 3
158 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 09/02/10 08:00 | 15/02/10 17:00 | 156 | 3
159 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 15/02/10 17:00 | 15/02/10 17:00 | 158 | 3
160 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier de conception détaillée | 40 jours | 07/04/10 08:00 | 01/06/10 17:00 | 134 | 2
161 | Oui | Planifié automatiquement | Procédures par Activités | 10 jours | 07/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 110 | 3
162 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées de paramétrage | 10 jours | 21/04/10 08:00 | 04/05/10 17:00 | 161 | 3
163 | Oui | Planifié automatiquement | Manuels utilisateur | 15 jours | 21/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 161 | 3
164 | Oui | Planifié automatiquement | Règles de gestion détaillées | 15 jours | 12/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 | 163 | 3
165 | Oui | Planifié automatiquement | Test d'intégration final | 15 jours | 23/03/10 08:00 | 12/04/10 17:00 |  | 2
166 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. technique Plateformes ERP | 6 jours | 25/03/10 08:00 | 01/04/10 17:00 | 134 | 3
167 | Oui | Planifié automatiquement | M.à.j envirt intégration ERP | 3 jours | 25/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 4
168 | Oui | Planifié automatiquement | Migration des données de proto ERP | 2 jours | 30/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 167 | 4
169 | Oui | Planifié automatiquement | Validation technique de l'installation | 1 jour | 01/04/10 08:00 | 01/04/10 17:00 | 168 | 4
170 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Intégration | 0 jour | 01/04/10 17:00 | 01/04/10 17:00 | 169 | 4
171 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. Technique Interfaces | 13 jours | 25/03/10 08:00 | 12/04/10 17:00 |  | 3
172 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement jeu d'éssai (proto + scénarios) | 5 jours | 25/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 134 | 4
173 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des logiciels interfaces | 2 jours | 02/04/10 08:00 | 05/04/10 17:00 | 166;136 | 4
174 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Interfaces | 5 jours | 06/04/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 173;172 | 4
175 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Intégration | 0 jour | 12/04/10 17:00 | 12/04/10 17:00 | 174 | 4
176 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. Technique Développements Spécifiques ERP | 10 jours | 23/03/10 08:00 | 05/04/10 17:00 |  | 3
177 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des logiciels (Ecarts) | 5 jours | 23/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 | 154 | 4
178 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Fonctions complémentaires | 5 jours | 30/03/10 08:00 | 05/04/10 17:00 | 177 | 4
179 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Intégration | 0 jour | 05/04/10 17:00 | 05/04/10 17:00 | 178 | 4
180 | Oui | Planifié automatiquement | Recette fonctionnelle | 16 jours | 06/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 |  | 2
181 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement envirt Recette fctionnelle | 1 jour | 06/04/10 08:00 | 06/04/10 17:00 | 179 | 3
182 | Oui | Planifié automatiquement | Répétition simulation 2b | 2 jours | 07/04/10 08:00 | 08/04/10 17:00 | 181 | 3
183 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 2b | 3 jours | 09/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 144;159;182 | 3
184 | Oui | Planifié automatiquement | PV Recette fonctionnelle | 0 jour | 13/04/10 17:00 | 13/04/10 17:00 | 183 | 3
185 | Oui | Planifié automatiquement | Levée des réserves | 10 jours | 14/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 184 | 3
186 | Oui | Planifié automatiquement | DEPLOIEMENT | 134 jours | 30/11/09 17:00 | 04/06/10 17:00 | 56 | 1
187 | Oui | Planifié automatiquement | Lancement du plan de mise en œuvre | 20 jours | 30/11/09 17:00 | 28/12/09 17:00 | 81 | 2
188 | Oui | Planifié automatiquement | Planification des ressources Entreprise (chargement) | 20 jours | 01/12/09 08:00 | 28/12/09 17:00 | 81 | 3
189 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des ressources de développement | 20 jours | 01/12/09 08:00 | 28/12/09 17:00 | 81 | 3
190 | Oui | Planifié automatiquement | Commande des matériels | 0 jour | 30/11/09 17:00 | 30/11/09 17:00 | 58 | 3
191 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en place de l'organisation | 100 jours | 29/12/09 08:00 | 17/05/10 17:00 |  | 2
192 | Oui | Planifié automatiquement | Actions de conduite du changement | 100 jours | 29/12/09 08:00 | 17/05/10 17:00 | 187 | 3
193 | Oui | Planifié automatiquement | Liste Utilisateurs | 3 jours | 25/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 | 134 | 3
194 | Oui | Planifié automatiquement | Activités/Utilisateurs | 5 jours | 30/03/10 08:00 | 05/04/10 17:00 | 193 | 3
195 | Oui | Planifié automatiquement | Formation des utilisateurs | 26 jours | 06/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 |  | 2
196 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des moyens de formation | 1 jour | 06/04/10 08:00 | 06/04/10 17:00 | 194 | 3
197 | Oui | Planifié automatiquement | Conception des supports de formation | 5 jours | 07/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 134;196 | 3
198 | Oui | Planifié automatiquement | Sessions Données de base | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 194;197 | 3
199 | Oui | Planifié automatiquement | Sessions Procédures | 15 jours | 21/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 198 | 3
200 | Oui | Planifié automatiquement | Conception du chargement des données | 13 jours | 25/03/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 132 | 2
201 | Oui | Planifié automatiquement | Définir le plan de basculement | 3 jours | 25/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 | 134 | 3
202 | Oui | Planifié automatiquement | Conception programmes chargement données | 5 jours | 30/03/10 08:00 | 05/04/10 17:00 | 201 | 3
203 | Oui | Planifié automatiquement | Conception manuelle chargement données | 5 jours | 06/04/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 202 | 3
204 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des programmes et Chargement des données | 39 jours | 06/04/10 08:00 | 28/05/10 17:00 | 202 | 2
205 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programmes de reprise D.Statiques | 17 jours | 06/04/10 08:00 | 28/04/10 17:00 |  | 3
206 | Oui | Planifié automatiquement | ARTICLES | 5 jours | 06/04/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 202 | 4
207 | Oui | Planifié automatiquement | FOURNISSEURS | 5 jours | 13/04/10 08:00 | 19/04/10 17:00 | 206 | 4
208 | Oui | Planifié automatiquement | CLIENTS | 5 jours | 20/04/10 08:00 | 26/04/10 17:00 | 207 | 4
209 | Oui | Planifié automatiquement | Recette provisoire programmes de reprises D.Statiques | 2 jours | 27/04/10 08:00 | 28/04/10 17:00 | 208 | 4
210 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programme reprises D.Dynamiques | 10 jours | 29/04/10 08:00 | 12/05/10 17:00 | 202 | 3
211 | Oui | Planifié automatiquement | COMMANDES CLIENTS | 5 jours | 29/04/10 08:00 | 05/05/10 17:00 | 205 | 4
212 | Oui | Planifié automatiquement | COMMANDES FOURNISSEURS | 5 jours | 06/05/10 08:00 | 12/05/10 17:00 | 211 | 4
213 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programme côté Entreprise | 20 jours | 06/04/10 08:00 | 03/05/10 17:00 | 202 | 3
214 | Oui | Planifié automatiquement | Recette programmes de reprise | 15 jours | 29/04/10 08:00 | 19/05/10 17:00 |  | 3
215 | Oui | Planifié automatiquement | Installation envirt provisoire | 3 jours | 29/04/10 08:00 | 03/05/10 17:00 | 210FD-10j | 4
216 | Oui | Planifié automatiquement | Paramètres - tables | 5 jours | 04/05/10 08:00 | 10/05/10 17:00 | 215 | 4
217 | Oui | Planifié automatiquement | Recette technique repr données dynamiques | 5 jours | 13/05/10 08:00 | 19/05/10 17:00 | 216;205;210;213 | 4
218 | Oui | Planifié automatiquement | Reprise automatiques ERP | 2 jours | 29/04/10 08:00 | 30/04/10 17:00 | 209 | 3
219 | Oui | Planifié automatiquement | Articles | 2 jours | 29/04/10 08:00 | 30/04/10 17:00 | 206 | 4
220 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs | 2 jours | 29/04/10 08:00 | 30/04/10 17:00 | 207 | 4
221 | Oui | Planifié automatiquement | Clients | 2 jours | 29/04/10 08:00 | 30/04/10 17:00 | 208 | 4
222 | Oui | Planifié automatiquement | Fiabilisation données statiques ERP | 20 jours | 03/05/10 08:00 | 28/05/10 17:00 | 218;198 | 3
223 | Oui | Planifié automatiquement | Articles | 10 jours | 03/05/10 08:00 | 14/05/10 17:00 |  | 4
224 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul Prix de revient | 5 jours | 17/05/10 08:00 | 21/05/10 17:00 | 223 | 4
225 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul des prix de vente | 5 jours | 24/05/10 08:00 | 28/05/10 17:00 | 224 | 4
226 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs | 10 jours | 03/05/10 08:00 | 14/05/10 17:00 |  | 4
227 | Oui | Planifié automatiquement | Contrats achats | 10 jours | 17/05/10 08:00 | 28/05/10 17:00 | 226 | 4
228 | Oui | Planifié automatiquement | Clients | 10 jours | 03/05/10 08:00 | 14/05/10 17:00 |  | 4
229 | Oui | Planifié automatiquement | Plan Directeur MPS | 10 jours | 17/05/10 08:00 | 28/05/10 17:00 | 223 | 4
230 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert articles /appli. Externes | 5 jours | 17/05/10 08:00 | 21/05/10 17:00 |  | 3
231 | Oui | Planifié automatiquement | Test transfert articles ERP / e-Commerce | 5 jours | 17/05/10 08:00 | 21/05/10 17:00 | 223 | 4
232 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications techniques | 26 jours | 25/03/10 08:00 | 29/04/10 17:00 | 134 | 2
233 | Oui | Planifié automatiquement | Matériel à mettre en oeuvre (Réseau, Wan, Serveurs) | 6 jours | 25/03/10 08:00 | 01/04/10 17:00 |  | 3
234 | Oui | Planifié automatiquement | Réseau | 3 jours | 25/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 |  | 4
235 | Oui | Planifié automatiquement | Hub | 1 jour | 25/03/10 08:00 | 25/03/10 17:00 |  | 5
236 | Oui | Planifié automatiquement | Commutateur | 1 jour | 26/03/10 08:00 | 26/03/10 17:00 | 235 | 5
237 | Oui | Planifié automatiquement | Débit | 1 jour | 29/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 | 236 | 5
238 | Oui | Planifié automatiquement | Topologie Serveur | 1 jour | 30/03/10 08:00 | 30/03/10 17:00 | 234 | 4
239 | Oui | Planifié automatiquement | Accès Wan | 2 jours | 31/03/10 08:00 | 01/04/10 17:00 | 238 | 4
240 | Oui | Planifié automatiquement | Topologie | 1 jour | 31/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 |  | 5
241 | Oui | Planifié automatiquement | Bande Passante | 1 jour | 01/04/10 08:00 | 01/04/10 17:00 | 240 | 5
242 | Oui | Planifié automatiquement | Recette Infrastructure technique | 0 jour | 01/04/10 17:00 | 01/04/10 17:00 | 239 | 4
243 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation ERP (Batchs, Jobs) | 18 jours | 25/03/10 08:00 | 19/04/10 17:00 |  | 3
244 | Oui | Planifié automatiquement | Définition procédures BATCH | 5 jours | 25/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 134 | 4
245 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des menus | 5 jours | 06/04/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 194 | 4
246 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des autorisations | 5 jours | 13/04/10 08:00 | 19/04/10 17:00 | 245 | 4
247 | Oui | Planifié automatiquement | Editeurs (ERP, SGBD, Unix, NT, WMS) | 7 jours | 25/03/10 08:00 | 02/04/10 17:00 |  | 3
248 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SAUVEGARDES | 1 jour | 25/03/10 08:00 | 25/03/10 17:00 |  | 4
249 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific.IMPRESSIONS ERP | 1 jour | 26/03/10 08:00 | 26/03/10 17:00 | 248 | 4
250 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users UNIX / ERP | 1 jour | 29/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 | 249 | 4
251 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users ERP | 1 jour | 30/03/10 08:00 | 30/03/10 17:00 | 250 | 4
252 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users SGBD / ERP | 1 jour | 31/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 251 | 4
253 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users NT/ ERP | 1 jour | 01/04/10 08:00 | 01/04/10 17:00 | 252 | 4
254 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. Besoins de SUPERVISION | 1 jour | 02/04/10 08:00 | 02/04/10 17:00 | 253 | 4
255 | Oui | Planifié automatiquement | Entreprise (Ordonnanceur, Transferts fichiers, Impressions) | 19 jours | 05/04/10 08:00 | 29/04/10 17:00 | 247 | 3
256 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SERVICE TRANSFERT | 2 jours | 05/04/10 08:00 | 06/04/10 17:00 |  | 4
257 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SAUVEGARDES | 2 jours | 07/04/10 08:00 | 08/04/10 17:00 | 256 | 4
258 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. ORDONNANCEMENT ERP | 3 jours | 09/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 257 | 4
259 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific.IMPRESSIONS ERP | 1 jour | 14/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 258 | 4
260 | Oui | Planifié automatiquement | Spéfic.matérielles postes ERP | 2 jours | 15/04/10 08:00 | 16/04/10 17:00 | 259 | 4
261 | Oui | Planifié automatiquement | Spéfic.logicielles postes ERP | 2 jours | 19/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 260 | 4
262 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifi. l'installation postes ERP | 2 jours | 21/04/10 08:00 | 22/04/10 17:00 | 261 | 4
263 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 5 jours | 23/04/10 08:00 | 29/04/10 17:00 | 262 | 4
264 | Oui | Planifié automatiquement | Création des scripts (Système, SGBD, ERP) | 9 jours | 26/03/10 08:00 | 07/04/10 17:00 |  | 3
265 | Oui | Planifié automatiquement | Scripts Sauvegarde/Restore SYSTEME | 2 jours | 26/03/10 08:00 | 29/03/10 17:00 | 248 | 4
266 | Oui | Planifié automatiquement | Scripts Sauvegarde/restore ORACLE | 2 jours | 30/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 265 | 4
267 | Oui | Planifié automatiquement | Scénario Recette | 2 jours | 01/04/10 08:00 | 02/04/10 17:00 | 266 | 4
268 | Oui | Planifié automatiquement | Tests des différents scénario retenus Crash/restore | 3 jours | 05/04/10 08:00 | 07/04/10 17:00 | 267 | 4
269 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 07/04/10 17:00 | 07/04/10 17:00 | 268 | 4
270 | Oui | Planifié automatiquement | Installation environnement exploitation | 53 jours | 26/01/10 08:00 | 08/04/10 17:00 |  | 2
271 | Oui | Planifié automatiquement | Installation du socle de base technique | 9 jours | 26/01/10 08:00 | 05/02/10 17:00 |  | 3
272 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison matérielle conforme à la commande | 1 jour | 26/01/10 08:00 | 26/01/10 17:00 | 190FD+40j | 4
273 | Oui | Planifié automatiquement | Installation logiciel socle de base | 8 jours | 27/01/10 08:00 | 05/02/10 17:00 | 272 | 4
274 | Oui | Planifié automatiquement | UNIX (Serveur ERP) | 2 jours | 27/01/10 08:00 | 28/01/10 17:00 |  | 5
275 | Oui | Planifié automatiquement | Définitions des caractéristiques installations | 1 jour | 27/01/10 08:00 | 27/01/10 17:00 |  | 6
276 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des packages installés | 1 jour | 28/01/10 08:00 | 28/01/10 17:00 | 275 | 6
277 | Oui | Planifié automatiquement | Installation modules Applicatifs (ERP) | 8 jours | 27/01/10 08:00 | 05/02/10 17:00 |  | 5
278 | Oui | Planifié automatiquement | ORACLE / ERP | 5 jours | 27/01/10 08:00 | 02/02/10 17:00 |  | 6
279 | Oui | Planifié automatiquement | ERP | 3 jours | 03/02/10 08:00 | 05/02/10 17:00 | 278 | 6
280 | Oui | Planifié automatiquement | Installation Outils d'Exploitations | 1 jour | 29/01/10 08:00 | 29/01/10 17:00 | 274 | 5
281 | Oui | Planifié automatiquement | CFT | 1 jour | 29/01/10 08:00 | 29/01/10 17:00 |  | 6
282 | Oui | Planifié automatiquement | Rapports d'installation des outils du socle de base | 1 jour | 01/02/10 08:00 | 01/02/10 17:00 | 280 | 5
283 | Oui | Planifié automatiquement | Validation du socle de base | 2 jours | 02/02/10 08:00 | 03/02/10 17:00 | 282 | 5
284 | Oui | Planifié automatiquement | Recette des composants | 1 jour | 02/02/10 08:00 | 02/02/10 17:00 |  | 6
285 | Oui | Planifié automatiquement | Recette du bon fonctionnement standard des composants | 1 jour | 03/02/10 08:00 | 03/02/10 17:00 | 284 | 6
286 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration technique | 44 jours | 05/02/10 17:00 | 08/04/10 17:00 | 271 | 3
287 | Oui | Planifié automatiquement | Pré-requis Installation | 5 jours | 05/02/10 17:00 | 12/02/10 17:00 |  | 4
288 | Oui | Planifié automatiquement | Installation des envirt / Plat. De production | 5 jours | 08/02/10 08:00 | 12/02/10 17:00 |  | 5
289 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement Logiciels : Interfaces /Spécifiques/ Batchs | 0 jour | 05/02/10 17:00 | 05/02/10 17:00 |  | 5
290 | Oui | Planifié automatiquement | Déploiement Postes clients pour intégration | 10 jours | 15/02/10 08:00 | 26/02/10 17:00 | 288 | 4
291 | Oui | Planifié automatiquement | Installations ERP | 10 jours | 15/02/10 08:00 | 26/02/10 17:00 |  | 5
292 | Oui | Planifié automatiquement | Recette | 0 jour | 26/02/10 17:00 | 26/02/10 17:00 | 291 | 5
293 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration Impressions | 12 jours | 15/02/10 08:00 | 02/03/10 17:00 | 288 | 4
294 | Oui | Planifié automatiquement | Matériel opérationnel | 5 jours | 15/02/10 08:00 | 19/02/10 17:00 |  | 5
295 | Oui | Planifié automatiquement | Paramétrage (Unix, NT, ERP) | 6 jours | 19/02/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 294 | 5
296 | Oui | Planifié automatiquement | Unix | 2 jours | 22/02/10 08:00 | 23/02/10 17:00 |  | 6
297 | Oui | Planifié automatiquement | Windows NT | 2 jours | 24/02/10 08:00 | 25/02/10 17:00 | 296 | 6
298 | Oui | Planifié automatiquement | ERP | 2 jours | 26/02/10 08:00 | 01/03/10 17:00 | 297 | 6
299 | Oui | Planifié automatiquement | Drivers ERP | 0 jour | 19/02/10 17:00 | 19/02/10 17:00 |  | 6
300 | Oui | Planifié automatiquement | Essais | 1 jour | 02/03/10 08:00 | 02/03/10 17:00 | 295 | 5
301 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 02/03/10 17:00 | 02/03/10 17:00 | 295;300 | 5
302 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration réseau/communication | 5 jours | 03/03/10 08:00 | 09/03/10 17:00 | 293 | 4
303 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration des profils utilisateurs et sécurité | 8 jours | 30/03/10 08:00 | 08/04/10 17:00 | 288 | 4
304 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users UNIX | 2 jours | 30/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 |  | 5
305 | Oui | Planifié automatiquement | Users UNIX | 2 jours | 30/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 250 | 6
306 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users ERP | 3 jours | 01/04/10 08:00 | 05/04/10 17:00 | 304 | 5
307 | Oui | Planifié automatiquement | Users ERP | 1 jour | 01/04/10 08:00 | 01/04/10 17:00 |  | 6
308 | Oui | Planifié automatiquement | Menus ERP | 1 jour | 02/04/10 08:00 | 02/04/10 17:00 | 307 | 6
309 | Oui | Planifié automatiquement | Création des authorisations | 1 jour | 05/04/10 08:00 | 05/04/10 17:00 | 308 | 6
310 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users ORACLE | 3 jours | 06/04/10 08:00 | 08/04/10 17:00 | 306 | 5
311 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 2 jours | 06/04/10 08:00 | 07/04/10 17:00 |  | 6
312 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 1 jour | 08/04/10 08:00 | 08/04/10 17:00 | 311 | 6
313 | Oui | Planifié automatiquement | Validation des différents profils en fonction de la sécurité et de l'exploitation | 0 jour | 08/04/10 17:00 | 08/04/10 17:00 | 310 | 5
314 | Oui | Planifié automatiquement | Pré-exploitation - Recette provisoire et Démarrage | 37 jours | 14/04/10 08:00 | 03/06/10 17:00 |  | 2
315 | Oui | Planifié automatiquement | Tests de pré-production | 25 jours | 14/04/10 08:00 | 18/05/10 17:00 |  | 3
316 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement machine de production | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 184 | 4
317 | Oui | Planifié automatiquement | Tests de performance - Simulation 3 | 5 jours | 12/05/10 08:00 | 18/05/10 17:00 | 195;316 | 4
318 | Oui | Planifié automatiquement | Recette de mise en production | 1 jour | 19/05/10 08:00 | 19/05/10 17:00 |  | 3
319 | Oui | Planifié automatiquement | Validation GO / NOGO | 1 jour | 19/05/10 08:00 | 19/05/10 17:00 | 317 | 4
320 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation - Démarrage | 3 jours | 20/05/10 08:00 | 24/05/10 17:00 | 319 | 3
321 | Oui | Planifié automatiquement | Inventaire physique | 3 jours | 20/05/10 08:00 | 24/05/10 17:00 |  | 4
322 | Oui | Planifié automatiquement | Reprises automatique données dynamiques | 2 jours | 28/05/10 17:00 | 01/06/10 17:00 | 319;204 | 3
323 | Oui | Planifié automatiquement | Arrêt de l'ancien système | 0 jour | 28/05/10 17:00 | 28/05/10 17:00 |  | 4
324 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes clients | 2 jours | 31/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 |  | 4
325 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes fournisseurs | 2 jours | 31/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 |  | 4
326 | Oui | Planifié automatiquement | Historique MPS | 2 jours | 31/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 |  | 4
327 | Oui | Planifié automatiquement | Historique INV | 2 jours | 31/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 |  | 4
328 | Oui | Planifié automatiquement | Reprises manuelles données dynamiques | 2 jours | 02/06/10 08:00 | 03/06/10 17:00 | 322 | 3
329 | Oui | Planifié automatiquement | Relations EDI | 2 jours | 02/06/10 08:00 | 03/06/10 17:00 |  | 4
330 | Oui | Planifié automatiquement | Inventaire | 2 jours | 02/06/10 08:00 | 03/06/10 17:00 | 321 | 4
331 | Oui | Planifié automatiquement | Démarrage en production | 1 jour | 04/06/10 08:00 | 04/06/10 17:00 | 328 | 2
332 | Oui | Planifié automatiquement | PRODUCTION | 21 jours | 07/06/10 08:00 | 05/07/10 17:00 | 331 | 1
333 | Oui | Planifié automatiquement | Acompagnement au démarrage - Recette définitive | 20 jours | 07/06/10 08:00 | 02/07/10 17:00 | 331 | 2
334 | Oui | Planifié automatiquement | Optimisation technique | 20 jours | 07/06/10 08:00 | 02/07/10 17:00 | 331 | 3
335 | Oui | Planifié automatiquement | Assistance technique | 10 jours | 07/06/10 08:00 | 18/06/10 17:00 | 331 | 3
336 | Oui | Planifié automatiquement | Optimisation fonctionnelle | 20 jours | 07/06/10 08:00 | 02/07/10 17:00 | 331 | 3
337 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation du projet | 1 jour | 05/07/10 08:00 | 05/07/10 17:00 | 320;336 | 2
338 | Oui | Planifié automatiquement | Comité de pilotage et repas final | 1 jour | 05/07/10 08:00 | 05/07/10 17:00 |  | 3
339 | Oui | Planifié automatiquement | Comités de Pilotage de Projet | 123 jours? | 01/12/09 08:00 | 20/05/10 17:00 |  | 1
340 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N° 1 | 1 jour | 01/12/09 08:00 | 01/12/09 17:00 | 81 | 2
341 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N° 1bis | 1 jour? | 13/01/10 08:00 | 13/01/10 17:00 | 340FD+30j | 2
342 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°2 | 1 jour | 25/03/10 08:00 | 25/03/10 17:00 | 134 | 2
343 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°3 | 1 jour | 14/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 184 | 2
344 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°3bis | 1 jour? | 13/05/10 08:00 | 13/05/10 17:00 | 343FD+20j | 2
345 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°4 | 1 jour | 20/05/10 08:00 | 20/05/10 17:00 | 318 | 2
346 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion des plateformes | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 | 2 | 1
347 | Oui | Planifié automatiquement | Système UNIX | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
348 | Oui | Planifié automatiquement | SGBD | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
349 | Oui | Planifié automatiquement | Applications ERP | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
350 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion des calls ERP | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
351 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des patchs ERP | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2

## Table_ressources
N° | Nom | Initiales | Type | Étiquette Matériel | Groupe | Adresse de messagerie | Compte d'utilisateur Windows | Capacité max | Taux standard | Coût par utilisation | Remarques
1 | ExM | X | Travail |  | Expert métier de la PME |  |  | 700% | 0,00 F/h | 0
2 | ERP | E | Travail |  | Editeur de l'ERP (ou son représentant : distributeur) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
3 | MOE | M | Travail |  | Maitre d'oeuvre (distributeur,intégrateur) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
4 | MOA | M | Travail |  | Maitre d'ouvrage (métiers de la PME) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
5 | SSII | S | Travail |  | Société de service développant les logiciels |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
6 | HARD | H | Travail |  | Constructeur, fournisseur du matériel |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
7 | DSI | D | Travail |  | DSI de la PME (production,exploitation) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
8 | AMOA | A | Travail |  | Assistant du Maitre d'ouvrage (ExM à défaut) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0

## Table_affectation
Nom de la tâche | Nom de la ressource | % travail achevé | Travail | Capacité
DEBUT DU PROJET | MOA | 0 | 0h | 100%
Début prestation | MOE | 0 | 0h | 100%
FIN DU PROJET | MOE | 0 | 0h | 100%
Visite du site SIEGE | MOE | 0 | 16h | 100%
Visite du site USINE | MOE | 0 | 8h | 100%
Identification des Experts métiers | MOE | 0 | 8h | 100%
Réunion de lancement | MOE | 0 | 8h | 100%
Planning détaillé phase 1 | MOE | 0 | 40h | 100%
Plan Qualité | MOE | 0 | 160h | 100%
Validation du PAQ | DSI | 0 | 0h | 100%
Commande du matériel de développement | MOA | 0 | 80h | 100%
Livraison du matériel de développement | HARD | 0 | 0h | 100%
Installation matériel | HARD | 0 | 24h | 100%
Mise en réseau | HARD | 0 | 16h | 100%
Installation SGBD | ERP | 0 | 8h | 100%
Installation progiciel ERP | ERP | 0 | 24h | 100%
Installation de la salle de projet | MOA | 0 | 0h | 100%
Création / Paramétrage des environnements simulation 1 | ERP | 0 | 16h | 100%
Réception des environnements | MOE | 0 | 0h | 100%
Formation générale ERP | MOE | 0 | 16h | 100%
Formation générale ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Formation générale ERP | ExM | 0 | 16h | 100%
Formation technique : administration | DSI | 0 | 40h | 100%
Formation technique : administration | MOE | 0 | 40h | 100%
Formation technique : personnalisation | DSI | 0 | 40h | 100%
Formation technique : personnalisation | MOE | 0 | 40h | 100%
Entretiens Experts Métiers | AMOA | 0 | 40h | 100%
Entretiens Experts Métiers | ExM | 0 | 40h | 100%
Entretiens Experts Métiers | MOE | 0 | 40h | 100%
Synthèse existant | AMOA | 0 | 16h | 100%
Choix des données de maquette | ExM | 0 | 16h | 100%
Processus majeurs | AMOA | 0 | 40h | 100%
Processus majeurs/activités | AMOA | 0 | 200h | 100%
Règle de gestion majeures | AMOA | 0 | 240h | 100%
Pré paramétrage ERP | MOE | 0 | 40h | 100%
Définition architecture cible | MOE | 0 | 40h | 100%
Préparation validation archi. cible | MOE | 0 | 16h | 100%
Validation Architecture cible | ExM | 0 | 8h | 100%
Choix des paramètres structurants | MOE | 0 | 40h | 100%
Construction de la maquette dans ERP | MOE | 0 | 75h | 100%
Présentations maquette aux ExM | MOE | 0 | 80h | 100%
Présentations maquette aux ExM | ExM | 0 | 80h | 100%
Préparation de la Simulation 1 | MOE | 0 | 32h | 100%
Spécification des paramétres structurants | MOE | 0 | 40h | 100%
Spécification générale des interfaces | MOE | 0 | 24h | 100%
Spécification générale des domaines non couverts | MOE | 0 | 0h | 100%
Définition de la stratégie de migration | MOE | 0 | 16h | 100%
Evaluation des charges internes (reprise manuelle de données) | MOE | 0 | 8h | 100%
Evaluation des charges externes (interfaces, personnalisations) | MOE | 0 | 16h | 100%
Spécification générale des écarts majeurs | MOE | 0 | 16h | 100%
Regroupement du dossier de spécification générale | MOE | 0 | 0h | 100%
Présentation simulation 1 | MOE | 0 | 24h | 100%
Présentation simulation 1 | ExM | 0 | 24h | 100%
Présentation simulation 1 | MOA | 0 | 24h | 100%
Connaissance des standards Entreprise | ERP | 0 | 8h | 100%
Principes d'exploitation / intégration | ERP | 0 | 8h | 100%
Exploitation/administration environnement prototype | ERP | 0 | 240h | 100%
Réunion de lancement | ERP | 0 | 8h | 100%
Environnements intégration ERP | MOE | 0 | 24h | 100%
Environnement exploitation ERP | ERP | 0 | 24h | 100%
Spécification environnement développement | MOE | 0 | 24h | 100%
Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | MOE | 0 | 40h | 100%
Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | ExM | 0 | 40h | 100%
Caractéristiques & Normes Techniques | ERP | 0 | 24h | 100%
Arch. client/serveur | ERP | 0 | 16h | 100%
Réseaux | ERP | 0 | 16h | 100%
Etude des postes de travail | ERP | 0 | 8h | 100%
Scénarios d'architecture technique | ERP | 0 | 16h | 100%
Choix de scénarios | DSI | 0 | 8h | 100%
Dossier d'architecture | ERP | 0 | 16h | 100%
Principes d'exploitation | ERP | 0 | 16h | 100%
Validation des choix par le MOA | MOA | 0 | 8h | 100%
Recette de fin de phase 1 | MOA | 0 | 0h | 100%
Articles, Nomenclatures, Tables | MOE | 0 | 8h | 100%
Articles, Nomenclatures, Tables | ExM | 0 | 8h | 100%
Stock, Emplacements, Lots | MOE | 0 | 16h | 100%
Stock, Emplacements, Lots | ExM | 0 | 16h | 100%
Fournisseurs, Achats 1 | MOE | 0 | 16h | 100%
Fournisseurs, Achats 1 | ExM | 0 | 16h | 100%
Journée libre | MOE | 0 | 8h | 100%
Journée libre | ExM | 0 | 8h | 100%
Ventes | MOE | 0 | 8h | 100%
Ventes | ExM | 0 | 8h | 100%
Classification GRT | MOE | 0 | 8h | 100%
Classification GRT | ExM | 0 | 8h | 100%
Plan Directeur MPS | MOE | 0 | 8h | 100%
Plan Directeur MPS | ExM | 0 | 8h | 100%
Gestion d'atelier SFC | MOE | 0 | 16h | 100%
Gestion d'atelier SFC | ExM | 0 | 16h | 100%
Calcul de besoins MRP | MOE | 0 | 8h | 100%
Calcul de besoins MRP | ExM | 0 | 8h | 100%
Intégration financière | MOE | 0 | 16h | 100%
Intégration financière | ExM | 0 | 16h | 100%
EDI : Echange de Données Informatisé | MOE | 0 | 8h | 100%
EDI : Echange de Données Informatisé | ExM | 0 | 8h | 100%
Auto formation des ExM | ExM | 0 | 120h | 100%
DT Données Techniques | MOE | 0 | 440h | 100%
PL Planification | MOE | 0 | 440h | 100%
AP Achats/Appros | MOE | 0 | 440h | 100%
AV Administration des ventes | MOE | 0 | 440h | 100%
GF Gestion de la fabrication | MOE | 0 | 440h | 100%
CG Contrôle de gestion | MOE | 0 | 440h | 100%
DT Données Techniques | ExM | 0 | 440h | 100%
PL Planification | ExM | 0 | 440h | 100%
AP Achats/Appros | ExM | 0 | 440h | 100%
AV Administration des ventes | ExM | 0 | 440h | 100%
GF Gestion de la fabrication | ExM | 0 | 440h | 100%
CG Contrôle de gestion | ExM | 0 | 440h | 100%
Liste des sessions affichage | ExM | 0 | 80h | 100%
Liste des sessions d'impressions | ExM | 0 | 80h | 100%
EXPORT table ARTICLES | MOE | 0 | 40h | 100%
IMPORT Commandes e-Commerce | MOE | 0 | 40h | 100%
EXPORT Suivi de cde | MOE | 0 | 40h | 100%
EXPORT Stat stockt | MOE | 0 | 40h | 100%
EXPORT clients ERP->e-Commerce | MOE | 0 | 40h | 100%
Spécification des Développements spécifiques | MOE | 0 | 40h | 100%
Personnalisations - Fiches écarts | MOE | 0 | 80h | 100%
Structure multi-sites | MOE | 0 | 0h | 100%
Partage de tables logiques | MOE | 0 | 0h | 100%
Echanges de données entre sites | MOE | 0 | 0h | 100%
Prototype technique | MOE | 0 | 0h | 100%
Préparation des tests (données, scénario) | MOE | 0 | 16h | 100%
Tests | MOE | 0 | 40h | 100%
Analyse des tests | MOE | 0 | 8h | 100%
Simulation de toutes les activités | ExM | 0 | 24h | 100%
Recette fin de phase 2 | MOA | 0 | 0h | 100%
EXPORT table ARTICLES | SSII | 0 | 40h | 100%
IMPORT Commandes e-Commerce | SSII | 0 | 80h | 100%
EXPORT Suivi de cde | SSII | 0 | 40h | 100%
EXPORT Stat stockt | SSII | 0 | 40h | 100%
EXPORT clients ERP- > e-Commerce | SSII | 0 | 40h | 100%
Tests unitaires | SSII | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | SSII | 0 | 0h | 100%
IMPORT table ARTICLES | SSII | 0 | 80h | 100%
EXPORT Commandes e-Commerce | SSII | 0 | 40h | 100%
IMPORT Suivi de cde | SSII | 0 | 40h | 100%
IMPORT Stat stockt | SSII | 0 | 40h | 100%
IMPORT clients ERP- > e-Commerce | SSII | 0 | 40h | 100%
Tests unitaires | SSII | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | SSII | 0 | 0h | 100%
Dévelopements spécifiques | SSII | 0 | 160h | 100%
Personnalisations fonctionnelles | SSII | 0 | 80h | 100%
Personnalisations techniques | SSII | 0 | 0h | 100%
Tests unitaires | SSII | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | SSII | 0 | 0h | 100%
Procédures par Activités | MOE | 0 | 80h | 100%
Spécifications détaillées de paramétrage | MOE | 0 | 80h | 100%
Manuels utilisateur | AMOA | 0 | 120h | 100%
Règles de gestion détaillées | AMOA | 0 | 120h | 100%
M.à.j envirt intégration ERP | DSI | 0 | 24h | 100%
Migration des données de proto ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Validation technique de l'installation | DSI | 0 | 8h | 100%
Validation Intégration | MOE | 0 | 0h | 100%
Chargement jeu d'éssai (proto + scénarios) | DSI | 0 | 40h | 100%
Chargement des logiciels interfaces | DSI | 0 | 16h | 100%
Tests Interfaces | MOE | 0 | 40h | 100%
Validation Intégration | AMOA | 0 | 0h | 100%
Chargement des logiciels (Ecarts) | DSI | 0 | 40h | 100%
Tests Fonctions complémentaires | MOE | 0 | 40h | 100%
Validation Intégration | AMOA | 0 | 0h | 100%
Chargement envirt Recette fctionnelle | DSI | 0 | 8h | 100%
Répétition simulation 2b | ExM | 0 | 16h | 100%
Simulation 2b | ExM | 0 | 24h | 100%
PV Recette fonctionnelle | MOA | 0 | 0h | 100%
Levée des réserves | MOE | 0 | 80h | 100%
Planification des ressources Entreprise (chargement) | MOA | 0 | 160h | 100%
Choix des ressources de développement | MOA | 0 | 160h | 100%
Commande des matériels | MOA | 0 | 0h | 100%
Actions de conduite du changement | AMOA | 0 | 800h | 100%
Liste Utilisateurs | AMOA | 0 | 24h | 100%
Activités/Utilisateurs | AMOA | 0 | 40h | 100%
Définition des moyens de formation | AMOA | 0 | 8h | 100%
Conception des supports de formation | AMOA | 0 | 40h | 100%
Sessions Données de base | ExM | 0 | 40h | 100%
Sessions Procédures | ExM | 0 | 120h | 100%
Définir le plan de basculement | MOE | 0 | 24h | 100%
Conception programmes chargement données | MOE | 0 | 40h | 100%
Conception manuelle chargement données | MOE | 0 | 40h | 100%
ARTICLES | SSII | 0 | 40h | 100%
FOURNISSEURS | SSII | 0 | 40h | 100%
CLIENTS | SSII | 0 | 40h | 100%
Recette provisoire programmes de reprises D.Statiques | MOE | 0 | 16h | 100%
COMMANDES CLIENTS | SSII | 0 | 40h | 100%
COMMANDES FOURNISSEURS | SSII | 0 | 40h | 100%
Réalisation programme côté Entreprise | DSI | 0 | 160h | 100%
Installation envirt provisoire | DSI | 0 | 24h | 100%
Paramètres - tables | ExM | 0 | 40h | 100%
Recette technique repr données dynamiques | MOE | 0 | 40h | 100%
Articles | MOE | 0 | 16h | 100%
Fournisseurs | MOE | 0 | 16h | 100%
Clients | MOE | 0 | 16h | 100%
Articles | MOA | 0 | 80h | 100%
Calcul Prix de revient | MOA | 0 | 40h | 100%
Calcul des prix de vente | MOA | 0 | 40h | 100%
Fournisseurs | MOA | 0 | 80h | 100%
Contrats achats | MOA | 0 | 80h | 100%
Clients | MOA | 0 | 80h | 100%
Plan Directeur MPS | MOA | 0 | 80h | 100%
Test transfert articles ERP / e-Commerce | DSI | 0 | 40h | 100%
Hub | DSI | 0 | 8h | 100%
Commutateur | DSI | 0 | 8h | 100%
Débit | DSI | 0 | 8h | 100%
Topologie Serveur | DSI | 0 | 8h | 100%
Topologie | DSI | 0 | 8h | 100%
Bande Passante | DSI | 0 | 8h | 100%
Recette Infrastructure technique | DSI | 0 | 0h | 100%
Définition procédures BATCH | MOE | 0 | 40h | 100%
Définition des menus | MOE | 0 | 40h | 100%
Définition des autorisations | MOE | 0 | 40h | 100%
Spéc. SAUVEGARDES | ERP | 0 | 8h | 100%
Spécific.IMPRESSIONS ERP | ERP | 0 | 8h | 100%
Spec. Users UNIX / ERP | ERP | 0 | 8h | 100%
Spec. Users ERP | ERP | 0 | 8h | 100%
Spec. Users SGBD / ERP | ERP | 0 | 8h | 100%
Spec. Users NT/ ERP | ERP | 0 | 8h | 100%
Spéc. Besoins de SUPERVISION | ERP | 0 | 8h | 100%
Spéc. SERVICE TRANSFERT | DSI | 0 | 16h | 100%
Spéc. SAUVEGARDES | DSI | 0 | 16h | 100%
Spéc. ORDONNANCEMENT ERP | DSI | 0 | 24h | 100%
Spécific.IMPRESSIONS ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Spéfic.matérielles postes ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Spéfic.logicielles postes ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Spécifi. l'installation postes ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Tests | DSI | 0 | 40h | 100%
Scripts Sauvegarde/Restore SYSTEME | DSI | 0 | 16h | 100%
Scripts Sauvegarde/restore ORACLE | DSI | 0 | 16h | 100%
Scénario Recette | DSI | 0 | 16h | 100%
Tests des différents scénario retenus Crash/restore | DSI | 0 | 24h | 100%
Validation | DSI | 0 | 0h | 100%
Livraison matérielle conforme à la commande | HARD | 0 | 8h | 100%
Définitions des caractéristiques installations | HARD | 0 | 8h | 100%
Spécification des packages installés | HARD | 0 | 8h | 100%
ORACLE / ERP | DSI | 0 | 40h | 100%
ERP | DSI | 0 | 24h | 100%
CFT | DSI | 0 | 8h | 100%
Rapports d'installation des outils du socle de base | DSI | 0 | 8h | 100%
Recette des composants | DSI | 0 | 8h | 100%
Recette du bon fonctionnement standard des composants | MOE | 0 | 8h | 100%
Installation des envirt / Plat. De production | DSI | 0 | 40h | 100%
Chargement Logiciels : Interfaces /Spécifiques/ Batchs | DSI | 0 | 0h | 100%
Installations ERP | DSI | 0 | 80h | 100%
Recette | DSI | 0 | 0h | 100%
Matériel opérationnel | DSI | 0 | 40h | 100%
Unix | DSI | 0 | 16h | 100%
Windows NT | DSI | 0 | 16h | 100%
ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Drivers ERP | DSI | 0 | 0h | 100%
Essais | DSI | 0 | 8h | 100%
Validation | MOE | 0 | 0h | 100%
Intégration réseau/communication | DSI | 0 | 40h | 100%
Users UNIX | DSI | 0 | 16h | 100%
Users ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Menus ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Création des authorisations | DSI | 0 | 8h | 100%
Tests | DSI | 0 | 16h | 100%
Validation | DSI | 0 | 8h | 100%
Validation des différents profils en fonction de la sécurité et de l'exploitation | MOA | 0 | 0h | 100%
Chargement machine de production | DSI | 0 | 40h | 100%
Tests de performance - Simulation 3 | MOE | 0 | 40h | 100%
Validation GO / NOGO | MOA | 0 | 8h | 100%
Inventaire physique | MOA | 0 | 24h | 100%
Arrêt de l'ancien système | MOA | 0 | 0h | 100%
Commandes clients | MOE | 0 | 16h | 100%
Commandes fournisseurs | MOE | 0 | 16h | 100%
Historique MPS | MOE | 0 | 16h | 100%
Historique INV | MOE | 0 | 16h | 100%
Relations EDI | MOA | 0 | 16h | 100%
Inventaire | MOA | 0 | 16h | 100%
Démarrage en production | MOA | 0 | 8h | 100%
Optimisation technique | MOE | 0 | 160h | 100%
Assistance technique | MOE | 0 | 80h | 100%
Optimisation fonctionnelle | AMOA | 0 | 160h | 100%
Comité de pilotage et repas final | AMOA | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | DSI | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | ERP | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | ExM | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | MOA | 0 | 8h | 100%
Comité de pilotage et repas final | MOE | 0 | 8h | 100%
CDP N° 1 | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N° 1bis | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N°2 | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N°3 | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N°3bis | MOA | 0 | 8h | 100%
CDP N°4 | MOA | 0 | 8h | 100%
Système UNIX | DSI | 0 | 1 600h | 100%
SGBD | DSI | 0 | 1 600h | 100%
Applications ERP | DSI | 0 | 1 600h | 100%
Gestion des calls ERP | DSI | 0 | 1 600h | 100%
Chargement des patchs ERP | DSI | 0 | 1 600h | 100%