## Table_tâches
N° | Actif | Mode Tâche | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Niveau hiérarchique | Remarques
1 | Oui | Planifié manuellement | DEBUT DU PROJET | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 1
2 | Oui | Planifié manuellement | Début prestation | 0 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 08:00 |  | 1
3 | Oui | Planifié automatiquement | FIN DU PROJET | 0 jour | 30/07/10 17:00 | 30/07/10 17:00 | 478 | 1
4 | Oui | Planifié automatiquement | CONCEPTION GENERALE | 70 jours | 01/09/09 08:00 | 07/12/09 17:00 | 1 | 1
5 | Oui | Planifié automatiquement | Lancement | 31 jours | 01/09/09 08:00 | 13/10/09 17:00 |  | 2
6 | Oui | Planifié automatiquement | Visite du site SIEGE | 2 jours | 01/09/09 08:00 | 02/09/09 17:00 | 2 | 3
7 | Oui | Planifié automatiquement | Visite du site USINE | 1 jour | 03/09/09 08:00 | 03/09/09 17:00 | 6 | 3
8 | Oui | Planifié automatiquement | Identification des Experts métiers | 1 jour | 04/09/09 08:00 | 04/09/09 17:00 | 7 | 3
9 | Oui | Planifié automatiquement | Réunion de lancement | 1 jour | 07/09/09 08:00 | 07/09/09 17:00 | 8 | 3
10 | Oui | Planifié automatiquement | Planning détaillé phase 1 | 5 jours | 08/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 9 | 3
11 | Oui | Planifié automatiquement | Plan Qualité | 20 jours | 15/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 | 10 | 3
12 | Oui | Planifié automatiquement | Validation du PAQ | 1 jour | 13/10/09 08:00 | 13/10/09 17:00 | 11 | 3
13 | Oui | Planifié automatiquement | Environnement développement | 21 jours | 01/09/09 08:00 | 29/09/09 17:00 | 1 | 2
14 | Oui | Planifié automatiquement | Commande du matériel de développement | 10 jours | 01/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 |  | 3
15 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison du matériel de développement | 0 jour | 14/09/09 17:00 | 14/09/09 17:00 | 14 | 3
16 | Oui | Planifié automatiquement | Installation matériel | 3 jours | 15/09/09 08:00 | 17/09/09 17:00 | 15 | 3
17 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en réseau | 2 jours | 18/09/09 08:00 | 21/09/09 17:00 | 16 | 3
18 | Oui | Planifié automatiquement | Installation SGBD | 1 jour | 22/09/09 08:00 | 22/09/09 17:00 | 17 | 3
19 | Oui | Planifié automatiquement | Installation progiciels | 3 jours | 23/09/09 08:00 | 25/09/09 17:00 | 18 | 3
20 | Oui | Planifié automatiquement | ERP | 3 jours | 23/09/09 08:00 | 25/09/09 17:00 |  | 4
21 | Oui | Planifié automatiquement | WMS | 2 jours | 23/09/09 08:00 | 24/09/09 17:00 |  | 4
22 | Oui | Planifié automatiquement | Création / Paramétrage des environnements simulation 1 | 2 jours | 28/09/09 08:00 | 29/09/09 17:00 | 19 | 3
23 | Oui | Planifié automatiquement | Réception des environnements | 0 jour | 29/09/09 17:00 | 29/09/09 17:00 | 22 | 3
24 | Oui | Planifié automatiquement | Formation Equipe informatique | 23 jours | 30/09/09 08:00 | 30/10/09 17:00 | 13 | 2
25 | Oui | Planifié automatiquement | Formation générale ERP | 2 jours | 30/09/09 08:00 | 01/10/09 17:00 |  | 3
26 | Oui | Planifié automatiquement | Formation générale WMS | 1 jour | 02/10/09 08:00 | 02/10/09 17:00 | 25 | 3
27 | Oui | Planifié automatiquement | Formation technique : administration | 10 jours | 05/10/09 08:00 | 16/10/09 17:00 | 26 | 3
28 | Oui | Planifié automatiquement | Formation technique : personnalisation | 10 jours | 19/10/09 08:00 | 30/10/09 17:00 | 27 | 3
29 | Oui | Planifié automatiquement | Schéma général de fonctionnement | 60 jours | 04/09/09 08:00 | 26/11/09 17:00 | 1 | 2
30 | Oui | Planifié automatiquement | Etude système existant | 18 jours | 04/09/09 08:00 | 29/09/09 17:00 |  | 3 | Définition :...
31 | Oui | Planifié automatiquement | Entretiens Experts Métiers | 10 jours | 04/09/09 08:00 | 17/09/09 17:00 | 7 | 4
32 | Oui | Planifié automatiquement | Synthèse existant | 5 jours | 18/09/09 08:00 | 24/09/09 17:00 | 31 | 4
33 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des données de maquette | 3 jours | 25/09/09 08:00 | 29/09/09 17:00 | 31;32 | 4
34 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture métier | 25 jours | 23/10/09 08:00 | 26/11/09 17:00 | 43 | 3
35 | Oui | Planifié automatiquement | Processus majeurs | 5 jours | 23/10/09 08:00 | 29/10/09 17:00 |  | 4
36 | Oui | Planifié automatiquement | Processus majeurs/activités | 20 jours | 30/10/09 08:00 | 26/11/09 17:00 | 35 | 4
37 | Oui | Planifié automatiquement | Règle de gestion majeures | 25 jours | 23/10/09 08:00 | 26/11/09 17:00 |  | 4
38 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications générales paramétrage | 49 jours | 30/09/09 08:00 | 07/12/09 17:00 |  | 2
39 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture fonctionnelle | 18 jours | 02/10/09 08:00 | 27/10/09 17:00 | 30 | 3
40 | Oui | Planifié automatiquement | Pré paramétrage ERP | 5 jours | 02/10/09 08:00 | 08/10/09 17:00 | 25 | 4
41 | Oui | Planifié automatiquement | Pré-paramétrage WMS | 0 jour | 02/10/09 17:00 | 02/10/09 17:00 | 26 | 4
42 | Oui | Planifié automatiquement | Scénarios articulation ERP WMS | 5 jours | 09/10/09 08:00 | 15/10/09 17:00 | 40 | 4
43 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture cible | 5 jours | 16/10/09 08:00 | 22/10/09 17:00 | 42 | 4
44 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation validation archi. cible | 2 jours | 23/10/09 08:00 | 26/10/09 17:00 | 43 | 4
45 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Architecture cible | 1 jour | 27/10/09 08:00 | 27/10/09 17:00 | 44 | 4
46 | Oui | Planifié automatiquement | Maquette ERP | 30 jours | 30/09/09 08:00 | 10/11/09 17:00 | 22 | 3
47 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des paramètres structurants | 5 jours | 30/09/09 08:00 | 06/10/09 17:00 |  | 4
48 | Oui | Planifié automatiquement | Construction de la maquette dans ERP | 12,5 jours | 07/10/09 08:00 | 23/10/09 12:00 | 47;22 | 4
49 | Oui | Planifié automatiquement | Présentations maquette aux ExM | 15 jours | 21/10/09 08:00 | 10/11/09 17:00 | 47FD+10j | 4
50 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation de la Simulation 1 | 4 jours | 23/10/09 13:00 | 29/10/09 12:00 | 48 | 4
51 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier de spécification générale | 19 jours | 11/11/09 08:00 | 07/12/09 17:00 | 46 | 3
52 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des paramétres structurants | 5 jours | 11/11/09 08:00 | 17/11/09 17:00 |  | 4
53 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des interfaces | 5 jours | 18/11/09 08:00 | 24/11/09 17:00 | 52 | 4
54 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des domaines non couverts | 0 jour | 24/11/09 17:00 | 24/11/09 17:00 | 53 | 4
55 | Oui | Planifié automatiquement | Définition de la stratégie de migration | 3 jours | 25/11/09 08:00 | 27/11/09 17:00 | 54 | 4
56 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation des charges internes (reprise manuelle de données) | 1 jour | 30/11/09 08:00 | 30/11/09 17:00 | 55 | 4
57 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation des charges externes (interfaces, personnalisations) | 2 jours | 01/12/09 08:00 | 02/12/09 17:00 | 56 | 4
58 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification générale des écarts majeurs | 3 jours | 03/12/09 08:00 | 07/12/09 17:00 | 57 | 4
59 | Oui | Planifié automatiquement | Regroupement du dossier de spécification générale | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 | 52;53;54;55;58 | 4
60 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 1 | 3 jours | 11/11/09 08:00 | 13/11/09 17:00 |  | 2
61 | Oui | Planifié automatiquement | Présentation simulation 1 | 3 jours | 11/11/09 08:00 | 13/11/09 17:00 | 46 | 3
62 | Oui | Planifié automatiquement | Architecture technique | 68 jours | 01/09/09 08:00 | 03/12/09 17:00 |  | 2
63 | Oui | Planifié automatiquement | Connaissance des standards Entreprise | 5 jours | 14/10/09 08:00 | 20/10/09 17:00 | 5 | 3
64 | Oui | Planifié automatiquement | Principes d'exploitation / intégration | 2 jours | 21/10/09 08:00 | 22/10/09 17:00 | 63 | 3
65 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation/administration environnement prototype | 30 jours | 23/10/09 08:00 | 03/12/09 17:00 | 64 | 3
66 | Oui | Planifié automatiquement | Tests sur proptotype technique | 17 jours | 01/09/09 08:00 | 23/09/09 17:00 |  | 3
67 | Oui | Planifié automatiquement | Réunion de lancement | 1 jour | 01/09/09 08:00 | 01/09/09 17:00 |  | 3
68 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des environnements | 15 jours | 02/09/09 08:00 | 22/09/09 17:00 | 67 | 3
69 | Oui | Planifié automatiquement | Environnements intégration ERP | 3 jours | 02/09/09 08:00 | 04/09/09 17:00 |  | 4
70 | Oui | Planifié automatiquement | Enironnements intégration WMS | 3 jours | 07/09/09 08:00 | 09/09/09 17:00 | 69 | 4
71 | Oui | Planifié automatiquement | Environnement exploitation ERP | 3 jours | 10/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 70 | 4
72 | Oui | Planifié automatiquement | Environnement exploitation WMS | 3 jours | 15/09/09 08:00 | 17/09/09 17:00 | 71 | 4
73 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification environnement développement | 3 jours | 18/09/09 08:00 | 22/09/09 17:00 | 72 | 4
74 | Oui | Planifié automatiquement | Recueil d'informations | 7 jours | 21/10/09 08:00 | 29/10/09 17:00 | 63;67 | 3
75 | Oui | Planifié automatiquement | Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | 5 jours | 23/10/09 08:00 | 29/10/09 17:00 | 43 | 4
76 | Oui | Planifié automatiquement | Métier: Volumes selon Sizing guide WMS | 2 jours | 21/10/09 08:00 | 22/10/09 17:00 |  | 4
77 | Oui | Planifié automatiquement | Caractéristiques & Normes Techniques | 3 jours | 21/10/09 08:00 | 23/10/09 17:00 |  | 4
78 | Oui | Planifié automatiquement | Définition architecture | 10 jours | 30/10/09 08:00 | 12/11/09 17:00 | 68;74 | 3
79 | Oui | Planifié automatiquement | Arch. client/serveur | 3 jours | 30/10/09 08:00 | 03/11/09 17:00 | 77 | 4
80 | Oui | Planifié automatiquement | Réseaux | 2 jours | 04/11/09 08:00 | 05/11/09 17:00 | 79 | 4
81 | Oui | Planifié automatiquement | Etude des postes de travail | 2 jours | 06/11/09 08:00 | 09/11/09 17:00 | 80 | 4
82 | Oui | Planifié automatiquement | Scénarios d'architecture technique | 2 jours | 10/11/09 08:00 | 11/11/09 17:00 | 81 | 4
83 | Oui | Planifié automatiquement | Choix de scénarios | 1 jour | 12/11/09 08:00 | 12/11/09 17:00 | 79;80;81;82 | 4
84 | Oui | Planifié automatiquement | Architecture cible | 6 jours | 13/11/09 08:00 | 20/11/09 17:00 | 78 | 3
85 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier d'architecture | 2 jours | 13/11/09 08:00 | 16/11/09 17:00 |  | 4
86 | Oui | Planifié automatiquement | Démarche de suivi des performances | 2 jours | 17/11/09 08:00 | 18/11/09 17:00 | 75;85 | 4
87 | Oui | Planifié automatiquement | Principes d'exploitation | 2 jours | 19/11/09 08:00 | 20/11/09 17:00 | 86 | 4
88 | Oui | Planifié automatiquement | Validation et Planification de la suite des travaux | 16 jours | 16/11/09 08:00 | 07/12/09 17:00 |  | 2
89 | Oui | Planifié automatiquement | Validation des choix par le MOA | 10 jours | 16/11/09 08:00 | 27/11/09 17:00 | 60 | 3
90 | Oui | Planifié automatiquement | Recette de fin de phase 1 | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 | 5;29;38;51;13;24;60;89 | 3
91 | Oui | Planifié automatiquement | CONCEPTION DETAILLEE | 111 jours | 07/12/09 17:00 | 11/05/10 17:00 | 88 | 1
92 | Oui | Planifié automatiquement | Formation Equipe projet | 20 jours | 08/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 |  | 2
93 | Oui | Planifié automatiquement | Articles, Nomenclatures, Tables | 1 jour | 08/12/09 08:00 | 08/12/09 17:00 | 90 | 3
94 | Oui | Planifié automatiquement | Stock 1, Emplacements, Lots | 1 jour | 09/12/09 08:00 | 09/12/09 17:00 | 93 | 3
95 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs, Achats 1 | 1 jour | 10/12/09 08:00 | 10/12/09 17:00 | 94 | 3
96 | Oui | Planifié automatiquement | Journée libre | 1 jour | 11/12/09 08:00 | 11/12/09 17:00 | 95 | 3
97 | Oui | Planifié automatiquement | Ventes | 1 jour | 14/12/09 08:00 | 14/12/09 17:00 | 96 | 3
98 | Oui | Planifié automatiquement | Classification GRT | 1 jour | 15/12/09 08:00 | 15/12/09 17:00 | 97 | 3
99 | Oui | Planifié automatiquement | Stocks 2 SIC | 1 jour | 16/12/09 08:00 | 16/12/09 17:00 | 98 | 3
100 | Oui | Planifié automatiquement | Achats 2 | 1 jour | 17/12/09 08:00 | 17/12/09 17:00 | 99 | 3
101 | Oui | Planifié automatiquement | Plan Directeur MPS | 1 jour | 18/12/09 08:00 | 18/12/09 17:00 | 100 | 3
102 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion d'atelier SFC 1 | 1 jour | 21/12/09 08:00 | 21/12/09 17:00 | 101 | 3
103 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul de besoins MRP | 1 jour | 22/12/09 08:00 | 22/12/09 17:00 | 102 | 3
104 | Oui | Planifié automatiquement | DRP : Planificaiton de la distribution | 1 jour | 23/12/09 08:00 | 23/12/09 17:00 | 103 | 3
105 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration financière | 2 jours | 22/12/09 08:00 | 23/12/09 17:00 | 102 | 3
106 | Oui | Planifié automatiquement | EDI : Echange de Données Informatisé | 1 jour | 15/12/09 08:00 | 15/12/09 17:00 | 97 | 3
107 | Oui | Planifié automatiquement | EIS : Enterprise Information System | 1 jour | 24/12/09 08:00 | 24/12/09 17:00 | 105 | 3
108 | Oui | Planifié automatiquement | Transport sur Ventes | 1 jour | 25/12/09 08:00 | 25/12/09 17:00 | 107 | 3
109 | Oui | Planifié automatiquement | Autoformation des ExM | 15 jours | 09/12/09 08:00 | 29/12/09 17:00 | 93 | 3
110 | Oui | Planifié automatiquement | Autoformation : Administration | 10 jours | 08/12/09 08:00 | 21/12/09 17:00 | 90 | 3
111 | Oui | Planifié automatiquement | Autoformation : Développement | 10 jours | 22/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 | 110 | 3
112 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées de paramétrage : PROTOTYPAGE | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 | 105 | 2
113 | Oui | Planifié automatiquement | AR Articles | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
114 | Oui | Planifié automatiquement | RA Réapprovisionnement | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
115 | Oui | Planifié automatiquement | AP Achats/Appros | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
116 | Oui | Planifié automatiquement | AV Administration des ventes | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
117 | Oui | Planifié automatiquement | CO Comptabilité tiers | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
118 | Oui | Planifié automatiquement | CG Contrôle de gestion | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
119 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées complémentaires | 80 jours | 24/12/09 08:00 | 14/04/10 17:00 | 105 | 2
120 | Oui | Planifié automatiquement | AR Articles | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
121 | Oui | Planifié automatiquement | RA Réapprovisionnement | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
122 | Oui | Planifié automatiquement | AP Achats/Appros | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
123 | Oui | Planifié automatiquement | AV Administration des ventes | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
124 | Oui | Planifié automatiquement | CO Comptabilité tiers | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
125 | Oui | Planifié automatiquement | CG Contrôle de gestion | 60 jours | 24/12/09 08:00 | 17/03/10 17:00 |  | 3
126 | Oui | Planifié automatiquement | Complément prototypage | 20 jours | 18/03/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 125 | 3
127 | Oui | Planifié automatiquement | Liste des sessions affichage | 10 jours | 18/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 |  | 4
128 | Oui | Planifié automatiquement | Liste des sessions d'impressions | 10 jours | 01/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 127 | 4
129 | Oui | Planifié automatiquement | Conc. des interfaces | 43 jours | 08/12/09 08:00 | 04/02/10 17:00 |  | 2
130 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - ERP / WMS | 30 jours | 08/12/09 08:00 | 18/01/10 17:00 |  | 3
131 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | 5 jours | 08/12/09 08:00 | 14/12/09 17:00 |  | 4
132 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | 3 jours | 15/12/09 08:00 | 17/12/09 17:00 | 131 | 4
133 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | 5 jours | 18/12/09 08:00 | 24/12/09 17:00 | 132 | 4
134 | Oui | Planifié automatiquement | MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | 2 jours | 25/12/09 08:00 | 28/12/09 17:00 | 133 | 4
135 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | 5 jours | 29/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 | 134 | 4
136 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | 5 jours | 05/01/10 08:00 | 11/01/10 17:00 | 135 | 4
137 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR CR expédition à ERP | 5 jours | 12/01/10 08:00 | 18/01/10 17:00 | 136 | 4
138 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - ERP / e-Commerce | 13 jours | 19/01/10 08:00 | 04/02/10 17:00 | 130 | 3
139 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert table ARTICLES | 2 jours | 19/01/10 08:00 | 20/01/10 17:00 |  | 4
140 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes e-Commerce | 5 jours | 21/01/10 08:00 | 27/01/10 17:00 | 139 | 4
141 | Oui | Planifié automatiquement | Suivi de cde | 2 jours | 28/01/10 08:00 | 29/01/10 17:00 | 140 | 4
142 | Oui | Planifié automatiquement | Stat stockt | 2 jours | 01/02/10 08:00 | 02/02/10 17:00 | 141 | 4
143 | Oui | Planifié automatiquement | Envoi clients ERP->e-Commerce | 2 jours | 03/02/10 08:00 | 04/02/10 17:00 | 142 | 4
144 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - WMS / ERP | 24 jours | 08/12/09 08:00 | 08/01/10 17:00 |  | 3
145 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | 5 jours | 08/12/09 08:00 | 14/12/09 17:00 |  | 4
146 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | 2 jours | 15/12/09 08:00 | 16/12/09 17:00 | 145 | 4
147 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | 3 jours | 17/12/09 08:00 | 21/12/09 17:00 | 146 | 4
148 | Oui | Planifié automatiquement | MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | 5 jours | 22/12/09 08:00 | 28/12/09 17:00 | 147 | 4
149 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | 3 jours | 29/12/09 08:00 | 31/12/09 17:00 | 148 | 4
150 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | 3 jours | 01/01/10 08:00 | 05/01/10 17:00 | 149 | 4
151 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR CR expédition à ERP | 3 jours | 06/01/10 08:00 | 08/01/10 17:00 | 150 | 4
152 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - e-Commerce / ERP | 12 jours | 19/01/10 08:00 | 03/02/10 17:00 | 130 | 3
153 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert table ARTICLES | 3 jours | 19/01/10 08:00 | 21/01/10 17:00 |  | 4
154 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes e-Commerce | 2 jours | 22/01/10 08:00 | 25/01/10 17:00 | 153 | 4
155 | Oui | Planifié automatiquement | Suivi de cde | 2 jours | 26/01/10 08:00 | 27/01/10 17:00 | 154 | 4
156 | Oui | Planifié automatiquement | Stat stockt | 2 jours | 28/01/10 08:00 | 29/01/10 17:00 | 155 | 4
157 | Oui | Planifié automatiquement | Envoi clients ERP->e-Commerce | 3 jours | 01/02/10 08:00 | 03/02/10 17:00 | 156 | 4
158 | Oui | Planifié automatiquement | Conc. Des fonctions complémentaires | 25 jours | 07/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 170 | 2
159 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des Dévelopements spécifiques | 10 jours | 07/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 |  | 3
160 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations - Fiches écarts | 15 jours | 21/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 159 | 3
161 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations prioritaires | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 |  | 2
162 | Oui | Planifié automatiquement | Structure multi-sites | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 |  | 3
163 | Oui | Planifié automatiquement | Partage de tables logiques | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 |  | 3
164 | Oui | Planifié automatiquement | Echanges de données entre sites | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 |  | 3
165 | Oui | Planifié automatiquement | Prototype technique | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 |  | 3
166 | Oui | Planifié automatiquement | Test d'intégration prototype | 11 jours | 18/03/10 08:00 | 01/04/10 17:00 | 112 | 2
167 | Oui | Planifié automatiquement | Préparation des tests (données, scénario) | 5 jours | 18/03/10 08:00 | 24/03/10 17:00 |  | 3
168 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 5 jours | 25/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 167 | 3
169 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse des tests | 1 jour | 01/04/10 08:00 | 01/04/10 17:00 | 168 | 3
170 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 2 | 3 jours | 02/04/10 08:00 | 06/04/10 17:00 | 166 | 2
171 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation de toutes les activités | 3 jours | 02/04/10 08:00 | 06/04/10 17:00 |  | 3
172 | Oui | Planifié automatiquement | Recette fin de phase 2 | 0 jour | 06/04/10 17:00 | 06/04/10 17:00 | 171 | 3
173 | Oui | Planifié automatiquement | REALISATION | 118 jours | 11/01/10 08:00 | 23/06/10 17:00 |  | 1
174 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des interfaces | 68 jours | 11/01/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 262 | 2
175 | Oui | Planifié automatiquement | Intetrface - ERP / WMS | 60 jours | 19/01/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 130 | 3
176 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | 5 jours | 19/01/10 08:00 | 25/01/10 17:00 | 131 | 4
177 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | 5 jours | 26/01/10 08:00 | 01/02/10 17:00 | 132;176 | 4
178 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | 10 jours | 02/02/10 08:00 | 15/02/10 17:00 | 133;177 | 4
179 | Oui | Planifié automatiquement | MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | 5 jours | 16/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 134;178 | 4
180 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | 10 jours | 23/02/10 08:00 | 08/03/10 17:00 | 135;179 | 4
181 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | 10 jours | 09/03/10 08:00 | 22/03/10 17:00 | 136;180 | 4
182 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR CR expédition à ERP | 10 jours | 23/03/10 08:00 | 05/04/10 17:00 | 137;181 | 4
183 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 06/04/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 182 | 4
184 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 12/04/10 17:00 | 12/04/10 17:00 | 183 | 4
185 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - ERP / e-Commerce | 35 jours | 05/02/10 08:00 | 25/03/10 17:00 | 138 | 3
186 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT table ARTICLES | 5 jours | 05/02/10 08:00 | 11/02/10 17:00 |  | 4
187 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT Commandes e-Commerce | 10 jours | 12/02/10 08:00 | 25/02/10 17:00 | 186 | 4
188 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Suivi de cde | 5 jours | 26/02/10 08:00 | 04/03/10 17:00 | 187 | 4
189 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Stat stockt | 5 jours | 05/03/10 08:00 | 11/03/10 17:00 | 188 | 4
190 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT clients ERP- > e-Commerce | 5 jours | 12/03/10 08:00 | 18/03/10 17:00 | 189 | 4
191 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 19/03/10 08:00 | 25/03/10 17:00 | 190 | 4
192 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 25/03/10 17:00 | 25/03/10 17:00 | 191 | 4
193 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - WMS / ERP | 55 jours | 11/01/10 08:00 | 26/03/10 17:00 | 144 | 3
194 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | 10 jours | 11/01/10 08:00 | 22/01/10 17:00 |  | 4
195 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | 5 jours | 25/01/10 08:00 | 29/01/10 17:00 | 194 | 4
196 | Oui | Planifié automatiquement | RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | 5 jours | 01/02/10 08:00 | 05/02/10 17:00 | 195 | 4
197 | Oui | Planifié automatiquement | MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | 10 jours | 08/02/10 08:00 | 19/02/10 17:00 | 196 | 4
198 | Oui | Planifié automatiquement | ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | 10 jours | 22/02/10 08:00 | 05/03/10 17:00 | 197 | 4
199 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | 5 jours | 08/03/10 08:00 | 12/03/10 17:00 | 198 | 4
200 | Oui | Planifié automatiquement | RETOUR CR expédition à ERP | 5 jours | 15/03/10 08:00 | 19/03/10 17:00 | 199 | 4
201 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 22/03/10 08:00 | 26/03/10 17:00 | 200 | 4
202 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 26/03/10 17:00 | 26/03/10 17:00 | 201 | 4
203 | Oui | Planifié automatiquement | Interface - e-Commerce / ERP | 50 jours | 04/02/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 152 | 3
204 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT table ARTICLES | 10 jours | 04/02/10 08:00 | 17/02/10 17:00 |  | 4
205 | Oui | Planifié automatiquement | EXPORT Commandes e-Commerce | 5 jours | 18/02/10 08:00 | 24/02/10 17:00 | 204 | 4
206 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT Suivi de cde | 10 jours | 25/02/10 08:00 | 10/03/10 17:00 | 205 | 4
207 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT Stat stockt | 10 jours | 11/03/10 08:00 | 24/03/10 17:00 | 206 | 4
208 | Oui | Planifié automatiquement | IMPORT clients ERP- > e-Commerce | 10 jours | 25/03/10 08:00 | 07/04/10 17:00 | 207 | 4
209 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 08/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 208 | 4
210 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 14/04/10 17:00 | 14/04/10 17:00 | 209 | 4
211 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des fonctions complémentaires | 20 jours | 21/04/10 08:00 | 18/05/10 17:00 |  | 2
212 | Oui | Planifié automatiquement | Dévelopements spécifiques | 20 jours | 21/04/10 08:00 | 18/05/10 17:00 | 159 | 3
213 | Oui | Planifié automatiquement | Compléments de personnalisation | 25 jours | 11/05/10 17:00 | 15/06/10 17:00 |  | 2
214 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations fonctionnelles | 20 jours | 12/05/10 08:00 | 08/06/10 17:00 | 160 | 3
215 | Oui | Planifié automatiquement | Personnalisations techniques | 0 jour | 11/05/10 17:00 | 11/05/10 17:00 | 160 | 3
216 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires | 5 jours | 09/06/10 08:00 | 15/06/10 17:00 | 214 | 3
217 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison version 1.1 | 0 jour | 15/06/10 17:00 | 15/06/10 17:00 | 216 | 3
218 | Oui | Planifié automatiquement | Dossier de conception détaillée | 50 jours | 15/04/10 08:00 | 23/06/10 17:00 | 172 | 2
219 | Oui | Planifié automatiquement | Procédures par Activités | 10 jours | 15/04/10 08:00 | 28/04/10 17:00 | 126 | 3
220 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications détaillées de paramétrage | 10 jours | 29/04/10 08:00 | 12/05/10 17:00 | 219 | 3
221 | Oui | Planifié automatiquement | Manuels utilisateur | 20 jours | 29/04/10 08:00 | 26/05/10 17:00 | 219 | 3
222 | Oui | Planifié automatiquement | Règles de gestion détaillées | 20 jours | 27/05/10 08:00 | 23/06/10 17:00 | 221 | 3
223 | Oui | Planifié automatiquement | Test d'intégration final | 40 jours | 07/04/10 08:00 | 01/06/10 17:00 |  | 2
224 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. technique Plateformes ERP | 10 jours | 07/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 |  | 3
225 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification Environnement technique Intégration | 2 jours | 07/04/10 08:00 | 08/04/10 17:00 | 172 | 4
226 | Oui | Planifié automatiquement | M.à.j envirt intégration ERP | 3 jours | 09/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 225 | 4
227 | Oui | Planifié automatiquement | Migration des données de proto ERP | 2 jours | 14/04/10 08:00 | 15/04/10 17:00 | 226 | 4
228 | Oui | Planifié automatiquement | Migration autres envt ERP | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 226 | 4
229 | Oui | Planifié automatiquement | Validation technique de l'installation | 1 jour | 16/04/10 08:00 | 16/04/10 17:00 | 227 | 4
230 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Intégration | 0 jour | 16/04/10 17:00 | 16/04/10 17:00 | 229 | 4
231 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. Technique Interfaces | 25 jours | 07/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 |  | 3
232 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement jeu d'éssai (proto + scénarios) | 10 jours | 07/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 172 | 4
233 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des logiciels interfaces | 5 jours | 21/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 224;174 | 4
234 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Interfaces | 10 jours | 28/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 233;232 | 4
235 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Intégration 1.1 | 0 jour | 11/05/10 17:00 | 11/05/10 17:00 | 234 | 4
236 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. Technique Développements Spécifiques ERP | 10 jours | 19/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 |  | 3
237 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des logiciels (Ecarts) | 5 jours | 19/05/10 08:00 | 25/05/10 17:00 | 212 | 4
238 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Reprise des données | 5 jours | 26/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 | 275;237 | 4
239 | Oui | Planifié automatiquement | Tests des Spécifiques (Ecarts) | 5 jours | 26/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 | 211;237 | 4
240 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Intégration | 0 jour | 01/06/10 17:00 | 01/06/10 17:00 | 239 | 4
241 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. technique Plateformes WMS | 18 jours | 07/04/10 08:00 | 30/04/10 17:00 |  | 3
242 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification Recette technique Intégration | 5 jours | 07/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 172 | 4
243 | Oui | Planifié automatiquement | Mise à jour envirt intégration | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 242 | 4
244 | Oui | Planifié automatiquement | Reprise des données | 5 jours | 21/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 243 | 4
245 | Oui | Planifié automatiquement | Validation technique de l'installation | 3 jours | 28/04/10 08:00 | 30/04/10 17:00 | 244 | 4
246 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Plateforme WMS | 0 jour | 30/04/10 17:00 | 30/04/10 17:00 | 245 | 4
247 | Oui | Planifié automatiquement | Rec. technique Spécifiques WMS | 15 jours | 03/05/10 08:00 | 21/05/10 17:00 | 241 | 3
248 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des spécifiques | 5 jours | 03/05/10 08:00 | 07/05/10 17:00 | 193 | 4
249 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Interfaces | 10 jours | 10/05/10 08:00 | 21/05/10 17:00 | 248 | 4
250 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Reprise des données | 5 jours | 10/05/10 08:00 | 14/05/10 17:00 | 248 | 4
251 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Personnalisations WMS | 5 jours | 10/05/10 08:00 | 14/05/10 17:00 | 248 | 4
252 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Intégration | 0 jour | 21/05/10 17:00 | 21/05/10 17:00 | 251;250;249 | 4
253 | Oui | Planifié automatiquement | Recette fonctionnelle | 16 jours | 02/06/10 08:00 | 23/06/10 17:00 |  | 2
254 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement envirt Recette fctionnelle | 1 jour | 02/06/10 08:00 | 02/06/10 17:00 | 240 | 3
255 | Oui | Planifié automatiquement | Répétition simulation 2b | 2 jours | 03/06/10 08:00 | 04/06/10 17:00 | 254 | 3
256 | Oui | Planifié automatiquement | Simulation 2b | 3 jours | 07/06/10 08:00 | 09/06/10 17:00 | 184;192;255 | 3
257 | Oui | Planifié automatiquement | PV Recette fonctionnelle 3 | 0 jour | 09/06/10 17:00 | 09/06/10 17:00 | 256 | 3
258 | Oui | Planifié automatiquement | Levée des réserves v1.1 | 10 jours | 10/06/10 08:00 | 23/06/10 17:00 | 257 | 3
259 | Oui | Planifié automatiquement | DEPLOIEMENT | 185 jours | 16/11/09 08:00 | 30/07/10 17:00 | 60 | 1
260 | Oui | Planifié automatiquement | Lancement du plan de mise en œuvre | 20 jours | 07/12/09 17:00 | 04/01/10 17:00 | 90 | 2
261 | Oui | Planifié automatiquement | Planification des ressources Entreprise (chargement) | 20 jours | 08/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 | 90 | 3
262 | Oui | Planifié automatiquement | Choix des ressources de développement | 20 jours | 08/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 | 90 | 3
263 | Oui | Planifié automatiquement | Commande des matériels | 0 jour | 07/12/09 17:00 | 07/12/09 17:00 | 62 | 3
264 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en place de l'organisation | 112 jours | 16/11/09 08:00 | 20/04/10 17:00 |  | 2
265 | Oui | Planifié automatiquement | Actions de conduite du changement | 80 jours | 16/11/09 08:00 | 05/03/10 17:00 |  | 3
266 | Oui | Planifié automatiquement | Liste Utilisateurs | 5 jours | 07/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 172 | 3
267 | Oui | Planifié automatiquement | Activités/Utilisateurs | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 266 | 3
268 | Oui | Planifié automatiquement | Formation des utilisateurs | 56 jours | 07/04/10 08:00 | 23/06/10 17:00 |  | 2
269 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des moyens de formation | 5 jours | 07/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 265;172 | 3
270 | Oui | Planifié automatiquement | Conception des supports de formation | 10 jours | 14/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 172;269 | 3
271 | Oui | Planifié automatiquement | Sessions Données de base | 5 jours | 28/04/10 08:00 | 04/05/10 17:00 | 267;270 | 3
272 | Oui | Planifié automatiquement | Sessions Procédures | 10 jours | 10/06/10 08:00 | 23/06/10 17:00 | 257;271 | 3
273 | Oui | Planifié automatiquement | Conception du chargement des données | 15 jours | 07/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 170 | 2
274 | Oui | Planifié automatiquement | Définir le plan de basculement | 5 jours | 07/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 | 172 | 3
275 | Oui | Planifié automatiquement | Conception programmes chargement données | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 274 | 3
276 | Oui | Planifié automatiquement | Conception chargement manuel données | 5 jours | 21/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 275 | 3
277 | Oui | Planifié automatiquement | Développement des programmes et Chargement des données | 45 jours | 21/04/10 08:00 | 22/06/10 17:00 | 275 | 2
278 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programmes de reprise D.Statiques | 15 jours | 21/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 275 | 3
279 | Oui | Planifié automatiquement | ARTICLES | 5 jours | 21/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 275 | 4
280 | Oui | Planifié automatiquement | FOURNISSEURS | 5 jours | 28/04/10 08:00 | 04/05/10 17:00 | 279 | 4
281 | Oui | Planifié automatiquement | CLIENTS | 5 jours | 05/05/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 280 | 4
282 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programme reprises D.Dynamiques | 20 jours | 12/05/10 08:00 | 08/06/10 17:00 | 278 | 3
283 | Oui | Planifié automatiquement | COMMANDES CLIENTS | 10 jours | 12/05/10 08:00 | 25/05/10 17:00 |  | 4
284 | Oui | Planifié automatiquement | COMMANDES FOURNISSEURS | 10 jours | 26/05/10 08:00 | 08/06/10 17:00 | 283 | 4
285 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation programme côté Entreprise | 40 jours | 21/04/10 08:00 | 15/06/10 17:00 | 275 | 3
286 | Oui | Planifié automatiquement | Recette programmes de reprise | 20 jours | 26/05/10 08:00 | 22/06/10 17:00 |  | 3
287 | Oui | Planifié automatiquement | Installation envirt provisoire | 3 jours | 26/05/10 08:00 | 28/05/10 17:00 | 282FD-10j | 4
288 | Oui | Planifié automatiquement | Paramètres - tables | 5 jours | 31/05/10 08:00 | 04/06/10 17:00 | 287 | 4
289 | Oui | Planifié automatiquement | Recette technique repr données dynamiques | 5 jours | 16/06/10 08:00 | 22/06/10 17:00 | 288;278;282;285 | 4
290 | Oui | Planifié automatiquement | Reprise automatiques D.Statiques ERP | 12 jours | 28/04/10 08:00 | 13/05/10 17:00 |  | 3
291 | Oui | Planifié automatiquement | Articles | 2 jours | 28/04/10 08:00 | 29/04/10 17:00 | 279 | 4
292 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs | 2 jours | 05/05/10 08:00 | 06/05/10 17:00 | 280 | 4
293 | Oui | Planifié automatiquement | Clients | 2 jours | 12/05/10 08:00 | 13/05/10 17:00 | 281 | 4
294 | Oui | Planifié automatiquement | Fiabilisation données statiques ERP | 27 jours | 21/04/10 08:00 | 27/05/10 17:00 |  | 3
295 | Oui | Planifié automatiquement | Articles | 5 jours | 30/04/10 08:00 | 06/05/10 17:00 | 291 | 4
296 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul Prix de revient | 5 jours | 07/05/10 08:00 | 13/05/10 17:00 | 295 | 4
297 | Oui | Planifié automatiquement | Calcul des prix de vente | 5 jours | 14/05/10 08:00 | 20/05/10 17:00 | 296 | 4
298 | Oui | Planifié automatiquement | Plan de palettisation WMS | 5 jours | 21/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 |  | 4
299 | Oui | Planifié automatiquement | Plan de palettisation ERP | 5 jours | 28/04/10 08:00 | 04/05/10 17:00 | 298 | 4
300 | Oui | Planifié automatiquement | Classification articles | 10 jours | 07/05/10 08:00 | 20/05/10 17:00 | 295 | 4
301 | Oui | Planifié automatiquement | Fournisseurs | 10 jours | 07/05/10 08:00 | 20/05/10 17:00 | 292 | 4
302 | Oui | Planifié automatiquement | Clients | 10 jours | 14/05/10 08:00 | 27/05/10 17:00 | 293 | 4
303 | Oui | Planifié automatiquement | Contrats achats | 5 jours | 21/05/10 08:00 | 27/05/10 17:00 | 301 | 4
304 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert articles /appli. Externes | 10 jours | 07/05/10 08:00 | 20/05/10 17:00 |  | 3
305 | Oui | Planifié automatiquement | Test transfert articles ERP / WMS | 5 jours | 07/05/10 08:00 | 13/05/10 17:00 | 295;299 | 4
306 | Oui | Planifié automatiquement | Test transfert articles ERP / e-Commerce | 3 jours | 14/05/10 08:00 | 18/05/10 17:00 | 305 | 4
307 | Oui | Planifié automatiquement | Fiabilisation article WMS | 5 jours | 14/05/10 08:00 | 20/05/10 17:00 | 305 | 4
308 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifications techniques | 49 jours | 07/04/10 08:00 | 14/06/10 17:00 | 172 | 2
309 | Oui | Planifié automatiquement | Matériel à mettre en oeuvre (Réseau, Wan, Serveurs) | 6 jours | 07/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 |  | 3
310 | Oui | Planifié automatiquement | Validation Réseau | 3 jours | 07/04/10 08:00 | 09/04/10 17:00 |  | 4
311 | Oui | Planifié automatiquement | Hub | 1 jour | 07/04/10 08:00 | 07/04/10 17:00 |  | 5
312 | Oui | Planifié automatiquement | Commutateur | 1 jour | 08/04/10 08:00 | 08/04/10 17:00 | 311 | 5
313 | Oui | Planifié automatiquement | Débit | 1 jour | 09/04/10 08:00 | 09/04/10 17:00 | 312 | 5
314 | Oui | Planifié automatiquement | Topologie Serveur | 1 jour | 12/04/10 08:00 | 12/04/10 17:00 | 310 | 4
315 | Oui | Planifié automatiquement | Accès Wan | 2 jours | 13/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 314 | 4
316 | Oui | Planifié automatiquement | Topologie | 1 jour | 13/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 |  | 5
317 | Oui | Planifié automatiquement | Bande Passante | 1 jour | 14/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 316 | 5
318 | Oui | Planifié automatiquement | Recette Infrastructure technique | 0 jour | 14/04/10 17:00 | 14/04/10 17:00 | 315 | 4
319 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation ERP (Batchs, Jobs) | 20 jours | 07/04/10 08:00 | 04/05/10 17:00 |  | 3
320 | Oui | Planifié automatiquement | Définition procédures BATCH | 10 jours | 07/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 |  | 4
321 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des menus | 5 jours | 21/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 267 | 4
322 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des autorisations | 5 jours | 28/04/10 08:00 | 04/05/10 17:00 | 321 | 4
323 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation WMS | 15 jours | 07/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 |  | 3
324 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des users WMS | 5 jours | 07/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 |  | 4
325 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des profils/autorisations WMS | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 324 | 4
326 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des imprimantes WMS | 5 jours | 21/04/10 08:00 | 27/04/10 17:00 | 325 | 4
327 | Oui | Planifié automatiquement | Editeurs (ERP, SGBD, Unix, NT, WMS) | 25 jours | 07/04/10 08:00 | 11/05/10 17:00 |  | 3
328 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SAUVEGARDES | 5 jours | 07/04/10 08:00 | 13/04/10 17:00 |  | 4
329 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific.IMPRESSIONS ERP | 5 jours | 14/04/10 08:00 | 20/04/10 17:00 | 328 | 4
330 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users UNIX / ERP | 1 jour | 05/05/10 08:00 | 05/05/10 17:00 | 329;319 | 4
331 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users ERP | 1 jour | 06/05/10 08:00 | 06/05/10 17:00 | 330 | 4
332 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users SGBD / ERP | 1 jour | 07/05/10 08:00 | 07/05/10 17:00 | 331 | 4
333 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users NT/ ERP | 1 jour | 10/05/10 08:00 | 10/05/10 17:00 | 332 | 4
334 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. Besoins de SUPERVISION | 1 jour | 11/05/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 333 | 4
335 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific.IMPRESSIONS WMS | 3 jours | 28/04/10 08:00 | 30/04/10 17:00 | 323 | 4
336 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users UNIX / WMS | 1 jour | 03/05/10 08:00 | 03/05/10 17:00 | 335 | 4
337 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users WMS | 1 jour | 04/05/10 08:00 | 04/05/10 17:00 | 336 | 4
338 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users SGBD / WMS | 1 jour | 05/05/10 08:00 | 05/05/10 17:00 | 337 | 4
339 | Oui | Planifié automatiquement | Spec. Users NT/ WMS | 1 jour | 06/05/10 08:00 | 06/05/10 17:00 | 338 | 4
340 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifi. l'installation postes WMS | 3 jours | 07/05/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 339 | 4
341 | Oui | Planifié automatiquement | Entreprise (Ordonnanceur, Transferts fichiers, Impressions) | 15 jours | 12/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 | 327 | 3
342 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SERVICE TRANSFERT | 2 jours | 12/05/10 08:00 | 13/05/10 17:00 |  | 4
343 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. SAUVEGARDES | 2 jours | 14/05/10 08:00 | 17/05/10 17:00 | 342 | 4
344 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. ORDONNANCEUR | 3 jours | 18/05/10 08:00 | 20/05/10 17:00 | 343 | 4
345 | Oui | Planifié automatiquement | Spéc. ORDONNANCEMENT ERP | 3 jours | 21/05/10 08:00 | 25/05/10 17:00 | 344 | 4
346 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific.IMPRESSIONS ERP | 1 jour | 26/05/10 08:00 | 26/05/10 17:00 | 345 | 4
347 | Oui | Planifié automatiquement | Création scripts élémentaires | 5 jours | 26/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 | 345 | 4
348 | Oui | Planifié automatiquement | Spéfic.matérielles postes ERP | 2 jours | 12/05/10 08:00 | 13/05/10 17:00 |  | 4
349 | Oui | Planifié automatiquement | Spéfic.logicielles postes ERP | 2 jours | 14/05/10 08:00 | 17/05/10 17:00 | 348 | 4
350 | Oui | Planifié automatiquement | Spécifi. l'installation postes ERP | 2 jours | 18/05/10 08:00 | 19/05/10 17:00 | 349 | 4
351 | Oui | Planifié automatiquement | Spéfic.matérielles postes WMS | 2 jours | 20/05/10 08:00 | 21/05/10 17:00 | 350 | 4
352 | Oui | Planifié automatiquement | Spéfic.logicielles postes WMS | 2 jours | 24/05/10 08:00 | 25/05/10 17:00 | 351 | 4
353 | Oui | Planifié automatiquement | Spécific. Ordonnancement WMS | 5 jours | 26/05/10 08:00 | 01/06/10 17:00 | 352 | 4
354 | Oui | Planifié automatiquement | Création des scripts (Système, SGBD, ERP) | 14 jours | 26/05/10 08:00 | 14/06/10 17:00 |  | 3
355 | Oui | Planifié automatiquement | Scripts Sauvegarde/Restore SYSTEME | 3 jours | 26/05/10 08:00 | 28/05/10 17:00 | 352 | 4
356 | Oui | Planifié automatiquement | Scripts Sauvegarde/restore ORACLE | 3 jours | 31/05/10 08:00 | 02/06/10 17:00 | 355 | 4
357 | Oui | Planifié automatiquement | Scripts Sauvegarde/Restore ERP / WMS | 3 jours | 03/06/10 08:00 | 07/06/10 17:00 | 356 | 4
358 | Oui | Planifié automatiquement | Scénario Recette | 3 jours | 08/06/10 08:00 | 10/06/10 17:00 | 357 | 4
359 | Oui | Planifié automatiquement | Tests des différents scénario retenus Crash/restore | 2 jours | 11/06/10 08:00 | 14/06/10 17:00 | 358 | 4
360 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 14/06/10 17:00 | 14/06/10 17:00 | 359 | 4
361 | Oui | Planifié automatiquement | Installation environnement exploitation | 80 jours | 02/02/10 08:00 | 24/05/10 17:00 |  | 2
362 | Oui | Planifié automatiquement | Installation du socle de base technique | 15 jours | 02/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 |  | 3
363 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison matérielle conforme à la commande | 1 jour | 02/02/10 08:00 | 02/02/10 17:00 | 263FD+40j | 4
364 | Oui | Planifié automatiquement | Installation logiciel socle de base | 14 jours | 03/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 363 | 4
365 | Oui | Planifié automatiquement | UNIX (Serveur ERP et WMS) | 2 jours | 03/02/10 08:00 | 04/02/10 17:00 |  | 5
366 | Oui | Planifié automatiquement | Définitions des caractéristiques installations | 1 jour | 03/02/10 08:00 | 03/02/10 17:00 |  | 6
367 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des packages installés | 1 jour | 04/02/10 08:00 | 04/02/10 17:00 | 366 | 6
368 | Oui | Planifié automatiquement | CLUSTER (ERP) | 4 jours | 05/02/10 08:00 | 10/02/10 17:00 | 365 | 5
369 | Oui | Planifié automatiquement | Installation standard | 4 jours | 05/02/10 08:00 | 10/02/10 17:00 |  | 6
370 | Oui | Planifié automatiquement | Installation modules Applicatifs | 8 jours | 11/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 368 | 5
371 | Oui | Planifié automatiquement | ORACLE / ERP | 5 jours | 11/02/10 08:00 | 17/02/10 17:00 |  | 6
372 | Oui | Planifié automatiquement | ORACLE / WMS | 5 jours | 11/02/10 08:00 | 17/02/10 17:00 | 367 | 6
373 | Oui | Planifié automatiquement | ERP | 3 jours | 18/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 371 | 6
374 | Oui | Planifié automatiquement | WMS | 3 jours | 18/02/10 08:00 | 22/02/10 17:00 | 371 | 6
375 | Oui | Planifié automatiquement | Installation Outils d'Exploitations | 4 jours | 05/02/10 08:00 | 10/02/10 17:00 | 365 | 5
376 | Oui | Planifié automatiquement | MAESTRO | 1 jour | 05/02/10 08:00 | 05/02/10 17:00 |  | 6
377 | Oui | Planifié automatiquement | NETBACKUP | 1 jour | 08/02/10 08:00 | 08/02/10 17:00 | 376 | 6
378 | Oui | Planifié automatiquement | BMC-PATROL | 1 jour | 09/02/10 08:00 | 09/02/10 17:00 | 377 | 6
379 | Oui | Planifié automatiquement | CFT | 1 jour | 10/02/10 08:00 | 10/02/10 17:00 | 378 | 6
380 | Oui | Planifié automatiquement | Rapports d'installation des outils du socle de base | 1 jour | 11/02/10 08:00 | 11/02/10 17:00 | 375 | 5
381 | Oui | Planifié automatiquement | Validation du socle de base | 2 jours | 12/02/10 08:00 | 15/02/10 17:00 | 380 | 5
382 | Oui | Planifié automatiquement | Recette des composants | 1 jour | 12/02/10 08:00 | 12/02/10 17:00 |  | 6
383 | Oui | Planifié automatiquement | Recette du bon fonctionnement standard des composants | 1 jour | 15/02/10 08:00 | 15/02/10 17:00 | 382 | 6
384 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration technique | 65 jours | 22/02/10 17:00 | 24/05/10 17:00 | 362 | 3
385 | Oui | Planifié automatiquement | Prérequis Installation | 5 jours | 22/02/10 17:00 | 01/03/10 17:00 |  | 4
386 | Oui | Planifié automatiquement | Installation des envirt / Plat. De production | 5 jours | 23/02/10 08:00 | 01/03/10 17:00 |  | 5
387 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement Logiciels : Interfaces /Spécifiques/ Batchs | 0 jour | 22/02/10 17:00 | 22/02/10 17:00 |  | 5
388 | Oui | Planifié automatiquement | Cluster ERP | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 385 | 4
389 | Oui | Planifié automatiquement | Spéficication/ Définition | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 |  | 5
390 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en place des agents de surveillance ORACLE/ERP | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 389;386 | 5
391 | Oui | Planifié automatiquement | Tests unitaires de bascule | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 390 | 5
392 | Oui | Planifié automatiquement | Tests Recette globale | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 391 | 5
393 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 392 | 5
394 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration Cluster avec les outils d'exploitations | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 393 | 5
395 | Oui | Planifié automatiquement | Test | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 |  | 6
396 | Oui | Planifié automatiquement | Corrections | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 395 | 6
397 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 01/03/10 17:00 | 01/03/10 17:00 | 396 | 6
398 | Oui | Planifié automatiquement | Déploiement Postes clients pour intégration | 10 jours | 02/03/10 08:00 | 15/03/10 17:00 | 386 | 4
399 | Oui | Planifié automatiquement | Installations ERP | 10 jours | 02/03/10 08:00 | 15/03/10 17:00 |  | 5
400 | Oui | Planifié automatiquement | Installations WMS | 5 jours | 02/03/10 08:00 | 08/03/10 17:00 |  | 5
401 | Oui | Planifié automatiquement | Recette | 0 jour | 15/03/10 17:00 | 15/03/10 17:00 | 399 | 5
402 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration Impressions | 14 jours | 02/03/10 08:00 | 19/03/10 17:00 | 386 | 4
403 | Oui | Planifié automatiquement | Matériel opérationnel | 5 jours | 02/03/10 08:00 | 08/03/10 17:00 |  | 5
404 | Oui | Planifié automatiquement | Paramétrage (Unix, NT, ERP) | 8 jours | 08/03/10 17:00 | 18/03/10 17:00 | 403 | 5
405 | Oui | Planifié automatiquement | Unix | 2 jours | 09/03/10 08:00 | 10/03/10 17:00 |  | 6
406 | Oui | Planifié automatiquement | Windows NT | 2 jours | 11/03/10 08:00 | 12/03/10 17:00 | 405 | 6
407 | Oui | Planifié automatiquement | ERP | 2 jours | 15/03/10 08:00 | 16/03/10 17:00 | 406 | 6
408 | Oui | Planifié automatiquement | WMS | 2 jours | 17/03/10 08:00 | 18/03/10 17:00 | 407 | 6
409 | Oui | Planifié automatiquement | Drivers ERP | 0 jour | 08/03/10 17:00 | 08/03/10 17:00 |  | 6
410 | Oui | Planifié automatiquement | Essais | 1 jour | 19/03/10 08:00 | 19/03/10 17:00 | 404 | 5
411 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 19/03/10 17:00 | 19/03/10 17:00 | 404;410 | 5
412 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration réseau/communication | 5 jours | 22/03/10 08:00 | 26/03/10 17:00 | 402 | 4
413 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration des profils utilisateurs et sécurité | 13 jours | 06/05/10 08:00 | 24/05/10 17:00 | 386 | 4
414 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users UNIX | 2 jours | 06/05/10 08:00 | 07/05/10 17:00 |  | 5
415 | Oui | Planifié automatiquement | Users UNIX | 2 jours | 06/05/10 08:00 | 07/05/10 17:00 | 330 | 6
416 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users ERP | 3 jours | 10/05/10 08:00 | 12/05/10 17:00 | 414 | 5
417 | Oui | Planifié automatiquement | Users ERP | 1 jour | 10/05/10 08:00 | 10/05/10 17:00 |  | 6
418 | Oui | Planifié automatiquement | Menus ERP | 1 jour | 11/05/10 08:00 | 11/05/10 17:00 | 417 | 6
419 | Oui | Planifié automatiquement | Création des authorisations | 1 jour | 12/05/10 08:00 | 12/05/10 17:00 | 418 | 6
420 | Oui | Planifié automatiquement | Création users WMS | 5 jours | 13/05/10 08:00 | 19/05/10 17:00 | 416 | 5
421 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des profils | 2 jours | 13/05/10 08:00 | 14/05/10 17:00 |  | 6
422 | Oui | Planifié automatiquement | Users WMS | 3 jours | 17/05/10 08:00 | 19/05/10 17:00 | 421 | 6
423 | Oui | Planifié automatiquement | Création Users ORACLE | 3 jours | 20/05/10 08:00 | 24/05/10 17:00 | 420 | 5
424 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 2 jours | 20/05/10 08:00 | 21/05/10 17:00 |  | 6
425 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 1 jour | 24/05/10 08:00 | 24/05/10 17:00 | 424 | 6
426 | Oui | Planifié automatiquement | Validation des différents profils en fonction de la sécurité et de l'exploitation | 0 jour | 24/05/10 17:00 | 24/05/10 17:00 | 423 | 5
427 | Oui | Planifié automatiquement | Pré-exploitation - Recette provisoire et Démarrage | 36 jours | 10/06/10 08:00 | 29/07/10 17:00 |  | 2
428 | Oui | Planifié automatiquement | Tests de pré-production | 8 jours | 10/06/10 08:00 | 21/06/10 17:00 |  | 3
429 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement machine de production | 3 jours | 10/06/10 08:00 | 14/06/10 17:00 | 257 | 4
430 | Oui | Planifié automatiquement | Tests de performance - Simulation 3 | 5 jours | 15/06/10 08:00 | 21/06/10 17:00 | 429 | 4
431 | Oui | Planifié automatiquement | Qualification d'exploitabilité | 20 jours | 21/06/10 17:00 | 19/07/10 17:00 | 430 | 3
432 | Oui | Planifié automatiquement | Etude | 3 jours | 21/06/10 17:00 | 24/06/10 17:00 |  | 4
433 | Oui | Planifié automatiquement | Livraison dossier DMP | 0 jour | 21/06/10 17:00 | 21/06/10 17:00 | 341 | 5
434 | Oui | Planifié automatiquement | Etude DMP | 3 jours | 22/06/10 08:00 | 24/06/10 17:00 | 433 | 5
435 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation | 11 jours | 25/06/10 08:00 | 09/07/10 17:00 | 253 | 4
436 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert export/import ( CFT/NFS) | 10 jours | 25/06/10 08:00 | 08/07/10 17:00 | 432 | 5
437 | Oui | Planifié automatiquement | Paramétrage | 5 jours | 25/06/10 08:00 | 01/07/10 17:00 | 231 | 6
438 | Oui | Planifié automatiquement | Tests | 5 jours | 02/07/10 08:00 | 08/07/10 17:00 | 437 | 6
439 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 08/07/10 17:00 | 08/07/10 17:00 | 438 | 6
440 | Oui | Planifié automatiquement | Sauvegarde (Système, SGBD, ERP) | 11 jours | 25/06/10 08:00 | 09/07/10 17:00 | 432 | 5
441 | Oui | Planifié automatiquement | Procédures Sauvegarde/Restore SYSTEME | 2 jours | 25/06/10 08:00 | 28/06/10 17:00 |  | 6
442 | Oui | Planifié automatiquement | Procédures Sauvegarde/restore ORACLE | 2 jours | 29/06/10 08:00 | 30/06/10 17:00 | 441 | 6
443 | Oui | Planifié automatiquement | Procédures Sauvegarde/Restore ERP / WMS | 2 jours | 01/07/10 08:00 | 02/07/10 17:00 | 442 | 6
444 | Oui | Planifié automatiquement | Scénario Recette Poste | 3 jours | 05/07/10 08:00 | 07/07/10 17:00 | 443 | 6
445 | Oui | Planifié automatiquement | Tests des différents scénario retenus Crash/restore | 2 jours | 08/07/10 08:00 | 09/07/10 17:00 | 444 | 6
446 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 09/07/10 17:00 | 09/07/10 17:00 | 445 | 6
447 | Oui | Planifié automatiquement | Ordonnancement (Patrol, Tivoli ou Maestro) | 10 jours | 25/06/10 08:00 | 08/07/10 17:00 | 432 | 5
448 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en œuvre des spécifications | 5 jours | 25/06/10 08:00 | 01/07/10 17:00 |  | 6
449 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation des tests | 5 jours | 02/07/10 08:00 | 08/07/10 17:00 | 448 | 6
450 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 0 jour | 08/07/10 17:00 | 08/07/10 17:00 | 449 | 6
451 | Oui | Planifié automatiquement | Validation | 6 jours | 12/07/10 08:00 | 19/07/10 17:00 | 435 | 4
452 | Oui | Planifié automatiquement | Initialisation de l'environnement | 1 jour | 12/07/10 08:00 | 12/07/10 17:00 |  | 5
453 | Oui | Planifié automatiquement | Spécification des tests | 1 jour | 13/07/10 08:00 | 13/07/10 17:00 | 452 | 5
454 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des données/Paramétrages | 1 jour | 14/07/10 08:00 | 14/07/10 17:00 | 453 | 5
455 | Oui | Planifié automatiquement | Déroulement des sessions les plus utilisées | 2 jours | 15/07/10 08:00 | 16/07/10 17:00 | 454 | 5
456 | Oui | Planifié automatiquement | Déroulement de l'ensemble automatisé ( Ordonnancement) | 1 jour | 19/07/10 08:00 | 19/07/10 17:00 | 455 | 5
457 | Oui | Planifié automatiquement | Mesure en vue d'optimisation | 0 jour | 19/07/10 17:00 | 19/07/10 17:00 | 456 | 5
458 | Oui | Planifié automatiquement | Test de crash/Restore | 0 jour | 19/07/10 17:00 | 19/07/10 17:00 | 457 | 5
459 | Oui | Planifié automatiquement | Recette de mise en production | 1 jour | 20/07/10 08:00 | 20/07/10 17:00 | 458 | 3
460 | Oui | Planifié automatiquement | Validation GO / NOGO | 1 jour | 20/07/10 08:00 | 20/07/10 17:00 |  | 4
461 | Oui | Planifié automatiquement | Exploitation - Démarrage | 0 jour | 20/07/10 17:00 | 20/07/10 17:00 | 460 | 3
462 | Oui | Planifié automatiquement | Inventaire physique - (annulé) | 0 jour | 20/07/10 17:00 | 20/07/10 17:00 |  | 4
463 | Oui | Planifié automatiquement | Réinitialisation de l'environnement de production | 5 jours | 20/07/10 08:00 | 26/07/10 17:00 | 431 | 3
464 | Oui | Planifié automatiquement | Réalisation - Chargement données réelles | 3 jours | 20/07/10 08:00 | 22/07/10 17:00 | 294 | 4
465 | Oui | Planifié automatiquement | Paramétrages | 1 jour | 23/07/10 08:00 | 23/07/10 17:00 | 464 | 4
466 | Oui | Planifié automatiquement | Validation suivant dossier DME | 1 jour | 26/07/10 08:00 | 26/07/10 17:00 | 464;465 | 4
467 | Oui | Planifié automatiquement | Reprises automatique données dynamiques | 3 jours | 26/07/10 17:00 | 29/07/10 17:00 | 463 | 3
468 | Oui | Planifié automatiquement | Arrêt de l'ancien système | 0 jour | 26/07/10 17:00 | 26/07/10 17:00 | 289 | 4
469 | Oui | Planifié automatiquement | Relations EDI | 1 jour | 27/07/10 08:00 | 27/07/10 17:00 | 468 | 4
470 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes clients e-Commerce | 2 jours | 28/07/10 08:00 | 29/07/10 17:00 | 469 | 4
471 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes clients | 2 jours | 28/07/10 08:00 | 29/07/10 17:00 | 469 | 4
472 | Oui | Planifié automatiquement | Commandes fournisseurs | 1 jour | 27/07/10 08:00 | 27/07/10 17:00 | 468 | 4
473 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert AO fournisseur en commande | 1 jour | 28/07/10 08:00 | 28/07/10 17:00 | 472 | 4
474 | Oui | Planifié automatiquement | Historique MPS | 2 jours | 27/07/10 08:00 | 28/07/10 17:00 | 468 | 4
475 | Oui | Planifié automatiquement | Historique INV | 2 jours | 27/07/10 08:00 | 28/07/10 17:00 | 468 | 4
476 | Oui | Planifié automatiquement | Inventaire | 1 jour | 27/07/10 08:00 | 27/07/10 17:00 | 468 | 4
477 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert stocks déportés multi-sourcing | 1 jour | 28/07/10 08:00 | 28/07/10 17:00 | 476 | 4
478 | Oui | Planifié automatiquement | Démarrage en production | 1 jour | 30/07/10 08:00 | 30/07/10 17:00 | 467 | 2
479 | Oui | Planifié automatiquement | PRODUCTION | 21 jours | 02/08/10 08:00 | 30/08/10 17:00 |  | 1
480 | Oui | Planifié automatiquement | Acompagnement au démarrage - Recette définitive | 20 jours | 02/08/10 08:00 | 27/08/10 17:00 |  | 2
481 | Oui | Planifié automatiquement | Optimisation technique | 10 jours | 02/08/10 08:00 | 13/08/10 17:00 | 478 | 3
482 | Oui | Planifié automatiquement | Assistance technique | 10 jours | 16/08/10 08:00 | 27/08/10 17:00 | 478;481 | 3
483 | Oui | Planifié automatiquement | Optimisation fonctionnelle | 20 jours | 02/08/10 08:00 | 27/08/10 17:00 | 478 | 3
484 | Oui | Planifié automatiquement | Evaluation du projet | 1 jour | 30/08/10 08:00 | 30/08/10 17:00 | 461;483 | 2
485 | Oui | Planifié automatiquement | Comité de pilotage et repas final | 1 jour | 30/08/10 08:00 | 30/08/10 17:00 |  | 3
486 | Oui | Planifié automatiquement | Conduite du changement | 201 jours | 01/09/09 08:00 | 08/06/10 17:00 |  | 1
487 | Oui | Planifié automatiquement | Phase de focalisation | 45 jours | 01/09/09 08:00 | 02/11/09 17:00 |  | 2
488 | Oui | Planifié automatiquement | Phase d'évaluation et alignement | 30 jours | 03/11/09 08:00 | 14/12/09 17:00 | 487 | 2
489 | Oui | Planifié automatiquement | Planification du changement | 10 jours | 15/12/09 08:00 | 28/12/09 17:00 | 60;488 | 2
490 | Oui | Planifié automatiquement | Mise en oeuvre du chgt | 56 jours | 29/12/09 08:00 | 16/03/10 17:00 | 489 | 2
491 | Oui | Planifié automatiquement | Soutien au chgt | 60 jours | 17/03/10 08:00 | 08/06/10 17:00 | 490 | 2
492 | Oui | Planifié automatiquement | Programme d'alignement des métiers SIEGE | 35 jours | 01/09/09 08:00 | 19/10/09 17:00 |  | 2
493 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse des activités existantes | 25 jours | 01/09/09 08:00 | 05/10/09 17:00 |  | 3
494 | Oui | Planifié automatiquement | Estimation de la charge de travail existante | 35 jours | 01/09/09 08:00 | 19/10/09 17:00 |  | 3
495 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse des activités cibles | 30 jours | 01/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 |  | 3
496 | Oui | Planifié automatiquement | Groupes de travail sur postes cibles | 30 jours | 01/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 |  | 3
497 | Oui | Planifié automatiquement | Détermination de l'organigramme | 25 jours | 01/09/09 08:00 | 05/10/09 17:00 |  | 3
498 | Oui | Planifié automatiquement | Attribution des postes | 25 jours | 01/09/09 08:00 | 05/10/09 17:00 |  | 3
499 | Oui | Planifié automatiquement | Programme d'éducation SIEGE | 65 jours | 01/09/09 08:00 | 30/11/09 17:00 |  | 2
500 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des compétences cibles | 15 jours | 01/09/09 08:00 | 21/09/09 17:00 |  | 3
501 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse des compétences actuellles | 10 jours | 22/09/09 08:00 | 05/10/09 17:00 | 500 | 3
502 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse adéquation des métiers | 20 jours | 01/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 |  | 3
503 | Oui | Planifié automatiquement | Formations métier | 20 jours | 01/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 |  | 3
504 | Oui | Planifié automatiquement | Impact des formations / personnel | 20 jours | 01/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 |  | 3
505 | Oui | Planifié automatiquement | Groupes de travail "changement culture" | 65 jours | 01/09/09 08:00 | 30/11/09 17:00 |  | 3
506 | Oui | Planifié automatiquement | Programme d'alignement des métiers USINE | 80 jours | 01/09/09 08:00 | 21/12/09 17:00 |  | 2
507 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des activités constitutives des postes | 5 jours | 01/09/09 08:00 | 07/09/09 17:00 |  | 3
508 | Oui | Planifié automatiquement | Organisation des activités | 5 jours | 08/09/09 08:00 | 14/09/09 17:00 | 507 | 3
509 | Oui | Planifié automatiquement | Estimation de la charge de travail existante | 2 jours | 15/09/09 08:00 | 16/09/09 17:00 | 508 | 3
510 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des gisements de polyvalence | 2 jours | 17/09/09 08:00 | 18/09/09 17:00 | 509 | 3
511 | Oui | Planifié automatiquement | Détermination de l'organigramme | 5 jours | 21/09/09 08:00 | 25/09/09 17:00 | 510 | 3
512 | Oui | Planifié automatiquement | Intégration profils dans cadre de l'entreprise | 1 jour | 28/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 | 511 | 3
513 | Oui | Planifié automatiquement | Attribution des postes | 10 jours | 29/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 | 512 | 3
514 | Oui | Planifié automatiquement | Identification des processus hors S.I. | 80 jours | 01/09/09 08:00 | 21/12/09 17:00 |  | 3
515 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des processus hors S.I. | 20 jours | 01/09/09 08:00 | 28/09/09 17:00 |  | 3
516 | Oui | Planifié automatiquement | Rédaction procédures hors S.I. | 10 jours | 29/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 | 515 | 3
517 | Oui | Planifié automatiquement | Programme d'éducation USINE | 140 jours | 01/09/09 08:00 | 15/03/10 17:00 |  | 2
518 | Oui | Planifié automatiquement | Définition des compétences requises | 30 jours | 01/09/09 08:00 | 12/10/09 17:00 |  | 3
519 | Oui | Planifié automatiquement | Analyse adéquation métiers | 35 jours | 13/10/09 08:00 | 30/11/09 17:00 | 518 | 3
520 | Oui | Planifié automatiquement | Cahiers des charges | 10 jours | 01/12/09 08:00 | 14/12/09 17:00 | 519 | 3
521 | Oui | Planifié automatiquement | Plan de formation | 5 jours | 15/12/09 08:00 | 21/12/09 17:00 | 520 | 3
522 | Oui | Planifié automatiquement | Formations métier | 60 jours | 22/12/09 08:00 | 15/03/10 17:00 | 521 | 3
523 | Oui | Planifié automatiquement | Impact des formations / personnel | 10 jours | 22/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 | 521 | 3
524 | Oui | Planifié automatiquement | Groupes de travail "changement culture" | 15 jours | 22/12/09 08:00 | 11/01/10 17:00 | 521 | 3
525 | Oui | Planifié automatiquement | Benchmarking "Gde distribution" | 10 jours | 22/12/09 08:00 | 04/01/10 17:00 | 521 | 3
526 | Oui | Planifié automatiquement | Programme de communication | 120 jours | 01/09/09 08:00 | 15/02/10 17:00 |  | 2
527 | Oui | Planifié automatiquement | Actions en continu | 120 jours | 01/09/09 08:00 | 15/02/10 17:00 |  | 3
528 | Oui | Planifié automatiquement | Centre de Compétence ERP / Entreprise | 108 jours | 16/11/09 08:00 | 14/04/10 17:00 | 60 | 1
529 | Oui | Planifié automatiquement | Phase de Visionning | 28 jours | 16/11/09 08:00 | 23/12/09 17:00 |  | 2
530 | Oui | Planifié automatiquement | Objectifs du Programme | 10 jours | 16/11/09 08:00 | 27/11/09 17:00 |  | 3
531 | Oui | Planifié automatiquement | Périmètre du CC | 18 jours | 30/11/09 08:00 | 23/12/09 17:00 | 530 | 3
532 | Oui | Planifié automatiquement | Phase de Définition | 30 jours | 24/12/09 08:00 | 03/02/10 17:00 | 529 | 2
533 | Oui | Planifié automatiquement | Situation Existante | 10 jours | 24/12/09 08:00 | 06/01/10 17:00 |  | 3
534 | Oui | Planifié automatiquement | Centre de Compétence décrit | 10 jours | 07/01/10 08:00 | 20/01/10 17:00 | 533 | 3
535 | Oui | Planifié automatiquement | Construction planifiée | 10 jours | 21/01/10 08:00 | 03/02/10 17:00 | 534 | 3
536 | Oui | Planifié automatiquement | Phase de Réalisation | 50 jours | 04/02/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 532 | 2
537 | Oui | Planifié automatiquement | Démarrage du CC | 20 jours | 04/02/10 08:00 | 03/03/10 17:00 |  | 3
538 | Oui | Planifié automatiquement | Configuration du CC | 20 jours | 04/03/10 08:00 | 31/03/10 17:00 | 537 | 3
539 | Oui | Planifié automatiquement | Transfert des Opérations au CC | 10 jours | 01/04/10 08:00 | 14/04/10 17:00 | 538 | 3
540 | Oui | Planifié automatiquement | Comités de Pilotage de Projet | 162 jours | 08/12/09 08:00 | 21/07/10 17:00 |  | 1
541 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N° 1 | 1 jour | 08/12/09 08:00 | 08/12/09 17:00 | 90 | 2
542 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°2 | 1 jour | 07/04/10 08:00 | 07/04/10 17:00 | 172 | 2
543 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°3 | 1 jour | 10/06/10 08:00 | 10/06/10 17:00 | 257 | 2
544 | Oui | Planifié automatiquement | CDP N°4 | 1 jour | 21/07/10 08:00 | 21/07/10 17:00 | 459 | 2
545 | Oui | Planifié automatiquement | GESTION EVOLUTIONS | 20 jours | 31/08/10 08:00 | 27/09/10 17:00 | 479 | 1
546 | Oui | Planifié automatiquement | Evolution Matérielle | 20 jours | 31/08/10 08:00 | 27/09/10 17:00 |  | 2
547 | Oui | Planifié automatiquement | Evolution Logicielle | 20 jours | 31/08/10 08:00 | 27/09/10 17:00 |  | 2
548 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion des plateformes | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 1
549 | Oui | Planifié automatiquement | Système UNIX | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
550 | Oui | Planifié automatiquement | SGBD | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
551 | Oui | Planifié automatiquement | Applications ERP | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
552 | Oui | Planifié automatiquement | Applications WMS | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
553 | Oui | Planifié automatiquement | Gestion des calls ERP | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2
554 | Oui | Planifié automatiquement | Chargement des patchs ERP | 200 jours | 01/09/09 08:00 | 07/06/10 17:00 |  | 2

## Table_ressources
N° | Nom | Initiales | Type | Étiquette Matériel | Groupe | Adresse de messagerie | Compte d'utilisateur Windows | Capacité max | Taux standard | Coût par utilisation | Remarques
1 | ExM | X | Travail |  | Expert métier de la PME |  |  | 700% | 0,00 F/h | 0
2 | ERP | E | Travail |  | Editeur de l'ERP (ou son représentant : distributeur) |  |  | 100% | 5,80 F/h | 0
3 | MOE | M | Travail |  | Maitre d'oeuvre (distributeur,intégrateur) |  |  | 100% | 5,80 F/h | 0
4 | MOA | A | Travail |  | Maitre d'ouvrage (métiers de la PME) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
5 | SSII | S | Travail |  | Société de service développant les logiciels |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
6 | HARD | H | Travail |  | Constructeur, fournisseur du matériel |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
7 | DSI | D | Travail |  | DSI de la PME (fonction études) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
8 | DPI | D | Travail |  | DSI de la PME (fonction production,exploitation) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
9 | AMOA | A | Travail |  | Assistant du Maitre d'ouvrage (ExM à défaut) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
10 | WMS | W | Travail |  | Editeur du WMS (ou son représentant : distributeur) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0
11 | WEB | W | Travail |  | Editeur du WEB (ou son représentant : distributeur) |  |  | 100% | 0,00 F/h | 0

## Table_affectation
Nom de la tâche | Nom de la ressource | % travail achevé | Travail | Capacité
DEBUT DU PROJET | MOA | 0 | 0h | 100%
Début prestation | MOE | 0 | 0h | 100%
FIN DU PROJET | MOE | 0 | 0h | 100%
Visite du site SIEGE | MOE | 0 | 16h | 100%
Visite du site USINE | MOE | 0 | 8h | 100%
Identification des Experts métiers | MOE | 0 | 8h | 100%
Réunion de lancement | MOE | 0 | 8h | 100%
Planning détaillé phase 1 | MOE | 0 | 40h | 100%
Plan Qualité | MOE | 0 | 160h | 100%
Validation du PAQ | DSI | 0 | 8h | 100%
Commande du matériel de développement | MOA | 0 | 80h | 100%
Livraison du matériel de développement | HARD | 0 | 0h | 100%
Installation matériel | HARD | 0 | 24h | 100%
Mise en réseau | HARD | 0 | 16h | 100%
Installation SGBD | HARD | 0 | 8h | 100%
ERP | ERP | 0 | 24h | 100%
WMS | WMS | 0 | 16h | 100%
Création / Paramétrage des environnements simulation 1 | ERP | 0 | 16h | 100%
Réception des environnements | MOE | 0 | 0h | 100%
Formation générale ERP | MOE | 0 | 16h | 100%
Formation générale ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Formation générale ERP | ExM | 0 | 16h | 100%
Formation générale WMS | WMS | 0 | 8h | 100%
Formation générale WMS | DSI | 0 | 8h | 100%
Formation générale WMS | ExM | 0 | 8h | 100%
Formation technique : administration | DSI | 0 | 80h | 100%
Formation technique : administration | MOE | 0 | 80h | 100%
Formation technique : personnalisation | DSI | 0 | 80h | 100%
Formation technique : personnalisation | MOE | 0 | 80h | 100%
Entretiens Experts Métiers | MOE | 0 | 80h | 100%
Entretiens Experts Métiers | AMOA | 0 | 80h | 100%
Entretiens Experts Métiers | ExM | 0 | 80h | 100%
Synthèse existant | AMOA | 0 | 40h | 100%
Choix des données de maquette | ExM | 0 | 24h | 100%
Processus majeurs | AMOA | 0 | 40h | 100%
Processus majeurs/activités | AMOA | 0 | 160h | 100%
Règle de gestion majeures | AMOA | 0 | 200h | 100%
Pré paramétrage ERP | MOE | 0 | 40h | 100%
Pré-paramétrage WMS | WMS | 0 | 0h | 100%
Scénarios articulation ERP WMS | MOE | 0 | 40h | 100%
Définition architecture cible | MOE | 0 | 40h | 100%
Préparation validation archi. cible | MOE | 0 | 16h | 100%
Validation Architecture cible | ExM | 0 | 8h | 100%
Choix des paramètres structurants | MOE | 0 | 40h | 100%
Construction de la maquette dans ERP | MOE | 0 | 100h | 100%
Présentations maquette aux ExM | MOE | 0 | 120h | 100%
Présentations maquette aux ExM | ExM | 0 | 120h | 100%
Préparation de la Simulation 1 | MOE | 0 | 32h | 100%
Spécification des paramétres structurants | MOE | 0 | 40h | 100%
Spécification générale des interfaces | MOE | 0 | 40h | 100%
Spécification générale des domaines non couverts | MOE | 0 | 0h | 100%
Définition de la stratégie de migration | MOE | 0 | 24h | 100%
Evaluation des charges internes (reprise manuelle de données) | MOE | 0 | 8h | 100%
Evaluation des charges externes (interfaces, personnalisations) | MOE | 0 | 16h | 100%
Spécification générale des écarts majeurs | MOE | 0 | 24h | 100%
Regroupement du dossier de spécification générale | MOE | 0 | 0h | 100%
Présentation simulation 1 | MOE | 0 | 24h | 100%
Présentation simulation 1 | MOA | 0 | 24h | 100%
Présentation simulation 1 | ExM | 0 | 24h | 100%
Connaissance des standards Entreprise | ERP | 0 | 40h | 100%
Principes d'exploitation / intégration | ERP | 0 | 16h | 100%
Exploitation/administration environnement prototype | ERP | 0 | 240h | 100%
Tests sur proptotype technique | ERP | 0 | 136h | 100%
Réunion de lancement | ERP | 0 | 8h | 100%
Environnements intégration ERP | MOE | 0 | 24h | 100%
Enironnements intégration WMS | WMS | 0 | 24h | 100%
Environnement exploitation ERP | ERP | 0 | 24h | 100%
Environnement exploitation WMS | WMS | 0 | 24h | 100%
Spécification environnement développement | MOE | 0 | 24h | 100%
Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | MOE | 0 | 40h | 100%
Métier: Volumes selon Sizing guide ERP | ExM | 0 | 40h | 100%
Métier: Volumes selon Sizing guide WMS | ExM | 0 | 16h | 100%
Métier: Volumes selon Sizing guide WMS | WMS | 0 | 16h | 100%
Caractéristiques & Normes Techniques | ERP | 0 | 24h | 100%
Arch. client/serveur | ERP | 0 | 24h | 100%
Réseaux | ERP | 0 | 16h | 100%
Etude des postes de travail | ERP | 0 | 16h | 100%
Scénarios d'architecture technique | ERP | 0 | 16h | 100%
Choix de scénarios | DSI | 0 | 8h | 100%
Dossier d'architecture | ERP | 0 | 16h | 100%
Démarche de suivi des performances | ERP | 0 | 16h | 100%
Principes d'exploitation | ERP | 0 | 16h | 100%
Validation des choix par le MOA | MOA | 0 | 80h | 100%
Recette de fin de phase 1 | MOA | 0 | 0h | 100%
Articles, Nomenclatures, Tables | MOE | 0 | 8h | 100%
Articles, Nomenclatures, Tables | ExM | 0 | 8h | 100%
Stock 1, Emplacements, Lots | MOE | 0 | 8h | 100%
Stock 1, Emplacements, Lots | ExM | 0 | 8h | 100%
Fournisseurs, Achats 1 | MOE | 0 | 8h | 100%
Fournisseurs, Achats 1 | ExM | 0 | 8h | 100%
Journée libre | MOE | 0 | 8h | 100%
Journée libre | ExM | 0 | 8h | 100%
Ventes | MOE | 0 | 8h | 100%
Ventes | ExM | 0 | 8h | 100%
Classification GRT | MOE | 0 | 8h | 100%
Classification GRT | ExM | 0 | 8h | 100%
Stocks 2 SIC | MOE | 0 | 8h | 100%
Stocks 2 SIC | ExM | 0 | 8h | 100%
Achats 2 | MOE | 0 | 8h | 100%
Achats 2 | ExM | 0 | 8h | 100%
Plan Directeur MPS | MOE | 0 | 8h | 100%
Plan Directeur MPS | ExM | 0 | 8h | 100%
Gestion d'atelier SFC 1 | MOE | 0 | 8h | 100%
Gestion d'atelier SFC 1 | ExM | 0 | 8h | 100%
Calcul de besoins MRP | MOE | 0 | 8h | 100%
Calcul de besoins MRP | ExM | 0 | 8h | 100%
DRP : Planificaiton de la distribution | MOE | 0 | 8h | 100%
DRP : Planificaiton de la distribution | ExM | 0 | 8h | 100%
Intégration financière | MOE | 0 | 16h | 100%
Intégration financière | ExM | 0 | 16h | 100%
EDI : Echange de Données Informatisé | MOE | 0 | 8h | 100%
EDI : Echange de Données Informatisé | ExM | 0 | 8h | 100%
EIS : Enterprise Information System | MOE | 0 | 8h | 100%
EIS : Enterprise Information System | ExM | 0 | 8h | 100%
Transport sur Ventes | MOE | 0 | 8h | 100%
Transport sur Ventes | ExM | 0 | 8h | 100%
Auto formation des ExM | ExM | 0 | 120h | 100%
Auto-formation : Administration | DSI | 0 | 80h | 100%
Auto-formation : Développement | DSI | 0 | 80h | 100%
AR Articles | MOE | 0 | 480h | 100%
RA Réapprovisionnement | MOE | 0 | 480h | 100%
AP Achats/Appros | MOE | 0 | 480h | 100%
AV Administration des ventes | MOE | 0 | 480h | 100%
CO Comptabilité tiers | MOE | 0 | 480h | 100%
CG Contrôle de gestion | MOE | 0 | 480h | 100%
AR Articles | ExM | 0 | 480h | 100%
RA Réapprovisionnement | ExM | 0 | 480h | 100%
AP Achats/Appros | ExM | 0 | 480h | 100%
AV Administration des ventes | ExM | 0 | 480h | 100%
CO Comptabilité tiers | ExM | 0 | 480h | 100%
CG Contrôle de gestion | ExM | 0 | 480h | 100%
Liste des sessions affichage | ExM | 0 | 80h | 100%
Liste des sessions d'impressions | ExM | 0 | 80h | 100%
ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | MOE | 0 | 40h | 100%
RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | MOE | 0 | 24h | 100%
RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | MOE | 0 | 40h | 100%
MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | MOE | 0 | 16h | 100%
ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | MOE | 0 | 40h | 100%
RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | MOE | 0 | 40h | 100%
RETOUR CR expédition à ERP | MOE | 0 | 40h | 100%
Transfert table ARTICLES | MOE | 0 | 16h | 100%
Commandes e-Commerce | MOE | 0 | 40h | 100%
Suivi de cde | MOE | 0 | 16h | 100%
Stat stockt | MOE | 0 | 16h | 100%
Envoi clients ERP->e-Commerce | MOE | 0 | 16h | 100%
ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | WMS | 0 | 16h | 100%
RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | WMS | 0 | 24h | 100%
MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | WMS | 0 | 24h | 100%
RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | WMS | 0 | 24h | 100%
RETOUR CR expédition à ERP | WMS | 0 | 24h | 100%
Transfert table ARTICLES | WEB | 0 | 24h | 100%
Commandes e-Commerce | WEB | 0 | 16h | 100%
Suivi de cde | WEB | 0 | 16h | 100%
Stat stockt | WEB | 0 | 16h | 100%
Envoi clients ERP->e-Commerce | WEB | 0 | 24h | 100%
Spécification des Dévelopements spécifiques | MOE | 0 | 80h | 100%
Personnalisations - Fiches écarts | MOE | 0 | 120h | 100%
Structure multi-sites | MOE | 0 | 0h | 100%
Partage de tables logiques | MOE | 0 | 0h | 100%
Echanges de données entre sites | MOE | 0 | 0h | 100%
Prototype technique | MOE | 0 | 0h | 100%
Préparation des tests (données, scénario) | MOE | 0 | 40h | 100%
Tests | MOE | 0 | 40h | 100%
Analyse des tests | MOE | 0 | 8h | 100%
Simulation de toutes les activités | ExM | 0 | 24h | 100%
Recette fin de phase 2 | MOA | 0 | 0h | 100%
ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | SSII | 0 | 40h | 100%
RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | SSII | 0 | 40h | 100%
RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | SSII | 0 | 80h | 100%
MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | SSII | 0 | 40h | 100%
ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | SSII | 0 | 80h | 100%
RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | SSII | 0 | 80h | 100%
RETOUR CR expédition à ERP | SSII | 0 | 80h | 100%
Tests unitaires | SSII | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | SSII | 0 | 0h | 100%
EXPORT table ARTICLES | SSII | 0 | 40h | 100%
IMPORT Commandes e-Commerce | SSII | 0 | 80h | 100%
EXPORT Suivi de cde | SSII | 0 | 40h | 100%
EXPORT Stat stockt | SSII | 0 | 40h | 100%
EXPORT clients ERP- > e-Commerce | SSII | 0 | 40h | 100%
Tests unitaires | SSII | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | SSII | 0 | 0h | 100%
ENVOI DES RÉCEPTIONS directes DE ERP À WMS | WMS | 0 | 80h | 100%
RENVOI DES AJUSTEMENT D'inventaires / WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
RENVOI DES COMPTE-RENDUS D'ENTRÉE DE WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
MISE À JOUR DU FICHIER ARTICLE WMS | WMS | 0 | 80h | 100%
ENVOI DES ORDRES DE LIVRAISON ERP À WMS | WMS | 0 | 80h | 100%
RETOUR DES QUANTITÉS PRÉPARÉES À ERP | WMS | 0 | 40h | 100%
RETOUR CR expédition à ERP | WMS | 0 | 40h | 100%
Tests unitaires | WMS | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | WMS | 0 | 0h | 100%
IMPORT table ARTICLES | WEB | 0 | 80h | 100%
EXPORT Commandes e-Commerce | WEB | 0 | 40h | 100%
IMPORT Suivi de cde | WEB | 0 | 80h | 100%
IMPORT Stat stockt | WEB | 0 | 80h | 100%
IMPORT clients ERP- > e-Commerce | WEB | 0 | 80h | 100%
Tests unitaires | WEB | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | WEB | 0 | 0h | 100%
Dévelopements spécifiques | SSII | 0 | 160h | 100%
Personnalisations fonctionnelles | SSII | 0 | 160h | 100%
Personnalisations techniques | SSII | 0 | 0h | 100%
Tests unitaires | SSII | 0 | 40h | 100%
Livraison version 1.1 | SSII | 0 | 0h | 100%
Procédures par Activités | MOE | 0 | 80h | 100%
Spécifications détaillées de paramétrage | MOE | 0 | 80h | 100%
Manuels utilisateur | AMOA | 0 | 160h | 100%
Règles de gestion détaillées | AMOA | 0 | 160h | 100%
Spécification Environnement technique Intégration | ERP | 0 | 16h | 100%
M.à.j envirt intégration ERP | DSI | 0 | 24h | 100%
Migration des données de proto ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Migration autres envt ERP | DSI | 0 | 40h | 100%
Validation technique de l'installation | DSI | 0 | 8h | 100%
Validation Intégration | MOE | 0 | 0h | 100%
Chargement jeu d'éssai (proto + scénarios) | DSI | 0 | 80h | 100%
Chargement des logiciels interfaces | DSI | 0 | 40h | 100%
Tests Interfaces | MOE | 0 | 80h | 100%
Validation Intégration 1.1 | MOE | 0 | 0h | 100%
Chargement des logiciels (Ecarts) | DSI | 0 | 40h | 100%
Tests Reprise des données | MOE | 0 | 40h | 100%
Tests des Spécifiques (Ecarts) | MOE | 0 | 40h | 100%
Validation Intégration | AMOA | 0 | 0h | 100%
Spécification Recette technique Intégration | WMS | 0 | 40h | 100%
Mise à jour envirt intégration | WMS | 0 | 40h | 100%
Reprise des données | WMS | 0 | 40h | 100%
Validation technique de l'installation | WMS | 0 | 24h | 100%
Validation Plateforme WMS | MOE | 0 | 0h | 100%
Chargement des spécifiques | DSI | 0 | 40h | 100%
Tests Interfaces | WMS | 0 | 80h | 100%
Tests Reprise des données | WMS | 0 | 40h | 100%
Tests Personnalisations WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
Validation Intégration | AMOA | 0 | 0h | 100%
Chargement envirt Recette fctionnelle | DSI | 0 | 8h | 100%
Répétition simulation 2b | ExM | 0 | 16h | 100%
Simulation 2b | ExM | 0 | 24h | 100%
PV Recette fonctionnelle 3 | MOA | 0 | 0h | 100%
Levée des réserves v1.1 | MOE | 0 | 80h | 100%
Planification des ressources Entreprise (chargement) | MOA | 0 | 160h | 100%
Choix des ressources de développement | MOA | 0 | 160h | 100%
Commande des matériels | MOA | 0 | 0h | 100%
Actions de conduite du changement | AMOA | 0 | 640h | 100%
Liste Utilisateurs | AMOA | 0 | 40h | 100%
Activités/Utilisateurs | AMOA | 0 | 40h | 100%
Définition des moyens de formation | AMOA | 0 | 40h | 100%
Conception des supports de formation | AMOA | 0 | 80h | 100%
Sessions Données de base | ExM | 0 | 40h | 100%
Sessions Procédures | ExM | 0 | 80h | 100%
Définir le plan de basculement | MOE | 0 | 40h | 100%
Conception programmes chargement données | MOE | 0 | 40h | 100%
Conception chargement manuel données | MOE | 0 | 40h | 100%
Réalisation programmes de reprise D.Statiques | MOE | 0 | 120h | 100%
ARTICLES | SSII | 0 | 40h | 100%
FOURNISSEURS | SSII | 0 | 40h | 100%
CLIENTS | SSII | 0 | 40h | 100%
COMMANDES CLIENTS | SSII | 0 | 80h | 100%
COMMANDES FOURNISSEURS | SSII | 0 | 80h | 100%
Réalisation programme côté Entreprise | DSI | 0 | 320h | 100%
Installation envirt provisoire | DSI | 0 | 24h | 100%
Paramètres - tables | ExM | 0 | 40h | 100%
Recette technique repr données dynamiques | MOE | 0 | 40h | 100%
Articles | MOE | 0 | 16h | 100%
Fournisseurs | MOE | 0 | 16h | 100%
Clients | MOE | 0 | 16h | 100%
Articles | MOA | 0 | 40h | 100%
Calcul Prix de revient | MOA | 0 | 40h | 100%
Calcul des prix de vente | MOA | 0 | 40h | 100%
Plan de palettisation WMS | MOA | 0 | 40h | 100%
Plan de palettisation ERP | MOA | 0 | 40h | 100%
Classification articles | MOA | 0 | 80h | 100%
Fournisseurs | MOA | 0 | 80h | 100%
Clients | MOA | 0 | 80h | 100%
Contrats achats | MOA | 0 | 40h | 100%
Test transfert articles ERP / WMS | DSI | 0 | 40h | 100%
Test transfert articles ERP / e-Commerce | DSI | 0 | 24h | 100%
Fiabilisation article WMS | MOA | 0 | 40h | 100%
Hub | DPI | 0 | 8h | 100%
Commutateur | DPI | 0 | 8h | 100%
Débit | DPI | 0 | 8h | 100%
Topologie Serveur | DPI | 0 | 8h | 100%
Topologie | DPI | 0 | 8h | 100%
Bande Passante | DPI | 0 | 8h | 100%
Recette Infrastructure technique | DPI | 0 | 0h | 100%
Définition procédures BATCH | MOE | 0 | 80h | 100%
Définition des menus | MOE | 0 | 40h | 100%
Définition des autorisations | MOE | 0 | 40h | 100%
Définition des users WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
Définition des profils/autorisations WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
Définition des imprimantes WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
Spéc. SAUVEGARDES | DSI | 0 | 40h | 100%
Spécific.IMPRESSIONS ERP | DSI | 0 | 40h | 100%
Spec. Users UNIX / ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Spec. Users ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Spec. Users SGBD / ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Spec. Users NT/ ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Spéc. Besoins de SUPERVISION | DSI | 0 | 8h | 100%
Spécific.IMPRESSIONS WMS | WMS | 0 | 24h | 100%
Spec. Users UNIX / WMS | WMS | 0 | 8h | 100%
Spec. Users WMS | WMS | 0 | 8h | 100%
Spec. Users SGBD / WMS | WMS | 0 | 8h | 100%
Spec. Users NT/ WMS | WMS | 0 | 8h | 100%
Spécifi. l'installation postes WMS | WMS | 0 | 24h | 100%
Spéc. SERVICE TRANSFERT | DSI | 0 | 16h | 100%
Spéc. SAUVEGARDES | DSI | 0 | 16h | 100%
Spéc. ORDONNANCEUR | DSI | 0 | 24h | 100%
Spéc. ORDONNANCEMENT ERP | DSI | 0 | 24h | 100%
Spécific.IMPRESSIONS ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Création scripts élémentaires | DSI | 0 | 40h | 100%
Spéfic.matérielles postes ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Spéfic.logicielles postes ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Spécifi. l'installation postes ERP | DSI | 0 | 16h | 100%
Spéfic.matérielles postes WMS | WMS | 0 | 16h | 100%
Spéfic.logicielles postes WMS | WMS | 0 | 16h | 100%
Spécific. Ordonnancement WMS | WMS | 0 | 40h | 100%
Scripts Sauvegarde/Restore SYSTEME | DSI | 0 | 24h | 100%
Scripts Sauvegarde/restore ORACLE | DSI | 0 | 24h | 100%
Scripts Sauvegarde/Restore ERP / WMS | WMS | 0 | 24h | 100%
Scénario Recette | DSI | 0 | 24h | 100%
Tests des différents scénario retenus Crash/restore | DSI | 0 | 16h | 100%
Validation | DSI | 0 | 0h | 100%
Livraison matérielle conforme à la commande | HARD | 0 | 8h | 100%
Définitions des caractéristiques installations | HARD | 0 | 8h | 100%
Spécification des packages installés | HARD | 0 | 8h | 100%
Installation standard | HARD | 0 | 32h | 100%
ORACLE / ERP | DPI | 0 | 40h | 100%
ORACLE / WMS | DPI | 0 | 40h | 100%
ERP | DPI | 0 | 24h | 100%
WMS | DPI | 0 | 24h | 100%
MAESTRO | DPI | 0 | 8h | 100%
NETBACKUP | DPI | 0 | 8h | 100%
BMC-PATROL | DPI | 0 | 8h | 100%
CFT | DPI | 0 | 8h | 100%
Rapports d'installation des outils du socle de base | DSI | 0 | 8h | 100%
Recette des composants | DPI | 0 | 8h | 100%
Recette du bon fonctionnement standard des composants | DPI | 0 | 8h | 100%
Installation des envirt / Plat. De production | DSI | 0 | 40h | 100%
Chargement Logiciels : Interfaces /Spécifiques/ Batchs | DSI | 0 | 0h | 100%
Spéficication/ Définition | HARD | 0 | 0h | 100%
Mise en place des agents de surveillance ORACLE/ERP | HARD | 0 | 0h | 100%
Tests unitaires de bascule | HARD | 0 | 0h | 100%
Tests Recette globale | HARD | 0 | 0h | 100%
Validation | DSI | 0 | 0h | 100%
Test | DSI | 0 | 0h | 100%
Corrections | DSI | 0 | 0h | 100%
Validation | DSI | 0 | 0h | 100%
Installations ERP | DSI | 0 | 80h | 100%
Installations WMS | DSI | 0 | 40h | 100%
Recette | DPI | 0 | 0h | 100%
Matériel opérationnel | DSI | 0 | 40h | 100%
Unix | DPI | 0 | 16h | 100%
Windows NT | DPI | 0 | 16h | 100%
ERP | DPI | 0 | 16h | 100%
WMS | DPI | 0 | 16h | 100%
Drivers ERP | DPI | 0 | 0h | 100%
Essais | DSI | 0 | 8h | 100%
Validation | DSI | 0 | 0h | 100%
Intégration réseau/communication | DPI | 0 | 40h | 100%
Users UNIX | DPI | 0 | 16h | 100%
Users ERP | DPI | 0 | 8h | 100%
Menus ERP | DSI | 0 | 8h | 100%
Création des authorisations | DSI | 0 | 8h | 100%
Définition des profils | DPI | 0 | 16h | 100%
Users WMS | DPI | 0 | 24h | 100%
Tests | DPI | 0 | 16h | 100%
Validation | DPI | 0 | 8h | 100%
Validation des différents profils en fonction de la sécurité et de l'exploitation | MOA | 0 | 0h | 100%
Chargement machine de production | DSI | 0 | 24h | 100%
Tests de performance - Simulation 3 | MOE | 0 | 40h | 100%
Livraison dossier DMP | DSI | 0 | 0h | 100%
Etude DMP | DPI | 0 | 24h | 100%
Paramétrage | DPI | 0 | 40h | 100%
Tests | DPI | 0 | 40h | 100%
Validation | DPI | 0 | 0h | 100%
Procédures Sauvegarde/Restore SYSTEME | DPI | 0 | 16h | 100%
Procédures Sauvegarde/restore ORACLE | DPI | 0 | 16h | 100%
Procédures Sauvegarde/Restore ERP / WMS | DPI | 0 | 16h | 100%
Scénario Recette Poste | DPI | 0 | 24h | 100%
Tests des différents scénario retenus Crash/restore | DPI | 0 | 16h | 100%
Validation | DPI | 0 | 0h | 100%
Mise en œuvre des spécifications | DPI | 0 | 40h | 100%
Réalisation des tests | DPI | 0 | 40h | 100%
Validation | DPI | 0 | 0h | 100%
Initialisation de l'environnement | DPI | 0 | 8h | 100%
Spécification des tests | DPI | 0 | 8h | 100%
Chargement des données/Paramétrages | DPI | 0 | 8h | 100%
Déroulement des sessions les plus utilisées | DPI | 0 | 16h | 100%
Déroulement de l'ensemble automatisé ( Ordonnancement) | DPI | 0 | 8h | 100%
Mesure en vue d'optimisation | DPI | 0 | 0h | 100%
Test de crash/Restore | DPI | 0 | 0h | 100%
Validation GO / NOGO | MOA | 0 | 8h | 100%
Inventaire physique - (annulé) | MOA | 0 | 0h | 100%
Réalisation - Chargement données réelles | DSI | 0 | 24h | 100%
Paramétrages | DSI | 0 | 8h | 100%
Validation suivant dossier DME | DSI | 0 | 8h | 100%
Arrêt de l'ancien système | MOA | 0 | 0h | 100%
Relations EDI | MOE | 0 | 8h | 100%
Commandes clients e-Commerce | MOE | 0 | 16h | 100%
Commandes clients | MOE | 0 | 16h | 100%
Commandes fournisseurs | MOE | 0 | 8h | 100%
Transfert AO fournisseur en commande | MOE | 0 | 8h | 100%
Historique MPS | MOE | 0 | 16h | 100%
Historique INV | MOE | 0 | 16h | 100%
Inventaire | MOE | 0 | 8h | 100%
Transfert stocks déportés multi-sourcing | MOE | 0 | 8h | 100%
Démarrage en production | MOA | 0 | 8h | 100%
Optimisation technique | MOE | 0 | 80h | 100%
Assistance technique | MOE | 0 | 80h | 100%
Optimisation fonctionnelle | AMOA | 0 | 160h | 100%
Phase de focalisation | MOE | 0 | 360h | 100%
Phase d'évaluation et alignement | MOE | 0 | 240h | 100%
Planification du changement | MOE | 0 | 80h | 100%
Mise en oeuvre du chgt | MOE | 0 | 448h | 100%
Soutien au chgt | MOE | 0 | 480h | 100%
Analyse des activités existantes | MOA | 0 | 200h | 100%
Analyse des activités existantes | MOE | 0 | 200h | 100%
Estimation de la charge de travail existante | MOA | 0 | 280h | 100%
Analyse des activités cibles | MOA | 0 | 240h | 100%
Analyse des activités cibles | MOE | 0 | 240h | 100%
Groupes de travail sur postes cibles | MOA | 0 | 240h | 100%
Détermination de l'organigramme | MOA | 0 | 200h | 100%
Attribution des postes | MOA | 0 | 200h | 100%
Définition des compétences cibles | MOA | 0 | 120h | 100%
Définition des compétences cibles | MOE | 0 | 120h | 100%
Analyse des compétences actuellles | MOA | 0 | 80h | 100%
Analyse adéquation des métiers | MOA | 0 | 160h | 100%
Analyse adéquation des métiers | MOE | 0 | 160h | 100%
Formations métier | MOA | 0 | 160h | 100%
Impact des formations / personnel | MOA | 0 | 160h | 100%
Impact des formations / personnel | MOE | 0 | 160h | 100%
Groupes de travail "changement culture" | MOA | 0 | 520h | 100%
Groupes de travail "changement culture" | MOE | 0 | 520h | 100%
Définition des activités constitutives des postes | MOA | 0 | 40h | 100%
Définition des activités constitutives des postes | MOE | 0 | 40h | 100%
Organisation des activités | MOA | 0 | 40h | 100%
Organisation des activités | MOE | 0 | 40h | 100%
Estimation de la charge de travail existante | MOA | 0 | 16h | 100%
Définition des gisements de polyvalence | MOA | 0 | 16h | 100%
Définition des gisements de polyvalence | MOE | 0 | 16h | 100%
Détermination de l'organigramme | MOA | 0 | 40h | 100%
Intégration profils dans cadre de l'entreprise | MOA | 0 | 8h | 100%
Attribution des postes | MOA | 0 | 80h | 100%
Attribution des postes | MOE | 0 | 80h | 100%
Identification des processus hors S.I. | MOA | 0 | 640h | 100%
Identification des processus hors S.I. | MOE | 0 | 640h | 100%
Définition des processus hors S.I. | MOA | 0 | 160h | 100%
Définition des processus hors S.I. | MOE | 0 | 160h | 100%
Rédaction procédures hors S.I. | MOA | 0 | 80h | 100%
Définition des compétences requises | MOA | 0 | 240h | 100%
Définition des compétences requises | MOE | 0 | 240h | 100%
Analyse adéquation métiers | MOA | 0 | 280h | 100%
Analyse adéquation métiers | MOE | 0 | 280h | 100%
Cahiers des charges | MOA | 0 | 80h | 100%
Cahiers des charges | MOE | 0 | 80h | 100%
Plan de formation | MOA | 0 | 40h | 100%
Plan de formation | MOE | 0 | 40h | 100%
Formations métier | MOA | 0 | 480h | 100%
Impact des formations / personnel | MOA | 0 | 80h | 100%
Impact des formations / personnel | MOE | 0 | 80h | 100%
Groupes de travail "changement culture" | MOA | 0 | 120h | 100%
Benchmarking "Gde distribution" | MOA | 0 | 80h | 100%
Actions en continu | MOA | 0 | 960h | 100%
Actions en continu | MOE | 0 | 960h | 100%
Evolution Matérielle | MOA | 0 | 160h | 100%
Evolution Logicielle | MOA | 0 | 160h | 100%
Système UNIX | MOA | 0 | 1 600h | 100%
SGBD | MOA | 0 | 1 600h | 100%
Applications ERP | MOA | 0 | 1 600h | 100%
Applications WMS | MOA | 0 | 1 600h | 100%
Gestion des calls ERP | MOA | 0 | 1 600h | 100%
Chargement des patchs ERP | MOA | 0 | 1 600h | 100%