## Slide 1
Banque de Bel Air – Note de cadrage
Projet : Reengineering du processus de traitement des courriers clients
Chef de projet : M. Yoan, responsable qualité
Origine du projet : M. Pierre, chef du service courrier
Date : 4/01/09
Objectifs :
Reengineering du processus courrier avec amélioration de la qualité perçue par les clients et sécurisation
Périmètre projet :
Le siège social de la banque. Les agences ne font donc pas partie du périmètre du projet
Contraintes :
Nombre d’acteurs, technicité et diversité des courriers
Responsabilités chef de projet : animation et gestion des plannings, des intervenants et des budgets
Responsabilité équipe projet : expertise organisationnelle et technique
Moyens :
M. Yoan, chef de projet à 25 %, M. Pierre et M. Antoine à 50 % + un groupe de travail de secrétaires et quelques jours d’experts de février à juin 2009
Comité de pilotage :
DG + directeurs + chef de projet : réunions à chaque phase du projet
Description de l’équipe projet :
M. Pierre et M. Antoine (organisateur) à 50 % de leur temps sur toute la durée du projet
Démarche :
Analyse de l’existant (février), organisation cible (mars) et conduite du changement (avril/juin)
Échéance :
Le 30 juin 2009