## Slide 1
Banque de Bel air – Plan de communication
Projet : Reengineering du processus de traitement des courriers des clients
Service courrier
Mobiliser pour le diagnostic
Entretiens
Chef du service courriers
Lancement du projet
Secrétaires
Motiver
Réunions
Chef de projet
Phases clés du projet
Personnel commercial
Montrer les avantages de la nouvelle organisation
Réunions mensuelles
Directeur commercial
Phases clés du projet
Destinataires
de l’information
Objectifs de
l’information
Supports
d’information
Émetteurs
des informations
Dates clés de diffusion
Tout le personnel
Informer de l’avancement du projet
Journal interne
Direction de la communication
Une fois par mois