## Slide 1
Banque de Bel Air – Fiche d’évaluation des charges
Projet : Reengineering du processus de traitement des courriers clients
Chef de projet : M. Yoan, chef de projet
Date : 17/01/09
Date de démarrage du projet : 01/02/09
Date de fin de projet : 30/06/09
Analyser le processus existant
Faire un benchmark
Valider le diagnostic
Définir 3 organisations cibles
Choisir l’organisation cible
Mettre en place le progiciel
Former les utilisateurs
Communiquer sur le projet
Ajuster / Compléter les courriers
Yohan
(1 K€)
Pierre
(2 K€)
Antoine
(1 K€)
Groupe
(5 K€)
Experts
(3 K€)
Coût/
Étapes
Total jours
2
1
5
10
7
9
36
1
50
1
2
50
45
3
13
4 K€
11 K€
194 J/H
92 K€
Coût/Acteur
36 K€
100 K€
50 K€
225 K€
39 K€
450 K€
Gérer le projet
Rédiger les lettres types
Rédiger les procédures
Assister les utilisateurs
5
9
9
10
5
4 K€
1
1
1
4 K€
2
3
3
11 K€
1
2
10
15 K€
2
5
7
19 K€
3
15
5
25
163 K€
2
5
5
17 K€
6
1
8 K€
6
1
8 K€
5
1
7 K€
1
2 K€