## Slide 1
Banque de Bel air – Fiche de bilan de projet
Projet : Reengineering du processus de traitement des courriers clients
Date : 3/11/09
Chef de projet : M. Yoan
Équipe projet : M. Pierre, Chef du service courrier et M. Antoine, Organisateur
Contributeurs principaux: Secrétaires de service et experts (informatique, commercial, juridique)
Rappel des objectifs :
Améliorer la qualité des réponses aux courriers des clients (fond et délais).
Garantir l’exhaustivité des réponses.
Disposer d’une traçabilité dans la rédaction des réponses.
Mémoriser les lettres et les réponses.
Résultats atteints :
Mise sous contrôle du processus (délais, exhaustivité, traçabilité, mémorisation).
Mise en place d’une bibliothèque permettant des réponses de meilleure qualité (fond).
Observations :
Estimation un peu juste de la durée nécessaire pour rédiger les nombreuses lettres et paragraphes types.
Nécessité de formation des secrétaires à l’utilisation d’une base de données + assistance.
Écarts :
Déploiement de la solution sur l’ensemble des secrétariats du siège terminée fin septembre 2009 au lieu de fin juin 2009
Retour d’expérience :
Ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour concevoir et valider des documents de travail en groupe.
Ne pas sous-estimer le nécessaire accompagnement des personnes dans le cas de mise en œuvre de technologies nouvelles (base de données).