## Slide 1
Banque de Bel air - Tableau des charges et des ressources
Projet : Organisation des agences particuliers
Entités analysée : Agence de Vuret
Période : Prévisions pour l’année 2010
Rédacteur : M. Olivier, Chef de projet
Date : 19/09/09
Activités
Animation, gestion et organisation
Suivi des engagements
Portefeuille entreprises
Portefeuille particuliers haut de gamme
Portefeuille particulier
Opérations de caisse
Standard téléphonique
Dactylographie courriers
Gestion de l’encaisse
Gestion pièces comptables
Dossiers de crédit
Jours nécessaires
Effectifs
Jours disponibles théoriques
Jours disponibles réels
Écart théorique - disponible
Écart disponible - nécessaire
Commentaires :
Effectif en sous-charge chronique sauf en mars et avril
Prévoir renforts en mars et avril
Valeur de référence
D
N
O
S
A
JT
J
M
A
M
F
J
4
1 H/semaine
25
175 H/mois
35
2 H
50
1 H/RDV
20
45’/RDV
100
2 min. par opération
10
2 min. par appel
20
30 min. par courrier
20
1 H/jour
10
30 min/jour
5
1 H/dossier
299
3
420
350
70
51
4
25
35
20
20
100
10
15
20
10
5
294
3
420
300
120
6
5
25
10
30
30
100
10
15
20
10
5
260
3
420
240
180
-20
4
25
10
10
20
100
10
15
20
10
5
225
3
420
200
220
-25
5
25
10
10
30
50
10
15
20
10
20
205
3
420
250
170
45
4
25
10
30
30
100
10
15
20
10
20
274
3
420
420
0
146
5
25
10
10
10
50
5
5
20
10
5
155
3
420
210
210
55
4
25
10
10
10
50
5
5
20
10
5
154
3
420
210
210
56
5
25
40
10
20
100
10
15
20
10
10
265
3
420
420
0
155
4
25
10
20
10
100
10
15
20
10
20
244
3
420
350
70
106
5
25
10
10
5
100
10
15
20
10
20
230
3
420
350
70
120
4
25
10
20
15
50
10
20
20
10
5
189
3
420
300
120
111