## Slide 1
Analyser le processus existant
Banque de Bel Air – Tableau Gantt
Projet : Reengineering du processus de traitement des courriers clients
Actions à réaliser
Faire un benchmark
Valider le diagnostic
Définir 3 organisations cibles
Choisir l’organisation cible
Mettre en place le progiciel
Rédiger les lettres types
Rédiger les procédures
Former les utilisateurs
Comité de pilotage (X)
Ajuster/Compléter les courriers
Assister les utilisateurs
Gérer le projet
Communiquer sur le projet
Totaux / acteurs / mois
Yoan
2
1
5
1
2
1
2
3
2
6
6
5
36
Pierre
9
1
9
1
3
2
5
15
5
50
Antoine
7
2
1
9
1
3
10
7
5
5
50
Groupe
10
10
25
45
Experts
5
3
5
13
Février
33
5
3
2
1
X
Mars
38
3
2
1
X
Avril
8
13
14
2
1
Mai
20
1
Juin
26
12
6
2
1
X
Total
33
5
3
38
3
8
13
14
48
12
6
6
5
194