## Slide 1
Banque de Bel air – Plan d’action
Projet : Reengineering du processus de traitement des courriers clients
Date : 04/04/09
Actions
Responsable
Contributeurs
Date
début
Date
fin
Mettre en place le logiciel
M. Antoine
M. Pierre
Informatique
04/04
30/04
Rédiger les lettres types
M. Antoine
M. Pierre
Chefs de services
04/04
30/04
Rédiger les procédures
M. Pierre
M. Antoine
Inspection
04/04
30/04
Former les utilisateurs
M. Pierre
M. Antoine
Service formation
04/04
30/06