## Slide 1
Rappeler la date
X
X
Former les secrétaires à la bibliothèque de lettres types
Réceptionner le progiciel de gestion des courriers types
Absences
Retard
50
X
30
X
X
Prévoir plusieurs sessions
Prévoir une hot-line
Utiliser les modèles manuellement
Prévoir pénalités dans le contrat
X
X
Actions
Actions à entreprendre
Prévoir une date de secours
Banque de Bel Air - Tableau d’analyse des aléas
Choisir l’organisation cible
Report Comité de pilotage
20
O
D
R
%
Impacts
Prévention
Régulation
Aléas
possibles
Projet : Reengineering du processus de traitement des courriers clients
Date : 19/06/09