| ## But du projet | Concevoir un nouveau support pour communiquer sur les produits de formation vendus par un centre formation Insérer ce nouveau support dans le processus de conception du centre de formation |
| --- | --- |
| ## Déclencheurs ## du projet | Evolution des technologies de l’information Achats de formation via Internet Lancement par des concurrents de catalogues de formation sous forme de CD |
| ## Études ou réalisations préalables | Etude des sites Internet marchands, dans le monde de la formation |
| ## Liste des objectifs ## et des livrables attendus | Une proposition de nouveau moyen-support de communication permettant la diffusion à plus de 5 000 clients par an Nouveau processus de conception de ce moyen à insérer dans la structure humaine et matérielle du centre de formation actuel |
| ## Liste des acteurs du projet | Directrice des stages et Directeur commercial Service édition Clients et utilisateurs du catalogue |
| ## Contexte du projet | La conception du catalogue est consommateur de ressources pour la structure La mise à jour périodique nécessite de passer par un imprimeur L’impact de la non distribution du catalogue aux clients n’est pas évalué |

| ## Macro planning du projet |  |  | ## Macro planning de charge du projet |  | ## Budget prévisionnel du projet ## (en K€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dénomination des phases | ## Date de début de projet | ## Date de fin de projet | ## Ressources internes (en jours*hommes) | ## Ressources externes (en jours*hommes) |  |
| ## Cadrage et planification du projet | ## Juillet 2006 | ## Juillet 2006 | ## 5 | ## 0 | ## 1 500 |
| Benchmark des concurrents | Juillet 2006 | Juillet 2006 | 10 | 0 | 3 000 |
| Analyse du catalogue actuel en tant que produit | Juillet 2006 | Juillet 2006 | 10 | 0 | 3 000 |
| Analyse du processus actuel de conception | Juillet 2006 | Aout 2006 | 10 | 2 | 4 000 |
| Groupes de travail et de réflexion produit | Sept 2006 | Sept 2006 | 20 | 0 | 6 000 |
| Groupes de travail et de réflexion process | Sept 2006 | Octobre 2006 | 20 | 0 | 6 000 |
| Elaboration de la synthèse | Octobre 2006 | Octobre 2006 | 10 | 0 | 3 000 |
| Propostion d’orientations | Nov 2006 | Nov 2006 | 10 | 0 | 3 000 |
| Conception de la nouvelle solution | Nov 2006 | Déc 2006 | 20 | 5 | 8 500 |
| Rédaction du cahier des charges | Déc 2006 | Déc 2006 | 10 | 0 | 3 000 |
| Ensemble du projet (total) |  |  | 125,00 | 7,00 | 41 000,00 |

| ## Objectifs à renégocier | Délai final à renégocier, 3 mois de plus soit une date de fin en Mars 2007 |
| --- | --- |
| ## Destinataires de la note de cadrage | Pdg et tous les acteurs du projet |
| ## Documents joints | Copie de la synthèse des études concernant les sites Internet Planning détaillé du projet |