## Répartition des rôles-taches
CATALOGUE | [21 empty] | Répartitions des rôles et des tâches
Tâche | Début | Fin | Durée | Ressources | Livrables | Charge | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Valeur | Mois
[7 empty] | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | 1 | Janvier
Début de projet | 2006-07-01 | [29 empty] | 2 | Février | bar: Juillet S01
Préparer le projet | 2006-07-01 | 2006-07-14 | 14 | CP | Note cadrage | 5 | bar: Juillet S01 to Juillet S02
Benchmark des concurrents | 2006-07-01 | 2006-07-30 | 30 | CP | Synthèse | 10 | [24 empty] | 4 | Avril | bar: Juillet S01 to Juillet S04
Analyse du catalogue actuel en tant que produit | 2006-07-01 | 2006-07-30 | 30 | Analyste | Synthèse | 10 | [24 empty] | 5 | Mai | bar: Juillet S01 to Juillet S04
Analyse du processus actuel de conception | 2006-07-01 | 2006-08-30 | 60 | Analyste, Four | Synthèse | 12 | [24 empty] | 6 | Juin | bar: Juillet S01 to Août S08
Groupes de travail et de réflexion produit | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 30 | Analyste, Util | Synthèse | 20 | [24 empty] | 7 | Juillet | bar: Septembre S09 to Septembre S12
Groupes de travail et de réflexion process | 2006-09-01 | 2006-10-30 | 60 | Analyste, Util | Synthèse | 20 | [24 empty] | 8 | Août | bar: Septembre S09 to Octobre S17
Elaboration de la synthèse | 2006-10-01 | 2006-10-30 | 10 | Analyste | Synthèse | 10 | [24 empty] | 9 | Septembre | bar: Octobre S13 to Octobre S17
Proposition d’orientations | 2006-11-01 | 2006-11-30 | 30 | Analyste, Util | Relevé décisions | 10 | [24 empty] | 10 | Octobre | bar: Novembre S18 to Novembre S21
Conception de la nouvelle solution | 2006-11-01 | 2006-12-31 | 60 | Analyste, Four | Modèles | 25 | [24 empty] | 11 | Novembre | bar: Novembre S18 to Décembre S25
Rédaction du cahier des charges | 2006-12-01 | 2006-12-31 | 30 | Analyste | CC | 10 | [24 empty] | 12 | Décembre | bar: Décembre S22 to Décembre S25
Piloter le projet | 2006-07-01 | 2006-12-31 | 180 | CP | Planning | 10
Faire le bilan du projet | 2006-12-25 | 2006-12-31 | 7 | CP | Bilan | 1 | bar: Décembre S25
Nom de la ressource | Code | Coût | Service | Disponibilité |  |  | Juillet S01: Tâches; Août S05: Commentaires
Chef de projet | CP | 400 | Dir | 20% |  |  | Juillet S01: Groupes de travail; Août S05: Ces groupes de travail doivent prendre en compte à la fois la phase de critique et d'idées de solutions
Utilisateurs | Util | 300 | Opé | 10% |  |  | Juillet S01: Analyse du processus; Août S05: Il faut analyser la totalité du process, de la réflexion à la diffusion du catalogue chez les clients
Analyste | Analyste | 300 | Orga | 80% |  |  | Juillet S01: Piloter le projet; Août S05: Des réunions mensuelles sont prévues entre l'analyste, le CP et le Pdg
Fournisseur | Four | 500 | Four | 10% |  |  | Juillet S01: Faire le bilan; Août S05: Penser à organiser un pot de fin de projet
PDG | PDG | 1000 | Dir | 5% |  |  | Juillet S01: Propositions d'orientations; Août S05: Faire un PV qui servira aussi de compte rendu