## Tableau des critiques
Process Catalogue |  |  | Tableau des critiques
| Éléments étudié | Critiques | Solutions
| Constituer le calendrier global des formations | Très long car les informations sont détenues par plusieurs personnes | Cnetraliser les informations informatiques et papier sur une seule personne
|  | Les différents calendriers sous Excel ne sont pas toujours à jour | Utiliser uniquement l'agenda commun
|  | L'agenda commun n'est jamais mis à jour | Demander un contrôle journalier à l'assistante sur les 6 premiers mois
|  | Chaque personne intervenant sur la catalogue fait ses modifications sans tenir compte des contraintes des autres | Mettre en place un chfe de projet qui coordonne et donne des dates butoirs
|  | Nombreuses erreurs de saisies | Demander à chacun d'effectuer des relectures
| Mettre à jour les plans des formations | Fonction qui n'est pas centralisée par une seule personne | Cnetraliser sur l'assistante
|  | Le plan matrice n'est pas le même pour tout le monde | Mettre en place une matrice facile à utiliser sous Word et obliger tout le monde à saisir dans cette matrice
|  | Pas de date de fin fixée dès le début du projet catalogue | Définr un ensemble de dates négociables et non négociables dès le début du projet catalogue
|  | La notion de mise à jour n'est pas perçue de la même façon par tout le monde | Faire un amnuel expliquant les exigences et critères de qualité n matière de mise à jour
|  | Certaines mises à jour ne tiennent pas compte des programmes des concurrents | Centraliser la veille sur l'assistante qui fera une synthèse à l'ensemble des consultants