## Relevé de décision
Date : | 2006-04-16 | Type de réunion : | Faire des artbitrages sur les catalogues dédiés | Participants : | HM, PL, LJ, AF, KL
Lieu : | Salle 4 |  |  | Présents | HM, PL, LJ, AF
Heure : | 10h00 |  |  | Absents | KL
Thèmes prévus |  | Tps prévu | Décisions prises, actions à entreprendre | Dates d’échéance | Acteurs
Mise en place catalogue projets |  | 10 mn | Compléter le catalogue par les formation cahier des charges et estimation des durées dans les projets | 2006-09-15 | HM
Mise en place catlogue paie |  | 15 mn | A différer car l'étude de marché démontre que c'est trop tôt |  | PL
Mise en place catalogue retraite |  | 15 mn | A mettre en place dès juillet 2006 | 2006-07-01 | HM
Coordination des catalogues |  | 15 mn | A effectuer en mettant en place une logique projet pour l'ensemble des catalogues, nommer un chef de projet | 2006-05-01 | HM
Pilotage du sous traitant |  | 30 mn | A effectuer par le chef de projet catalogue | 2006-05-01 | HM
Prochaine réunion |  |  | Thèmes abordés
Date :16/05/2006 |  |  | La conception du catalogue sur internet
Lieu : Salle 7
Heure : 14 heures
Nom du projet : Catalogue
Relevé de décisions