| Référence du projet | Nouveau catalogue CD | Date de début de projet | 01/01/2007 | Date de fin de projet | 30/07/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Objectif du plan d’actions : | Mettre en place le nouveau catalogue CD, en faire un premier bilan |  |  |  |  |  | Date de mise à jour : | 25/02/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation |  | Objectif | Resp. | Moyens | Charge | Date de fin | Etat | Commentaires |
| Faire un cahier des charges |  | Document de 100 pages | HM | Sans objet | 20 jours | 25/02/2007 | En cours | Pas de retard prévu |
| Réaliser un premier prototype |  | Proto V1 | CB | Sous traitant | 10 jours | 30/03/2007 | En cours | Attente éléments du CC |
| Groupe de travail proto 1 |  | Améliorations | CB | Consultants | 5 jours | 30/04/2007 | A faire | Prévenir consultants |
| Réaliser un premier prototype |  | Proto V2 | CB | Sous traitant | 10 jours | 30/05/2007 | A faire | Attente éléments du CC V2 |
| Groupe de travail proto 2 |  | Améliorations | CB | Consultants | 5 jours | 30/05/2007 | A faire | Prévenir consultants |
| Réaliser un premier prototype |  | Proto V3 | CB | Sous traitant | 10 jours | 30/06/2007 | A faire | Attente éléments du CC V3 |
| Groupe de travail proto 1 |  | Améliorations | CB | Consultants | 5 jours | 30/06/2007 | A faire | Prévenir consultants |
| Faire valider version finale |  | Validation Pdg | HM | Sans objet | 1 jour | 30/06/2007 | A faire | Prévoir RDV 15 j à l’avance |
| Faire une séance de formation |  | Consultants internes formés | GH | Salle et proj | 10 jours | 30/07/2007 | A faire | Réserver salle |
| Faire une séance de formation |  | Consultants externes formés | GH | Salle et proj | 20 jours | 30/07/2007 | A faire | Réserver salles |
| Mettre en place le contenu |  | Catalogue final | TR | Consultants | 40 jours | 30/07/2007 | A faire | Attention date limite |