## Delivrables
AVANCEMENT DE LA PRODUCTION AU |  |  |  | 2004-04-15
Délivrable | Responsable | Échéance |  | Durée restante | Avancement | Commentaire
|  | prévue | revue
Définition du projet
Compte-rendu réunion de lancement | Armel | 2004-02-01 |  | - | 100%
Expression de besoins | Séverine | 2004-02-08 |  | - | 100%
Dossier d'opportunité | Marianne | 2004-03-08 | 2004-03-15 | - | 100%
Etude de faisabilité | Marianne | 2004-04-08 | ? | - | 60% | Retard en cours d'estimation
Plan projet | Armel | 2004-05-05 | 2004-04-30 | #NAME? | 70%
Estimation budgétaire | Philippe | 2004-05-05 | 2004-04-30 | #NAME? | 15%
Conception
Dossier d'analyse fonctionnelle | Séverine | 2004-06-15 |  | #NAME? | 0%
Dossier d'infrastructure technique | Nicolas | 2004-06-30 |  | #NAME? | 0%
Plan du site | Julie | 2004-07-15 |  | #NAME? | 0%
Templates | Julie | 2004-07-31 |  | #NAME? | 0%

## Jalons
CONTRÔLE DES JALONS CRITIQUES AU |  |  | 2004-05-30
Jalons | Date prévue | Date réestimée | Durée restante | Statut | Précision
Conception
Livraison des spécifications fonctionnelles | 2004-04-15 | - | - | R
Livraison de la maquette | 2004-05-01 | - | - | R
Livraison des templates graphiques | 2004-05-03 | - | - | R
Réalisation du site
Livraison des modèles de pages | 2004-05-17 | - | - | R
Livraison de la partie statique | 2004-06-02 | 2004-06-09 | 10 | NOK | Manque de ressources
Livraison de la partie dynamique | 2004-06-13 | 2004-06-20 | 21 | W | Retard de la partie statique
Livraison du rapport de tests | 2004-07-15 | 2004-07-22 | 53 | W | Retard de la partie statique
Mise en ligne du site
Livraison de la documentation | 2004-07-20 | - | 51 | Ok
Reservation du nom de domaine | 2004-04-30 | - | - | R
Utilisateurs formés | 2004-08-01 | - | 63
Déclaration à la CNIL | 2004-06-13 | - | 14
Formulas:
Date réestimée = [Date prévue]+7

## Budget
SUIVI BUDGETAIRE PROJET X (en j.h et k€) au 31/08/04
| Trimestriel | [11 empty] | Annuel
| T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | maj 31/08/04
Activité | B | R | % réalisé | B | R | % réalisé | B | R | % réalisé | B | R | % réalisé | B | R | % réalisé | A
Gestion de projet | 13.2 | 15 | 113.6% | 10.32 | 13 | 126% | 10.8 | 8 | 74.07% | 15 | 0 | 0% | 49.32 | 36 | 72.99%
Définition du projet
Etude préalable | 80 | 60 | 75% | 0 | 20 | 120% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 80 | 80 | 100%
Rédaction du plan projet | 15 | 20 | 133.3% | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 30 | 200% | 30
Constitution de l'équipe | 10 | 0 | 0% | 0 | 5 | 110% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50%
Conception
Structure du site et des pages web | 0 | 0 | 0% | 15 | 16 | 106.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 16 | 106.7%
Architecture et infrastructure | 0 | 0 | 0% | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15 | 10 | 66.67%
Aspects du site | 0 | 0 | 0% | 20 | 22 | 110% | 5 | 10 | 200% | 0 | 0 | 0% | 25 | 32 | 128%
Réalisation du site
Ossature | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
Intégration statique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 15 | 50%
Intégration dynamique | 0 | 0 | 0% | 20 | 15 | 0% | 30 | 5 | 0% | 20 | 0 | 0% | 70 | 20 | 28.57%
Tests & recettes | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0%
Mise en ligne du site
Préparation à l'exploitation | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50% | 20 | 0 | 0% | 35 | 5 | 14.29%
Administratif et juridique | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 5 | 3 | 0% | 5 | 0 | 0% | 11 | 4 | 36.36%
Lancement et promotion | 5 | 2 | 40% | 5 | 6 | 120% | 10 | 7 | 0% | 30 | 0 | 0% | 50 | 15 | 30%
Total en j.h | 123.2 | 97 | 78.73% | 96.32 | 118 | 122.5% | 100.8 | 53 | 52.58% | 140 | 0 | 0% | 460.32 | 268 | 58.22%
Cumul en j.h | 123.2 | 97 |  | 219.52 | 215 |  | 320.32 | 268 |  | 460.32
Total en k€ | 52.976 | 41.71 | 78.73% | 41.4176 | 50.74 | 122.5% | 43.344 | 22.79 | 52.58% | 60.2 | 0 | 0% | 197.9376 | 115.24 | 58.22%

## Tendance
Avancement budgétaire cumulé
Estimation du point de sortie
408

## Imputations
SUIVI IMPUTATION MOIS MARS 2004
Acteurs | Armel |  |  |  |  | Marianne |  |  |  |  | Nicolas |  |  |  |  | Séverine |  |  |  |  | Philippe |  |  |  |  | Julie |  |  |  |  | TOTAL
Semaine | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Gestion de projet | Nicolas S10: 2; Nicolas S11: 2; Nicolas S12: 2; Nicolas S13: 2; Nicolas S14: 1 | 9
Définition du projet
Etude préalable | Armel S10: 4; Armel S11: 4; Armel S12: 3; Armel S13: 2; Armel S14: 2; Marianne S10: 1; Marianne S12: 1; Marianne S14: 2; Nicolas S10: 1; Julie S11: 1; Julie S13: 1 | 22
Rédaction du plan projet | Nicolas S10: 1; Nicolas S11: 1; Nicolas S12: 2; Nicolas S13: 1; Nicolas S14: 2; Philippe S14: 2 | 9
Constitution de l'équipe | [30 empty] | 5 | bar: Marianne S11; Nicolas S11 to Nicolas S13; Philippe S12
Conception
Structure du site et des pages web | Armel S13: 1; Nicolas S13: 1; Philippe S10: 2; Philippe S11: 1; Philippe S12: 3; Philippe S13: 4; Julie S11: 1; Julie S12: 3 | 16
Architecture et infrastructure | Marianne S11: 1; Marianne S13: 1; Séverine S10: 1; Séverine S11: 2; Séverine S12: 1; Séverine S13: 3 | 9
Aspects du site | Armel S12: 1; Armel S13: 1; Philippe S10: 1; Philippe S12: 1; Julie S10: 2; Julie S14: 3 | 9
TOTAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 79

## Risques
Impacts
N° | Risques | P | G | T | Précision | Projet | Clients | Internes
1 | Retards livraisons | 1 | 1 | H | Pas de visibilité sur livraisons lot_1 | Dérives planning Charges pour adaptation du projet et du plan de déploiement | Crédibilité | Pression concurrentielle
2 | Fiabilité partielledes informations | 1 | 2 | H | Spéc techniques incomplètes | Idem risque 1
3 | Qualité inadéquate des produits | 1 | 2 | B | Cf. anomalies sur livraison version beta | Idem risque 1
4 | Modification des prérequis techniques produits | 2 | 1 | S |  | Idem risque 1
5 | Couverture fonctionnelle des produits incomplète | 3 | 2 | S |  | Charges de développement interne |  | Coûts d'exploitation
6 | Retards livraisons | 1 | 2 | S |  | Idem risque 1
7 | Disponibilité insuffisante des ressources | 2 | 1 | H |  | Idem risque 1
8 | Perte ressources critiques | 3 | 1 | S |  | Idem 1
9 | Changements de priorités | 2 | 3 | B |  | Idem risque 1 |  | Mobilisation / motivation des équipes
Probabilité : 1 = très élevée - 2 = élevée - 3 = moyenne
Gravité : 1 = très élevée - 2 = élevée - 3 = moyenne
Tendance : H = hausse - S = stable - B = baisse