## Feuil1
Tâches | Charge estimée | Coût jour ressources humaines | Coût ressources matérielles | Coût sous-traitance et achats | Totaux
Préparer le projet | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
Définir les besoins | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
Construire itinéraire | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
Définir les supports | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
Faire les supports | 2 | 400 | 0 | 0 | 800
Tester les supports | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
Faire les corrections | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
Faire une session test | 5 | 400 | 0 | 0 | 2000
Animer la session 1 | 10 | 400 | 0 | 0 | 4000
Animer la session 2 | 10 | 400 | 0 | 0 | 4000
Animer la session 3 | 10 | 400 | 0 | 0 | 4000
Animer la session 4 | 10 | 400 | 0 | 0 | 4000
Animer la session 5 | 10 | 400 | 0 | 0 | 4000
Animer la session 6 | 10 | 400 | 0 | 0 | 4000
Faire les bilans à chaud | 2 | 400 | 0 | 0 | 800
Faire la synthèse | 2 | 400 | 0 | 0 | 800
Communiquer les bilans | 1 | 400 | 0 | 0 | 400
Organiser le pot de fin | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
Animer le pot de fin | 10 | 500 | 1000 | 1000 | 7000
Faire un bilan technique | 4 | 500 | 0 | 0 | 2000
Piloter le projet | 2 | 500 | 0 | 0 | 1000
Faire le bilan du projet | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
TOTAUX | 96 |  |  |  | 42300
Carte de fidélité
Budget détaillé