## Feuil1
CARTE DE FIDÉLITÉ |  |  |  |  | Fiche de reporting
Période concernée | Du : 1er juin au 30 juin 2008
Livrables et jalons | % d'avancement | Avancement | Livrable | Date de fin prévue | Remarques
Définir les besoins | 100% | 1 | 1 | 2008-06-01 | RAS
Construire l'itinéraire | 100% | 2 | 3 | 2008-06-01 | Itinéraire proposé à refaire ne correspond pas aux objectifs
Définir les supports | 100% | 1 | 1 | 2008-06-01 | RAS
Faire les supports | 50% | 2 | 1 | 2008-06-01 | À voir
Tester les supports | 10% | 1 | 1 | 2008-06-01 | À voir
Faire les corrections | 0% | 2 | 1 | 2008-06-01 | À voir
Faire une session test | 10% | 2 | 1 | 2008-06-01 | À voir
Animer la session 1 | 0% | 2 | 1 | 2008-06-01 | À voir
Animer la session 2 | 0% | 2 | 1 | 2008-06-01 | À voir
Animer la session 3 | 0% | 2 | 1 | 2008-06-01 | À voir
| Avancement | Valeur à saisir | Valeur à saisir | Livrable
| En avance | 1 | 1 | Pas de difficultés
| Conforme aux prévisions | 2 | 2 | Quelques difficultés
| En retard | 3 | 3 | Grandes difficultés
Commentaires : | L'tinéraire pédagogique doit être centré sur les objectifs qui ont été détaillés dans le plan de formation.
Note on B3: Hugues MARCHAT: Période concernée par le reporting avec une date de début et une date de fin