## Grille
Anomalie à corriger |  | Action corrective à mettre en place | Impact sur le budget | Impact sur la qualité | Impact sur le planning | Priorité (1 à 3) | Commentaires | Décision
1 | Informations sur l'écran client | Infos identiques à celles en caisse | 0,25j*h/200 euros | Important | NON | 1 | RAS | OUI
2 | Mettre en place nouvelle imprimante | Acheter imprimante dédiée | 300x10= 3 000 euros | Faible | OUI, trois jours de délais | 3 | Voir avec le MK | NON
3 | Mise en attente des achats | Mettre en attente un compte client à la caisse | 0,25j*h/200 euros | Important | NON | 1 | RAS | OUI
4 | Mise en attente des achats | Mettre de côté les achats clients | 5 000 euros | Important | OUI, dix jours | 2 | RAS | NON
5 | Mise en attente des achats | Impliquer service sécurité | 10j*h/4 000 euros | Important | NON | 3 | Impossible | NON
6 | Jeu fidélité annuel | Tirage aléatoire à corriger | 0,25j*h/200 euros | Moyen | NON | 2 | RAS | OUI
7 | Jeu fidélité annuel | Editer en couleurs | 1 j*h/400 euros | Important | OUI 5 jours | 3 | RAS | NON
8 | Jeu fidélité annuel | Envoyer info caisse centrale | 1 j*h/400 euros | Moyen | NON | 2 | RAS | OUI
9 | Jeu fidélité annuel | Envoyer info comptabilité | 1 j*h/400 euros | Moyen | NON | 2 | RAS | OUI
10 | Jeu fidélité annuel | Envoyer info siège | 1 j*h/400 euros | Moyen | NON | 2 | RAS | OUI
CARTE DE FIDELITE
Grille des priorités