| ## But du projet | Tester et mettre en place la nouvelle procédure, la nouvelle organisation et les nouveaux outils liés à la nouvelle carte de fidélité pour nos dix magasins. |
| --- | --- |
| ## Déclencheurs ## du projet | Concurrence de plus en plus présente sur des remises associées à la carte de fidélité. Décision de la direction générale. Décisions de l’équipe marketing. |
| ## Études ou réalisations préalables | Étude de faisabilité. Étude des besoins et cahier des charges fonctionnel. Étude technique et cahier des charges technique. Construction de la nouvelle organisation sur le papier et des outils associés. |
| ## Liste des objectifs ## et des livrables attendus | Système de carte de fidélité testé : - Procédure de traitement de la carte en caisse ; - Logiciel de traitement ; - Personnes impliquées dans le processus an niveau des magasins et du siège ; - Carte de fidélité et livret explicatif associé. |
| ## Liste des acteurs du projet | Comité de pilotage. Chef de projet. Responsables de chaque magasin en tant qu’équipe projet. Service informatique en tant que ressource. |
| ## Contexte du projet | Attente très forte des responsables de magasin. Première campagne de communication très efficace sur ce sujet. Planning très tendu. |

| ## Macroplanning du projet |  |  |  | ## Macroplanning de chargé du projet |  | ## Budget prévisionnel du projet ## (en K€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dénomination des phases |  | ## Date de début de tâche | ## Date de fin de tâche | ## Ressources internes (en jours*hommes) | ## Ressources externes (en jours*hommes) |  |
| ## Phase 1 : Rédaction de la documentation technique |  | ## 1er juin 2008 | ## 30 juin 2008 | ## 10 |  | ## 4 000 |
| Phase 2 : Rédaction de la documentation pour les clients |  | 1er juin 2008 | 31 juillet 2008 | 20 | 10 | 18 000 |
| Phase 3 : Formation des responsables de magasin sur les procédures |  | 1er juin 2008 | 30 septembre 2008 | 30 |  | 12 000 |
| Phase 4 : Formation des hôtesses d’accueil |  | 1er juin 2008 | 30 septembre 2008 | 40 |  | 16 000 |
| Phase 5 :Tests sur le magasin pilote |  | 1er septembre 2008 | 30 septembre 2008 | 10 |  | 4 000 |
| Phase 6 :Mise en place des corrections |  | 1er octobre 2008 | 15 octobre 2008 | 10 |  | 4 000 |
| Phase 7 : Déploiement dans le magasin pilote |  | 15 octobre 2008 | 30 octobre 2008 | 5 |  | 2 000 |
| Phase 8 : Mise en place des corrections |  | 30 octobre 2008 | 15 novembre 2008 | 5 |  | 2 000 |
| Phase 9 : Déploiement dans tous les magasins |  | 15 novembre 2008 | 15 décembre 2008 | 30 | 10 | 22 000 |
| Phase 10 : Bilan du projet |  | 15 décembre 2008 | 31 décembre 2008 | 2 |  | 800 |
| Ensemble du projet (total) |  |  |  | 162,00 | 20,00 | 84 800,00 |
| ## Objectifs à renégocier | Se réserver des marges de manœuvre pour la rédaction de la documentation pour les clients et notamment pour faire une petite enquête de satisfaction. |  |  |  |  |  |
| ## Destinataires de la note de cadrage | Commanditaire, comité de pilotage, membres de l’équipe projet. |  |  |  |  |  |
| ## Documents joints | Sans objet. |  |  |  |  |  |