## Feuil1
Juin
Tâche | Début | Fin | Durée | Ressources | Livrable | Charge | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21
Préparer le projet | 2008-06-01 | 2008-06-02 | 2 | CP | DP | 1 | bar: Juin J1
Définir les besoins | 2008-06-02 | 2008-06-03 | 1 | FO | CC | 1 | bar: Juin J2
Construire l'itinéraire | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 1 | FO | CC | 1 | bar: Juin J3
Définir les supports | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 1 | FO | CC | 1 | bar: Juin J4
Créer les supports | 2008-06-05 | 2008-06-07 | 2 | FO | SU | 2 | bar: Juin J5 to Juin J6
Tester les supports | 2008-06-07 | 2008-06-08 | 1 | FO | SU | 1 | bar: Juin J7
Faire les corrections | 2008-06-08 | 2008-06-09 | 1 | FO | SU | 1 | bar: Juin J8
Faire une session test | 2008-06-09 | 2008-06-12 | 3 | FO | TE | 5 | bar: Juin J9 to Juin J11
Animer la session 1 | 2008-06-12 | 2008-06-15 | 3 | FO | PF | 10 | bar: Juin J12 to Juin J14
Animer la session 2 | 2008-06-12 | 2008-06-15 | 3 | FO | PF | 10 | bar: Juin J12 to Juin J14
Animer la session 3 | 2008-06-15 | 2008-06-18 | 3 | FO | PF | 10 | bar: Juin J15 to Juin J17
Animer la session 4 | 2008-06-15 | 2008-06-18 | 3 | FO | PF | 10 | bar: Juin J15 to Juin J17
Animer la session 5 | 2008-06-18 | 2008-06-21 | 3 | FO | PF | 10 | bar: Juin J18 to Juin J20
Animer la session 6 | 2008-06-18 | 2008-06-21 | 3 | FO | PF | 10 | bar: Juin J18 to Juin J20
Faire les bilans à chaud | 2008-06-21 | 2008-06-22 | 1 | FO | BI | 2 | bar: Juin J21
Faire la synthèse | 2008-06-21 | 2008-06-22 | 1 | FO | SY | 2 | bar: Juin J21
Communiquer les bilans | 2008-06-21 | 2008-06-22 | 1 | FO | BI | 1 | bar: Juin J21
Organiser le "pot" de fin | 2008-06-15 | 2008-06-18 | 3 | CP |  | 1 | bar: Juin J15 to Juin J17
Animer le "pot" de fin | 2008-06-21 | 2008-06-22 | 1 | CP-FO-CO |  | 10 | bar: Juin J21
Faire un bilan technique | 2008-06-21 | 2008-06-22 | 1 | CP-FO | BI | 4 | bar: Juin J21
Piloter le projet | 2008-06-02 | 2008-06-21 | 19 | CP | DP | 2
Faire le bilan du projet | 2008-06-21 | 2008-06-22 | 1 | CP | DP | 1 | bar: Juin J21
Nom de la ressource | Code | Coût | Service | Disponibilité |  | Tâches | Juin J1: Commentaires
Chef de projet | CP | 500 | DP | 100% |  | 12 | Juin J1: Attention à réserver une salle en interne pour faire la session de tests.
Formateur | FO | 400 | RH | 100% |  | 22 | Juin J1: Prévenir le traiteur deux semaines à l'avance.
Commanditaire | CO | 800 | DR | 10%
Carte de fidélité
Planning détaillé