## Répartition des rôles-taches
CARTE DE FIDELITE | [21 empty] | Répartitions des rôles et des tâches
Tâche | D | F | Dur | Re | Liv. | Ch | 2008-06-01 |  |  |  | 2008-07-01 |  |  |  | Aout 2008 |  |  |  | 2008-09-01 |  |  |  | 2008-10-01 |  |  |  | 2008-11-01 |  |  |  | 2008-12-01 |  |  |  | Valeur | Mois
[7 empty] | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | 1 | Janvier
Début de projet | 2008-06-01 | [33 empty] | 2 | Février | bar: 2008-06-01 S01
Préparer le projet | 2008-06-01 | 2008-06-05 | 5 | CP | NC | 1 | bar: 2008-06-01 S01
Rédaction de la documentation technique | 2008-06-01 | 2008-06-30 | 30 | CP-ET | DT | 10 | [28 empty] | 3 | Mars | bar: 2008-06-01 S01 to 2008-06-01 S04
Rédaction de la documentation pour les clients | 2008-06-01 | 2008-07-31 | 60 | CP-EF | DC | 20 | [28 empty] | 4 | Avril | bar: 2008-06-01 S01 to 2008-07-01 S08
Formation des responsables de magasin sur les procédures | 2008-06-01 | 2008-09-30 | 90 | CP-FO | PF | 30 | [28 empty] | 5 | Mai | bar: 2008-06-01 S01 to 2008-09-01 S17
Formation des hôtesses d'accueil | 2008-06-01 | 2008-09-30 | 90 | CP-FO | PF | 40 | [28 empty] | 6 | Juin | bar: 2008-09-01 S13 to 2008-09-01 S17
Tests dans le magasin pilote | 2008-09-01 | 2008-09-30 | 30 | CP-EP | MT | 10 | [28 empty] | 7 | Juillet | bar: 2008-09-01 S16 to 2008-09-01 S17
Mise en place des corrections | 2009-10-01 | 2009-10-15 | 15 | CP-ET | MT | 10 | [28 empty] | 8 | Août | bar: 2008-10-01 S18 to 2008-10-01 S19
Déploiement dans le magasin pilote | 2008-10-15 | 2008-10-30 | 15 | CP-EP | MD | 5 | [28 empty] | 9 | Septembre | bar: 2008-10-01 S20 to 2008-10-01 S21
Mise en place des corrections | 2008-10-30 | 2008-11-15 | 15 | CP-ET | MD | 5 | [28 empty] | 10 | Octobre | bar: 2008-11-01 S22 to 2008-11-01 S23
Déploiement dans tous les magasins | 2008-11-15 | 2008-12-15 | 30 | CP-EP | MD | 30 | [28 empty] | 11 | Novembre | bar: 2008-11-01 S24 to 2008-12-01 S27
Piloter le projet | 2008-06-01 | 2008-12-31 | 180 | CP | CR | 10
Faire le bilan du projet | 2008-12-15 | 2008-12-31 | 15 | CP-EP | BP | 2 | bar: 2008-12-01 S29
Nom de la ressource | Co | € | Ser | Dis |  |  | 2008-06-01 S01: Tâches; 2008-07-01 S05: Commentaires
Chef de projet | CP | 500 | DP | 100% |  |  | 2008-06-01 S01: Formation des responsables de magasin; 2008-07-01 S05: Attention à la disponibilité des responsables de magasin, qui est limitée en raison de leurs fonctions; programmer à l'avance les formations.
Équipe projet | EP | 400 | MAG | 10% |  |  | 2008-06-01 S01: Déploiementdans le magasin pilote; 2008-07-01 S05: C'est le magasin de Marseille qui a été choisi.
Expert technique | ET | 400 | DP | 20%
Formateur | FO | 300 | RH | 50%
Expert fonctionnel | EF | 400 | DP | 20%