| Date : 15 octobre 2008 Lieu : salle 44 Heure : 14h30 | Type de réunion : comité de pilotage |  |  | Participants : commanditaire, directeur du magasin pilote, chargé de communication, chef de projet, financeur, directeur général. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thèmes prévus |  | Temps prévu | Décisions prises, actions à entreprendre, dates d’échéance |  | Acteurs |
| Plan de communication déploiement Dernier point sur le magasin pilote Validation du budget de déploiement |  | 20 min 10 min 15 min | Le plan de communication est validé ; le chef de projet présentera le planning détaillé au service de communication interne pour la coordination avec la communication externe vers les clients. Mettre en place deux caisses suffisamment isolées de la clientèle, qui serviront de tests ; éviter les deux samedis de début de mois. Le budget est complété par 10 000 euros demandés par le chef de projet pour doubler les tests en situation dans le magasin pilote. |  | CP DIR MAG CP |
| Prochaine réunion : 30/11/08 Date/Lieu/Heure: salle 44 à 08h00 |  |  | Thèmes à aborder : Bilan du magasin pilote Validation du plan de communication externe |  |  |