## Par équipe

Cette méthode consiste à déterminer le temps passé par chaque membre de l’équipe sur le projet après avoir défini un taux horaire pour chaque tâche. Grâce à leurs multiples compétences, certains intervenants participent à plusieurs tâches. Il suffit ensuite de multiplier le taux horaire choisi par le nombre d’heures nécessaires (voir la figure 3.10).

Comme nous l’avons vu, il est souhaitable de majorer ce calcul de 10 à 50 % pour couvrir l’ensemble des frais généraux annexes. Après cette évaluation, vous pourrez fournir au client une fourchette de prix réaliste.

| Fonction | Taux horaire | Heures | Jours | Sous-total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | 50 € | 200 | 25 | 10 000 € |  |  |
| Directeur artistique | 50 € | 20 | 2,5 | 1 000 € |  |  |
| Concepteur | 40 € | 40 | 5 | 1 600 € |  |  |
| Ergonome | 50 € | 30 | 5 | 1 500 € |  |  |
| Développeur | 40 € | 40 | 5 | 1 600 € |  |  |
| Programmeur | 60 € | 10 | 1,25 | 600 € |  |  |
| Rédacteur | 35 € | 40 | 5 | 1 400 € |  |  |
| Responsable du contrôle qualité | 25 € | 12 | 1,5 | 300 € |  |  |
|  |  |  |  |  | X % frais généraux | TOTAL |
|  |  |  |  | 18 000 € | 50 % | 27 000,00 € |