## Par tâche

Décomposez le projet en tâches (création, production, développement, administration et gestion, etc.) auxquelles vous affecterez la quantité appropriée d’heures, de semaines, et des taux horaires différenciés. Puis calculez le montant brut du budget (voir la figure 3.11).

Comme nous l’avons vu, il est souhaitable de majorer ce calcul de 10 à 50 % pour couvrir l’ensemble des frais généraux annexes. Après cette évaluation, vous pourrez fournir au client une fourchette de prix réaliste.

| Tâche | Taux horaire | Heures | Jours | Sous-total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition du projet | 50 € | 40 | 5 | 2 000 € |  |  |
| Conception du modèle informationnel | 50 € | 40 | 5 | 2 000 € |  |  |
| Conception visuelle | 50 € | 60 | 7,5 | 3 000 € |  |  |
| Animations Flash | 50 € | 20 | 2,5 | 1 000 € |  |  |
| Programmation | 40 € | 80 | 10 | 3 200 € |  |  |
| Production | 60 € | 10 | 1,25 | 600 € |  |  |
| Tests d’ergonomie | 50 € | 30 | 5 | 1 500 € |  |  |
| Analyse concurrentielle | 50 € | 20 | 2,5 | 1 000 € |  |  |
| Rédaction | 50 € | 60 | 7,5 | 3 000 € |  |  |
| Contrôle qualité/tests | 40 € | 15 | 1,5 | 600 € |  |  |
|  |  |  |  |  | X % frais généraux | TOTAL |
|  |  |  |  | 17 900 € | 50 % | 26 850,00 € |