# Actions et réalisations de la période

- Home page portail : validée

- Groupe et activités : Conception + validation artistique OK.

- Investor relation : Infographie terminée

- Human resources : Story board V1 validé

- Press : Livraison pour validation CLIENT

# Difficultés rencontrées

- Groupe et activités : Il manque toujours certains textes.

- Investor Relation : La  livraison des gabarits était annoncée à CLIENT IS au 11/05. Suite à une erreur de planning, la date de livraison de ces éléments doit être transmise à CLIENT IS sous 48 heures.

- Human Ressources : Le texte de Compension & Benefits n ’a pas été transmis à SOCIETE.

# Décisions prises

- Processus de livraison à CLIENT IS : Les pages sont livrées à CLIENT IS au moment où elles sont présentées pour validation à CLIENT. Des séances de travail « Entretiens techniques » SOCIETE/CLIENT IS seront programmées un à deux fois par semaine avant les livraisons initiales.

- Livraisons/Relivraisons : Toute livraison sera accompagnée d ’une feuille Excel présentant l ’ensemble des modifications demandées par les responsables d ’espace, et l ’ensemble des modifications prise en compte dans la livraison.

- Prochaines réunion : La prochaine réunion aura lieu le 14 Mai.

# Synthèse de l’avancement du projet

- Home page portail : Validée et livrée à CLIENT IS.

- Groupe et activités : Production en cours. Avancement conforme au planning prévisionnel en ce qui concerne les livraisons à CLIENT IS.

- Investor Relation : Les remarques d ’Eric XXXXX sur les pages livrées ont été transmises à SOCIETE. Quelques pages non livrées peuvent encore donner lieu à certaines modifications d ’infographie.

- Press : Validation des pages « Press » possible à partir du 03/05

# Décisions à prendre

- Human ressources : Définir le scénario pour le lancement de la V2.

# Principales actions à mener pour la période suivante

- Investor Relation :  Finir la validation de l ’infographie + validation des pages sur le site de test.

- Press : Validation des pages livrées sur le site de test.

- Groupe & activités : Validation du Cahier des Specs + Validation infographie et flash définitif. Fournir à SOCIETE les textes et éléments manquants. Livraison des gabarits à CLIENT IS pour le 07/05.

- Human resources : Transmettre le texte « Compensation & Benefits » à SOCIETE.