## m-fibil
LOGO SOCIETE |  |  | NOM DU PROJET
Compte rendu comité de pilotage |  |  | date de mise à jour |  | 2012-12-12
| THEME | PREVU | REALISE | CAUSE | REMEDE
BILAN PRODUIT
Expression du besoin
| Au lancement, quels étaient les objectifs ? | SORTIE FIN OCT 2001
| Orientations fonctionnelles ? | HR manque 150 pages HR 94 jours du12-02 au 28-06
| Orientations techniques | V2.2 correspond à VIGNETTE phase 2 DYN (ADMIN)
Fabrication : Livrables / phases et validation
| Expression besoin | HR 90% Fait
| Conception gén & spécif | HR Story Board fait 90% non validé,