## m-crcp
LOGO SOCIETE |  | NOM DU PROJET
Compte rendu comité de pilotage |  | date de mise à jour |  | 2012-12-12
PARTICIPANTS | CLIENT | IDM | JPP | VL | MA
| SOCIETE | RB | MRQ
1 - Principales actions et réalisations de la période |  |  |  | 2 - Difficultés rencontrées
JOB OPP HTML statique s/ site test |  |  |  | Mise en place s/ les 2 premières rubriques
MyCLIENT fin de créa
3 - Synthèse de l'avancement du projet |  | 0 30 | 60 90 | 4 - Relevé de décisions prises en comité
Planning V2.2.4 : Sortie finale passe du 3 OCT au 4 OCT 2001 |  |  |  | ERC : +1p HTML
ERC ( SFD) Le bloc Look At disparaît si RAS
6 - Principales actions à mener pour la période suivante |  |  |  | 5 - Décisions à prendre
STE : Harmonisation des mentions légales, du format des dates |  |  |  | ClIS : Logiciel XXXXX pour Flash dynamique
TOUS : Lancer le PROJET version FR |  |  |  | DCO-STE : Processus de TRADUCTION : adéquation Culture & Web