## m-lisact
LOGO SOCIETE |  |  | NOM DU PROJET
Compte rendu comité de pilotage |  |  | date de mise à jour |  | 2012-12-12
IN | QUI | DESCRIPTION DE L'ANOMALIE | RECHERCHE DU PROBLEME | SOLUTION VALIDE | OUT | STATUS
2005-04-29 | Sté | LV HPP | LV HPP | LV HPP
2005-05-01 | Client | Décalages cf. LivraisonV1.doc | Non reproductible Hexo 2/5 | Disparu ds liv 3/5 (pourquoi ???) | 2005-05-04 | T
2005-05-01 | Hexo | Décalage ligne blanche si scroll Netscape | Bug code Hexo 30/4 | Correction | 2005-05-01 | T
2005-05-03 | Sté | LV1 PRESS | LV1 PRESS | LV1 PRESS
2005-05-04 | Client | Manque page Calendar s/ zip | Bug livraison | Relivraison | 2005-05-04 | T
2005-05-04 | Sté | LV HPP rev | LV HPP rev | LV HPP rev
2005-05-08 | Sté | LV2 PRESS | LV2 PRESS | LV2 PRESS
2005-05-10 | Sté | LV1 G&A GABARIT | LV1 G&A GABARIT | LV1 G&A GABARIT
2005-05-10 | Sté | LV PRESS | LV PRESS | LV PRESS
2005-05-10 | DCO | Copyright (fait partie d'1 ensemble à voir d'1 coup au début) | # NC mais = FDM s/ tous les sites | FDModification | 2005-05-11 | T
2005-05-11 | Sté | LV PRESS rev1 | LV PRESS rev1 | LV PRESS rev1
2005-05-12 | Sté | LV PRESS rev2 | LV PRESS rev2 | LV PRESS rev2
2005-05-15 | Sté | LV1 G&A rev1 | LV1 G&A rev1 | LV1 G&A rev1
2005-05-17 | Sté | LV1 G&A rev2 | LV1 G&A rev2 | LV1 G&A rev2
2005-05-17 | Sté | LV1 G&A rev3 | LV1 G&A rev3 | LV1 G&A rev3
2005-05-19 | Sté | LV1 GABARITS IR | LV1 GABARITS IR | LV 1 GABARITS IR
2005-05-21 | Sté | LV2 GABARITS IR | LV2 GABARITS IR | LV 2 GABARITS IR
2005-05-23 | Sté | LV Client GABARITS IR | LV Client GABARITS IR | LV Client GABARITS IR
24/05/2001 (férié) | Sté | LV1 STAT IR | LV1 STAT IR | LV 1 STAT IR
2005-05-25 | Sté | LV2 STAT IR | LV2 STAT IR | LV 2 STAT IR
2005-05-25 | Sté | LV2 STAT IR rev1 | LV2 STAT IR rev1 | LV 2 STAT IR rev1