## m-lisact
LOGO SOCIETE |  |  | NOM DU PROJET
Compte rendu comité de pilotage |  |  | date de mise à jour |  | 2012-12-12
DEMANDE | OBJET | PRIO | DATE IN | J*H | OUT PREV | N° FDx | RESP | STATUS | OUT REEL | Commentaires
M. XXX | Demande Action 1 | URG-IMP | 250899 | 1 | 100999 | FDA-001 | MRQ | EnCours-E | 261099
M. YYY | Demande Action 2 | URG-NIMP | 290899 | 2 | 200999 | FDA-002 | MRQ | EnCours-R | 261099
Mme ZZZ | Demande Action 3 | IMP | 310899 | 11 | 300999 | FDA-003 | MRQ | Terminé | 261099
|  | NORM | [5 empty] | Wait
|  | FAIBLE | [5 empty] | Carnet
| Demande Modifications |  |  |  |  | FDM-001
| Demande Assurance Qualité |  |  |  |  | FAQ-005