## m-budg
LOGO SOCIETE |  |  | NOM DU PROJET
Budget détaillé |  |  | date de mise à jour |  | 2012-12-12
Lot 2 : Tests fonctionnels et mise en ligne
Phases | Tâches | Ss-tâches | Directeur de projet* | Chef de projet | Chef de projet technique | Architecte technique | Consultant technique | Total par phase | Total par Ss-projet
Mise en production |  |  | 1 | 5 | 2 |  |  | 11
Plate-forme de production
|  | Installation/Configuration des logiciels (Serveur d'application, SGBD) |  |  |  |  | 1
|  | Installation des développements |  |  |  |  | 1
|  | Recette fonctionnelle du site |  |  |  | 2 | 3
|  | Validation des procédures d'installation |  |  |  |  | 1
|  | Assistance à la mise en production pour l'hébergeur |  |  |  |  | 1
Documentation | [7 empty] | 10
|  | Documentation utilisateur |  |  |  | 1 | 2
|  | Documentation Administrateur |  |  |  | 1 | 2
|  | Procédures d'exploitation |  |  |  | 1 | 1
|  | Procédures d'installation |  |  |  |  | 2
Transfert de compétences utilisateurs | [7 empty] | 4
|  | Plan de formation |  |  |  |  | 1
|  | Rédaction des supports de formation |  |  |  |  | 2
|  | Transferts de compétence utilisateurs |  |  |  |  | 1
|  | Charge totale | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 31
Total prix
|  | Tarif journalier | 1750 | 1250 | 700 | 500 | 450
|  | Total par profil | 1750 | 6250 | 1400 | 2500 | 8100 | 20000 | Euros HT