## m-plan
LOGO SOCIETE |  |  | NOM DU PROJET
Planning | date de mise à jour |  | 2012-12-12
|  |  |  | Septembre | [16 empty] | Octobre
| Quoi | Qui | Quand | 2002-09-15 | 2002-09-16 |  | 2002-09-30 | 2002-10-01 | 2002-10-02 | 2002-10-03 | 2002-10-04 | 2002-10-05 | 2002-10-06 | 2002-10-07 | 2002-10-08 | 2002-10-09 | 2002-10-10 | 2002-10-11 | 2002-10-12 | 2002-10-13 | 2002-10-14 | 2002-10-15 | 2002-10-16 | 2002-10-17 | 2002-10-18
|  |  |  | D | L | … | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
0 | Réunion ponctuelle de validation/avancement | Comité de pilotage | Le vendredi | bar: 2002-10-18
0 | Réunion hebdomadaire | Comité projet | Chaque mercredi | bar: 2002-10-02; 2002-10-09; 2002-10-16
1 | Réunion de Lancement | Tous | 2002-09-16
2 | Période de cadrage | Tous | Du 16 au 27/09
2.1 | Définition du périmètre global de contenu | Equipes SOCIETE | Du 17 au 20/09
2.2 | Définition des contenus existants ou à produire | Comité projet | Du 17 au 24/09
2.2.1 | Réception des éléments graphiques | Equipes CLIENT | 2002-09-16
2.3 | Définition du pérmiètre technique (V1 et ultérieur) | Equipes SOCIETE | Du 17 au 26/09
2.4 | Rédaction du Plan Projet | Comité projet | Du 17 au 26/09
2.5 | Définition du périmètre version 1 | Comité projet | 2002-09-25
2.5.1 | Définition de l'arborescence version 1 | Equipes SOCIETE | 2002-09-26
2.5.2 | Validation de l'arborescence version 1 | Comité de pilotage | 2002-09-27
3 | Phase de Conception (version 1) | Tous | Du 30/09 au 18/10
3.1 | Conception éditoriale | Tous | Du 30/09 au 18/10
3.1.1 | Livraison des contenus existants | Equipes CLIENT | 2002-09-30 | bar: 2002-09-30
3.1.2 | Structuration des contenus | Equipes SOCIETE | Du 1 au 4/10 | bar: 2002-10-01 to 2002-10-04
3.1.3 | Emission d'un tableau des sources | Equipes SOCIETE | Du 7 au 8/10 | bar: 2002-10-07 to 2002-10-08
3.1.4 | Validation de la structuration des contenus | Comité projet | 2002-10-09 | bar: 2002-10-09
3.1.5 | Validation de la conception éditoariale | Comité de pilotage | 2002-10-18 | bar: 2002-10-18
3.2 | Conception ergonomique (story-boards) | Tous | Du 1/10 au 18/10
3.2.1 | Confection des story-boards | Equipes SOCIETE | Du 1 au 8/10 | bar: 2002-10-01 to 2002-10-04; 2002-10-07 to 2002-10-08
3.2.2 | Commentaires sur les story-boards | Comité projet | 2002-10-09 | bar: 2002-10-09
3.2.3 | Finalisation des story-boards | Equipes SOCIETE | du 10 au 17/10 | bar: 2002-10-10 to 2002-10-11; 2002-10-14 to 2002-10-17
3.2.4 | Validation des story-boards | Comité de pilotage | 2002-10-18 | bar: 2002-10-18
3.3 | Conception graphique | Tous | Du 16/09 au 18/10
3.3.1 | Prise en main de l'identité CLIENT et recherches iconographiques | Equipes SOCIETE | Du 16/09 au 4/10 | bar: 2002-09-30 to 2002-10-04
3.3.2 | Réalisation de premières pistes créatives | Equipes SOCIETE | Du 1 au 8/10 | bar: 2002-10-01 to 2002-10-04; 2002-10-07 to 2002-10-08
3.3.3 | Commentaires sur les créations | Comité projet | 2002-10-09 | bar: 2002-10-09
3.3.4 | Prise en compte des corrections graphiques et ergonomiques | Equipes SOCIETE | Du 10 au 14/10 | bar: 2002-10-10 to 2002-10-11; 2002-10-14
3.3.5 | Présentation au comité des marques | ? | 2002-10-15 | bar: 2002-10-15
3.3.6 | Prise en compte des indications du comité des marques | Equipes SOCIETE | Du 16 au 17/10 | bar: 2002-10-16 to 2002-10-17
3.3.7 | Vallidation de la conception graphique | Comité de pilotage | 2002-10-18 | bar: 2002-10-18
3.4 | Conception technique | Tous | Du 16/09 au 18/10
3.4.1 | Définition des spécifications fonctionnelles du site | Equipes SOCIETE | Du 30/09 au 8/10 | bar: 2002-09-30 to 2002-10-04; 2002-10-07 to 2002-10-08
3.4.2 | Validation des spécifications fonctionnelles | Comité projet | 2002-10-09 | bar: 2002-10-09
3.4.3 | Envoi des éléments techniques spécifiques (Nom de domaine, bases de données, …) | Equipes CLIENT | Du 1 au 4/10 | bar: 2002-10-01 to 2002-10-04
3.4.4 | Analyse des éléments spécifiques | Equipes SOCIETE | Du 7 au 11/10 | bar: 2002-10-07 to 2002-10-11
3.4.5 | Démarches diverses (cnil, transfert DNS, …) | Tous | Du 7 au 17/10 | bar: 2002-10-07 to 2002-10-11; 2002-10-14 to 2002-10-17
3.4.6 | Définition de l'architecture technique du site | Equipes SOCIETE | Du 10 au 17/10 | bar: 2002-10-10 to 2002-10-11; 2002-10-14 to 2002-10-17
3.4.7 | Validation de l'architecture technique du site | Comité de pilotage | 2002-10-18 | bar: 2002-10-10 to 2002-10-11; 2002-10-14 to 2002-10-17
3.4.8 | Rédaction des cahiers de recette | Equipes SOCIETE | Du 10 au 17/10 | bar: 2002-10-10 to 2002-10-11; 2002-10-14 to 2002-10-18
Phase
Validation
Avancement
Réunion
Livraison CLIENT>SOCIETE
Livraison SOCIETE>CLIENT