## m-rapavt
LOGO SOCIETE |  |  | NOM DU PROJET
Rapport de bogue |  |  | date de mise à jour |  | 2012-12-12
Id | Date | Auteur | Type | Emplacement | Description | Diagnostic | Sévérité | Etat | Solution trouvée, actions à faire pour livraison | Date Cloture | Commentaires AXLAN | Etat SOCIETE
1 | 2004-07-20 | M.XX | IHM | Module d'administration | Le lien ne fonctionne pas sur tous les postes | #NAME? | mineure | Palliée | l'adresse IP indiquée est bien celle du poste de l'utilisateur , en phase de pré-intégration utiliser IP @ à l'installation. |  | A configurer sur | OK
[6 empty] | - c'est l'adresse IP du fichier <NESfichierACL> qui doit être configurée en fonction du poste de l'admin => déterminer laquelle utilisée pour la suite |  |  |  |  | l'environnement
cegetel dans les fichiers de configuration des acl

## définitions
Anomalie
Ecart entre une situation existante et une situation attendue. Une anomalie justifie une investigation qui peut déboucher sur la constatation d'une non-conformité ou d'un défaut.
Sévérité
mineure : toute anomalie non majeure et non critique
majeure : anomalie qui unitairement ou cumulée ne permet l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles qu'en mode dégradé et/ou induit une gêne importante dans l'exploitation normale
critique : anomalie qui unitairement ou cumulée empêche l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles et/ou l'exploitation normale
Etat
Initialisée : une anomalie a été détectée, aucun diagnostic n'a été établi.
Analysée : un diagnostic permettant de trouver une solution a été établi.
Palliée/Patchée : le problème a été résolu provisoirement et/ou une livraison partielle (delta) a été fournie.
Corrigée : l'anomalie est corrigée dans la prochaine livraison.
Livrée : la correction de l'anomalie a été livrée.
Validée : L'anomalie n'existe plus, le problème est clos.