| Etapes / Livrables | Portail accueil | IR | RH | Presse | Activities | Transmis Client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arborescence | OK | OK (sous réserve modif) | OK (V1 + compensations & benefits). Arbo cible en cours de validation. | OK | R OK | OK tous (sous réserve IR) |
| Story-board | OK | OK (sous réserve modif) | OK | OK | OK | OK tous (sous réserve IR) |
| Wording rubriques | OK | OK (ne peut plus être modifié ds les délais) | OK | OK | OK |  |
| Rédaction | OK | Txt manquants | En attente texte Compensation & Benefits | OK | Txt manquants Mailto à compléter |  |
| Liste pages statiques | OK | OK (sous réserve modif) | OK | OK | Pa encore reçu | OK Hpp et Presse |
| Cahiers des specs Pages dynamiques | OK | OK mais amendé (sous réserve modif) | Pas de dynamique (hors bourse emploi) | OK | OK | OK tous (sous réserve IR) |
| Nomenclature des pages | OK | OK (sous réserve modif) | OK | OK | Pas encore reçu | OK sauf G&A |
| Création/Infographie Validation Thales | OK | OK | OK | OK | OK pages dynamiques. Infographie en cours pages statiques |  |
| Mentions légales | Remise prévue vend 11/5 En attente remise | Remise prévue vend 11/5 En attente remise | Txt spécifique validé (Ravarran) | Remise prévue vend 11/5 En attente remise | Remise prévue vend 11/5 En attente remise | Txt commun à intégrer par TIS |
| Besoins statistiques | En attente proposition SOCIETE | En attente proposition SOCIETE | En attente proposition Euro SOCIETE | En attente proposition SOCIETE | En attente proposition SOCIETE |  |

| Etapes / Livrables | Portail accueil | IR | RH | Presse | Activities | Transmis Client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement html Validation Client | OK | Eb cours (sur txt non validés) | C&B à recaler semaine prochaine | OK | En cours |  |
| Livraison TIS gabarits pages dynamiques | OK. Retouche bloc Join Us à faire sur place chez TIS | L1 prévu le 18/5 | -- | OK | OK (retouches à faire pour bouton Profile) |  |
| Livraison TIS pages statiques | OK | Prévu le 25/5 | Semaine prochaine ? | OK | Prévu le 25/5 |  |
| Intégration TIS | En cours |  |  | En cours |  |  |
| Peuplement bases de données | CP Focus à faire au dernier moment |  |  | Collecte données sources en cours |  |  |
| Validation Thales de l’intégrration TIS |  |  |  |  |  |  |