## Feuil1
Tâches | Charge estimée | Coût journalier ressources humaines | Coût ressources matérielles | Coût sous traitance et achats | Totaux
Préparer le projet | 5 | 500 | 0 | 0 | 2500
Etape 1 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 2 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 3 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 4 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 5 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 6 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 7 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 8 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 9 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 10 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 11 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 12 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 13 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 14 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 15 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 16 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 17 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 18 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Etape 19 | 10 | 400 | 100 | 200 | 4300
Piloter le projet | 20 | 500 | 0 | 0 | 10000
Faire le bilan du projet | 5 | 500 | 0 | 0 | 2500
TOTAUX | 220 |  |  |  | 96700