## QUIZ
Comptage points
AFFIRMATIONS |  | FALSE | TRUE | Col C | col D
1 | Le chef de projet doit avoir la double compétence méthodologique et team building |  |  |  | 0 | résultats
2 | Il est souhaitable que le chef de projet n'ait pas la compétence technique du sujet |  |  | 0 |  | Vous avez moins de 40 points , abstenez vous de conduire un projet ou venez en formation chez Allience avant de vous lancer…
3 | Le chef de projet a un pouvoir réduit sur la modification des objectifs |  |  | 0 |  | Vous avez entre 40 et 60 points, vous pourrez peut être conduire un petit projet en utilisant votre bon sens et votre expérience mais un bon nombre de nuances vous échappent et cela risque de vous mettre dans une posture difficile
4 | L'étude de faisabilité ne devrait pas être menée par le chef de projet |  |  |  | 0 | Si vous avez entre 60 et 80 points, vous pouvez assumer la posture de chef de projet, nous vous conseillons néanmoins d’affiner vos connaissances afin d’augmenter vos performances
5 | L'étude d'opportunité ne doit pas être réalisée par le chef de projet |  |  |  | 0 | Au dessus de 80 points, pas de soucis vous êtes prêt à conduire un projet dans les meilleures conditions possibles…
6 | On ne peut appeler projet, une idée que si elle a été jugée opportune et faisable |  |  |  | 0
7 | La conduite de projet est un langage commun applicable à toute l'entreprise |  |  |  | 0
8 | La conduite de projet est un des outils de mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise |  |  |  | 0
9 | La conduite de projet augmente le cout global du projet de 10 à 30% |  |  |  | 0
10 | Le taux global d'échec dans les projets est d'environ 30% quelque soit l'entreprise |  |  | 0
11 | Seul le comité de pilotage a le pouvoir d'arbitrer sur les objectifs |  |  | 0
12 | Il n'est pas nécessaire d'avoir un représentant de la Direction de l'entreprise dans le comité de pilotage |  |  | 0
13 | La charge nécessaire pour faire un bilan est peu importante au regard des gains attendus en matière de capitalisation |  |  |  | 0
14 | Un portefeuille de projets est systématiquement constitué de projets d'une même thématique |  |  | 0
15 | Un plan stratégique est constitué de plusieurs portefeuilles de projets |  |  |  | 0
16 | La responsabilité du portefeuille de projet doit être confiée à un manager et pas à un chef de projet |  |  |  | 0
17 | Un programme est un ensemble de projets contribuant à un objectif général |  |  |  | 0
18 | Dans un projet il y a 3 types d'objectifs qualité, cout,temps |  |  |  | 0
19 | Les 3 types d'objectifs sont indépendants les uns des autres |  |  | 0
20 | Etudier la faisabilité c'est regarder si le triangle cout qualité temps est équilibré |  |  |  | 0
21 | L'opportunité se juge uniquement à partir du retour sur investissement attendu dans la mis en œuvre du livrable du projet |  |  | 0
22 | Le chef de projet prends des engagements sur une partie des objectifs |  |  | 0
23 | Chaque objectif comporte nécessairement une marge de manœuvre |  |  | 0
24 | Un projet n'offrant aucune marge de manœuvre sur chacun des objectifs est impossible à mener |  |  |  | 0
25 | La note de cadrage du projet est le document le plus important du dossier projet |  |  |  | 0
26 | La note de cadrage est exactement le même document que la lettre de mission du chef de projet |  |  | 0
27 | Le commanditaire doit écrire lui-même sa commande de projet, sinon le projet ne peut pas être lancé |  |  | 0
28 | Le commanditaire est celui qui fournit les ressources nécessaires à la réalisation du projet |  |  | 0
29 | Un tiers des projets sont des échecs complets |  |  |  | 0
30 | Un tiers des projets satisfont partiellement les besoins des utilisateurs du livrable |  |  |  | 0
31 | Investir dans 20% de conduite de projet est nécessaire quel que soit le projet |  |  | 0
32 | Les 3 grandes étapes de la conduite de projet sont la préparation, le pilotage et le bilan |  |  |  | 0
33 | Le bilan est la phase la plus lourde à mener c'est pour cela qu'il n'y a presque pas de bilans |  |  | 0
34 | Le comité de pilotage est nécessaire dans tous les projets quel que soit son sujet ou sa taille |  |  | 0
35 | Le représentant de la Direction de l'entreprise dans le comité de pilotage vérifie l'adéquation du projet avec la stratégie globale |  |  |  | 0
36 | Dans un comité de pilotage seuls les payeurs principaux sont présents |  |  |  | 0
37 | Les utilisateurs dans un projet devraient être systématiquement appelés clients, cela faciliterait le travail sur la communication |  |  |  | 0
38 | Un projet est un ensemble fini |  |  |  | 0
39 | La conduite de projet n'est pas un effet de mode c'est une nécessité pour les entreprises qui veulent assurer leur développement |  |  |  | 0
40 | Les experts doivent connaitre les techniques de conduite de projet |  |  | 0
41 | L'équipe projet est constitué uniquement du planificateur et du gestionnaire de ressources financières |  |  | 0
42 | Un projet peut être loti, c'est-à-dire décomposé en lot de travaux pour faciliter son pilotage |  |  |  | 0
43 | Le Directeur de projet accomplit des actes de gestion du projet au même titre que le chef de projet |  |  |  | 0
44 | L'assistance à maitrise d'ouvrage est un acte de gestion de projet en appui du chef de projet |  |  |  | 0
45 | Le chef de projet fait partie de la maitrise d'œuvre |  |  | 0
46 | L'assistance à maitrise d'œuvre est un acte de gestion de projet en appui du chef de projet |  |  |  | 0
47 | Le chef de projet doit avoir été un expert du sujet traité dans le projet |  |  | 0
48 | Le chef de projet doit être aussi compétent sur la partie gestion humaine que sur la partie méthodologique |  |  |  | 0
49 | La charge se calcule à partir des ressources humaines affectées sur la tâche |  |  |  | 0
50 | La réduction du délai d'une tâche est proportionnelle à l'affectation des ressources sur cette tâche |  |  | 0
51 | Le délai est égal à la durée si la tâche se déroule du lundi au vendredi et que tous les jours sont travaillés |  |  |  | 0
52 | La charge peut s'exprimer en jours*homme ou tout simplement en heures |  |  | 0
53 | L'équivalent temps plein est une unité qu'il faut systématiquement utiliser en conduite de projet |  |  | 0
54 | Le rétro-planning est systématiquement nécessaire lorsque l'on travaille dans un projet de type évènementiel |  |  | 0
55 | La loi de parkinson dit que tout projet se dilate dans le temps qui lui est imparti |  |  |  | 0
56 | Les liens entre les tâches sont uniquement techniques et jamais temporels |  |  |  | 0
57 | On ne peut pas planifier correctement sans un outil logiciel de planification |  |  | 0
58 | Project n'est pas un outil de gestion de projet |  |  |  | 0
59 | Le périmètre de consolidation des charges et des coûts est identique quel que soit l'entreprise |  |  | 0
60 | Le coût d'un projet dépend de son périmètre de consolidation |  |  |  | 0
61 | Le coût d'un projet se calcule à partir de la somme du cout de toutes les tâches du projet |  |  |  | 0
62 | Le coût d'une tâche est calculé uniquement sur la base des ressources humaines nécessaires à cette tache |  |  | 0
63 | Tous les projets nécessitent une vraie gestion de trésorerie |  |  | 0
64 | Le coût peut être exprimé uniquement en charge dans certaines entreprises mais c'est une approche réductrice des couts |  |  |  | 0
65 | Le chef de projet doit maitriser les techniques de prise de parole en public |  |  |  | 0
66 | Dans un conflit, on doit toujours sortir gagnant gagnant |  |  | 0
67 | Le plan de communication ne peut pas être construit si la stratégie globale de communication n'a pas été validée par le commanditaire |  |  |  | 0
68 | La stratégie de communication est élaborée uniquement par le chef de projet |  |  | 0
69 | La stratégie de communication s'élabore sur la base du macro planning |  |  |  | 0
70 | La communication coûte tellement cher qu'elle est souvent négligée |  |  |  | 0
71 | Un risque est un évènement très peu probable et qui dégraderait le projet |  |  | 0
72 | Un risque entraine toujours des mesures préventives |  |  | 0
73 | Les scénarios au pire et au mieux sont élaborés après avoir fait une analyse des risques |  |  |  | 0
74 | Le commanditaire devrait participer à l'analyse des risques |  |  |  | 0
75 | La criticité dépend uniquement de la probabilité d'apparition du risque |  |  | 0
76 | L'analyse des risques demande d'avoir une approche systémique du projet |  |  |  | 0
77 | Le reporting ascendant vers le comité de pilotage est de préférence mensuel |  |  |  | 0
78 | Le reporting descendant vers les ressources doit être très rapide sinon cela érode la motivation |  |  |  | 0
79 | Le sponsor fait partie du comité de pilotage |  |  | 0
80 | Le sponsor c'est le commanditaire |  |  | 0
81 | Le bilan est une phase très rentable car elle consomme peu de ressources et peut rapporter gros |  |  |  | 0
82 | Le bilan est l'occasion de remercier les contributeurs au projet |  |  |  | 0
83 | Il ne vaut mieux pas faire de bilan si le projet a été un échec |  |  | 0
84 | La dissolution de l'équipe peut être un passage douloureux même si le projet s'est très mal passé |  |  |  | 0
85 | Le chef de projet a la responsabilité du reclassement de son équipe après le projet |  |  | 0
86 | Un bon chef de projet est celui qui sait à tout moment du projet où on sont les 3 types d'objectifs |  |  |  | 0
87 | Un bon chef de projet est rare car il faut être bon sur 2 registres humains et méthodologiques pas toujours compatibles |  |  |  | 0
88 | Le métier de chef de projet se professionnalise car on comprend mieux son rôle dans l'entreprise |  |  |  | 0
89 | Faire le bilan de projet c'est aussi un moyen pour le chef de projet de remettre en cause ses propres pratiques |  |  |  | 0
90 | Un planning de doit pas servir d'agenda |  |  |  | 0
91 | L'organigramme des tâches est optionnel si le projet est petit |  |  | 0
92 | Un bon planning doit pouvoir être lu facilement par le comité de pilotage |  |  |  | 0
93 | Piloter c'est faire l'état des lieux du projet et communiquer ces éléments au comité de pilotage |  |  | 0
94 | Le commanditaire peut se substituer au comité de pilotage en cas de décision urgente à prendre |  |  |  | 0
95 | le chef de projet n'a finalement aucun pouvoir c'est le comité de pilotage qui les a tous |  |  | 0
96 | Le chef de projet a toute latitude sur l'ensemble des objectifs sous réserve de préserver l'équilibre du triangle cout qualité temps |  |  | 0
97 | La conduite du changement est placée sous la responsabilité du chef de projet |  |  |  | 0
98 | la conduite du changement peut être un lot du projet |  |  |  | 0
99 | Un bon chef de projet ne respecte pas toujours la méthode |  |  |  | 0
100 | Un bon chef de projet fera un bon manager |  |  |  | 0
| SCORE | 0
Résultat du Quiz :
FERIEZ-VOUS UN BON CHEF DE PROJET?
Testez vos connaissances en Conduite de Projet
Ré-initialiser