## Feuil1
PROJET
[6 empty] | Total Poids | 200
[6 empty] | Total Points | 40
[6 empty] | Fait | 20%
[6 empty] | Pas fait | 80%
01-Formuler la demande et la présenter | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
La faisabilité générale du projet a-t-elle été vérifiée ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
Les objectifs sont ils réalistes (Coût, Qualité, Temps) ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Le projet est il cohérent avec la stratégie générale de l’entreprise ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Le projet est il formalisé dans un document ? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet est il nommé ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le projet a-t-il été présenté au chef de projet ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
La nomination du chef de projet a-t-elle été formulée par écrit ? | 0 | 1 | 0
La nomination du chef de projet a-t-elle été communiquée ? | 0 | 1 | 0
La compréhension mutuelle, sur la définition du projet, entre le chef de projet et le commanditaire a-t-elle été validée ? | 0 | 1 | 0
Les résultats attendus par le commanditaire sont ils formulés de manière concrète ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Y a-t-il eu une première ébauche de planification par le commanditaire ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les ressources nécessaires à la réalisation du projet ont elles été évaluées par le commanditaire ? | 0 | 1 | 0
La dépendance du projet avec d’autres projets a-t-elle été évaluée ? | 0 | 1 | 0
Le projet fait-il partie du schéma directeur, du projet d’entreprise ou du projet d’établissement ? | 0 | 1 | 0
La personne qui a présenté le projet au chef de projet est-elle le commanditaire initial ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
02-Mettre la commande en mode projet | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
La commande a-t-elle été complétée par le chef de projet ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
La re-formulation par le chef de projet de la commande a-elle été validée par le commanditaire ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Les résultats attendus ont-il été rédigés sous la forme d’objectifs qualitatifs ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les objectifs qualitatifs sont ils mesurables ? | 0 | 1 | 0
Le contexte humain du projet a-t-il été pris en compte ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le contexte global du projet a-t-il été suffisamment défini ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
La macro planification du projet a-t-elle été réalisée ? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet connaît-il les marges de manœuvre dont il dispose sur les objectifs ? | 0 | 1 | 0
Les objectifs sont ils cohérents entre eux ? | 0 | 1 | 0
La note de cadrage a-elle- été rédigée par le chef de projet ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
La note de cadrage a-t-elle été validée par le commanditaire ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les déclencheurs du projet sont ils identifiés ? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet a-t-il récupéré tous les documents réalisés au préalable sur le projet ? | 0 | 1 | 0
Les principaux acteurs du projet sont ils identifiés ? | 0 | 1 | 0
Le budget du projet a-t-il été réalisé ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
03-Définir les objectifs de communication | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Les souhaits du commanditaire en matière de communication ont-ils été pris en compte ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
L’articulation entre la communication sur le projet et la communication habituelle de l’entreprise a-t-elle été validée ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Les cibles de la communication ont-elles été listées ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
La communication a-elle été réfléchie en fonction des résultats à produire ? | 0 | 1 | 0
Le commanditaire a-t-il validé les propositions du chef de projet en matière de communication ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les moyens de communication sont ils en adéquation avec les objectifs à atteindre ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le choix des moyens de communication est il approprié par rapport aux acteurs impliqués dans le projet ? | 0 | 1 | 0
La communication promotionnelle a-t-elle été prise en compte ? | 0 | 1 | 0
La communication opérationnelle a-t-elle été prise en compte ? | 0 | 1 | 0
La communication informative a-t-elle été prise en compte ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les coûts liés à la mise en œuvre de la communication ont ils été évalués ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les tâches liées à la mise en œuvre de la communication ont-elles été listées ? | 0 | 1 | 0
Le plan de communication est il compréhensible ? | 0 | 1 | 0
Le plan de communication est-il réaliste par rapport aux ressources disponibles ? | 0 | 1 | 0
Le plan de communication a-t-il été validé par le commanditaire ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
04-Construire le planning détaillé | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Toutes les grandes tâches du projet ont-elles été listées ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
Chaque grande tâche a-t-elle été détaillée en actions à entreprendre ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
La charge de chaque tâche élémentaire a-t-elle été estimée ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les ressources nécessaires à l’accomplissement de chaque action élémentaires sont-elle connues ? | 0 | 1 | 0
L’utilisation des ressources a-t-elle été optimisée ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le planning a-t-il été validé par le commanditaire ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les experts ont-ils participé à l’élaboration du planning ? | 0 | 1 | 0
Les calendriers de chaque ressources ont-ils été définis ? | 0 | 1 | 0
Les ressources ne sont-elles pas en sur-utilisation permanente ? | 0 | 1 | 0
A l’achèvement du planning l’arbitrage entre les objectifs a-t-il été fait ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le découpage du planning est-il homogènes dans toutes les grandes tâches ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le planning a-t-il été communiqué aux ressources après sa validation définitive ? | 0 | 1 | 0
La planification des sous-traitants a-t-elle été prévue ? | 0 | 1 | 0
Les livrables intermédiaires apparaissent-il sur le planning ? | 0 | 1 | 0
Le planning est-il suffisamment lisible et communicable ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
05-Chiffrer les coûts | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Le périmètre de consolidation des coûts est-il connu ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
Connaît-on le coût des ressources externes ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Connaît-on le coût des ressources internes ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Le coût de chaque tâche a-t-il été calculé ? | 0 | 1 | 0
Le coût global du projet a-t-il été calculé ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le coût des ressources internes est-il compatible avec les règles de comptabilité de l’entreprise ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le coût des ressources internes est-il homogène suivant les tâches du projet ? | 0 | 1 | 0
La communication sur les coûts du projets a-t-elle été réfléchie et organisée avec le commanditaire ? | 0 | 1 | 0
Le commanditaire a-t-il validé le chiffrage des coûts ? | 0 | 1 | 0
Tous les coûts imputables au projet pont-ils été pris en compte ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les coûts des sous-traitants ont ils été comparés et vérifiés ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les coûts des ressources internes sont ils homogènes avec les autres projets de l’entreprise ? | 0 | 1 | 0
Les experts ont ils validé le chiffrage des coûts ? | 0 | 1 | 0
Les coûts liés à un paiement ponctuel ont ils été pris en compte ? | 0 | 1 | 0
La coût global du projet a-t-il été comparé aux coûts d’autres projets similaires ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
06-Analyser les risques | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Tous les éléments susceptibles de freiner l’atteinte des objectifs ont –ils été listés ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
Tous les éléments susceptibles d’accélérer l’atteinte des objectifs ont-ils été listés ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Les actions préventives ont-elles été listées ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les actions curatives ont-elles été listées ? | 0 | 1 | 0
Les coûts des actions préventives et curatives ont-ils été listés ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le planning au pire a-t-il été construit ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le planning au mieux a-t-il été construit ? | 0 | 1 | 0
Les plannings au pire et au mieux ont-ils été communiqués au commanditaire ? | 0 | 1 | 0
Compte tenu de l’analyse des risques la faisabilité du projet a-t-elle été évaluée ? | 0 | 1 | 0
Les scénarios ont-ils été validé par les experts ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les risques humains ont-ils été analysés de manière exhaustive ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les bilans d’autres projets ont-ils été consultés pour faire l’analyse des risques ? | 0 | 1 | 0
Les risques ont ils été classifiés en fonction de l’impact, de la probabilité et de l’anticipation ? | 0 | 1 | 0
Le scénario au pire est il acceptable pour l’entreprise et le commanditaire ? | 0 | 1 | 0
Les éléments de l’analyse des risques ont-ils été consolidés de manière exhaustive avec le planning détaillé ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
07-Valider le cadrage du projet | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Tous les documents projet sont ils cohérents entre eux ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
L’entretien avec le commanditaire a-t-il été soigneusement préparé ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Le projet cadré a-t-il été présenté au commanditaire ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les objectifs ont-ils été négociés avec le commanditaire ? | 0 | 1 | 0
Les documents validés ont-ils été communiqués ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le planning est il le reflet exact du contenu de tous les autres documents projet ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les documents à présenter au commanditaire sont ils suffisamment soignés ? | 0 | 1 | 0
Les conclusions de l’entretien avec le commanditaire ont-elles été consignées dans un compte rendu ? | 0 | 1 | 0
Un communication générale avec tous les acteurs du projet sur le cadrage définitif du projet a-t-elle été organisée ? | 0 | 1 | 0
Tous les documents de la phase de préparation ont-ils été centralisés ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Tous les acteurs sont ils mobilisé autour du projet ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le plan de communication est-il complet et cohérent par rapport à la date de cadrage définitif du projet ? | 0 | 1 | 0
Les documents du cadrage ont-ils été signés par les sous-traitants ? | 0 | 1 | 0
Une personne a-t-elle été désignée pour gérer la documentation du projet ? | 0 | 1 | 0
Existe-t-il un accord entre le chef de projet et le commanditaire sur tous les éléments du projet ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
08-Mettre à jour la planification | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Toutes les informations sur le réalisé ont-elles été récupérées ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
Le planning a-t-il été mis à jour ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Le budget a-t-il été mis à jour ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les actions correctives ont-elles été listées ? | 0 | 1 | 0
Les actions correctives ont-elles été planifiés et chiffrées ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les actions correctives ont-elles été validées par le commanditaire ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
La nouvelle planification a-t-elle été communiquée à tous les acteurs du projet ? | 0 | 1 | 0
Les actions correctives ont-elles été élaborées avec les experts ? | 0 | 1 | 0
Un outil de planification est-il mis en œuvre pour suivre la planification ? | 0 | 1 | 0
Les ressources fournissent-elles des données détallées sur l’avancement de leurs travaux ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les ressources n’ayant pas fournis leurs données d’avancement ont-elles été relancées immédiatement ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les matrices permettant le suivi de l’avancements ont-elles été communiquées à toutes les ressources ? | 0 | 1 | 0
Le planning est-il mis à jour de manière hebdomadaire ? | 0 | 1 | 0
Chaque action corrective est-elle présentée au commanditaire avec un tableau avantages-inconvénients ? | 0 | 1 | 0
La confidentialité de certaines informations est-elle respectée ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
09-Assurer le reporting | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Tous les documents projet sont-il à jour ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
Les actions de reporting sont-elles suffisamment préparées ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Toutes les actions de reporting ont-elle été réalisées vers tous les acteurs concernés ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Les décisions prise ont-elles été toutes consignées dans un compte rendu ? | 0 | 1 | 0
Les décisions prises ont-elle été communiquées ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Le dossier projet et tous ses éléments est-il toujours centralisé ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les actions de communication vers le commanditaire sont-elles suffisamment bien préparées en terme de forme ? | 0 | 1 | 0
Les réunions de reporting respectent-elles les règles de conduite de réunion ? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet respecte-il les règles de gestion du temps ? | 0 | 1 | 0
Les compte rendus de réunions sont-ils bien rédigés pendant les réunions ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les formats des documents sont ils respectés pour les actions de communication ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le temps de préparation des réunions de reporting est-il suffisant ? | 0 | 1 | 0
Les décisions prises sont-elles exécutées en temps réel ? | 0 | 1 | 0
Les compte-rendus de réunion sont ils suffisamment synthétiques ? | 0 | 1 | 0
Les moyens modernes sont-ils utilisés pour l’animation des réunions ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
10 Faire le bilan du projet | OK | Poids | Total
Questions essentielles |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait | Total Poids | Total Points
Tous les documents du projet ont-ils été rassemblés ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80% | 20 | 4
Les acteurs principaux du projet sont-ils réunis ? | 0 | 1 | 0 |  |  | Fait | Pas fait
Les + et les – du projet ont-ils été analysés de manière exhaustive ? | 0 | 1 | 0 |  |  | 20% | 80%
Un plan d’amélioration a-t-il été construit ? | 0 | 1 | 0
Le plan d’amélioration a-t-il été communiqué ? | 0 | 1 | 0
Questions importantes |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
La réunion de bilan s’est-elle terminée par une petite manifestation amicale ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Les acteurs qui ont particulièrement sollicités pour le projet ont-ils été remerciés en public ? | 0 | 1 | 0
La réunion de bilan s’est-elle bien centrée sur des faits et non sur des personnes ? | 0 | 1 | 0
L’archivage des documents a-t-il été organisé ? | 0 | 1 | 0
Une communication orale du bilan à d’autres chefs de projet a-t-elle été organisée ? | 0 | 1 | 0
Questions complémentaires |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
Les outils informatiques de type Intranet documentaire ont-ils été utilisés pour archiver les dossiers projet ? | 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
Le commanditaire a-t-il été impliqué dans le bilan ? | 0 | 1 | 0
Le commanditaire a-t-il lu la grille de bilan de projet ? | 0 | 1 | 0
Le chef de projet a-t-il fait un bilan individuel ? | 0 | 1 | 0
Le repos nécessaire pour les ressources fortement sollicitées a-t-il été organisé ? | 0 | 1 | 0
Vos questions |  | 5 | 1 | Fait | Pas fait
| 1 | 1 | 1 | 20% | 80%
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | 0