## Question 1
C6-Stade : construction d'un stade.
|  |  |  | Date de fin du chantier |  | 64
N° tâche (i) | Libellé des tâches |  | Durée p(i) | Tâches précédentes | Début t(i) | Fin t(i)+p(i)
1 | Installation du chantier |  | 2 | Aucune | 0 | 2
2 | Terrassements |  | 16 | 1 | 2 | 18
3 | Construction des fondations |  | 9 | 2 | 18 | 27
4 | VRD (voirie, réseaux divers) |  | 8 | 2 | 29 | 37
5 | Elévation du sous-sol |  | 10 | 3 | 27 | 37
6 | Plancher principal |  | 6 | 4, 5 | 37 | 43
7 | Cloisonnement des vestiaires |  | 2 | 4 | 61 | 63
8 | Electrification des gradins |  | 2 | 6 | 43 | 45
9 | Pose du toit |  | 9 | 4, 6 | 43 | 52
10 | Eclairage du stade |  | 5 | 4 | 37 | 42
11 | Installation des gradins |  | 3 | 6 | 43 | 46
12 | Mise hors d’eau du toit |  | 2 | 9 | 52 | 54
13 | Finition des vestiaires |  | 1 | 7 | 63 | 64
14 | Construction de la billetterie annexe |  | 7 | 2 | 39 | 46
15 | Voirie secondaire |  | 4 | 4, 14 | 60 | 64
16 | Signalétique |  | 3 | 8, 11, 14 | 46 | 49
17 | Pelouse et accessoires sportifs |  | 9 | 12 | 54 | 63
18 | Réception de l’ouvrage |  | 1 | 17 | 63 | 64
19 | Fin des travaux |  | 0 | Toutes | 64 | 64
Arcs définissant les précédences
| Début arc (i) | Fin arc (j) | Durée | t(j)-t(i)
| 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2
| 2 | 3 | 16 | 16 |  |  |  | 16
| 2 | 4 | 16 | 27 |  |  |  |  | 27
| 3 | 5 | 9 | 9 | [5 empty] | 9
| 4 | 6 | 8 | 8 | [6 empty] | 8
| 5 | 6 | 10 | 10 | [7 empty] | 10
| 4 | 7 | 8 | 32 | [8 empty] | 32
| 6 | 8 | 6 | 6 | [9 empty] | 6
| 4 | 9 | 8 | 14 | [10 empty] | 14
| 6 | 9 | 6 | 6 | [11 empty] | 6
| 4 | 10 | 8 | 8 | [12 empty] | 8
| 6 | 11 | 6 | 6 | [13 empty] | 6
| 9 | 12 | 9 | 9 | [14 empty] | 9
| 7 | 13 | 2 | 2 | [15 empty] | 2
| 2 | 14 | 16 | 37 | [16 empty] | 37
| 4 | 15 | 8 | 31 | [17 empty] | 31
| 14 | 15 | 7 | 21 | [18 empty] | 21
| 8 | 16 | 2 | 3 | [19 empty] | 3
| 11 | 16 | 3 | 3 | [20 empty] | 3
| 14 | 16 | 7 | 7 | [21 empty] | 7
| 12 | 17 | 2 | 2 | [22 empty] | 2
| 17 | 18 | 9 | 9 | [23 empty] | 9
| 10 | 19 | 5 | 27
| 13 | 19 | 1 | 1
| 15 | 19 | 4 | 4
| 16 | 19 | 3 | 18
| 18 | 19 | 1 | 1
Calcul Précédences

## Question 2
C6-Stade : construction d'un stade (avec compression).
[5 empty] | Gain maximal en k€ |  | 87
| Fin de chantier sans compression (F) |  | 64 |  | Nouvelle durée du chantier |  | 54
| Prime par semaine d'avance (P) |  | 30 |  | Avance (A) |  | 10
N° tâche (i) | Libellé des tâches |  | Durée p(i) | Tâches précédentes | Réduction max r(i) | Coût supplémentaire par semaine c(i) | Début t(i) | Fin t(i)+p(i) | Réduction réelle s(i)
1 | Installation du chantier |  | 2 | Aucune | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2 | Terrassements |  | 16 | 1 | 3 | 30 | 2 | 18 | 3
3 | Construction des fondations |  | 9 | 2 | 1 | 26 | 15 | 24 | 1
4 | VRD (voirie, réseaux divers) |  | 8 | 2 | 2 | 12 | 15 | 23 | 0
5 | Elévation du sous-sol |  | 10 | 3 | 2 | 17 | 23 | 33 | 2
6 | Plancher principal |  | 6 | 4, 5 | 1 | 15 | 31 | 37 | 1
7 | Cloisonnement des vestiaires |  | 2 | 4 | 1 | 8 | 23 | 25 | 0
8 | Electrification des gradins |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0
9 | Pose du toit |  | 9 | 4, 6 | 2 | 42 | 36 | 45 | 0
10 | Eclairage du stade |  | 5 | 4 | 1 | 21 | 49 | 54 | 0
11 | Installation des gradins |  | 3 | 6 | 1 | 18 | 36 | 39 | 0
12 | Mise hors d’eau du toit |  | 2 | 9 | 0 | 0 | 45 | 47 | 0
13 | Finition des vestiaires |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 53 | 54 | 0
14 | Construction de la billetterie annexe |  | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 22 | 0
15 | Voirie secondaire |  | 4 | 4, 14 | 2 | 12 | 50 | 54 | 0
16 | Signalétique |  | 3 | 8, 11, 14 | 1 | 6 | 39 | 42 | 0
17 | Pelouse et accessoires sportifs |  | 9 | 12 | 3 | 16 | 47 | 56 | 3
18 | Réception de l’ouvrage |  | 1 | 17 | 0 | 0 | 53 | 54 | 0
19 | Fin des travaux |  | 0 | Toutes | 0 | 0 | 54 | 54 | 0
Précédences
| Début arc (i) | Fin arc (j) | Durée | t(j)-t(i)+s(i)
| 1 | 2 | 2 | 2
| 2 | 3 | 16 | 16
| 2 | 4 | 16 | 16
| 3 | 5 | 9 | 9
| 4 | 6 | 8 | 16
| 5 | 6 | 10 | 10
| 4 | 7 | 8 | 8
| 6 | 8 | 6 | 7
| 4 | 9 | 8 | 21
| 6 | 9 | 6 | 6
| 4 | 10 | 8 | 34
| 6 | 11 | 6 | 6
| 9 | 12 | 9 | 9
| 7 | 13 | 2 | 30
| 2 | 14 | 16 | 16
| 4 | 15 | 8 | 35
| 14 | 15 | 7 | 35
| 8 | 16 | 2 | 2
| 11 | 16 | 3 | 3
| 14 | 16 | 7 | 24
| 12 | 17 | 2 | 2
| 17 | 18 | 9 | 9
| 10 | 19 | 5 | 5
| 13 | 19 | 1 | 1
| 15 | 19 | 4 | 4
| 16 | 19 | 3 | 15
| 18 | 19 | 1 | 1
Calcul Précédences