## JobShop (non générique)
C6-JobShop : ordonnancement d'un atelier en îlots (non-générique).
Temps nécessaire pour appliquer chaque couleur (en minutes) |  |  |  |  | Durée totale d'exécution |  | 99
Machine | Couleurs | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3
1 | Bleu | 45 | 20 | 0 | Disjonctions
2 | Vert | 0 | 10 | 17 | Machine 1 | 45 | 45
3 | Jaune | 10 | 34 | 28 | Modèles 1 et 2 | 65 | 164
[5 empty] | Machine 2 | 27 | 164
Dates de début d'exécution des tâches |  |  |  |  | Modèles 2 et 3 | 17 | 17
Machine | Couleurs | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 | Machine 3 | 65 | 65
1 | Bleu | 0 | 45 | 0 | Modèles 1 et 2 | 99 | 219
2 | Vert | 0 | 17 | 0 | Machine 3 | 65 | 191
3 | Jaune | 55 | 65 | 27 | Modèles 1 et 3 | 55 | 55
[5 empty] | Machine 3 | 99 | 191
Dates de fin d'exécution des tâches |  |  |  |  | Modèles 2 et 3 | 55 | 65
Machine | Couleurs | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3
1 | Bleu | 45 | 65 | 0 | Variables de disjonction
2 | Vert | 0 | 27 | 17 | y1 | 1
3 | Jaune | 65 | 99 | 55 | y2 | 0
[5 empty] | y3 | 1
Borne UB (M) | 164 |  |  |  | y4 | 0
[5 empty] | y5 | 0

## JobShop (générique)
C6-JobShop : ordonnancement d'un atelier en îlots (générique).
Durée totale d'exécution |  | 99
Opérations | (machine, job) | Durée | Début | Fin
1 | (1,1) | 45 | 0 | 45
2 | (1,2) | 20 | 0 | 20
3 | (1,3) | 0 | 0 | 0
4 | (2,1) | 0 | 0 | 0
5 | (2,2) | 10 | 0 | 10
6 | (2,3) | 17 | 0 | 17
7 | (3,1) | 10 | 0 | 10
8 | (3,2) | 34 | 0 | 34
9 | (3,3) | 28 | 0 | 28
Borne UB (M) | 164
Précédences
Opération i | Opération j | Fin i | Début j
1 | 7 | 45 | 0
5 | 2 | 10 | 0
2 | 8 | 20 | 0
6 | 9 | 17 | 0
Disjonctions
Opérations et variables |  |  | Disjonctions 1 |  | Disjonctions 2
Opération i | Opération j | Variables y(i,j) | Fin i | Disjonct. j | Fin j | Disjonct. i
1 | 2 | 0 | 45 | 0 | 20 | 164
5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 17 | 164
7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 34 | 164
7 | 9 | 0 | 10 | 0 | 28 | 164
8 | 9 | 0 | 34 | 0 | 28 | 164