## Feuil1
N° | Liste des freins | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Décision | Mesures préventives | Mesures curatives
1 | Frein 1 |  | 1 | 5 | 3 | 15
2 | Frein 2 |  | 5 | 2 | 3 | 30
3 | Frein 3 |  | 2 | 5 | 3 | 30
4 | Frein 4 |  | 2 | 3 | 5 | 30
5 | Frein 5 |  | 3 | 1 | 5 | 15
6 | Frein 6 |  | 5 | 2 | 4 | 40
7 | Frein 7 |  | 4 | 1 | 3 | 12
8 | Frein 8 |  | 5 | 2 | 1 | 10
9 | Frein 9 |  | 4 | 5 | 4 | 80
10 | Frein 10 |  | 1 | 1 | 5 | 5
Note on B5: Hugues MARCHAT: Liste des éléments qui peuvent freiner l'atteinte des objectifs du projet
Note on C5: Hugues MARCHAT: Effet du frein sur les objectifs temporels, qualitatifs et de coûts
Note on D5: Hugues MARCHAT: Mesure de l'impact du frein sur les objectifs Impact très fort 5, impact très faible 1
Note on E5: Hugues MARCHAT: Mesure de la probabilité d'arrivée du frein Très probable 5, très peu probable 1
Note on F5: Hugues MARCHAT: Mesure de la capacité à anticiper sur l'arrivée du risque Très grande capacité à anticiper 5, pas de capacité à anticiper 1
Note on G5: Hugues MARCHAT: Calcul résultant de la multiplication de l'impact par la probabilité par la détection (1à125)
Note on H5: Hugues MARCHAT: Décision de mettre en place des mesures préventives ou curatives ou de ne rien faire
Note on I5: Hugues MARCHAT: Mesures qui permettront de prévenir le risque
Note on J5: Hugues MARCHAT: Mesures à prévoir si malgré les mesures préventives le frein arrive quand même